## query (1)
ÁREA | UHE | PP/CONTRATO | PROJETO/ATIVIDADE | Projeto | Status | GESTOR | RESUMO | EMPRESA | Vencimento | Cronograma | Aditivos | Reajustes | Valor Contrato | Realizado Contrato | Saldo Contrato | Valor SI | Realizado SI | Saldo SI | FORNECEDOR | Natureza | ADITIVO EM ANDAMENTO | Item Type | Path
Confiabilidade | Geral | 4600000404 | Contrato do tipo guarda-chuva de serviços de inspeção, manutenção preventiva e corretiva de pórticos e pontes rolantes nas usinas da Rio Paranapanema Energia, Rio Sapucaí Mirim Energia, Rio Verde Energia e Rio Canoas Energia. | Pontes e Pórticos | Encerrado | Juliano Nicolielo Torres | 27/03/26 - Contrato encerrado em 06/03/2026- última medição em Salto Grande Centro Execução de março/26 Rio Paranapanema - Jurumirim (1142) R$ - Rio Paranapanema - Chavantes (1143) R$ - Rio Paranapanema -Salto Grande (1144) R$ 22.021,89 Rio Paranapanema - Canoas II (1145) R$ - Rio Paranapanema - Canoas I (1146) R$ - Rio Paranapanema - Capivara (1147) R$ - Rio Paranapanema - Taquaruçu (1148) R$ - Rio Paranapanema - Rosana (1149) R$ - Rio Canoas - Garibaldi (1122) R$ - Rio Verde - Salto (1112) R$ - Palmeiras (114A) R$ - Retiro (114B) R$ - | Rio Verde - Salto,Rio Canoas - Garibaldi,Rio Sapucaí Mirim - Palmeiras,Rio Sapucaí Mirim - Retiro,Rio Paranapanema - Jurumirim,Rio Paranapanema - Chavantes,Rio Paranapanema -Salto Grande,Rio Paranapanema - Canoas II,Rio Paranapanema - Canoas I,Rio Paranapanema - Capivara,Rio Paranapanema - Taquaruçu,Rio Paranapanema - Rosana | 2026-03-06 |  |  |  | 2.668.960,52 | 1.957.067,16 | 711.893,36 | OPEX |  |  | EVSA COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS (12101130) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600000712 | Serviços de ensaios não destrutivos – END para a realização de inspeções técnicas externa e interna, medição de espessura, líquido penetrante, emissão acústica, partícula magnética e ultrassom em vasos de pressão e calibração de válvulas de segurança das Usinas Hidrelétricas da CTG Brasil, atendendo aos requisitos da norma regulamentadora 13 (NR-13) do Ministério do Trabalho e Emprego. | NR13 | Em andamento | Guilherme Polis | 31/03/2026 - Realizado inspeções na UHE Jupia (R$ 21.755,95). Em planejamento para inspeção interna dos vasos de SAG durante as paradas das UGs para realização de estudos de elementos finitos. 30/01/2026 - Realizado inspeções na UHE Jupia. Em planejamento para inspeção interna dos vasos de SAG durante as paradas das UGs para realização de estudos de elementos finitos. Saldo do contrato: R$ 1.135.678,63. 30/12/2025 - Sem alterações. 31/10/2025 - Realizado inspeção interna e externa e calibração das válvulas de segurança na UHE ILS. Saldo do contrato: R$ 1.246.307,95 30/09/2025 - Em processo de emissão do termo técnico de serviço para realização de elementos finitos nos vasos (4) do regulador de velocidade das UGs de CPV. Valor do serviço: R$ 24.917,61. Saldo do contrato: R$ 1.246.307,95 02/12/2024 - Assinado o segundo aditivo contratual, alterando o fim do contrato de 22/04/2025 para 22/04/2027 e incluída a possibilidade de transferência orçamentária entre usinas; 28/09/2022 - Assinado o primeiro aditivo contratual, alterando o valor total máximo do Contrato de R$ 2.222.416,00 para R$ 2.471.036,42; | Ilha Solteira, Jupiá, Salto, Garibaldi, Palmeiras, Retiro, Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara, Taquaruçu, Rosana | 2027-04-22 |  |  |  | 2.903.969,35 | 1.790.046,67 | 1.113.922,68 |  |  |  | LOT CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI ME (12101018) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600000925 | Serviços de manutenção geral em motores elétricos utilizados nos equipamentos das usinas hidrelétricas sob concessão da Contratante | Manutenção de Motores (ILS, JUP e STO) | Em andamento | Everton Nascimento da Silva | 11/03/2026 - Concluído o processo de aditivo, valores inseridos no SAP será solicitado a regularização do contrato e informado os responsáveis das usinas; 25/02/2026 - Aditivo incluído no SAP, aguardando aprovação do Sr's. Amaury e Forni e na sequência passará pelos diretores. 23/02/2026 - Informado pela equipe e administração de contratos que será iniciado o processo de aprovação por meio das assinaturas. 13/02/2026 - Informado pela equipe de Adm. Contrato será adicionado o aditivo os valores e vigência atual no SAP após o feriado de carnaval. 11/02/2026 - Enviado e-mail para o jurídico após aprovação do º aditivo pela REPAR, aguardando retorno para iniciar a etapa de ADM de contratos. 09/02/2026 - Em aprovação pela equipe de Suprimentos, aguardando retorno. 05/02/2026 - Minuta de aditivo confeccionada e enviada para validação jurídica; 02/02/2026 - Solicitado apoio da equipe de contratos para dar sequência no processo. O valor acrescido no contrato atual será de R$ 474.842,83; 23/01/2026 - Aguardando emissão da ATA para continuidade no processo. 20/01/2026 - Aprovado no EBM, aguardando emissão da ATA para continuidade no processo. 05/01/2025 - Chamado aprovado pelo jurídico após ajustes; 23/12/2025 - Término dos ajustes solicitados pelo jurídico; 17/12/2025 - Solicitação de ajustes técnicos no chamado pela equipe do jurídico; 15/12/2025 - Abertura do chamado no Requestia; 10/12/2025 - Enviado e-mail revisado para gerência após correções. Aguardando aprovação/autorização para abertura do Requestia. 05/12/2025 - Enviado e-mail para coordenação e gerência para validação do aditivo e posterior abertura da solicitação no Requestia. Trata-se do 3º aditivo (prazo e valor) e que excede 15% devido ao alto consumo do valor aditivado anteriormente, porém não atinge 70% do valor original do contrato. 28/11/2025 - Racional em revisão para exclusão da Rio Paranapanema e afinamento das informações para validação dos valores das UHEs ILS, JUP e STO e respectiva solicitação do aditivo no Requestia. 12/11/2025 - Aguardando o "de acordo" do gerente André Proença para validação dos valores do racional para solicitação do aditivo no Requestia. 06/11/2025 - Validado com as usinas e apresentado para coordenação, aguardando o "de acordo" do gerente André Proença para validação dos valores do racional para solicitação do aditivo no Requestia. 27/10/2025 - Recebido as informações das usinas referente as intenções de utilização do contrato com base em manutenções periódicas e histórico de falhas para os próximos 3 anos. As informações serão analisadas para criação do racional e estratégia para o próximo aditivo. Previsão de término do racional: 15/11/2025 29/09/2025 14:00 - Enviado e-mail aos coordenadores para preenchimento de quantidade de motores prevista para o próximo aditivo (Proposta de 2026-2029) 30/06/2025 08:00 - Aditivo assinado: Data de vigência 24/05/2026. Já foi informado os stakeholders via e-mail informando saldo, vigência e cláusula que permite o rateio entre usinas do mesmo grupo. Obs.: Projeto que abrange todas usinas foi iniciado pelo RFAMARAL coordenador da UHE Capivara. 02/06/2025 08:00 - Aditivo em processo de aprovação no SAP (conforme informado pelo Sr. Daniel Lisboa); 28/04/2025 13:28 - Aditivo enviado para assinaturas via plataforma Letsign. Obs.: Resta apenas assinatura do Mr. Ruopeng Zhang e testemunha. 14/04/2025 17:25 - Aditivo enviado para assinatura na data de hoje via plataforma Letsign 28/03/2025 14:31 - Enviado minuta de aditivo para 'de acordo' do fornecedor (aguardando retorno); 25/03/2025 11:14 - Enviado minuta de aditivo para 'de acordo' do fornecedor (aguardando retorno); 18/03/2025 10:52 - Minuta de aditivo confeccionada e encaminhada para análise jurídica pelo sistema Ariba, conforme número do processo CRW32167. 06/03/2025 - Realizado ajustes finais no racional do aditivo (Requestia 376080) para melhorar entendimento, dando continuidade no processo. 27/02/2025 - Realizado ajustes no racional do aditivo (Requestia 376080) para melhorar entendimento. 21/02/2025 - Solicitado aditivo de prazo e valor no Requestia por meio do chamado nº 376080. Aditivo de R$ 149.823,91 (14,95% do valor original) que contempla as usinas ILS, JUP e STO e inclui a cláusula que permite o rateio do valor entre as usinas do mesmo grupo. Também foi solicitado um prazo de 12 meses. 1º Aditivo de prazo Número do contrato: 249639_4600000925. Objeto do contrato: Serviços de manutenção geral em motores elétricos utilizados nos equipamentos das usinas hidrelétricas sob concessão da Contratante. Fornecedor: REPAR ELETROMECANICA ASSISTENCIA TE CMS ELETROMECANICA. Valor original do contrato: BRL 1.002.318,80 Valor final do contrato: BRL 1.002.318,80 - Saldo remanescente: BRL 588.958,41 (UHE Salto: BRL 61.881,01 / Ilha Solteira: BRL 363.672,76 / Jupiá: BRL 163.404,64) Novo aditivo solicitado: ( ) Valor (X) Prazo : 12 meses Data de término do contrato: 24/05/2024 Data de término do contrato após aditivo: 24/05/2025 Necessita de aprovação do EBM? ( ) Sim ( X ) Não. Justificativa do aditivo: • Manter o contrato para atendimento de manutenção nos motores das UHES Ilha Solteira, Jupiá e Salto para manutenções programadas e de urgência, um novo processo de contratação será iniciado após a fase de ajustes do Procurement Plan. • O contrato existente possui saldo contratual disponível (UHE Salto: BRL 61.881,01 / Ilha Solteira: BRL 363.672,76 / Jupiá: BRL 163.404,64) e os valores negociados no contrato não serão alterados (será aplicado apenas índice de inflação conforme cláusulas contratuais), sendo que o saldo consegue atender as demandas programadas das UHES por 12 meses (manutenções programadas / possíveis urgências); | Rio Paraná - Ilha Solteira,Rio Paraná - Jupiá,Rio Verde - Salto | 2027-05-24 |  |  |  | 1.002.318,8 | 932.461,08 | 383.746,03 | OPEX | 0 |  | REPAR ELETROMECANICA ASSISTENCIA TE CMS ELETROMECANICA (12102945) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600001202 | Serviços de análises de amostras das cargas de óleos isolantes das usinas da CTG Brasil. | Analise de óleo isolante de todas as Usinas. | Em andamento | Guilherme Polis | 31/03/2026 - Realizado análises nas seguintes usinas: CHV, ROS, ILS, JUR. Saldo contratual: R$ 456.062,76. 30/01/2026 - Realizado análises nas seguintes usinas: CPV, ILS, JUP, TAQ, CHV, JUR. Realizado reajuste anual do contrato. Saldo contratual: R$ 468.132,70. 31/10/2025 - Realizado análises nas seguintes usinas: CPV, ILS, JUP, TAQ. Saldo contratual: R$ 457.546,49. 30/09/2025 - Realizado análises nas seguintes usinas: JUR, CHV, CPV e GAR. Saldo contratual: R$ 467.338,71 12/03/2025 - Realizado o segundo aditivo contratual, incluindo Serra da Palmeira no contrato. Aditado em saldo (R$74.692,67); 27/03/2024 - Realizado o primeiro aditivo contratual, incluindo Arinos no contrato, aditado em saldo (R$ 109.462,55) e prazo, alterando o final do contrato de 29/01/2025 para 29/01/2027. | Ilha Solteira, Jupiá, Salto, Garibaldi, Palmeiras, Retiro, Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara, Taquaruçu, Rosana, Arinos, Serra da Palmeira | 2027-01-29 |  |  |  | 1.033.514,81 | 577.452,05 | 456.062,76 |  |  |  | MGM CONSULTORIA DIAG. EQUIP. ELETR. LTDA (12101360) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600000599 | Serviços administrativos e de manutenção em equipamentos complementares e principais das Usinas hidrelétrica Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas 1, Canoas 2, Capivara, Taquaruçu, Rosana e pequenas centrais hidrelétrica Retiro e Palmeiras sob concessão das Contratantes. | Mão de obra manutenção | Encerrado | Juliano Nicolielo Torres | 27/3/26 - Contrato encerrado em 09/03/2026- última medição em Jupiá e Salto Grande Centro Execução de março/26 Rio Paranapanema - Jurumirim (1142) R$ - Rio Paranapanema - Chavantes (1143) R$ - Rio Paranapanema - Canoas II (1145) R$ - Rio Paranapanema - Canoas I (1146) R$ - Rio Paranapanema - Rosana (1149) R$ - Rio Sapucaí Mirim - Palmeiras (1132) R$ - Rio Paranapanema -Salto Grande (1144) R$ 9.491,94 Rio Paranapanema - Capivara (1147) R$ - Rio Paranapanema - Taquaruçu (1148) R$ - Rio Sapucaí Mirim - Retiro (1133) R$ - Rio Paranapanema - Canoas I (1146) R$ - Rio Paranapanema - Chavantes (1143) R$ - Rio Paranapanema - Rosana (1149) R$ - Palmeiras (114A) R$ - Retiro (114B) R$ - Rio Paraná - Ilha Solteira (1102) R$ 23.705,12 Rio Paraná - Jupia (1103) R$ - | RIO PARANAPANEMA- Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas 1, Canoas 2, Capivara, Taquaruçu, Rosana, Retiro e Palmeiras | 2026-03-09 |  |  |  | 10.048.365,43 | 8.571.360,73 | 1.477.004,70 | OPEX |  |  | LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600001900 | a) Prestação de suporte técnico e acompanhamento remoto do Sistema MDM nas usinas hidrelétricas sob concessão das Contratantes, incluindo a manutenção contínua do sistema, atualização para as versões mais recentes, e implementação de melhorias solicitadas. b) Fornecimento de manuais detalhados com instruções de uso e procedimentos técnicos, além de relatórios mensais sobre chamados e status das demandas. c) Garantia de correção de falhas com priorização e cronograma de ações, apoio na restauração do sistema, instalação de módulos e recuperação de dados em caso de falhas ou atualizações, e orientação contínua aos usuários sobre o uso eficiente das funcionalidades do sistema. | Suporte técnico do sistema preditivo MDM | Em andamento | Guilherme Polis | 31/03/2026 - Realizado reuniões semanais com a empresa MDM para tratativas das atividades. sem demais alterações. 28/02/2026 - Realizado reuniões semanais com a empresa MDM para tratativas das atividades. sem demais alterações. 30/01/2026 - Realizado reuniões semanais com a empresa MDM para tratativas das atividades. sem demais alterações. Realizado o pagamento da primeira medição da UHE ILS. 30/12/2025 - Realização de reuniões semanais com a empresa MDM para alinhamento das atividades. Contrato em rota de aprovação novamente devido ao fato da não inclusão da UHE ILS no SAP, sendo necessária essa correção. 05/12/2025 - Realizada primeira medição contratual referente ao mês de Nov/25. Contrato será pago valor fixo mensal referente a prestação de suporte técnico. | Ilha Solteira, Jupiá, Salto, Garibaldi, Palmeiras, Retiro, Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara, Taquaruçu, Rosana | 2028-01-16 |  |  |  | 677.845,17 | 104.283,88 | 573.561,29 | OPEX |  |  | MDM SISTEMAS LTDA (12101046) | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Confiabilidade | Geral | 4600002003 | Serviço de calibração para instrumentos eletrônicos/mecânicos de 14 UHEs sob concessão das Contratantes, conforme descrito a seguir: - Realizar calibrações de acordo com as normas/requisitos solicitados pela especificação técnica, utilizando padrões de referência adequados para garantir os resultados da calibração; - Fornecer certificados com rastreabilidade RBC ou INMETRO necessários para a calibração e realizar análise crítica de cada certificado; - Garantir a rastreabilidade dos Padrões de Referência de acordo com as normas brasileiras (ISO 9001); e - Emitir Certificados de Calibração eletrônicos em formato PDF. | Calibração de Instrumentos de Medição | Em andamento | Guilherme Polis | 18/03/2026 - Reunião Padrão para Reuniões de Início de Contrato – Kick-off Meeting. 19/02/2026 - Assinatura do contrato. | Ilha Solteira, Jupiá, Salto, Garibaldi, Palmeiras, Retiro, Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara, Taquaruçu, Rosana |  |  |  |  | 117.340 | 0 | 117.340 |  |  |  | METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA |  |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jupiá | 4600000570 | UG 08 -Substituição Regulador de Velocidade e Tensão | Fornecimento de reguladores de tensão e velocidade para a Unidade Geradora 8 (“UG-08”) da Usina Hidrelétrica (“UHE”) Jupiá, incluindo todos os materiais necessários e mão de obra para os serviços de instalação e comissionamento. | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 23/03/2026 - Parada da unidade geradora segue como planejado - Previsão 07/2026 23/12/2025 - Assinado 5º Aditivo de prazo nova vigência - 16/06/2027 09/12/2025 - Recebimento "de acordo" da diretoria para assinatura do Aditivo 27/11/2025 - Em 12/11/2025 - Reivax deu aceite para o aditivo de prazo. Aguardando termo de aditivo para assinatura. 03/08/2025 - Iniciada solicitação de 5° aditivo de prazo devido postergação da MPP2 para 2026 15/01/2024 - 4° Aditivo de contrato de prazo assinado Equipamento já entregue na usina, aguardando parada de MPP2 prevista para 31/03/2025 a 02/06/2025 Foram realizados 3 aditivos de prazo para este contrato. Está em andamento a solicitação do 4º aditivo de contrato | Rio Paraná - Jupiá | 2027-06-16 | MPP2 - 05/07 a 02/09/2026 | Aditivo 1: Prazo - Assinado em 16 Setembro 2021 - Postergação da MPP2 Aditivo 2: Prazo - Assinado em 03 Outubro 2022 - Postergação da MPP2 Aditivo 3: Prazo - Assinado em 22 Novembro 2023 - Postergação da MPP2 Aditivo 4: Prazo - Assinado em 07 Janeiro 25 - Postergação da MPP2 Aditivo 5: Prazo - Assinado em 23 Dezembro 25 - Postergação da MPP2 |  | 2.146.955,00 | 1.824.056,00 | 322.899,00 | 2.871.484,95 | 2.331.594,95 | 539.890,00 | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | SIM | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Taquaruçu | 4600000606 | Serviços de fornecimento de projeto, equipamentos e painéis independentes para controle e automação das comportas de emergência integrado ao sistema de supervisão da usina hidrelétrica de Taquaruçu | Automação das comportas de emergência integrado ao SDSC da UHE TAQ | Em fase de encerramento | Yuri Moura Santos | ¦ Data ¦ Atividade ¦ ¦------------------¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 24/04/2026 ¦ Pendências trabalhistas no Fieldglass (pagamento bloqueado) ¦ ¦ 27/03/2026 ¦ Última medição solicitada (pagamento 35d e encerramento) ¦ ¦ 27/02/2026 ¦ Aguardando envio do diagrama de blocos (previsão 13/03) ¦ ¦ 05/02/2026 ¦ Alinhamento com VOITH sobre diagrama de blocos (prazo 13/03) ¦ ¦ 22/01/2026 ¦ PM retornou de férias (aguardando documentação final) ¦ ¦ 14/01/2026 ¦ Aguardando documentação final para último pagamento ¦ ¦ 02/12/2025 ¦ UG03 concluído ¦ ¦ 07/2025 ¦ UG04 concluído ¦ ¦ 12/2020 ¦ UG01 concluído ¦ ¦ 11/2022 ¦ UG02 concluído ¦ ¦ 04/2024 ¦ UG05 concluído ¦ | Rio Paranapanema - Taquaruçu PEP: TAQ-HEE.21.02 | 2026-09-01 | Projeto concluído. |  |  | R$ 2.849.842,56 com reajustes (valor original do contrato R$ 2.368.650,00) | R$ 2.574.048,88 | R$ 275.793,68 (última medição será em Abril/2026) | R$ 3.030.479,53 | R$ 2.081.125,19 (contrato migrado) | R$ 949.354,34 | VOITH HYDRO LTDA (12101192) | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Taquaruçu | 4600000567 | Fornecimento e substituição das buchas de alta tensão de 4 (quatro) transformadores elevadores de 112 MVA – TUSA e de 1 (uma) bucha de alta tensão reserva para os transformadores elevadores. | Buchas de AT de 4 TR de 112 MVA – TUSA e de 1 bucha de AT reserva | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - enviado email para a GE solicitando um posicionamento (sem resposta até a presente data). 16/04/2026 - sem alteração. 10/04/2026 - cobrado posicionamento da GE via email. 17/03/2026 - sem alteração. 06/03/2026 - sem alteração. 26/02/2026 - GE confirmou o recebimento da carta, foi informado pelo PM que está em análise interna. Sem prazo de retorno. 12/02/2026 - sem alteração. 23/01/2026 - enviada carta-resposta à GE. 15/01/2026 - sem alteração. 05/01/2026 - previsão de envio da carta até 23/01. 19/12/2025 - realizada reunião com a GE onde apresentaram o serviço realizado de usinagem. Informado a GE que a CTG responderá a carta recebida. 15/12/2025 - GE solicitou reunião dia 17/12 09/12/2025 - aguardando para envio da carta no final de dezembro/25 27/11/2025 - aguardando aprovação da carta pela gerência para envio a GE 19/11/2025 - chamado JUR202500393 em atendimento. 14/11/2025 - realizada reunião com a GE. PM solicitou o ppt apresentado para agendar nova reunião com a engenharia GE. Aberto chamado para o Jurídico para análise. Prazo 17/11 06/11/2025 - cobrado o PM Carlos sobre o encerramento do contrato. Informou que informou que cobrou internamente o responsável. 31/10/2025 - novo PM da GE informou que irá formalizar o pleito até 04/11. 29/10/2025 - agendara reunião com a GE para 31/10 23/10/2025 - cobrado PM via email o encerramento do contrato. 15/10/2025 - cobrado o PM via email para a realização da reunião de encerramento. 02/10/2025 - pagamento confirmado. Aguardando confirmação do PM para reunião de fechamento, prevista para ocorrer na semana de 6 a 10/10. 26/09/2025 - aguardando confirmação do pagamento. 22/09/2025 - documentação aprovada, pagamento da NF liberado para 25/09. 18/09/2025 - documentos postados no portal dia 15/09. Em análise, prazo 19/09. 11/09/2025 - GE informou fará a postagem em 11/09. CNPJ corrigido na plataforma. 04/09/2025 - GE está corrigindo os documentos reprovados no portal, foi informado que solicitou ao seu RH e está aguardando o recebimento para postar. Não informou o prazo. 21/08/2025 - documentação postada pela GE no fieldglass aguardando análise do CSC. 19/08/2025 - realizada reunião com GE e CSC para esclarecimentos da documentação legal pendente para liberação do BM. GE se comprometeu a postar os documentos até 20/08. 14/08/2025 - fornecedor informou que está com dúvidas sobre o documento de arrecadação federal. Agendada reunião com fornecedor e CSC para 18/08 (conforme agenda). 11/08/2025 - informado pela GE que falta a guia de arrecadações federais com previsão até 15/08. 31/07/2025 - GE solicitou esclarecimentos sobre a Guia Mensal de Arrecadações Federais, encaminhado e respondido pelo CSC e encaminhado a GE. 24/07/2025 - realizada cobrança a GE via email dos documentos pendentes. 16/07/2025 - cobrada a GE o envio dos documentos trabalhistas para a liberação do BM. Resposta da GE: "Boa tarde Maurilio, Ainda estou no aguardo do nosso time interno do RH e TAX. Acredito que até semana que vem já regularizamos isso. Atte, Beatriz Hakomaru Ramos Project Analyst Grid Solutions " 03/07/2025 - cobrado via email o colaborador GE (Caio Altéia) sobre a inclusão dos documentos pendentes para a liberação da NF. 26/06/2025 - conversado com o Sr. Carlos Antônio PM sobre a medição (documentação trabalhista pendente no Fieldglass) e o encerramento do contrato. Ele solicitou aguardar a solução da documentação para agendar reunião para as tratativas de encerramento. 23/06/2025 - solicitadas informações para a GE via email. 13/06/2025 - solicitado ao fornecedor o status da documentação para liberar o BM e o contato do novo gestor para tratativas do contrato. 09/06/2025 - BM6 bloqueado devido pendência documentos trabalhistas. Enviado para a GE (email 09/06) para regularização. 04/06/2025 - cobrado o fornecedor para verificar o documento, sem resposta. 28/05/2025 - tentativa de ligação para a GE, sem sucesso. 20/05/2025 - enviada mensagem para a GE verificar o documento, sem retorno. 20/05/2025 - enviado termo de encerramento para a GE. Aguardando retorno. 14/05/2025 - solicitada a Adm Contratos a emissão do termo de encerramento do contrato. 13/05/2025 - BM6 pago. Próximos passos: encerramento do contrato, Adm Contratos sinalizou que pode enviar mesmo com o pleito da GE. 29/04/2025 - solicitada a GE a regularização no fieldglass dos documentos legais: FGTS, INSS... O fornecedor respondeu que solicitou deu administrativo a regularização. 25/04/2025 - sem alteração. 10/04/2025 - NF emitida. 27/03/2025 - aguardando emissão da NF, cobrada a GE. 19/03/2025 - autorizada emissão da NF pela Adm. Contratos. Aguardando emissão. 12/03/2025 - BM e avaliação de SST com a Adm. de contratos, aguardando autorização para a emissão da NF. 06/03/25 - realizada reunião com a GE e liberada a medição. Os pleitos serão tratados separadamente. Criada a RC e enviado BM assinado para a Adm. Contratos. 27/02/2025 - agendada reunião com o Gabriel (GE) para dia 06/03. 20/02/2025 - sem alteração. 13/02/2025 - sem alteração. 31/01/2025 - GE enviou pleito do retrabalho das buchas. Efetuado PPT com as justificativas da CTG e enviado para a coordenação. 18/11/2024 - GE respondeu informando que faltam 33k no reajuste. Após avaliação em conjunto com a adm. de contratos foi concluído e respondido à GE: Os reajustes foram calculados em cima do saldo do 3º e 4º TR. O 2º TR foi concluído dia 08/03/2024, com a finalização das atividades em campo. Como esta data e a mesma do aniversário do contrato, entende-se que o 2º foi concluído na data do aniversário, não cabendo reajuste. Respondido à GE via email em 19/11/24. 13/11/2024 - Cobrado fornecedor via email a assinatura do BM. 10/10/2024 - Aguardando a ultima medição para processo em encerramento. GE não assinou o BM, Adm de contratos consultou o jurídico que orientou a não insistir na medição, pois é de interesse da CONTRATADA. | Rio Paranapanema - Taquaruçu | 2025-03-08 |  |  |  | 5.386.490,99 |  | 0,00 | 5.913.000,00 | 5.877.322,94 c/reajuste | 270.746,22 | GRID SOLUTIONS TRANSMIS. DE ENERGIA (12101318) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600000742 | Fornecimento de serviços de engenharia de automação em laboratório e em campo, sob demanda, ao sistema Spectrum Power, Versão 5.3 - SIEMENS, instalado no Centro de Operação da Geração - COG. | Guarda-Chuva sistema Spectrum Power, Versão 5.3 - SIEMENS, instalado no COG. | Em andamento | Hallyson Izidoro dos Santos | OPEX contrato guarda-chuva sob demanda. Valor migrado para o SAP - R$312.253,00 Saldo do contrato SAP R$873.005,15 | Rio Paraná - Ilha Solteira,Rio Sapucaí Mirim - Palmeiras,Rio Sapucaí Mirim - Retiro,Rio Paranapanema - Jurumirim,Rio Paranapanema - Chavantes,Rio Paranapanema -Salto Grande,Rio Paranapanema - Canoas II,Rio Paranapanema - Canoas I,Rio Paranapanema - Capivara,Rio Paranapanema - Taquaruçu,Rio Paranapanema - Rosana | 2027-01-18 |  |  |  | 902.879,21 |  |  |  | 29.874,06 |  | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA (12102050) | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | 4600001095 | Aquisição de 10 polos reservas para os Geradores da UHE Ilha Solteira. | ILS - 10 Polos Sobressalentes - GE - 246464/4600001095 | Encerrado | Marcel Chuma Cerbantes | 25/02/2026 - Ações Futuras: N/A Status: Unitização concluída pelo Ativo Fixo em 25/02/2026 (informado por email) + Status da OMI informado ao Ativo Fixo por email em 05/02/2026 para unitização total do projeto + Encerramento técnico da OMI efetuado em 05/02/2026 + Trava do SAP para encerramento técnico da OMI resolvido em 05/02/2026 + Carta de encerramento contratual solicitada em 02/02/2026 + Pagamento da NF dos polos MITSUBISHI efetivado em 09/01/2026 + Entrada da NF dos polos MITSUBISHI no DRC em 17/12/2025 (sem prejuízo do prazo de pagamento) + Polos MITSUBISHI recebidos em 08/12/2025 + Despacho dos polos MITSUBISHI em 04/12/2025 + Emissão de NF de polos MITSUBISHI em 03/12/2025 + TAF realizado em 02/12/2025 + Solicitado reajuste IPCA 2025 em 24/09/2025 + Desenhos aprovados com comentários em 01/09/2025 + Desenhos do polo MITSUBISHI recebidos em 30/AGO/2025 + Polo MITSUBISHI enviado para a fábrica da GE-Taubaté em 11/07/2025 + Aditivo de prazo assinado em 14/11/23 + Solicitado esclarecimento técnico GE em virtude de comportamento elétrico polos ASGEN-SIEMENS-original em 01/09/23 + Aditivo de prazo para amostragem polos MITSUBISHI (parada UGs 01 ou 02 do 3rd batch) iniciado em 30/06/23 (Requestia 327417) + Entrega polos TOSHIBA realizada em MAR/23 + TAF polos TOSHIBA realizado/aprovado em 21/03/23 + Polos ASGEN/SIEMENS-original e ANSGEN by VSPA/SIEMENS VOITH com TAF aprovado e entrega realizada em DEZ/22 + Polos BBC/SIEMENS original/SIEMENS/VOITH com TAF aprovado e entrega realizada em NOV/22 + Desenhos aprovados BBC/SIEMENS original/SIEMENS/VOITH + Contrato assinado com a GE (246464/4600001095) em 02/09/2021 (Vencimento 31/01/2024) Dados do SAP: - RC: 0020000175 - ID: ILS1502021301 - POLOS DO ROTOR RESERVA – SOBRESSALENTES - PEP Estatístico: ILS-HOM.21.15 - OMI: 2000000580 | Rio Paraná - Ilha Solteira | 2026-01-31 |  | Aditivo 1: Assinado em 14/11/2023 - Prazo (+24 meses) | Reajuste IPCA 2022: R$295.963,26 (+8,73%) Reajuste IPCA 2023: 35.558,80 (+4,60%) Reajuste IPCA 2024: 34.207,28 (+4,23%) Reajuste IPCA 2025: 43.167,94 (+5,13%) | 3,798,889.95 | 3,798,889.95 | 0,00 | 4.283.249,9 | 3,798,889.88 | 484,359.95 | GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (12103076) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Taquaruçu | 4600001114 | Serviços e ferramentas necessárias para substituição de 6 (seis) Transformadores de Corrente (TC) classe 550 kV, a serem instalados na UHE Taquaruçu, sob concessão da Contratante | Substituição de 6 TC classe 550 kV, a serem instalados na UHE TAQ | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - aditivo em andamento - fluxo de aprovações no Requestia (407413). 16/04/2026 - chamado 407413 em atendimento pelo jurídico. 09/04/2026 - aberto chamado para aditivo do contrato: 407413 08/04/2026 - MPP2 postergada. Enviado email solicitando aditivo de prazo para o contrato da Montelbras. 02/04/2026 - cadastro regularizado. Prox. passos cadastro dos colaboradores. Prazo 30/04 27/03/2026 - realizada reunião de alinhamento com a Montelbras. Será informada a data da mobilização entre a última sem. de jun e jul. Solicitado p/ CSC regularização do cadastro (migrado do Techsocial) sem acesso pela Montelbras. Próx. passos: documentação equipamentos, fielglass. 20/03/2026 - agendada reunião para alinhamento com a Montelbras. data 24/03. Coleta do dispositivo de tombamento na ISA Bauru adiado devido indisponibilidade do transporte. Nova previsão: 10/04 06/03/2026 - regularização do fieldglass. Próximos passos - cadastro dos colaboradores. 26/02/2026 - prevista a coleta do dispositivo de tombamento (empréstimo CTEEP) para mar/26. 12/02/2026 - alinhada a demanda com o planejamento da MPP2. Próximos passos: reunião com SST, O&M para alinhamento e posteriormente com o fornecedor. Previsão: até 27/02 30/01/2026 - Programada substituição durante MPP2 08/01/2026 - ISA confirmou o empréstimo do dispositivo previsto para maio de 26. 09/12/2025 - foi solicitado a ISA o empréstimo do dispositivo de tombamento do TC. A usina fará uma inspeção. Aguardando resposta da ISA. 06/11/2025 - realizada reunião com a Montelbras sobre o cronograma de substituição da UG-02 e solicitada data da mobilização para maio/26. 30/10/2025 - realizado cálculo do reajuste e aceite do fornecedor. Tratativas iniciadas para documentação e dispositivos para troca dos TCs. 23/10/2025 - realizada reunião com a Montelbras sinalizando a data provável da substituição. Alterado para abr/26 até jun/26. Solicitado cálculo do reajuste do contrato. 16/10/2025 - confirmada a substituição na MPP2 (ago/26). Previsão de reunião com a Montelbras para alinhamento semana de 20 a 24/10. 26/09/2025 - consultada a usina e sugerida a substituição do TC da UG02 na MPP2 de set/09. 17/06/2025 - aditivo assinado e aprovado por todas as partes, pendente a inserção no SAP. 13/06/2025 - aditivo em assinatura. Assinado em 13/06 (Sanomya), pendente a assinatura do Eduardo Tavares. 04/06/2025 - aditivo em assinatura pela CTG, voltou para o fornecedor devido a razão social estar incorreta. 28/05/2025 - atualização do analista: "Depois da aprovação do diretor vinheram as aprovações internas de contratos que incluem a gerente de contratos, o consultor chinês deles, o diretor de contratos e procurament, o diretor de compliance e o VP da sua área. Hoje eu postei o contrato para assinatura e seguindo os nomes disponíveis na procuração da CTG Rio Paranapanema e as regras de valor do contrato, representando a CTG eu escalei para assinar o Diretor Rodrigo Sanomya e o meu gerente o Eduardo Tavares" 20/05/2025 - aprovado pelo diretor. 14/05/2025 - solicitada aprovação da minuta ao diretor. 13/05/2025 - Adm contratos solicitou ajustes na minuta. Próximos passos: aprov. Adm Contratos, de acordo do jurídico, envio para aprovação do diretor, envio para assinatura. Previsão devido ao fluxo: 23/05 29/04/2025 - recebido o "de acordo" da minuta do fornecedor. 25/04/2025 - sem alteração, aguardando minuta com o fornecedor. 10/04/2025 - minuta contratual em andamento como fornecedor. 27/03/2025 - enviada a minuta contratual para a Montelbras. 13/03/2025 - enviada documentação do contrato para o analista via email. 06/03/2025 - chamado 376069 aprovado no Requestia e fechado pelo analista. Foi questionado o motivo do fechamento do chamado sem o aditivo estar concluído. 27/02/2025 - sem alteração, chamado 37069 no fluxo de aprovações. 20/02/2025 - aberto chamado 376069 para aditivo com prazo final de 17/02/2027. 13/02/2025 - enviado email solicitando aditivo, aguardando devolutiva para abrir o chamado. 31/01/2025 - contrato aditivado até 17/09/2025. Devido a nova postergação da MPP2 da UG02 (dez/26), foi enviado email solicitando novo aditivo. 14/11/2024 - cobrado via chamado a atualização do processo. 05/11/2024 - em alinhamento da minuta contratual com o fornecedor. 10/10/2024 - Contrato com a Montelbras - minuta contratual do aditivo com o jurídico. Substituição dos TCs da UG-02 ocorrerá em março de 2025. | Rio Paranapanema - Taquaruçu | 2027-02-17 | Reunião para alinhamento com a Montelbras - 24/03 Coleta do dispositivo de tombamento na ISA Bauru adiado devido indisponibilidade do transporte - Nova previsão: 10/04 MPP2 - 08/06 a 05/09/2026 | Aditivo 1: assinado em 28/11/2024 - novo prazo - 17/06/2025 (motivo: postergação da MPP2) Aditivo 2: assinado em 03/06/2025 - novo prazo - 17/03/2027 (motivo: postergação da MPP2) | Reajustes IPCA 21/22, 22/23, 23/24 e 24/25 - aprovado em 24/10/2025 Total: R$ 30.639,87 | 191.000,00 |  | 126.139,87 | 835.429,11 | 95.500,00 | 133.310,00 | MONTELBRAS ENERGIA COM. MONT ELETROMECANICA (12104216) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Capivara | 4600001129 | Fornecimento de material e mão de obra para substituição do sistema de proteção do gerador, transformador elevador e do transformador de excitação da unidade geradora 03 (“UG03”) da usina hidrelétrica de Capivara (“UHE”) sob concessão da Contratante. | Proteção UG03 UHE CPV | Em andamento | Yuri Moura Santos | ¦ Data ¦ Atividade ¦ ¦-----------------¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 06/04/2026 ¦ Aditivo de prazo assinado ¦ ¦ 27/03/2026 ¦ Aditivo – alinhamento da minuta com o fornecedor ¦ ¦ 13/03/2026 ¦ Aditivo em andamento (novo prazo para atender a MPP2) ¦ ¦ 27/02/2026 ¦ Sem alteração ¦ ¦ 30/01/2026 ¦ Alteração da MPP2 para 02/2027 (necessária revisão do prazo contratual) ¦ ¦ 04/09/2025 ¦ Aditivo assinado (enviado para alteração no SAP) ¦ ¦ 26/08/2025 ¦ Aguardando definição de datas pelo analista ¦ ¦ 07/08/2025 ¦ Minuta aprovada pelo fornecedor recebida ¦ ¦ 17/07/2025 ¦ Dificuldades em obter atualizações do analista ¦ ¦ 03/07/2025 ¦ Minuta do 2° aditivo enviada ao fornecedor ¦ ¦ - ¦ Chamado 382557 aberto para aditivar prazo até 20/10/2025 ¦ ¦ - ¦ Confirmar data da parada da UG03 em 2026 | Rio Paranapanema - Capivara - PEP: CPV-HOM.21.13 | 2027-08-20 | MPP2 - 02/02 a 02/05/2027 |  |  | R$ 658.771,02 | R$ 244.320,01 | R$ 366.338,81 | R$ 733.457,78 | R$ 572.467,43 | R$ 160.990,35 | LCS LINK ENGENHARIA LTDA (12101062) | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001183 | Serviços emergenciais em manutenção de geradores em unidades geradoras síncronas das plantas geradoras das UHE’s Iha Solteira, Jupiá e Rosana | ILS/JUP/ROS - Manutenção Geradores - NISHI - 262564/4600001183 | Em andamento | Marcel Chuma Cerbantes | 23/04/2026 - Atualização: Ações Futuras: Coleta de 22 barras BBC (UG11 ILS) na fábrica da NISHI previsto para 24/04/2026 + Atendimento as usinas Status: Coleta de polos ASGEN original (UG14 ILS) realizada em MAR/26 + Reparo dos 02 polos ASGEN original (UG14 ILS) concluídos em 20/02/2026 + 02 polos ASGEN original (UG14 ILS) enviados para reparo na fábrica da NISHI em 12/2025 + Coleta de polos ASGEN original (UG12 ILS) em DEZ/25 (O&M) + Novo polo ASGEN original (UG12 ILS) enviado para reparo em fábrica em 20/10/25 + Coleta de 1 polo ASGEN ILS e 02 bobinas CHV em 20/10/25 + Reparo de 01 polo ASGEN original (UG14 ILS) da UHE ILS concluído em 10/10/25 + Reparo de 02 bobinas da UHE CHV concluído em 10/10/25 + Aditivo 3 assinado em 12/09/25 + Realizada a manutenção de 03 polos UG-04 CHV (SET/25) + Aditivo 2 assinado em 27/02/25 + Realizada manutenção polos UG-13 ILS (JAN/25) + Realizado abertura de chamado Requestia 366981 para aditivo 2 em 30/10/24 + Realizada manutenção paliativa na UG-03 ROS (SET/24) + Realizada manutenção UG-01 ROS (JUN/24) + Realizada manutenção UG-09 JUP (JAN-FEV/24) + Realizado aditivo contratual 21/09/23 para reparo de polos em fábrica + Realizada manutenção UG-15 ILS (AGO-SET/23) + Reajuste IPCA-2023 aprovado em 11/08/23 + RPAC realizada em 10/08/23 + Integração de 6 colaboradores em 11/07/23 + Reunião de update de gestor realizada em 05/04/23 + Contrato 262564/4600001183 assinado em 15/07/22 (vencimento em 14/11/2025) + Contratação de 2 Proponentes Aprovada em EBM em 14/02/22 Resumo Atividades: 10/08-12/10/23 - UHE ILS - Reparo curto-circuito bifásico UG-15 30/01-09/02/24 - UHE JUP - Reparo curto-circuito trifásico UG-09 03/06-07/06/24 - UHE ROS - Reparo de recunhagem UG-01 03/09-06/09/24 - UHE ROS - Reparo paliativo de calço de fundo de ranhura UG-03 22/01-26/01/25 - UHE ILS - Reparo de 03 polos da UG-13 na fábrica da NISHI XX/XX-10/10/XX - UHE ILS - Reparo de 01 polo da UG-14 na fábrica da NISHI 04/09-09/09/25 - UHE CHV - Reparo de 03 polos da UG-04 na fábrica da NISHI 04/09-10/10/25 - UHE CHV - Reparo de 02 bobinas da UG-04 na fábrica da NISHI 20/10-28/11/25 - UHE ILS - Reparo de 01 polo da UG-12 na fábrica da NISHI 09/12-20/02/26 - UHE ILS - Reparo de 02 polos da UG-14 na fábrica da NISHI 17/04-24/04/26 - UHE ILS - Reparo de 22 barras da UG-11 na fábrica da NISHI Resumo BMs: BM01 - 10041986 - R$448.410,67 - Francisco Junior - 10/10/23 BM02 - 10047573 - R$25.061,23 - Lilia Costa Siquara - 23/02/24 BM03 - XXXXXXX - R$20.256,43 - Bruno Campos - 12/06/24 BM04 - XXXXXXX - R$10.845,22 - Bruno Campos - XX/10/24 BM05 - 10064510 - R$112.000,00 - Francisco Junior - 03/02/25 BM06 - 10074269 - R$108.900,00 - Marco Zanutto - 29/09/25 BM07 - 10075206 - R$89.200,00 - Renato Barbosa - 29/10/25 BM08 - 10076064 - R$66.500,00 - Weder - 24/11/25 BM09 - 10076334 - R$79.400,00 - Weder - 03/12/25 BM10 - 10079339 - R$158.800,00 - Francisco Junior - 25/02/26 BM11 - XXXXXXX - R$122.760,00 - Weder - XX/05/26 | Rio Paraná - Ilha Solteira, Rio Paraná - Jupiá, Rio Paranapanema - Todas Usinas, Rio Verde - Salto, Rio Canoas - Garibaldi | 2026-11-15 | Coleta de 22 barras BBC (UG11 ILS) na fábrica da NISHI previsto para 24/04/2026 | Aditivo 3: Assinado em 12/09/2025 - R$519.451,29 (Saldo) - Reparo UG-04 CHV Aditivo 2: Assinado em 27/02/2025 - R$87.326,81 (Saldo + Prazo 12 meses) - Reparo UG-02 JUP Aditivo 1: Assinado em 21/09/2023 - R$86.655,64 (Saldo) - Reparo UG-15 ILS | Reajuste IPCA-2025 (5,350%): +R$9.915,48 Reajuste IPCA-2024 (4,227%): +R$8.958,33 Reajuste IPCA-2023 (3,161%): +R$21.624,49 | 1.331.276,32 | 960.573,55 | 211.902,77 | N/A | N/A | N/A | NISHI POWER SERVICOS ELETRICOS LTDA (13100047) | Guarda-chuva | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Rosana | 4600001345 | Fornecimento, elaboração de projeto, fabricação, ensaios, embalagem, transporte e supervisão de montagem e liberação para energização de 05 (cinco) disjuntores de 145 kV, a SF6, 60 Hz, a serem instalados na Usina Hidrelétrica Rosana sob concessão da Contratante. | Fornecimento e Supervisão de montagem e liberação para energização de 05 DJ de 145 kV UHE ROS | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - sem alteração. 16/04/2026 - sem alteração. 06/04/2026 - chamado 398872 aberto, faltam 2 suportes que estão em ROS para envio para descarte. Informado pela usina que está aguardando o transporte. 20/03/2026 - sem alteração. 06/03/2026 - sem alteração. 12/02/2026 - chamado 398872 em atendimento pelo almoxarifado para descarte dos disjuntores antigos. 23/01/2026 - em atendimento pelo ativo fixo. 15/01/2026 - chamado com as aprovações da diretoria concluídas. 08/01/2026 - chamado 398872 para baixa dos disjuntores antigos em atendimento. 16/12/2025 - aberto chamado 398872 para baixa e descarte. 15/12/2025 - realizado encerramento técnico da ordem de capitalização. Consultado ativo fixo sobre o procedimento de baixa. Sem resposta. 10/12/2025 - necessário cadastrar os atributos na OMI para encerramento técnico. Aguarda cadastro (Juliano). 03/12/2025 - Enviado relatório de encerramento do projeto para assinaturas. Próximo passo: abrir chamado de encerramento para captalização e baixa. 27/11/2025 - NFs pagas, em finalização do relatório de ativação. Prazo 5/12 19/11/2025 - documentação corrigida no Fieldglass - aguarda confirmação do pagamento das NFs. 14/11/2025 - GE anexou documento da cometência errada. Corrigido pela GE, analisado e aprovado pelo CSC. Liberado para pagamento. Próximo passo: encerramento do projeto após o pagamento. 06/11/2025 - cobrada a GE por email o envio dos documentos trabalhistas. 27/10/2025 - cobrada a GE por email o envio dos documentos trabalhistas. GE informou que solicitou internamente os documentos e aguarda receber para colocar no portal. Não informou o prazo. 23/10/2025 - documentos trabalhistas pendentes para a liberação da NF. 16/10/2025 - pendentes os documentos trabalhistas para liberação da NF. Aguarda postagem pela GE. 02/10/2025 - aguardando confirmação de pagamento, CSC informou em 02/10 que ainda está em processamento. 14/08/2025 - disjuntor da UG-02 em montagem, comissionamento previsto para a semana de 18 a 22/08. 07/08/2025 - GE informou que não vai emitir a NF, irá aguardar concluir o último disjuntor previsto para 21/08. 04/08/2025 - enviada autorização para emissão da NF (BM3) em 01/08. 31/07/2025 - RC criada e enviada a ADM contratos (BM3). Confirmada com a GE a mobilização para a UG03 em 18/08. 25/07/2025 - cadastro não atualizado no SAP, solicitado ao CSC a atualização para liberar a RC. Prazo 25/07. 24/07/2025 - cadastro finalizado em 23/07. Será enviada RC a Adm Contratos para prosseguir com o BM. Prazo 24/07. 17/07/2025 - GE enviou o formulário com o CNPJ errado e com outro responsável, solicitada a correção. 16/07/2025 - cobrada a GE o formulário de Due diligence assinado. 03/07/2025 - cobrada a GE o preenchimento do formulário - Sr. Luiz Silva indicado pelo PM Devon. 26/06/2025 - cobrada a GE o preenchimento do formulário de cadastro. 23/06/2025 - enviado formulário para atualização do cadastro para a GE. 17/06/2025 - aberto chamado CAD20250617001367 para a atualização do cadastro da GRID para liberar a RC. 16/06/2025 - realizado o cálculo do 2 reajuste e enviado BM 3 para a assinatura do fornecedor. 13/06/2025 - sem alteração. 09/06/2025 - cálculo do 2 reajuste enviado a Adm Contratos para aplicar no BM 3 (cálculo do fornecedor). 20/05/2025 - data prevista para a instalação do disjuntor da UG02 - 18/08/2025 15/05/2025 - previsão de instalação do último disjuntor - ago/25 27/03/2025 - comissionado o disjuntor da UG03 pela GE, concluído em 26/03. 19/03/2025 - cadastrada a documentação do colaborador GE no Fieldglass para mobilização em 24/03. Aguardando aprovação dos documentos, integração agendada com o TS. 13/03/2025 - aguardando confirmação da usina para mobilização (UG03). GE acionada e confirmou disponibilidade. Previsão 24/03. 06/03/2025 - realizada reunião e esclarecimento pelo CSC. Documentos aprovados, BM seque para pagamento. 28/02/2025 - CSC concordou em realizar reunião com o fornecedor. Agendada para dia 28/08 as 15h. 27/02/2024 - GE informou no final do dia que inseriu os documentos no fieldglass, aguardando análise e aprovação do CSC. 27/02/2024 - solicitado ao CSC reunião com o fornecedor, sem sucesso. Enviado esclarecimentos ao fornecedor. Nova mobilização da GE para a UG02 prevista para 24 e 25 de março de 2025. 20/02/2025 - pagamento da supervisão de montagem ainda bloqueado por pendências na documentação da GE. 14/02/2025 - UG02 indeferida. Nova programação para a mobilização do técnico: 24 e 25/03. 13/02/2025 - solicitada NF para envio da máquina de SF6 de JUP para ROS. UG02 programada. 31/01/2025 - programada a substituição da UG02 para março de 25. GE já notificada para a mobilização em 10/03. 10/10/2024 - Aguardando programação da UG03. | Rio Paranapanema Energia | 2028-09-28 |  | N/A | 1 Reajuste IPCA aprovado em 23/09/2024 - R$ 954,09 2 Reajuste IPCA aprovado em 16/06/2025 - R$ 865,53 | 824.757,47 |  | 206,96 | 2.592.954,66 | 830.098,99 com reajustes | 1.754.436,62 | GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA (12101318) | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001681 | Fornecimento de serviços de engenharia em sistemas de automação HyCon em escritório e campo nas usinas hidrelétricas Ilha Solteira, Jupiá, Chavantes e Capivara. | Serviços de engenharia em sistemas de automação HyCon em escritório e campo nas UHE ILS, JUP CHV e CPV | Em andamento | Fabricio Issao Niiyama | 30/01/2026 - Contrato guarda-chuva ainda não utilizado | Rio Paraná - Ilha Solteira,Rio Paraná - Jupiá,Rio Paranapanema - Chavantes,Rio Paranapanema - Capivara | 2026-11-01 |  | Não necessário | Não necessário | 669.128,88 |  | 669.128,88 | OPEX | 0.000,00 |  | VOITH HYDRO LTDA | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600000851 | Fornecimento de materiais e mão de obra para substituição do sistema de proteção do gerador, transformador elevador, Sangria do serviço auxiliar e do transformador de excitação da UG03 da UHE Canoas I e para o sistema de proteção redundante do gerador, transformador elevador, Sangria do serviço auxiliar e do transformador de excitação da UG01 da UHE Salto Grande. | Proteção UG03 CN1 e Proteção UG01 SAG | Em andamento | Yuri Moura Santos | ¦ Data ¦ Atividade ¦ ¦-----------------¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 24/04/2026 ¦ Reunião de atualização agendada 27/06 (pendências LCS – docs SST) ¦ ¦ 27/03/2026 ¦ Sem alteração (tratativas de documentação no Fieldglass) ¦ ¦ 27/02/2026 ¦ Sem alteração (tratativas com fornecedor sobre instalação) ¦ ¦ 05/02/2026 ¦ Sem alteração ¦ ¦ 30/01/2026 ¦ Previsão de instalação da proteção na UG1 (05/2026) ¦ ¦ 04/09/2025 ¦ Aditivo assinado (enviado para alteração no SAP) ¦ ¦ 26/08/2025 ¦ Aguardando definição de datas pelo analista ¦ ¦ 07/08/2025 ¦ Minuta aprovada pelo fornecedor recebida ¦ ¦ 17/07/2025 ¦ Dificuldades em obter atualizações do analista ¦ ¦ 03/07/2025 ¦ Minuta do 3° aditivo enviada ao fornecedor ¦ ¦ 20/05/2025 ¦ Chamado 382553 aberto para aditivo (término previsto 03/03/2027) ¦ ¦ - ¦ UHE CN1 – UG03: sistema entregue e finalizado ¦ ¦ - ¦ UHE SAG – UG01: necessidade de aditivo (reprogramação MPP2) ¦ ¦ 19/08/2024 ¦ Aditivo aberto no Requestia (361283) ¦ ¦ 10/12/2024 ¦ Aditivo assinado ¦ | Rio Paranapanema - Canoas I - 2000000089 - CN1-HOM.21.06 Rio Paranapanema - Salto Grande - 2000000078 - SAG-HOM.21.06 | 2027-03-03 | MPP2 - 11/05 a 09/07/2026 **Cronograma Geral** - Montagem 05/26 - Ensaios estáticos 06/26 - Ensaios dinâmicos 07/26 |  |  | R$ 1.236.918,33 (valor original do contrato R$ 1.200.000,00) | R$ 1.141.947,28 | R$ 94.971,05 | R$ 623.523,73 (CN1) / R$ 613.839,51 (SAG) | R$ 622.099,87 (CN1) / R$ 482.348,00 (SAG) | R$ 132.915,37 | LCS LINK LTDA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Garibaldi | CTGBR-CT-2025-083-0 | Modernização dos CLPs - UHE Garibaldi | Substituição dos CLPs das UACs: UG1, UG2, UG3, UAC-TA, SA, SEGAR, UG4 e PC | Em andamento | Julio Lima Casagrande | 24/04/26 - Comissionamento da UG3 previsto para o período de 11/05 a 29/05 31/03/26 - Comissionamento UAC U4 em andamento, previsão de conclusão: 10/04/26 16/03/26 - Comissionamento UAC PC concluído. Próxima etapa: Comissionamento UAC U4 (24/03 a 04/04) 03/02/26 - Comissionamento da UAC PC em andamento 23/02/26 - Início do comissionamento UAC PC (Previsão de término dia 13/03) 19/02/26 - Viagem para comissionamento da UAC PC (23/02 a 13/03) <b><i>O histórico completo das atividades está anexado como arquivo .txt na linha do processo.</b></i> <br><b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b> ¦ Item ¦ Valor Contrato ¦ Valor Consumido ¦ Difal ¦ Valor Consumido SI ¦ ¦---------------- ¦------------------ ¦ ------------------ ¦--------------- ¦ ----------------------¦ ¦ Fornecimento ¦ R$ 4.068.535,17 ¦ R$ 4.068.535,17 ¦ R$ 569.009,03 ¦ R$ 4.700.158,23 ¦ ¦ Serviços ¦ R$ 3.823.039,05 ¦ R$ 832.844,41 ¦ R$ - ¦ R$ 832.844,41 ¦ ¦ Viagens ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ 142.375,85 ¦ ¦ Horas ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ 127.075,92 ¦ ¦ PO ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ - ¦ R$ 45.200,00 ¦ ¦ TOTAIS ¦ R$ 7.891.574,22 ¦ R$ 4.901.379,58 ¦ R$ 569.009,03 ¦ R$ 5.847.654,41 ¦ | Rio Canoas Energia - UHE Garibaldi | 2027-01-07 | <b>Cronograma de Execução das Atividades</b> ¦ Período ¦ Atividade ¦ Status ¦ ¦---------------------¦------------------------------------------------------------------------ ¦ ------- ¦ ¦ 24/03 → 10/04 ¦ Comissionamento UAC U4 ¦ ⌛ ¦ ¦ 05/05 → 22/05 ¦ Comissionamento UAC U3 ¦ ⏭️ ¦ ¦ 05/10 → 21/10 ¦ Comissionamento UAC U1 ¦ ⏭️ ¦ ¦ 30/11 → 18/12 ¦ Comissionamento UAC U2 ¦ ⏭️ ¦ ¦ Mai/25 → Jul/25 ¦ Estruturação contratual, mobilização e planejamento operacional ¦ ✅ ¦ ¦ Jul/25 → Dez/25 ¦ Preparação, execução do TAF e testes técnicos ¦ ✅ ¦ ¦ Jan/26 → Mar/26 ¦ Pré‑comissionamento e comissionamento UAC PC ¦ ✅ ¦ | NA | NA | R$ 7.891.574,22 | R$ 5.270.121,41 | R$ 2.621.452,81 | R$ 11.100.00,00 | R$ 5.849.045,50 | R$ 5.250.954,50 | Autvix | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | CTGBR-CT-2025-076-0 | Upgrade RTVX G1 para G2 | Fornecimento de pacote de atualização, por demanda, contendo materiais, serviços e recursos para atualização dos equipamentos da Reivax RTVX G1 para RTVX G2 | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | **Verificar detalhes dos projetos individualizados nas linhas do List referentes a cada unidade geradora.* * 23/03/2026 - Emissão TTS UG06 e UG08 de Ilha Solteira conforme planejamento da UHE. Aguardando revisão e aprovação da Reivax 30/06/2025 - Devido alteração no planejamento da UG11 de Jupiá foi emitido o Termo Técnico de Serviço (TTS-02-CT-2025-076-0) para mais uma unidade geradora 17/06/2025 - Envio do Termo Técnico de Serviço (TTS-01-CT-2025-076-0) para execução de Upgrade de 2 UGs de ILS (05 e 19), 2 UGs de CHV (03 e 04) e 1 UG de JUP (01) em 2025 22/05/2025 - Reunião de início de contrato 21/05/2025 - Finalizada aprovações internas para input do contrato no SAP - Divulgação do Contrato pela equipe de suprimentos 14/05/2025 - Assinatura do contrato 30/04/2025 - Reunião para previsão de 2025 dos reguladores candidatos para UPGrade | Rio Paraná - Ilha Solteira Rio Paraná - Jupiá Rio Paranapanema - Chavantes | 2029-05-14 | UHE CHV - UG03 - Conforme Planejamento de MPP0 - previsão de aplicação 08/2026 UHE ILS - UG05 - Aguardando MPP0 - Previsão alterada para 11/2026 UHE JUP - UG11 - Aguardando parada da UG - Previsão 2027 devido outras demandas que devem ser realizadas durante a parada UHE JUP - UG12 - Projeto instalado e comissionado - 28/10/2025 - Projeto Capitalizado UHE ILS - UG19 - Projeto instalado e comissionado - 31/08/2025 - Projeto Capitalizado UHE CHV - UG04 - Projeto instalado e comissionado - 23/08/2025 - Projeto Capitalizado |  |  | 5.081.749,00 | ILS-R$442.506,00 JUP-R$442.506,00 CHV-R$458.988,00 (R$ 1.344.000,00) | ILS-R$2.145.839,00 JUP-R$788.024,00 CHV-R$803.886,00 (R$ 3.737.749,00) | ILS-R$ 2.700.000,00 JUP-R$1.200.000,00 CHV-R$1.200.000,00 (R$ 5.100.000,00) | ILS-R$442.506,00 JUP-R$442.506,00 CHV-R$458.988,00 (R$ 1.344.000,00) | ILS-R$2.257.494,00 JUP-R$ 757.494,00 CHV-R$ 741.012,00 (R$ 3.756.000,00) | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jurumirim | 4600001843 | UHE JUR - Substituição do sistema de proteção UG01 | Fornecimento de materiais e serviços para o sistema de proteção da UG 01 da UHE JUR | Em andamento | Yuri Moura Santos | ¦ Data ¦ Atividade ¦ ¦-----------------¦---------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 24/04/2026 ¦ Projetos em revisão Eng. e O&M (prazo 30/04) ¦ ¦ 27/03/2026 ¦ Projeto em revisão (previsão envio para CTG: 03/04) ¦ ¦ 27/02/2026 ¦ Projetos em revisão (previsão 06/03) ¦ ¦ 05/02/2026 ¦ Projetos devolvidos para revisão ¦ ¦ 26/01/2026 ¦ Documentos em análise (conclusão 30/01/2026) ¦ ¦ 31/10/2025 ¦ Cronograma MPP2 (24/08 a 27/11/2026) ¦ ¦ 07/11/2025 ¦ Entrega do memorial de cálculo (recebido) ¦ ¦ 18/08/2025 ¦ Visita técnica para alinhamento do projeto ¦ ¦ 11/08/2025 ¦ Recebimento do cronograma ¦ ¦ 07/08/2025 ¦ Aguardando cronograma detalhado (prazo 08/08) ¦ ¦ 17/07/2025 ¦ Aguardando cronograma detalhado (prazo 21/07) ¦ ¦ 08/07/2025 ¦ Reunião de início de contrato realizada ¦ ¦ 03/07/2025 ¦ Reunião de início de contrato agendada (08/07) ¦ ¦ 02/07/2025 ¦ Contrato em rota de aprovação SAP ¦ ¦ 26/06/2025 ¦ Contrato assinado ¦ ¦ - ¦ Aguardando Organizer subir contrato no SAP ¦ | Rio Paranapanema - Jurumirim Contrato SAP - 4600001843 Contrato ADM - CTGBR-CT-2025-100-0 Ordem - 2000000741 PEP: JUR-HOM.23.01 | 2028-06-26 | <b> MPP2 24/08 a 27/11/202 </b> ¦ Período ¦ Atividade ¦ Status ¦ ¦----------------¦-------------------------------------------------------¦--------¦ ¦ 07/11/2025 ¦ Entrega do memorial de cálculo ¦ ✅ ¦ ¦ 04/2026 ¦ Projeto ¦ ⬜ ¦ ¦ 08/2026 ¦ Treinamento ¦ ⬜ ¦ ¦ 08/2026 ¦ TAF ¦ ⬜ ¦ ¦ 08/2026 ¦ Envio do painel ¦ ⬜ ¦ ¦ 09/2026 ¦ Montagem ¦ ⬜ ¦ ¦ 09/2026 ¦ Ensaios estáticos ¦ ⬜ ¦ ¦ 11/2026 ¦ Ensaios dinâmicos ¦ ⬜ ¦ |  |  | R$ 1.041.795,17 | R$ 75.129,65 | R$ 966.665,52 | R$ 1.300.000,00 | 75.129,65 | R$ 1.224.870,35 | LCS LINK | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | CTGBR-CT-2025-081-0 | UHEs/PCHs - Inspeções SPDA - JM BENEDITT CT-2025-081-0 | Inspeções semestrais e anuais no SPDA, conforme NBR 5419 | Em andamento | Leonardo Lino Leoncini | 23/04/2026 - Sem atividades 17/04/2026 - Inspeção em andamento em ILS; 09/04/2026 - Sem atividades 02/04/2026 - Inspeções realizadas RET e PLM. Relatórios entregues e emitidos BM17 e BM18; 26/03/2026 - Sem atividades; 19/03/2026 - Sem atividades até 20/03; 13/03/2026 - Emitido BM16 para escopo 2 STO; 12/03/2026 - Previsão de emissão BM STO até 27/03; 04/03/2026 - Emitido BMs para inspeção escopo 1 TAQ e ROS; 12/02/2026 - Inspeções em TAQ e ROS em andamento, conclusão 13/02/26. Inspeção STO iniciará 22/02/26; 29/01/2026 - JMB enviou propostas para escopo 1 em TAQ e ROS 23/01/2026 - Agendamento inspeção STO 24 a 27/2/26 22/01/2026 - Emitido BM13, escopo 2 JUR 13/01/2026 - Emitido BM12, escopo 2 CHV 08/01/2026 - Agendamento inspeção em STO 18/12/2025 - Inspeção realizada JUP 04/12/2025 - Inspeções realizadas SAG, CN1 e CN2 28/11/2025 - Inspeções realizadas: TAQ, ROS, ILS, RET, PLM, CPV e GAR 25/05/2025 - Realizada reunião de inicio - ATA-ENG-239-25 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor R$ Agenda Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Garibaldi 20894,63 25/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Rosana 10814,35 29/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Taquaruçu 9844,35 31/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Taquaruçu 9650,35 12/8/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Ilha Solteira 38084,97 12/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Palmeiras 10381,77 25/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Retiro 10381,77 26/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Jupiá 42042,57 7/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Canoas 1 4024,35 18/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Canoas 2 4024,35 19/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Salto Grande 3757,6 25/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Jurumirim 3835,2 27/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Chavantes 6987,7 3/12/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Salto 19460,97 12/12/25 Escopo 1 – Inspeção visual - Rosana 5661,22 20/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Taquaruçu 5030,72 21/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Capivara 4904,62 23/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Garibaldi 10730,97 13/2/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Ilha Solteira 9217,77 27/2/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Palmeiras 5887,67 16/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Retiro 5887,67 17/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Jupiá 9217,77 27/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Canoas 1 3175,6 13/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Canoas 2 3175,6 14/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Salto Grande 5209,85 15/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Jurumirim 2986,45 16/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Chavantes 5290,2 17/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Salto 9974,37 15/5/26 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Garibaldi 10730,21 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Salto 9974,37 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Canoas 1 3175,6 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Canoas 2 3175,6 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Salto Grande 2908,05 | JMBeneditti | 2028-05-26 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor R$ Agenda Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Garibaldi 20894,63 25/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Rosana 10814,35 29/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Taquaruçu 9844,35 31/7/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Taquaruçu 9650,35 12/8/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Ilha Solteira 38084,97 12/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Palmeiras 10381,77 25/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Retiro 10381,77 26/9/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Jupiá 42042,57 7/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Canoas 1 4024,35 18/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Canoas 2 4024,35 19/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Salto Grande 3757,6 25/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Jurumirim 3835,2 27/11/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Chavantes 6987,7 3/12/25 Escopo 2 – Requisitos para laudos de AVCB - Salto 19460,97 12/12/25 Escopo 1 – Inspeção visual - Rosana 5661,22 20/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Taquaruçu 5030,72 21/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Capivara 4904,62 23/1/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Garibaldi 10730,97 13/2/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Ilha Solteira 9217,77 27/2/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Palmeiras 5887,67 16/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Retiro 5887,67 17/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Jupiá 9217,77 27/3/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Canoas 1 3175,6 13/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Canoas 2 3175,6 14/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Salto Grande 5209,85 15/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Jurumirim 2986,45 16/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Chavantes 5290,2 17/4/26 Escopo 1 – Inspeção visual - Salto 9974,37 15/5/26 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Garibaldi 10730,21 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Salto 9974,37 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Canoas 1 3175,6 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Canoas 2 3175,6 Escopo 3 - Serviço de batimetria e fornecimento de resultados - Salto Grande 2908,05 |  |  | 864.667,00 | 204.876,87 | 659.790,13 | OPEX |  |  | JMBeneditti | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001833 | Aquisição HW(CLP e placas Siemens) - New SCADA System of Ilha Solteira HPP and Jupiá HPP - Hardware | Fornecimento de CLPs Siemens e placas de comunicação CP443-EX30 para ILS e JUP | Encerrado | Fabricio Issao Niiyama | 30/01/2026 - Não pode ser capitalizado parcialmente por não ser possível concluir no SAP, devido SI abranger o software. 23/09/2025 - NFs foram lançadas no SAP para pagamento do fornecedor. 19/09/2025 - Material chegou em ILS e JUP. Almoxarifado esta fazendo lançamento de NF para pagamento. 18/09/2025 - A Voith emitiu as NFs após autorização da administração de contratos. Material enviado para as Usinas. Previsão de chegada para 22/09. 15/09/2025 - No dia 12/09/2025 a administração de contratos enviou um email a Voith autorizando a emissão da NF. 05/09/2025 - Material já esta na Voith aguardando procedimentos internos na CTG para envio dos materiais. Hoje(05/09) foram gerados as RCs de consumo de contrato e enviados para Adm de contratos avaliar. Foram anexados os BMs assinados e a planilha da Voith com impostos da NF. 23/07/2025 - Voith informa que equipamentos estão em fabricação. Previsão de conclusão fabricação em 29/08/25. Entrega na Voith em 10/09/25. Entrega na CTG em 24/09/25 | Rio Paraná Energia - UHE Ilha Solteira/UHE Jupiá | 2025-11-23 |  |  |  | 1.247.338,62 | 1.247.338,62 | 0,00 |  |  |  | Voith Hydro Ltda | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jurumirim | 4600001849 - CTGBR-CT-2025-105-0 | UG01-Substituição RV digital | Fornecimento de projeto, fabricação, testes em fábrica, transporte, montagem e instalação, integração, testes de campo, comissionamento, fornecimento de sobressalentes e acessórios para regulador de velocidade digital | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 23/03/2026 - Previsão de troca mantida para 08/2026 08/12/2025 - Materiais entregue na UHE - Aguardando parada da UG para instalação previsão 24/08/2026 05/12/2025 - Despacho dos materiais para UHE 25/11/2025 - Iniciado TAF - Previsão de entrega do equipamento na UHE 10/12/2025 28/10/2025 - Agendamento de TAF - Previsão 25,26,27/Nov/2025 08/08/2025 - Iniciado pagamento BM1 - Proforma 26/08/2025 - Aprovado projeto basico 22/08/2025 - Em análise de Projeto 15/07/2025 - Reunião de início de contrato 07/07/2025 - Divulgação de contrato após aprovação SAP | Rio Paranapanema - UHE Jurumirim | 2027-06-27 | MPP2 - 24/08 a 27/11/2026 |  |  | R$ 897.413,00 | R$160.986,00 | R$ 736.427,00 | R$1.793.369,00 | R$160.986,00 | R$1.632.383,00 | REIVAX S/A AUTOMAÇÃO E CONTROLE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001855 | Aquisição de 12 bancos de baterias para as UHEs JUP-ROS-TAQ-CN1-CN2 | JUP/ROS/TAQ/CN1/CN2 - 12 Bancos de Baterias - ENERSYS - 4600001855 | Em andamento | Marcel Chuma Cerbantes | 23/04/2026 - Atualização: Cronograma: - CN2 - 03-04/12/25 ✅ - CN1 - 05/12/25 ✅ - TAQ - 08-10/12/25 - Reprogramado para 08-09/01/26✅ - ROS - 15-19/12/25 ✅ - JUP - 05-06/01/26✅ Ações Futuras: Pagamento pendente para CN1 (Pagamento bloqueado por motivos de documentação acessória - Em liberação pelo ADM contratos desde 09/04/2026) + Capitalização em ABRIL/26 + Encerramento técnico de PEP/OMI em ABRIL/26 Status: Acceptance checklist emitido em 09/04/2026 + Laudos de destinação final emitidos em 08/04/2026 + Coleta de sucatas finalizadas em 19/03/26 + Fornecimento de densímetros digitais realizados em 24/02/26 + Entrega de caixas adicionais para coleta de sucatas realizadas entre 27/02-02/03/2026 + Instalado um banco pendente em TAQ em 08/01/2026 + Reorganização de sucatas em ROS em 07/01/2026 + Instalados dois bancos de baterias em JUP em 05-06/01/2026 + Instalados seis bancos de baterias em ROS em 15-19/12/2025 + Não foi liberada a instalação do segundo banco de TAQ em virtude de trava de liberação da ISA CTEEP sendo necessário a reprogramação das atividades + Instalado um banco (banco 12) de baterias em TAQ em 08/12/2025 + Banco de baterias de CN1 instalado em 05/12/2025 + Banco de baterias de CN2 instalado em 04/12/2025 + Atividades de campo iniciadas em 04/12/2025 + Integração de SST realizada em 03/12/2025 + Revisão de cronograma consolidada em 28/11/2025 – Revisão 10 + A mobilização da Tecnobat (instaladora Enersys) estava inicialmente prevista para 24/11/2025 e não foi consolidada devido a problemas pessoais do líder das atividades + Pagamentos realizados para as ROS-TAQ-CN2-JUP em NOV/25 + Documentos aprovados no FieldGlass em 19/11/2025 + RPAC realizado em 24/10/2025 + TAF realizado para 30/09-03/10/2025 + Projeto aprovado em 04/09/2025 + Cronograma consolidado com a OEM recebido em 19/08/2025 + Projeto revisado recebido em 20/08/2025 + Solicitado revisão de projeto em 18/08/2025 + Projetos recebido em 15/08/2025 + Cronograma de TAF e entregas recebido em 12/08/2025 + Reunião de início de contrato realizada dia 16/07/2025 + Contrato assinado em 07/07/2025. Resumo de BMs: BM01 - 10075011/1 - ROS - 10 - 2 X R$87.938,03 = R$175.876,06 - 01/10/25 - ROS-HEE.21.06 BM01 - 10075011/2 - ROS - 20 - 2 X R$143.014,30 = R$286.028,58 - 01/10/25 - ROS-HEE.21.06 BM01 - 10075011/3 - ROS - 30 - 2 X R$116.484,10 = R$232.968,20 - 01/10/25 - ROS-HEE.21.06 BM02 - 10075012 - JUP - Item 40 - 2 X R$68.131,78 = R$136.263,56 - 01/10/25 - 2000000444 BM03 - 10075016 - CN1 - Item 50 - 1 X R$143.014,30 = R$143.014,30 - Pendente - 600738 BM04 - 10075018 - CN2 - Item 60 - 1 X R$143.014,30 = R$143.014,30 - 02/10/25 - 600724 BM05 - 10075014 - TAQ - Item 70 - 2 X R$87.667,50 = R$175.335,00 - 02/10/25 - 2000000768 | Rio Paraná - Jupiá, Rio Paranapanema - Rosana, Rio Paranapanema - Taquaruçu, Rio Paranapanema - Canoas 1, Rio Paranapanema - Canoas 2 | 2027-07-07 | - CN2 - 03-04/12/25 ✅ - CN1 - 05/12/25 ✅ - TAQ - 08-10/12/25 - Reprogramado para 08-09/01/26✅ - ROS - 15-19/12/25 ✅ - JUP - 05-06/01/26✅ | N/A | N/A | 1.292.500,00 | 1.149.485,70 | 143.014,30 | 2.249.409,39 | 1.157.485,70 | 1.091.924,39 | ENERSYS BRASIL LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001845 | Scada implementation (PowerCC expansion and implementation) | PowerCC expansion and implementation | Em andamento | Tadayuki Juliano Takamiya | 26/03/2026 - Infomrado que os equipametnos serão enviados para a usina até 10/04/2026. 20/03/2026 - Finalização do TAF do sistema 10/03/2026 - TAF do sistema 02/03/2026 - Enviado BM04 para pagamento. 26/02/2026 - Foi acordado pela Eng. a flexibilização quanto ao seguro de vida. 23/02/2026 - Seguro de vida Adm de Contratos solicita o atendimento do contrato (Prêmio da morte por acidente ser o dobro da morte normal). Siemens alega que não faz distinção e que o prêmio para ambos casos é nivelado pelo maior valor usual de mercado. Solicitado ao Adm de Contratos a flexibilização desta exigência contratual. 20/02/2026 - Informações sobre o seguro de responsabilidade civil validadas, solicitada somente o número da apólice. 10/02/2026 - Reunião de followup de projeto 09/02/2026 - Nova rodada de comentários sobre a questão de seguro de vida e responsabilidade civil 03/02/2026 - Reunião com Siemens para definição de plano de ação para recuperar o atraso da instalação do sistema 27/01/2026 - Adm. de Contratos devolveu análise da apólice de seguro de responsabilidade civil para a Siemens com comentários. 26/01/2026 - CTG (Hallyson) está acompanhando a instalação inicial do sistema nos laboratórios da Siemens (26 a 30/01/26) 23/01/2026 - Siemens enviou apólice de seguro de responsabilidade civil 21/01/2026 - Siemens informou que os switches foram entergues. CTG irá acompanhar a instalação dos sistema na semana de 26/01/26. 15/01/2026 - Siemens enviou BM4 fornecimento das Licenças de software. Porém Adm. de Contratos solicitou que sejam enviadas as apólices de seguro de vida e resp. civil, antes de prosseguir com o pagamento deste BM. 12/01/2026 - Siemens informou que já iniciou a instalação dos e equipametnos em laboratório mas que os swithces do projeto estão com atraso. 09/01/2026 - Siemens informou que recebeu todas as licenças e emitirá a BM correspondente. 16/12/2025 - Emissão da NF referente ao BM03 - Migração do projeto para a nova versão 15/12/2025 - Emissão da NF referente ao BM02 - Aprovação da documentação do Projeto 09/12/2025 - Emissão da NF referente ao BM01 - Conclusão do Workstatement. 05/12/2025 - Finalização da migração da base de dados para a vesrão 5.90. Recebimento do BM03 - Conclusão da migração do projeto para a nova versão do sistema 03/12/2025 - Finalizada documentação de projeto. Recebimento do BM02 - Aprovação de toda documentação do projeto 02/12/2025 - Finalização dos documetnos de engeharia 27/11/2025 - Previsão de pagamento de eventos ainda em Dez/25, referentes a: Aprovação do Workstatement; Documetnação (95% concluida); Migração da Base de Dados (previsto para 04/12). Hardware já entregue na Siemens. 17/11/25 - Documentos em revisão pela Siemens e CTG. Migração da BD iniciada. Hardware entregue nas dependências da Siemens. Licenças aguardando recebimento dos "stickers" (licença física). 20/10/25 - Documentação de projeto 90% aprovada, emitido ordem de compra licenças. 10/10/25 - Documentação de projeto 80% aprovada 29/09/2025 - Workstatement aprovado, Siemens irá enviar o BM 27/08/2025 - Recebimento do Workstatement para revisão 18/07/2025 - Reunião de início de contrato realizada 21/07/2025 - Solicitado cadastro do fornecedor na plataforma FIELDGLASS | Rio Paraná, Arinos, Serra da Palmeira | 2026-12-25 |  |  |  | R$6.583.674,43 | R$1.433.949,60 | R$5.149.704,84 | R$6.619.954,44 (R$6.583.674,43 + R$36.280,00) | R$1.433.949,60 | R$5.185.984,84 | SIEMENS | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jupiá | IAC202400006/4600001874 | Inspeção Interna TR 37070 | Inspeção Interna TR 37070 | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 16/04/2027 - aguardando pagamento. 02/04/2026 - sem alterações. 27/03/2026 - aguardando pagamento. 20/03/2023 - autorizada pela Adm a emissão da NF. 18/03/2026 - BM no fluxo de aprovações. Prox. passo emissão da NF. 06/03/2026 - BM assinado. Enviada atualização do cadastro devido bloqueio no SAP para criar a RC. Prazo 09/03 26/02/2026 - enviado BM para assinatura. Prazo 27/02 12/02/2026 - recebido relatório, efetuado comentários e devolvido a DATA para complemento do registro de atividades relevantes. Prazo: 20/02 23/01/2026 - revisão do relatório em andamento, atualização do prazo para 30/01 19/01/2026 - relatório enviado, realizado comentários e devolvido para a DATA. Prazo 23/01 08/01/2026 - atualização da entrega do relatório da inspeção em 16/01. 19/12/2025 - realizado enchimento parcial do TR conforme acordo CTG/DATA devido ao vazamento na placa do trocador. Serviço concluído, aguarda conclusão do relatório. Prazo 05/01. 15/12/2025 - previsão de enchimento em 15/12. 09/12/2025 - realizada inspeção e tratamento do óleo nos tanques. Realizado vácuo de 96h pressurização para medição da URSI (prévia de 1,57%). Será realizada reunião em 09/12 para discussão dos próximos passos devido ao valor elevado. 27/11/2025 - inspeção em andamento até 28/11. 19/11/2025 - DATA mobilizada, ensaios elétricos em andamento. Inspeção programada para 25 ou 26/11. 14/11/2025 - mobilização prevista para 16/11. 06/11/2025 - realizada RPAC e follow-up da mobilização prevista para 16/11. 30/10/2025 - APR verificada, em andamento a programação das atividades para sanar vazamento no caneco H2 (CTG). 27/10/2025 - realizada reunião de alinhamento e devido ao feriado prolongado a mobilização ficou para 17/11 com pausa no feriado e retorno 24/11. 23/10/2025 - recebido novo cronograma conforme solicitação do O&M, devido ao feriado de 20/11 novembro. Propostas: 17/11 ou 24/11, prazo para aceite final em 24/10. 14/10/2025 - documentação no portal em aprovação. Itens pendentes para mobilização dia 10/11: tanques, munck, bacia, ART, APR. 02/10/2025 - solicitado cadastro das subcontratadas e subida dos documentos no Fieldglass em andamento. 26/09/2025 - efetuadas as tratativas das documentações e equipamentos para mobilização prevista para 10/11. 18/09/2025 - realizado cadastro no Fieldglas documentos em postagem. Prazo 23/09 11/09/2025 - realizada reunião de acompanhamento. Mobilização agendada para novembro a pedido da usina (10/11). 04/09/2025 - realizado o alinhamento técnico com a DATA. Cadastro realizado no Fieldglass para a postagem dos documentos. Sugerida duas datas para mobilização 15/09 e 13/10. O&M sugeriu em novembro para emitir a NF após o fechamento fiscal para desembolso em 2026. 25/08/2025 - realizada reunião de início de contrato, solicitado cadastro da DATA no fieldglass. Prevista reunião de alinhamento técnico com a usina/SST em 27/08. 21/08/2025 - agendada reunião de início de contrato para 25/08/2025. 14/08/2025 - DATA solicitou o agendamento após finalizar seus trâmites internos do contrato previsto para ocorrer até 19/08 (terça). 12/08/2025 - solicitada a DATA a reunião de início de contrato. Devido a trâmites internos ela solicitou a confirmação em 13/08 após a definição do gestor. | Rio Paraná - Jupiá | 2026-07-31 |  | N/A | N/A | 1.040.300,00 | 0,00 | 1.040.300,00 | N/A | 0.00 | Opex | DATA ENGENHARIA | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | 4600001860 - CTGBR-CT-2025-137-0 | ILS-UG17 - Substituição RV RT | Fornecimento de Reguladores de Velocidade e Sistemas de Excitação, incluindo: Projeto, Fabricação, Parametrização e configuração do sistema conforme diretrizes CTGBR e ONS, Testes de Fábrica, Instalação no local, Comissionamento, Modelagem | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 17/04/2026 - Iniciado processo de pagamento do 2ºBM - Envio de evidências e BM assinado 16/04/2026 - Chegada dos materiais UHE 13/04/2026 - Despacho dos materiais para UHE 23/03/2026 - Alteração da data de TAF devido falta de alguns componentes - Agendamento 31/03, 01/04 e 02/04 12/01/2026 - TAF previsto para 24,25 e 26/02 - Previsão de remessa do RTVX - 13/03/2026 27/11/2025 - Aguardando agendamento de TAF - Previsão 02/2026 07/10/2025 - Emissão do Primeiro BM1 06/10/2025 Projeto Básico aprovado Ilha Solteira UG17 Projeto Básico – 16/09/25 Expedição do equipamento – 03/26 31/07/2025_Realizada reunião de início de contrato. Demora para kickoff devido a demora do cadastro do contrato no SAP e agenda do fornecedor. 15/07/2025_Contrato assinado | Rio Paraná Energia - UHE Ilha Solteira | 2027-07-15 | TAF - 31/03 a 02/04/2026 MPP2 - 24/08 a 27/11/2026 |  |  | R$ 3.972.893,35 | R$ 811.846,73 | R$ 3.161.046,63 | R$ 4.500.000,00 | R$ 811.846,73 | R$ 3.688.153,27 | REIVAX AUTOMAÇÃO E CONTROLE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jupiá | 4600001860 - CTGBR-CT-2025-137-0 | JUP-UG09 - Substituição RV RT | Fornecimento de Reguladores de Velocidade e Sistemas de Excitação, incluindo: Projeto, Fabricação, Parametrização e configuração do sistema conforme diretrizes CTGBR e ONS, Testes de Fábrica, Instalação no local, Comissionamento, Modelagem | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 13/04/2026 - Realização do TAF - Previsão de entrega do material - 04/05/26 02/04/2025 - TAF alterado devido logística do fornecedor. 25/03/2026 - Previsão de TAF e Remessa mantidas 16/01/2026 - TAF RTVX previsto para 07 a 09/04 - TAF TEX previsto para 14 e 15/04 - Previsão de remessa - 04/05/2026 27/11/2025 - Aguardando agendamento de TAF - Previsão 04/2026 10/11/2025 - Emissão do BM - Pagamento de proforma em andamento 17/10/2025 - Projeto aprovado - Aguardando emissão de BM Jupiá UG09 Projeto Básico – 22/08/25 Expedição do equipamento – 05/26 31/07/2025_Realizada reunião de início de contrato. Demora para kickoff devido a demora do cadastro do contrato no SAP e agenda do fornecedor. 15/07/2025_Contrato assinado | Rio Paraná Energia - UHE Jupiá | 2027-07-15 | TAF RTVX previsto para 07 a 09/04 TAF TEX previsto para 14 e 15/04 Previsão de remessa - 04/05/2026 |  |  | R$ 4.968.248,25 | R$ 1.069.272,98 | R$ 3.898.975,27 | R$5.780.000,00 | R$ 1.069.272,98 | R$ 4.710.727,02 | REIVAX AUTOMAÇÃO E CONTROLE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Taquaruçu | 4600001860 - CTGBR-CT-2025-137-0 | TAQ-UG02 - - Substituição RV RT | Fornecimento de Reguladores de Velocidade e Sistemas de Excitação, incluindo: Projeto, Fabricação, Parametrização e configuração do sistema conforme diretrizes CTGBR e ONS, Testes de Fábrica, Instalação no local, Comissionamento, Modelagem | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 25/03/2026 - Previsão de TAF e Remessa mantidas 16/01/2026 - TAF previsto para 28 e 30/04 - Previsão de remessa do RTVX - 11/05/2026 27/11/2025 - Aguardando agendamento de TAF - Previsão 04/2026 10/11/2025 - Emissão do BM - Pagamento de proforma em andamento 05/11/2025 - Aprovação do projeto 30/10/2025 - Documento analisado encaminhado para Revisão Reivax 13/10/2025 - Emissão projeto - Encaminhado para análise pela UHE Taquaruçu UG02 Projeto Básico – 10/10/25 Expedição do equipamento – 06/26 31/07/2025_Realizada reunião de início de contrato. Demora para kickoff devido a demora do cadastro do contrato no SAP e agenda do fornecedor. 15/07/2025_Contrato assinado | Rio Paranapanema Energia - UHE Taquaruçu | 2027-07-15 | TAF previsto para 28 e 30/04 Previsão de remessa do RTVX - 11/05/2026 MPP2 - 08/06 a 05/09/2026 |  |  | R$ 2.141.366,50 | R$ 374.379,80 | R$ 1.766.986,70 | R$ 2.490.258,52 | R$ 374.379,80 | R$ 2.115.878,72 | REIVAX AUTOMAÇÃO E CONTROLE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | IAC202400022/4600001884 | Serviços de Substituição do disjuntor da UG-06 da UHE ILS | Serviços de Substituição do disjuntor da UG-06 da UHE ILS | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - sem alteração. 16/04/2026 - sem alteração. 10/04/2026 - Montelbras informou que o restante dos materiais serão enviado junto com a mobilização otimizando o frete. Portanto a medição do restante será efetuada somente nesta data. 30/03/2026 - NF emitida. 20/03/2026 - medição do IP em andamento. Previsto para concluir até 27/03 para faturamento em abril. 06/03/2026 - IPs recebidos em ILS. Demais materiais previstos para mai/26. 26/02/2026 - programada entrega dos IPs para 03/03, demais materiais até maio de 26 12/02/2026 - confirmado fornecimento dos IPs (TEXPI). Previsão de entrega dos materiais na usina até maio de 26. 23/01/2026 - materiais em processo de aquisição pela Montelbras com previsão de entrega em maio/26. 15/01/2026 - recebidos os projetos revisado e enviado BM01 para Adm Contratos. Próximo passo: emissão da compra dos materiais pela Montelbras. Previsão até final de janeiro/26. 08/01/2026 - enviado projeto revisado e cálculo de esforços. 19/12/2025 - sem alteração. 10/12/2025 - solicitado ao projetista o prazo dos materiais e cálculo dos esforços. 27/11/2025 - aguarda prazo para aquisição dos materiais. Prazo 5/12 19/11/2025 - revisão do projeto prevista para 25/11. 14/11/2025 - enviados novos comentários do conector de AT do disjuntor. Em cotação do conector tipo pino. 06/11/2025 - enviados comentários dos projetos para a Montelbras. Previsão de correção até 14/11. 30/10/2025 - cobrada usina a verificação do projeto do comando e alarmes para envio a projetista. 16/10/2025 - aguardando comentários da usina dos comandos e alarmes para o envio a projetista. Prazo 17/10. 02/10/2025 - visita do projetista agendada para 03/10. 26/09/2025 - solicitados documentos para a usina para envio em para a projetista. Prazo 30/09. 18/09/2025 -realizada reunião para iniciar o projeto. Visita do projetista na usina agendada para 03/10. 10/09/2025 - realizada reunião de início de contrato com ADM CONTRATOS. Próximo passo realização de reunião técnica para início do projeto, Prazo 12/09 09/09/2024 - realizada reunião de apresentação do contrato e escopo com a usina: Marcio e Renan. 08/09/2025 - Reunião de início de contrato prevista para 10/09. Reunião apresentação do projeto para a usina 08/09. | Rio Paraná - Ilha Solteira | 2027-08-29 | Maio 26 - recebimento dos materiais restantes Setembro 26 - mobilização e substituição do disjuntor | Não há. | Não há. | 738000 |  | 641.786,80 | 1.750.000,00 | 699.654,13 | 1.050.345,87 | MONTELBRAS | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Salto | 4600001860 - CTGBR-CT-2025-137-0 | STO-UG02 - Substituição RT Digital | Fornecimento de Reguladores de tensão, incluindo: Projeto, Fabricação, Parametrização e configuração do sistema conforme diretrizes CTGBR e ONS, Testes de Fábrica, Instalação no local, Comissionamento, Modelagem | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 25/03/2026 - Previsão de TAF e Remessa mantidas 16/01/2026 - TAF previsto para 01 a 03/09 - Previsão de remessa do RTX - 14/09/2026 27/11/2025 - Aguardando agendamento de TAF - Previsão 05/2026 10/11/2025 - Emissão do BM - Pagamento de proforma em andamento 07/11/2025 - Aprovação do Projeto 30/10/2025 - Aguardando análise do projeto 20/10/2025 - Projeto emitido e encaminhado para análise a UHE Salto UG02 Projeto Básico – 05/09/25 Expedição do equipamento – 06/26 31/07/2025_Realizada reunião de início de contrato. Demora para kickoff devido a demora do cadastro do contrato no SAP e agenda do fornecedor. 15/07/2025_Contrato assinado | Rio Verde Energia - UHE Salto | 2027-07-15 | TAF previsto para 01 a 03/09 Previsão de remessa do RTX - 14/09/2026 MPP2 - 21/09 a 17/11/2026 |  |  | R$ 930.987,65 | R$ 165.429,20 | R$ 765.558,45 | R$1.500.000,00 | R$ 165.429,20 | R$ 1.334.570,80 | REIVAX AUTOMAÇÃO E CONTROLE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Chavantes | 4600001890 | Fornecimento buchas 245 kV UHE CHV e UHE JUR | Fornecimento buchas 245 kV UHE CHV e UHE JUR | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - entregue 6 buchas de CHV. Previsão de entrega das 2 unidades de JUR dia 27/04. 16/04/2026 - não houve confirmação da antecipação. Prazo 30/04. 02/04/2026 - prazo de entrega em 30/04 com possibilidade de antecipação. Aguarda confirmação da WEG. 20/03/2026 - sem alteração. 06/03/2026 - sem alteração. 26/06/2026 - mantido o prazo de entrega para 30/04. 12/02/2025 - sem alteração. 30/01/2026 - prazo de entrega em 30/04. 08/01/2026 - a previsão se mantém para abril, aguarda o retorno do gestor WEG que ocorrerá dia 12/01 para nova atualização. 19/12/2025 - buchas em fabricação. 27/11/2025 - sem alteração, aguardando fabricação. 22/09/2025 - enviado desenho para aprovação. Previsão de fornecimento 30/04/2026. Enviado para a usina (double check). Prazo 23/09. 17/09/2025 - contrato assinado. Efetuado contato com a WEG e solicitada a data do pedido/entrega. Em análise pela WEG. Prazo 19/09 | Rio Paranapanema | 2026-09-08 | Entrega para 30/04. | Não há. | Não há. | 494.255,65 |  | 494.255,65 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | WEG | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Chavantes | CTGBR-CT-2025-076-0 - TTS-01-CT-2025-076-0) | UG03 - Upgrade RTVX G1 para G2 | Fornecimento de pacote de atualização, por demanda, contendo materiais, serviços e recursos para atualização dos equipamentos da Reivax RTVX G1 para RTVX G2 | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 23/03/2026 - Conforme Planejamento de MPP0 - previsão de aplicação 08/2026 30/01/2026 - Aplicação do Upgrade agendado para agosto de 2026, junto com MPP0 27/11/2025 - Aguardando programação para aplicação de Upgrade 30/10/2025 - Unidade geradora postergada para 2026 - Aguardando programação para aplicação de Upgrade 19/09/2025 - Pagamento em andamento 08//09/2025 - Emitido BM para pagamento do fornecimento de Materiais 07/08/2025 - Materiais entregues na UHE | Rio Paranapanema Energia - Chavantes | 2029-05-14 | Conforme Planejamento de MPP0 - previsão de aplicação 08/2026 |  |  | R$ 279.649,00 | R$ 179.339,00 | R$ 100.310,00 | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | CTGBR-CT-2025-076-0 - TTS-01-CT-2025-076-0) | UG05 - Upgrade RTVX G1 para G2 | Fornecimento de pacote de atualização, por demanda, contendo materiais, serviços e recursos para atualização dos equipamentos da Reivax RTVX G1 para RTVX G2 | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 10/04/2025 - Previsão de instalação 06/2026 - Previsão de comissionamento 10 a 15/07/2026 08/04/2025 - Emitida SDI para troca de documento de condição sistêmica UG11 02/04/2026 - Elaborado Relatório de expurgo UG11 30/03/2026 - Projeto será direcionado para UG011 23/03/2026 - Aguardando MPP0 - Previsão alterada para 11/2026 30/01/2026 - Aplicação do Upgrade agendado para Setembro de 2026, junto com MPP1 27/11/2025 - Aguardando programação para aplicação de Upgrade 30/10/2025 - Unidade geradora postergada para 2026 - Aguardando programação para 19/09/2025 - Pagamento em andamento 08//09/2025 - Emitido BM para pagamento do fornecimento de Materiais 07/08/2025 - Materiais entregues na UHE | Rio Paraná Energia - UHE Ilha Solteira | 2029-05-14 |  |  |  | R$ 271.253,00 | R$ 171.253,00 | R$ 100.310,00 | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jupiá | CTGBR-CT-2025-076-0 - TTS-01-CT-2025-076-0) | UG12 - Upgrade RTVX G1 para G2 | Fornecimento de pacote de atualização, por demanda, contendo materiais, serviços e recursos para atualização dos equipamentos da Reivax RTVX G1 para RTVX G2 | Encerrado | Leonardo Seiji Watanabe | 25/03/2026 - Projeto capitalizado e encerrado tecnicamente 10/12/2025 - Recebido relatório de comissionamento e encaminhado para ONS 03/11/2025 - Pagamento de serviço realizado - Aguardando Relatório de comissionamento. Previsão 5/12/2025 30/10/2025 - Iniciado processo de pagamento de serviço 18/10/2025 - Finalizado upgrade - Unidade entregue para operação 29/10/2025 - Equipe mobilizada e integrada. Início das atividades de campo 18/09/2025 - Reivax confirma mobilização para 29/10/2025 12/08/2025 - O&M informa que o a UG01 provavelmente retornará ao sistema em 15/09/2025 - e solicita planejamento da Reivax para dia 28/09 08/09/2025 - Emitido BM para pagamento do fornecimento de Materiais 08/092025 - Devido a postergação da parada da UG12, foi solicitado para a Reivax o cancelamento da mobilização prevista para 22/09 05/09/2025 - Equipe de planejamento informa que haverá postergação da parada da UG12 pois a mesa está com condicionada ao retorno da UG01 - previsão mínima para retorno da UG01 será de 25 dias. 29/08/2025 - Materiais entregues na UHE 04/07/2025 - Planejamento Upgrade 2025 - 21/09/2025 à 17/10/2025 | Rio Paraná Energia - UHE Jupiá | 2029-05-14 |  |  |  | R$ 271.253,00 | R$ 271.253,00 |  | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jupiá | CTGBR-CT-2025-076-0 - TTS-02-CT-2025-076-0) | UG11 - Upgrade RTVX G1 para G2 | Fornecimento de pacote de atualização, por demanda, contendo materiais, serviços e recursos para atualização dos equipamentos da Reivax RTVX G1 para RTVX G2 | Em andamento | Leonardo Seiji Watanabe | 23/03/2026 - Aguardando parada da UG - Previsão 2027 devido outras demandas que devem ser realizadas durante a parada 30/01/2026 - Aguardando programação para aplicação de Upgrade (Previsão Março 2026) 30/10/2025 - Unidade geradora postergada para 2026 - Aguardando programação para 19/09/2025 - Pagamento em andamento 08//09/2025 - Emitido BM para pagamento do fornecimento de Materiais 29/08/2025 - Materiais entregues na UHE 04/07/2025 - Previsão de parada da UG 19/10/2025 à 17/12/2025 | Rio Paraná Energia - UHE Jupiá | 2029-05-14 |  |  |  | R$ 271.253,00 | R$ 171.253,00 | R$ 100.310,00 | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | Verificar linha do Contrato Guarda Chuva | REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE (12102424) | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | 4600001871 | Transferência de Cargas Sistema CC ILS | Fornecimento, materiais , recursos e serviços para transferência de circuitos de corrente contínua e desativação de bancos de baterias | Em andamento | Leonardo Lino Leoncini | 23/04/2026 - Sem atividades (Sistel está renovando os treinamentos e ASO dos seus colaboradores) 17/04/2026 - Lançamento e acabamento cabos UG-11; 09/04/2026 - Lançamento e acabamento cabos UTR´s e QD´s; 02/04/2026 - Instalação de caixas de sobrepor bombas CC; 26/03/2026 - Instalação de painéis de sobrepor auxiliares para pontes de diodos na UG14 (aproveitamento parada por defeito terra rotor); 19/03/2026 - Instalação de painéis de sobrepor auxiliares para pontes de diodos na UG11; 12/03/2026 - Instalação de painéis de sobrepor auxiliares para pontes de diodos no sistema 1316 - 95% instalação executado (ainda não transferidas as fontes) 05/03/2026 - Instalação de painéis de sobrepor auxiliares para pontes de diodos no sistema 1720 ( ~25% materiais entregues: cabos + diodos+painéis de sobrepor); 12/02/2026 - Instalação de painéis de sobrepor auxiliares para pontes de diodos no sistema 1316; 06/02/2026 - Instalação de pontes de diodos nos painéis das UG-13 a 16 29/01/2026 - Sem atividades na semana de 26 a 30/01. Aguardando entrega de materiais 23/01/2026 - Concluídas instalações de cabos e diodos UG16; ativação de 2 fontes prevista para fev/26; 13/01/2026 - Programado atividades de transferência para UG16 (aproveitamento de MPP) 06/01/2026 - Reunião de revisão do cronograma 23/12/2025 - Solicitadas documentos de impedimentos operativos a partir de 05/01/26; 18/12/2025 - Cronograma revisado para aproveitamento de paradas de UGs nas MPPs de 2026; 12/12/2025 - Emitidos Boletins de medição BM1, BM2 e BM3, total: R$ 328.622,16, referente a entrega de materiais, cronograma, planejamento e desmontagem 5YB; 04/12/2025 - Materiais entregues (~25%). Banco bateria 5YB desmontado e transportado para área de descarte. 27/11/2025 - Sem atualização 24/10/2025 - Concluída a checagem dos cabos do sistema 1720; 07/10/25 - Mobilização - Levantamento de campo 17/09/25 - Reunião de planejamento em ILS: Sistel, O&M, Engª. Inspeção dos equipamentos do escopo em loco; 08/08/25 - Reunião de início de contrato - ATA/ENG/306/2025; 27/11/25 - Atividades de identificação de cabos e passagem para partes internas dos painéis; | Rio Paraná - Ilha Solteira | 2028-07-23 |  |  |  | 1.419.158,88 | 328.622,16 | 1 .090.536,72 | 3800000,00 | 328.622,16 | 2.671.377,84 | Sistel Engenharia |  |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Garibaldi | 4600001907 | Aquisição de TR Auxiliar PCH Garibaldi. | Aquisição de 2 TR Auxiliares para a PCH GAR | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - programação das conexões para após a MPP0 (15/05). 16/04/2026 - conexões não realizadas devido as chuvas em Garibaldi na semana de 6 a 10/04. Programação até 15/05 após a MPP0. 02/04/2026 - conexões de AT e BT planejadas para a semana de 6 a 10/04. 27/03/2026 - verificações força, controle e proteção em andamento. Prorr. 10/04 20/03/2026 - 1 TRSA colocado na base. Próximos passos: verificar conexões de força e controle e proteção. Previsão 27/03 06/03/2026 - base de concreto em análise pela civil, informado prazo em 09/03. 26/02/2026 - em avaliação da solução da base de concreto pela mecânica. Prazo 06/02 12/02/2026 - em atualização com a usina das atividades até 13/02 - Maurilio e Adroaldo 23/01/2026 - tratativas para instalação em andamento: medições de campo, definição da contratação das adequações civis e cronograma. Prazo 13/02 14/01/2025 - PO emitida e enviada para processamento. 08/01/2026 - TRs entregues na usina. Emissão do BM prevista para 10/01 após finalizar as aprovações do checklist final do contrato. 19/12/2025 - realizado TAF, resultados satisfatórios. Aguarda prazo de entrega pela Tamura. Prazo 23/12. 09/12/2025 - TAF previsto para 15 e 16/12. 27/11/2025 - fabricação em andamento, aguarda definição dos participantes do TAF. 19/11/2025 - fabricação em andamento conforme o cronograma. 14/11/2025 - sem alteração. 06/11/2025 - sem alteração. 30/10/2025 - TAMURA sinalizou o embarque para entrega do TR em 15/12/26. 23/10/2025 - previsão preliminar - entrega dos TRs 30/11, TAF segunda semana de dezembro. 20/10/2025 - Desenhos aprovados, aguarda até 22/10 o cronograma de fabricação, TAF e entrega. 14/10/2025 - Adm de contratos informou que não há necessidade de reunião de início. Efetuada reunião técnica com a Tamura para alinhamento do projeto. Desenhos serão enviados para a CTG até dia 20/11. 09/10/2025 - Contrato assinado. | Rio Canoas - PCH Garibaldi | 2026-10-06 | De 6 a 10 abril - conexões dos cabos de AT e BT De 11 a 15 maio - comissionamento e energização (obs.: após a MPP0 de 13/4 a 5/5) 2 TR a definir - aguardar energização e operação por 30 dias | Não há. | Não há. | 260.000,00 | 260000 | 260.000,00 | 600.000,00 | 263000 | 600.000,00 | Indústria Sul Brasil de Transformadores | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Ilha Solteira | 83-2025/4600001914 | Projeto de fabricação, ensaios elétricos em fábrica, embalagem, transporte e entrega de 100 (cem) barras estatóricas reservas novas do tipo Roebel para geradores de fabricação original SIEMENS 170 MVA (unidades geradoras 12, 14, 15 e 17) em operação na UHE Ilha Solteira. | ILS - Aquisição de 100 Barras Estatóricas Reservas SIEMENS - HARBIN - 4600001914 | Em andamento | Marcel Chuma Cerbantes | 23/04/2026: Ações futuras: Escaneamento e coleta de medidas das barras reservas para engenharia reversa prevista para finalizar até JUN/2026 + Recebimento de projeto das barras até JUL/26 + Aprovação de projeto pela CTGBR até JUL/2026 + Fabricação e ensaios das barras previsto até NOV/2026 + Entrega das barras na usina até JAN/2027. Status: Solicitado apoio de inspeções de fábrica para o Mr Zhao em 22/04/2026 + Recebimento e validação da revisão de cronograma de entrega em 22/04/2026 + Solicitado revisão do cronograma com hold-points de interesse em 22/04/2026 + Recebido cronograma inicial de fabricação e entrega em 16/04/2026 + Notificação contratual bilíngue redigida pelo JUR CTG em 10/04/2026 (em hold para possível uso futuro) + Entrega das barras sobressalentes existentes na HEC China realizada em ABR/2026 + Solicitado ao ADM/JUR CTG a elaboração de uma carta de notificação contratual em 13/03/2026 + HARBIN ratificou o pedido de rescisão contratual por email em 03/03/2026 + HARBIN solicitou a rescisão contratual por email em 02/03/2026 + Decisão CTG referente a exportação das barras usadas para a HEC China emitida por email em 19/02/2026 + Barras sobressalentes existentes coletadas pela HARBIN no almoxarifado da UHE JUP em 06/11/2025 e já enviadas para a China + Emissão de NF remessa para coleta de barras sobressalentes existentes em 05/11/2025 (aguardando CSC desde 28/10/2025) + Barras sobressalentes existentes separadas para coleta em 28/10/2025 + Reunião de kick-off em 28/10/2025 + Contrato registrado no SAP em 24/10/2025 + RC/RV emitida em 18/10/2025 (20001962) + Contrato assinado em 13/10/2025 + Abertura do IAC solicitada em 02/04/2025 Resumo de BMs: BM01 - XXXXXXX - 10 - R$1.900.000,00 - Marcel - XX/12/26 Dados SAP: 10071 - 100 Barras Sobressalentes - OMI 2000001267 Contatos do fornecedor: Julio Ferrari - julio.ferrari@harbinbr.com - (17) 99172-0629 Wang Zhuang - wangzhuang@hec-china.com Klassmatt: 3909001622 - BARRA ESTATOR POSICAO SUPERIOR 3909001623 - BARRA ESTATOR POSICAO INFERIOR | Rio Paraná - Ilha Solteira | 2027-04-13 | Escaneamento e coleta de medidas das barras reservas para engenharia reversa prevista para finalizar até JUN/2026 Recebimento de projeto das barras até JUL/26 Aprovação de projeto pela CTGBR até JUL/2026 Fabricação e ensaios das barras previsto até NOV/2026 Entrega das barras na usina até JAN/2027 | N/A | N/A | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 5.343.768,09 | 0,00 | 5.343.768,09 | HARBIN ELECTRIC MACHINERY BRAZIL | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Rosana | CTGBR-CT-2025-238-0 | UHE ROS - Modernização GAEs | Modernização do grupo de geradores de emergência diesel da UHE Rosana | Em andamento | Leonardo Lino Leoncini | 23/04/2026 - Sistel apresentou projeto do layout. CTG comentou e será necessário revisão, com entrega até 27/04/26; 17/04/2026 - Sistel retirou sistema de partida elétrica dos geradores para dimensionamento do pneumático; 09/04/2026 - Agendamento serviços retirada motor partida de 17 a 17/04; 02/04/2026 - Entrega parcial do manual passo a passo (sistema partida pneumático); 31/03/2026 - Manual passo a passo de desmontagem não entregue. Solicitado novamente; 26/03/2026 - Aguardando entrega do manual de desmontagem passo a passo (até 27/3); 19/03/2026 - Cancelado visita técnica de 16/03. Novo agendamento após esclarecimentos da tarefa de desmontagem do motor de partida que será realizada 19/03 15:00; 12/03/2026 - Validado cronograma Sistel - Integração de 02 téc. programada para 16/03/26; 03/03/2026 - Recebido cronograma da Sistel - validação em andamento. Previsão 06/03/26; 12/02/2026 - Realizado reunião com Sistel em 09/02. Alinhado sobre questões de reparo de chapas danificadas no transporte. Definida a sequencia de instalação e posição dos equipamentos. previsão de entrega do cronograma geral 20/02; 06/02/2026 - Reagendado reunião 03/02 para 09/02. Validação do cronograma 29/01/2026 - Agendado reunião 03/02 para validação do cronograma 23/01/2026 - Pagamento BM1 aguardando liberação do Fieldglass. Aguardando recebimento do cronograma de instalação da Sistel; 05/01/2026 - Realizada Reunião de planejamento 23/12/2025 - Agendado reunião de planejamento para 05/01/26; 18/12/2025 - Documentos da Sistel e sub contratada estão sendo carregados no Fieldglass. Mobilização em campo prevista para segunda semana de janeiro. 11/12/2025 -Entregues 02 geradores 750kVA na UHE Rosana. Emitidos boletins de medição, referentes a entregas de materiais, valor total R$ 1.479.459,37 ; 04/12/2025 - Entrega 02 geradores e materiais reprogramada para 10/11. Solicitado cadastro Fieldglass da Sistel e Subcontratada. 27/11/2025 - Entrega de 02 GAEs e Kit de Sobressalentes na usina agendada para 05/12/25 Documentos contratuais (ART + Seguros) recebidos em Reunião de kick-off realizada em 06/11/2025 + Contrato assinado em 28/10/2025. Realizado Visita técnica de campo em 18/11/2025 + Tratativas técnicas de projeto; | Rio Paranapanema S.A. - UHE Rosana | 2027-10-28 | Nome da Tarefa Início Término MOBILIZAÇÃO DO GERADOR PROVISÓRIO Ter 26/05/26 Ter 02/06/26 DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS Qua 03/06/26 Ter 16/06/26 RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS Qua 17/06/26 Sex 26/06/26 MOVIMENTAÇÃO NOVO PAINEL Seg 29/06/26 Ter 30/06/26 MOVIMENTAÇÃO GAE 1 Qua 22/07/26 Seg 27/07/26 POSICIONAMENTO DOS NOVOS EQUIP. Ter 28/07/26 Seg 03/08/26 DUTOS / AR / PORTA - GAE 1 Qui 13/08/26 Ter 18/08/26 PORTAS DE ENTRADA DA SALA Qua 19/08/26 Sex 21/08/26 COMISSIONAMENTO GAE 1 Seg 24/08/26 Qua 26/08/26 INSTALAÇÃO GAE 2 Seg 31/08/26 Sex 04/09/26 ESCAPAMENTO DUTO GAE 2 Sex 04/09/26 Seg 14/09/26 SISTEMA DE PARTIDA GAE 2 Qua 23/09/26 Ter 29/09/26 BACIAS DE CONTENÇÃO Qua 30/09/26 Ter 13/10/26 COMISSIONAMENTO GAE 2 Seg 26/10/26 Seg 26/10/26 |  |  | 2.426.355,11 | 1.479.459,37 (prev. 10/12/25) | 946.895,74 | 4.528.983,47 | 1.479.459,37 | 3.049.524,10 | SISTEL ENERGIA CONFIÁVEL | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Jurumirim | 499/4600001941 | Aquisição de 01 banco de baterias para a UHE JUR | JUR - Banco Baterias 125VCC - IAC202500134/4600001941 | Em andamento | Jean Rafael Mendes | 27/04/2026 - Data de entrega do banco de baterias alterada para dia 05/05/2026. 10/04/2026 - Novo cronograma enviado pelo fornecedor. Previsão: Entrega das baterias 30/04/2026 - Instalação das baterias e descarte das antigas: Semana de 04 a 08/05/26. 08/04/2026 - TAF realizado e todos os ensaios foram satisfatórios. 17/03/2026 - Alterada a data do TAF para dia 07/04/2026; 19/02/26 - Criado chamado no Requestia para criação de Login para acesso ao Fieldglass da empresa contratada e subcontratada; 21/01/26 - Cronograma aprovado: Aprovação dos desenhos: 23/01/26 ✅ Testes em fábrica (TAF): 07/04/26 ✅ Envio do banco de baterias novo: 30/04/26 Instalação do banco: 04/05 a 08/05/26; Coleta das baterias antigas: 08/05/26; 15/01/2026 - Início do projeto - Engenharia da contratada já está trabalhando nos desenhos do banco e nos enviará para aprovação, após aprovado inicia a produção. A Contratada enviará o cronograma com as datas e detalhes do projeto. 08/01/2026 - Ações futuras: TAF em FEV/26 + Entrega dos materiais em MAR/26 + Instalação em MAR/26 + Logística reversa em ABR/26 Status: Transferência da gestão do contrato para o Eng Jean Mendes em 08/01/2026 + Reunião de início de contrato com a O&M em 12/12/2025 + Reunião de kick-off realizada em 09/12/2025 + Aprovação do contrato no SAP em 08/12/25 + Contrato assinado em 28/11/2025 + RC/RV emitida em 04/09/2025 (20001943) + Chamado aberto e preenchido no Requestia em 07/04/2025 Resumo de BMs: BM01 - XXXXXX - R$84.457,79 - Zanutto - 15/04/2026 BM02 - XXXXXX - R$5.172,67 - Zanutto - 10/05/2026 | Rio Paranapanema Energia S.A. - UHE Jurumirim | 2026-11-28 | Aprovação dos desenhos: 23/01/26 ✅ Testes em fábrica (TAF): 07/04/26 ✅ Envio do banco de baterias novo: 30/04/26 Instalação do banco: 05/05/26 Coleta das baterias antigas: 08/05/26 | N/A | N/A | 89.630,46 | 0,00 | 89.630,46 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | ACUMULADORES MOURA S.A. | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001943-CTGBR-CT-2025-282-0 | Assinatura de Licença e suporte do Sistema Plant Information - PI *Termo de contrato não possui data de vencimento - esta contratação possui validade apenas para os pedidos de compra contratados. | Licença PI - 2025-2026 | Encerrado | Leonardo Seiji Watanabe | 22/11/2028 - NF emitida - Previsão de pagamento da NF 05/01/2026 19/12/2025 - Emitida FRS - Alinhado com CSC (Dabat) que se for emitida a nota até 22/12/2025 o pagamentos será agendado para 05/01/2026 17/12/2025 - Iniciado processo de pagamento - Criação da RC 16/12/2025 - Contrato liberado no SAP - Iniciado processo de provisão de verba devido risco de não pagamento até dez/2025 15/12/2025 - Assinatura do contrato | Rio Paranapanema Participações | 2026-12-31 |  |  |  | BRL 557.413,38 | BRL 557.413,38 | 0 | R$ 616.176,00 | BRL 557.413,38 | 58.762,62 | AVEVA SOFTWARE BRASIL LTDA | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Garibaldi | 2/4600001962/CTGBR-CT-2025-289-0 | Aquisição de 01 polo + 50 barras reservas para os geradores da UHE GAR | GAR - Aquisição de 01 polo + 50 barras reservas ANDRITZ - ANDRITZ - 4600001962 | Em andamento | Marcel Chuma Cerbantes | 23/04/2026: Ações futuras: Aguardando o texto da carta de notificação até 27/04/2026 + Emissão de projeto revisado das barras e polo em MAI/26 + Aprovação de projeto em JUN/26 + TAF do polo em OUT/26 + TAF das barras em NOV/26 Status: Solicitado a redação de uma carta de notificação referente à entrega de detalhes de projeto para o ADM/JUR CTG em 22/04/2026 + Proposta de emissão de desenhos detalhados reprovada em 10/04/26 + Revisão de cronograma de entrega emitida em 06/04/2026 + Realizado reunião em 16/03/2026 na tentativa de solucionar a falta de entrega dos desenhos detalhados solicitados em contrato + Projeto do polo e barras recebido e avaliado em 03/03/2026 (não aprovado) + PIT recebido em 09/02/2026 e comentado em 17/02/2026 + ANDRITZ informou em 04/02/2026 que não será necessário realizar coleta de dados de campo + Cronograma preliminar recebido em 30/01/2026 + Contrato 46 criado no SAP em JAN/26 + Emissão da RC/RV 20002033 em 08/01/2026 + Reunião de início de contrato com a O&M GAR realizada em 08/01/2026 + Reunião de kick-off realizada em 08/01/2026 + Solicitada a criação dos IDs de posição no SAP em 29/12/2025 + Contrato assinado em 18/12/2025 Dados SAP: 10068 - GAR- 50 Barras Sobress. UG's 01,02 e 03 - GAR-HOM.26.01 - OMI 2000001263 10069 - GAR 01 Polo Sobress. UG's 01, 02 e 03 - GAR-HOM.26.02 - OMI 2000001264 4600001962 - Contrato SAP Klasmmatt: 5909912566 - POLO RESERVA ANDRITZ GAR 5909912567 - BARRA INFERIOR ANDRITZ GAR 5909912568 - BARRA SUPERIOR ANDRITZ GAR PM ANDRITZ: Rodolfo Roma - Rodolfo.Roma@andritz.com - (16) 98118-1107 | Rio Canoas Energia S.A. - UHE Garibaldi | 2027-02-18 | Aguardando o texto da carta de notificação até 27/04/2026 Emissão de projeto revisado das barras e polo em MAI/26 Aprovação de projeto em JUN/26 TAF do polo em OUT/26 TAF das barras em NOV/26 | N/A | N/A | 2.587.128,91 | 0,00 | 2.587.128,91 | 3.382.000,00 = 2.100.000,00 (50 barras/10068) + 1.282.000,00 (01 polo/10069) | 0,00 | 3.382.000,00 | ANDRITZ | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 4600001953 | Regeneração de Óleo Isolante | On-demand contract to treat and regenerate insulating oil of the step up transformers for all HPPs operated by CTGBr | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - serviços de regeneração em andamento no TR-Res de CPV - Previsão de término 15/05. 16/04/2026 - Brastrafo mobilizada, iniciada a regeneração em 16/04. 10/04/2026 - mobilização CPV TR-Res confirmada para dia 13/04. Previsão: 30 dias. 26/03/2026 - solicitado o cancelamento da mobilização pela Brastrafo. A nova programação será informada até 30/03. 18/03/2026 - por solicitação da Brastrafo, a regeneração foi reprogramada para 31/03. (obs: o prazo de mob é de 30 dias do TTS, em 23 estariam adiantando a mob). Devido ao um imprevisto, a Brastrafo solicitou a postergação. 06/03/2026 - iniciadas tratativas de mobilização da Brastrafo para regenerar o TR-res de CPV. Data prevista 23/03 26/02/2026 - Realizada reunião de início de contrato e RPAC. Data da mobilização TR-res CPV prevista para mar/26 (estimativa). 10/02/2026 - PCMSO e ASOs não aprovados no Fieldglass, enviada pendência para a Brastrafo. Prazo 13/02 22/01/2026 - cadastro realizado no fieldglass. Em fase de subida dos documentos dos colaboradores. Próximos passos: RPAC e cronograma de mobilização para CPV. Já acertado com o Rafael de mobilizar entre abril e maio. 15/01/2026 - Contrato aprovado e divulgado. Solicitado o cadastro no contrato no Fielglass. Proximos passos: cadastro do pessoal e RPAC. Prazo Fielglass: 20/01 14/01/2026 - organizer informou que o contrato ainda está em aprovação. Verificado que falta a aprovação do Eduardo Tavares. 12/01/2026 - solicitado ao organizer o status do contrato. 08/01/2026 - contrato sistêmico na rota de aprovações. | RIO PARANA RIO PARANAPANEMA RIO VERDE RIO CANOAS | 2028-12-19 | TR-Res - UHE CPV - abril 26 (a definir com a Brastrafo) TR-09 - UHE JUP - julho 26 (previsão) | Não há. | Não há. | 1.499.400,00 | 0,00 | 1.499.400,00 | N/A |  | N/A | BRASTRAFO | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | 1-PP2024/255-PP2025/IAC202500169/4600001984 | Manutenção emergencial em geradores hidráulicos | ILS-JUP-ROS - Manutenção emergencial em geradores hidráulicos - ZW - 4600001984 | Em andamento | Marcel Chuma Cerbantes | 23/04/2026: Ações futuras: Coleta de 2 barras BBC (UG-11) reparadas na fábrica da ZW até 30/04/2026 + Finalização de emissão/aprovação de documentos no FieldGlass esperada até 30/04/26 + RPAC em ABR/26 Status: Emissão de ART assinada em 30/03/26 + Cadastro de colaboradores no FieldGlass realizado em MAR/26 + Emissão de apólice de responsabilidade civil realizada em MAR/26 + Cadastro da ZW/FF no FieldGlass finalizado em 17/03/26 + Emissão de apólices de seguro de vida em 17/03/26 + Cadastro da ZW no FieldGlass solicitado em 25/02/26 (Requestias 403799 e 403804) + Reunião de kick-off realizada em 20/02/2026 + Contrato cadastrado no SAP em 10/02/2026 (4600001984) + Contrato assinado em 03/02/2026 + Minuta aprovado no ARIBA em 02/02/2026 + RC/RV 20002025 emitida em 06/01/2026. Resumo Atividades: 09/04-30/04/26 - UHE ILS - Reparo de 2 barras BBC (UG-11) na fábrica da ZW Resumo BMs: BM01 - XXXXXX - R$6.000,00 - Weder - 04/05/26 | Rio Paraná Energia S.A. - UHE Ilha Solteira; Rio Paraná Energia S.A. - UHE Jupiá; Rio Paranapanema Energia S.A. - UHE Rosana | 2029-02-03 | Coleta de 2 barras BBC (UG-11) reparadas na fábrica da ZW até 30/04/2026 Finalização de emissão/aprovação de documentos no FieldGlass esperada até 30/04/26 RPAC em ABR/26 | N/A | N/A | 949.050,00 | 0,00 | 949.050,00 | N/A | N/A | N/A | ZW MOTORES ELETROMECÂNICA | Guarda-chuva | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | PCH Retiro | IAC202500155_PO_4500076903 | Fornecimento de Disjuntor ABB e acessórios | Disjuntor ABB | Encerrado | Leonardo Lino Leoncini | 19/03 - Equipamentos entregues na UHE CHV - Fornecimento Encerrado. 12/03/2026 - Aguardando entrega de materiais. Previsão final de março/26; 05/03/2026 - Fornecedor adiantou a entrega de materiais. Previsão março/26; 21/01/2026 - Aguardando entrega de materiais - Previsão maio/26; 28/11/2025 - Emitido PO 4500076903 R$104.979,55 26/11/2025 - Emitidas RCs, total R$ 135.596,81 OS SAP: 2000001281 Material QT R$ RC DISJ VD4/P 17.20.32-P210 ABB (5902500490) 1 101.747,61 10076117 BOBINA 1VCF339752S2909 ABB (5909912531) 1 4.964,84 10076118 BOBINA 1VCF339752S6909 ABB (5909912535) 1 4.964,84 10076119 BOBINA 1VCF339752S4909 ABB (5909912536) 1 5.974,64 10076130 MOTOR 110-130V 1VCF339751S8909 ABB (5909912529) 1 2.980,04 10076131 MODULO 1VCF339752S5909 ABB (5909912537) 1 4.964,84 10076132 TOTAL 135.596,81 | ABB Eletrificação |  |  |  |  | 135.596,81 |  | 135.596,81 | 0 |  |  | ABB Eletrificação |  |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Capivara | 4600001952 | Fornecimento de equipamentos e materiais, para substituição dos cabos elétricos entre os geradores e os transformadores reguladores (UG1 - TRRG1 / UG2 - TRRG2) da UHE Capivara | Substituição de cabos elétricos entre geradores e transformadores reguladores da UHE Capivara (UG1 - TRRG1 / UG2 - TRRG2) | Em andamento | Yuri Moura Santos | ¦ Data ¦ Atividade ¦ ¦-----------------¦---------------------------------------------------------¦ ¦24/04//2026 ¦ Aprovação do modelo dos cabos para compra ¦ ¦ 17/03/2026 ¦ Reunião de alinhamento das atividades ¦ ¦ 20/01/2026 ¦ Reunião de início ¦ ¦ 14/01/2026 ¦ Liberação do contrato no SAP ¦ ¦ 23/12/2025 ¦ Assinatura do contrato ¦ | Rio Paranapanema - Capivara ID de Posição - 50000000206 CPV-HOM.25.02 OM: 2000001271 | 2026-12-23 | ¦ Período ¦ Atividade ¦ Status ¦ ¦---------------------------------¦-------------------------------------------------------------¦--------¦ ¦ 26/06/2026 ¦ Entrega dos materiais na UHE ¦ ⬜ ¦ ¦ 30/06/2026 a 06/07/2026 ¦ Passagem dos cabos ¦ ⬜ ¦ ¦ 07/07/2026 a 09/07/2026 ¦ Execução de terminais, muflas e ensaios dielétricos ¦ ⬜ ¦ ¦ 10/07/2026 a 13/07/2026 ¦ Conexão dos cabos e energização TRRG 1 e TRRG 2 ¦ ⬜ ¦ |  |  | R$ 334.736,50 | R$ 0,00 | R$ 334.736,50 | R$ 2.132.328,00 | R$ 0,00 | R$ 2.132.328,00 | LCS LINK ENGENHARIA LTDA (12101062) | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | Geral | IAC202500185/4600001991 | Manutenção eletromecânica em SEs 88 kV a 550 kV | On-demand contract for maintenance on high voltage equipment (88 to 550 kV) for all HPPs operated by CTGBr | Em andamento | Maurilio Faria Morais | 24/04/2026 - sem alteração. 10/04/2026 - cadastro Fieldglass concluído em 10/04. Próximos passos: cadastro dos documentos. Prazo 24/04. 30/03/2026 - reagendada para 01/04 devido ao não comparecimento do fornecedor. 27/03/2026 - agendada reunião de início de contrato para 30/03. 26/03/2026 - realizadas tentativas de contato com o representante CHS por email, whatsapp e telefone, sem sucesso. 18/03/2026 - divulgação realizada para as usinas. Iniciadas tratativas para a documentação da CHS. Prazo 27/03 06/03/2026 - Contrato divulgado, agendada apresentação para as usinas em 17/03. 26/02/2026 - solicitado ao organizer a divulgação do contrato (pendente aprovação no SAP). Solicitado o prazo. Organizer informou que divulgará até 27/02. 20/02/2026 - previsão de divulgação do contrato, 23/02 - cadastro no SAP 10/02/2026 - contrato assinado, aguarda divulgação após o fluxo de aprovações. Previsão 13/02 | RIO PARANA RIO PARANAPANEMA RIO VERDE RIO CANOAS | 2029-04-02 | Contrato sob demanda. | Não há. | Não há. | 2.128.462,68 | 0 | 2.128.462,68 |  |  |  | CHS | OPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Elétrica | UHE Taquaruçu | 4600002005 | Fornecimento e instalação dos retificadores de TAQ e ROS | Fornecer e substituir os Retificadores UHE TAQ e UHE ROS - 4600002005 | Em andamento | Jean Rafael Mendes | 16/04/26 - Fornecedor ainda não consegue enviar os desenhos para aprovação, porque ainda não conseguiram fechar a contratação de fornecimento dos retificadores. Cobrei celeridade no processo para atender os prazos previstos no cronograma. 13/04/26 - Ainda não recebi os desenhos para aprovação, sigo respondendo dúvidas do fornecedor sobre os sistemas. 01/04/26 - Realizado ajustes no cronograma junto ao fornecedor. Definido prazo para nossa aprovação de desenhos até: 14/04/26; 31/03/06 - Recebido o cronograma de execução do fornecedor. Prazo para ajustes e aprovação até 02/04/26; 25/03/26 - Finalizado o cadastro da empresa no FieldGlass. A empresa pediu um novo prazo para envio do cronograma, até 30/03/26; 17/03/26 - Abertura do chamado 405391 para cadastro de empresa no FieldGlass; 16/03/26 - Reunião Inicial do contrato - Acertado prazo para envio do cronograma até 25/03; 11/02/26 - Realizada a assinatura do contrato; | UHE Rosana UHE Taquaruçu | 2029-03-03 | Aprovação dos Desenhos técnicos: 14/05/26; TAF: 22/07/26; Recebimento dos equipamentos: 20/08/26; Instalação dos retificadores da sala de máquinas da UHE ROS: 24/08 a 01/10/26; Instalação dos retificadores do edifício de controle da UHE ROS: 05/10 a 29/10/26; Instalação dos retificadores de 48Vcc do edifício de comando da UHE TAQ: 02/11 a 26/11/26; Instalação dos retificadores da sala de máquinas da UHE TAQ: 05/01/27 a 15/02/27; Treinamento da equipe técnica: 16 e 17/02/27; Aceite final e As-built: 15/03/2027 | N/A | N/A | R$ 3.191.986,87 |  | R$ 3.191.986,87 |  |  |  | Sistel - Energia Confiável | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600000716 | Contratação de serviços subaquáticos, utilizando serviços de mergulho, nas instalações das usinas hidrelétricas | Guarda chuva - Mergulho Usinas | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Solicitação de Aditivo de R$ 650.000,00 em Requestia 405308 em andamento. Falta aprovação do Jurídico e EBM. 02/03/2026 - Em andamento a preparação das informações para solicitar o aditivo de saldo do contrato até 15/03/2026. 27/11/2025 - Solicitada previsão das usinas para serviço de mergulho em 2026. Ideia é solicitar o aditivo do contrato até sair o novo contrato. Previsão que as usinas enviem as previsões até 28/11. 07/11/2025 - Realizado remanejamento de saldo para SAG e CNII. 09/10/2025 - Realizado novo remanejamento de saldo para JUP. 14/08/2025 - Realizado novo remanejamento de saldo para JUP. Status atual : 4° aditivo concluído. Contrato em andamento. | Rio Paraná - Ilha Solteira,Rio Paraná - Jupiá,Rio Verde - Salto,Rio Canoas - Garibaldi,Rio Sapucaí Mirim - Palmeiras,Rio Sapucaí Mirim - Retiro,Rio Paranapanema - Jurumirim,Rio Paranapanema - Chavantes,Rio Paranapanema -Salto Grande,Rio Paranapanema - Canoas II,Rio Paranapanema - Canoas I,Rio Paranapanema - Capivara,Rio Paranapanema - Taquaruçu,Rio Paranapanema - Rosana | 2026-12-05 |  |  |  | 5.498.772,09 | 4.963.331,53 | 535.441,05 |  |  |  | ATLANTICO SERVICOS TECNICOS SUBMARI (12103720) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001291 | Contratação de serviços não rotineiros de usinagem/confecção/recuperação/projeto de peças e/ou dispositivos/fornecimento de materiais para serem utilizados nos equipamentos das usinas pertencentes à Rio Paranapanema Energia S.A. na modalidade de contrato GUARDA-CHUVA. Os serviços serão executados na fábrica da Contratada. |  | Em andamento | Ricardo Passalacqua | 18/03/2026 - Sem atualização. 13/03/2026 - Conforme solicitação, o orçamento de todas as usinas foram transferidos para a UHE Salto Grande 19/11/2025 - Serviços realizados pelas UHEs Salto Grande, Chavantes e Canoas 2. 07/11/2025 - Aditivo assinado, novo prazo de vencimento do contrato 24/08/2026 29/10/2025 - Sem atualização Feita solicitação de aditivo de prazo a partir do requestia 360954 aprovado em 08/20/2024, aguardando assinatura do aditivo. Saldo disponível por usina: JUR - BRL 30,000.00 CHV - BRL 21,432.74 CN2 - BRL 2,181.53 SAG - BRL 80,192.48 CN1 - BRL 12,986.78 CPV - BRL 35,000.00 TAQ - BRL 35,000.00 ROS - BRL 22,000.00 | Rio Paranapanema - Jurumirim,Rio Paranapanema - Chavantes,Rio Paranapanema -Salto Grande,Rio Paranapanema - Canoas II,Rio Paranapanema - Canoas I,Rio Paranapanema - Capivara,Rio Paranapanema - Taquaruçu,Rio Paranapanema - Rosana | 2026-08-24 |  |  |  | BRL 500.000,00 | BRL 372.721,96 | BRL 127.278,04 | BRL 500.000,00 | BRL 421.719,70 | BRL 78.280,30 | MECANICA OURINHENSE LTDA (12101414) | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600000329 | Serviços específicos e não rotineiros para execução de serviços de soldagem nos equipamentos pertencentes as usinas hidroelétricas das empresas do grupo CTG, Rio Paranapanema S.A e Rio Sapucaí Mirim Ltda | Guarda chuva recuperação cavitacional - Usinas | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - O Contrato não será mais utilizado até a Advel resolver a pendencia de documentação - Será enviada notificação formal preparada pelo Jurídico á Advel com prazo de 60 dias para regularização até 06/03. 30/01/2026 - Em preparação documentação para iniciar novo processo de contratação. 14/01/2026 - Disposição do JUR é de não pagar o evento do contrato antigo e não utlizar o contrato novo com a Advel. Em preparação apresentação para EBM para tratar o assunto e ações futuras. 30/12/2025 - Aberto chamado no requestia JUR202500430 em 16/12/25 para apoio área jurídica da CTG na resolução do pagamento pendente da Advel. Aguardando a disposição. 27/11/2025 - Realizada reunião em 25/11 com CSC para resolução do pagamento do serviço de TAQ. Visto que a Advel não estava colocando os documentos no Fieldglass corretamente. A Advel ficou de colocar a documentação. Não falou o prazo. 07/11/2025 - Atendimento a MPP2 da UG-04 UHE Taquaruçu a partir de Abril/25. Aditivo de prazo concluído. Em andamento aditivo de prazo conforme chamado Requestia 367049 | Rio Paranapanema -Salto Grande (1144), Rio Paranapanema - Capivara (1147), Rio Paranapanema - Taquaruçu (1148), Rio Paranapanema - Canoas I (1146) | 2026-03-16 |  |  |  | 1.632.416,98 | 168.444,69 | 1.463.972,29 |  |  |  | ADVEL POWER SERVICE EIRELI | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Ilha Solteira | 4600001796/IAC202300397 | Fornecimento de um novo servomotor da Comporta de Emergência e reforma de mais dois | Fornecimento de um novo servomotor da CE para UG 17 e reforma de dois servomotores da CE para as UG05 e UG06. | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Inspeção de fabrica do 1a. servomotor: 11/11/2025 Entrega do 1o. servomotor na usina: 26/11/2026 Montagem do 1o. servomotor: 27/07 a 08/09/2026 Envio para reforma do 2o. servomotor: 08/09/2026 Inspeção de peritagem 2o. servomotor: 22/09/2026 Inspeção do 2o. servomotor: 08/12/2026 Entrega do 2o. servomotor na usina: Montagem do 2o. servomotor: Envio para reforma do 3o. servomotor: Inspeção peritagem do 3o. servomotor: Inspeção do 3o. servomotor: Entrega do 3o. servomotor na usina: Montagem do 3o. servomotor: TBD Conclusão do projeto: 03/07/2027 23/04/2026 - sem atualização 08/04/2026 - Devido a ocorrência na UG11 da UHE ILS, a parada da UG17 foi postergada para julho com a finalização prevista para setembro de 2026, com esta data e de acordo com contato feito com a empresa fornecedora do equipamento, não será possível finalizar a reforma do servomotor ainda em 2026 passando a reforma para 2027. 12/03/2026 - Devido a ocorrência na UG11 da UHE Ilha Solteira, o planejamento inicial de fazer a montagem do servomotor em março de 2026 será postergado, porém ainda não temos uma previsão de data. 11/02/2026 - Em contato com a usina fui informado que após uma análise mais criteriosa e devido a alta demanda de utilização dos equipamentos de elevação, decidiu-se abandonar o dispositivo para manter o servomotor na vertical e alterar para um dispositivo com três cavaletes e tombamento do servomotor, foi solicitado orçamento a empresa que será enviado até 25/02/2026. 03/02/2026 - sem atualização. 28/01/2026 - foi realizado o giro do servomotor em 20/01/2026. Previsão de instalação na UG17 em 09/03/2026. 14/01/2026 - Sem atualização. 27/11/2025 - novo servomotor entregue na usina dia 26/11/2025. 13/11/2025 - Foi realizada a inspeção final e os testes no equipamento, sendo liberado para entrega na usina; 29/10/2025 - Realizada inspeção dos equipamentos e liberado para montagem, foram identificados alguns pontos de melhoria, alguns desvios de fabricação, o fornecedor irá fazer as correções e enviar relatório. A inspeção final será realizada entre os dias 11 e 12/11/2025 e a entrega na usina esta programada para 17/11/2025; 03/10/2025 - Projeto ja aprovado, servomotor em fabricação, convocação para inspeção na semana de 27 a 31/10/2025, previsão de entrega dos equipamentos na usina 27/11/2025. Estamos elaborando um projeto para manter o servomotor estocado. | Rio Paraná Energia SA - UHE Ilha Solteira | 2027-03-07 |  |  |  | BRL 3.099.054,71 | BRL 2.159.011,65 | BRL 940.043,06 | BRL 3.500.000,00 | BRL 2.159.011,65 + BRL 222.248,41 (DIFAL) + BRL 2.562,47 (Viagens) + BRL 25.651,99 (Outras) = BRL 2.409.474,51 | BRL 1.090.525,49 | HIDROCROMO HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA. | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001808 | Contrato de Mão de obra para instalação do equipamento de hidrojato em JUP - P&D | MO de montagem do sistema de Hidrojateamento P&D | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Contrato iniciado em utilização (04 Mecânicos Sr.) de 16/03 a 02/04/2026. Atividade de ajuste dos equipamentos de Hidrojateamento. 02/03/2026 - Previsão de inicio da MO para mar.26. Usina avisada que o contrato deverá ser utilizado até 8/04. Será realziada reunião com Renato Elaino em 03/03/2026 para programação. 30/12/2025 - Solicitado cadastro do contrato no FieldGlass. Previsão de utilização do contrato para iniciar em janeiro/26. Ilhaservice já foi comunicada. Aguardando o cadastro do contrato no Fieldglass. 27/11/2025 - Aguardando a fabricação do dispositivo para utilização da MO de montagem. 04/11/2025 - Mesmo status. 09/10/2025 - Mesmo status. 02/10/2025 - Mesmo status. 17/09/2025 - Mesmo status. 14/08/2025 - Sem atualização. Aguardando Dispositivo (Viga) ser fabricado. 08/05/2025 - Realizada reunião de início de contrato com a Advel em 07/05/25. Solicitado o cadastro do contrato no FIELDGLASS. 24/04/2025 - Contrato recebido em 23/04/25. Será programada a reunião de inicio de contrato até 30/05/25. | Rio Paraná Energia SA | 2026-04-08 |  |  |  | 134.838,00 | 0,00 | 134.838,00 | 4.768.697,00 | 1.468.935,03 | 3.299.762,00 | ILHA SERVICE | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001792 | Contrato Guarda Chuva de Cavitação das UHEs | Guarda chuva recuperação cavitacional - Usinas | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026- Ficou definido que não será utilizado o contrato devido a pendencias da Advel. Nova contratação será iniciada. 14/01/2026 - Contrato disponível para utilização. Porém a Advel está com pendencia de documentação. Foi entrado em contato com a Advel para resolução, pois há risco de não poder ser utilizado o contrato caso ainda haja pendencias. 27/11/2025 - Realizada reunião de início de contrato com a Advel em 06/05/25. Solicitado o cadastro do contrato no FIELDGLASS. 25/04/2025 - Contrato assinado em 10/04/2025. Em 24/10/25 o Gestor deste contrato passa a ser Rodrigo Hernandes. Gestor anterior que fez a contratação: Juliano Torres. Será marcada em até 15 dias a reunião de inicio com a Advel. | Rio Paranapanema Energia SA, Rio Paraná Energia SA e Rio Canoas Energia SA | 2029-10-10 |  |  |  | 5.181.716,45 | 0,00 | 5.181.716,45 |  |  |  | ADVEL POWER SERVICE LTDA, | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001816 | Contrato guarda chuva manutenção dos sistemas de cloração das Usinas - JUP, GAR, ROS, TAQ, CN1 e 2 | Guarda chuva M.O - Sistema de cloração | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Contrato disponível para utilização. 14/08/2025 - Realizada reunião de inicio de contrato em maio/25. 09/05/2025 - Recebido o contrato pela Adm de contratos. 28/05/2025 - Será agendada a reunião de inicio para a semana de 26 a 30/05/2025. | Rio Paranapanema Energia SA, Rio Paraná Energia SA e Rio Canoas Energia SA | 2029-11-04 |  |  |  | 1.451.671,98 | 0,00 | 1.451.671,98 |  |  |  | ESTIMA CONSTRUÇÃO LTDA | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001837/IAC202400102 | Acquisition of generator heat exchanger for JUR, ROS and JUP HPPs | Acquisition of generator heat exchanger for JUR, ROS and JUP HPPs, sealings spare and vacun leake detector | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Data da aprovação dos projetos: 03/10/2025 Data da inspeção 1 lote: 03/02/2026 (16 trocadores de calor) Data da inspeção 2 lote: 26/02/2026 (18 trocadores de calor) Data de entrega 1 lote: 28/02/2026 Data de entrega 2 lote: 27/03/2026 23/04/2026 - tivemos um atraso no pagamento devido ao não recebimento da NF no sistema, procedimento foi realizado, previsão de pagamento 29/04/2026. 08/04/2026 - Aguardando conclusão dos pagamentos para ativação do projeto 18/03/2026 - Equipamentos entregues na usina, fornecimento do projeto concluído. 12/03/2026 - Foi aprovada a emissão da NF pelo área de adm de contratos, o fornecedor sinalizou que fará a entrega dos trocadores de calor no dia 16/03/2026 nas UHEs ROS e JUP. 04/03/2026 - Aquisição das válvulas de isolamento dos trocadores de calor, esta solicitação havia sido feita pela usina em 2025 e liberada, porém a aquisição não foi realizada e esta fazendo a aquisição em 2026 valor estimado em R$ 48.000,00. 28/02/2026 - Inspeção realizada nos 10 trocadores de calor de JUP e 8 trocadores de calor de ROS, todos aprovados. 11/02/2026 - alterada a data da segunda inspeção para 26/02/2026 por solicitação da usina. Todos os documentos para liberação do faturamento foram apresentados. 09/02/2026 - Apresentação do faturamento parcial, com entrega nas usinas após aprovação no final de fevereiro de 2026. 03/02/2026 - apesar de estarmos com duas datas de entrega, o fornecedor ainda não confirmou a informação sobre a data correta da entrega. 26/01/2026 - Convocação para inspeção de 16 trocadores de calor, sendo 6 da UHE Jupiá e 10 da UHE Jurumirim no dia 03/02/2026, faltarão ainda para completar o fornecimento 18 trocadores de calor, com inspeção prevista para meados de fevereiro de 2026. 03/12/2025 - Fornecedor sinalizou atraso na fabricação dos trocadores de calor, alterando a data de entrega para 15/02/2026, data dentro do previsto em contrato. 29/10/2025 - Inspeção no fornecedor agendada para 22 e 23/12/2025 com entrega na usina previsto para 02/01/2026, estamos atuando com o fornecedor para tentar reduzir este prazo; 03/10/2025 - Projetos aprovados, equipamentos em fabricação. Previsão de entrega na usina dez/2025. | Rio Paranapanema Energia SA Rio Paraná Energia SA | 2027-06-03 |  |  |  | BRL 2.354.618,39 | R$ 2.354.618,39 | R$ 0 JUP / R$ 0 ROS / 0 JUR - Total BRL 0 | R$ 1.300.000,00 JUP/ R$ 1.800.000,00 ROS / R$ 720.000,00 JUR - Total R$ 3.820.000,00 | R$ 1.108.446,55 JUP/ R$ 563.978,18 JUR / R$ 682.193,66 ROS | R$ 191.553,45 JUP / R$ 156.021,82 JUR / R$ 1.117.806,34 ROS: Total: R$ 1.465.381,61 | APEMA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001858/IAC202400103 | Generator heat exchanger for HPP CPV and ILS | Generator heat exchanger for Capivara HPP and Ilha Solteira HPP (modernized and Siemens) | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Data de envio dos projetos: 06/10/2025 Data de inspeção: 03/04/2026 Data de entrega na usina: 28/05/2026 23/04/2026 - A entrega esta sendo realizada em 3 etapas, primeira etapa entrega dos trocadores de calor ABB na UHE Ilha Solteira (4) no dia 06/04/2026, segunda etapa entrega dos trocadores de calor na UHE Capivara (8) no dia 15/04/2026 e última etapa entrega dos trocadores de calor Modernizadas na UHE Ilha Solteira (22) no dia 24/04/2026. 08/04/2026 - Inspeção da primeira leva dos trocadores de calor (04) realizada dia 03/04/2026, segunda inspeção 09/04/2026 e terceira inspeção 17/04/2026, entrega da primeira leva 07/04/2026, demais itens aguardando liberação da inspeção para agendamento. 16/03/2026 - Pré-agendamento da inspeção, no dia 02/04 inspeção nos trocadores de calor de CPV e Siemens-ILS e dia 17/04 inspeção nos trocadores de calor Modernizadas-ILS. 03/12/2025 - Fornecedor enviou plano de pintura, como temos diferentes processos ele optou por fazer um plano único, com qualidade superior ao solicitado na especificação técnica o que foi aprovado. 27/11/2025 - Cronograma atualizado enviado, com fornecimento dos trocadores de calor até abril de 2026. 13/11/2025 - Feito contato com fornecedor, informaram que enviarão o cronograma até o final da próxima semana, porém mantem a mesma data informada inicialmente da entrega para abril de 2026; 29/10/2025 - Todos os projetos estão aprovados, aguardando o envio por parte do fornecedor do cronograma de fabricação; 03/10/2025 - Projeto de CPV aprovado, restam alguns comentários referente aos trocadores de calor de ILS, comentários que não impactam a fabricação dos equipamentos, previsão de entrega para abril/2026. | Rio Paranapanema - UHE Capivara Rio Paraná - UHE Ilha Solteira | 2027-07-15 |  |  |  | R$ 1.812.302,88 ILS / R$ 580.150,00 CPV - Total R$ 2.392.452,88 | R$ 308.072,00 ILS | R$ 1.889.700,00 | R$ 2.500.000,00 ILS / R$ 700.000,00 CPV - Total R$ 3.200.000,00 | R$ 308.072,00 ILS | R$ 3.200.000,00 | Kelvion | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jurumirim | 4600001862/IAC202400045 | Fornecimento de 12 válvulas CD e 01 CR do regulador de velocidade da UHE Jurumirim UG01. | Fornecimento válvula de comando JUR | Em andamento | Izeds Felipe Bassetto | 30/03/2026 - Aguardado documentação das válvulas CDs até 03/04. 25/03/2026 - Peças da válvula CR no fornecedor para usinagem final. 25/03/2026 - Testes em execução das válvulas CD com acompanhamento da engenharia CTG. 20/03/2026 - Marcado teste das 12 válvulas para dia 24/03 com acompanhamento CTG. 16/03/2026 - definido na reunião de 13/03/2026: - A CTG solicitou a repetição dos ensaios de todas as válvulas CDs (12) de forma presencial, o teste será feito no avanço com pressão de 56 bar; - Fora a avaliação conforme a DIN 3510 solicitada na ET (k>20), será aceito o vazamento máximo de 2 l/m com óleo ISO VG 68 a 45°C; - A CTG solicita a conformação data para realização dos retestes. 03/03/2026 - definido na reunião de 24/02/2026: • Iremos marcar nova reunião dia 09/03/2026 para atualização dos resultados dos ensaios; • A válvula UN1 é a válvula reformada; • As válvulas com os ensaios parciais terão os ensaios terminados; • Será repetido os ensaios das UN4 e 5 para confirmação da identificação; • As válvulas UN9 e 10 devem ser re-avaliadas para verificar o comportamento diferente das demais e vazamento excessivo. • Os novos testes (completos) devem ser realizados com 56 bar para avaliação de vazamento, considerando no mínimo as válvulas UN4, 5, 9, 10 e 12; • Nas válvulas com teste completo deve ser feita a coleta com balde para verificação do vazamento devido as pequenas dimensões do componente. 20/02/2026 - Marcada reunião de alinhamento para 24/02/2026. 20/02/2026 - CTG comentou o resultados dos testes das válvulas CDs, onde 4 válvulas forma reprovadas e persistiu dúvida quanto a pressão de teste e vazamento. 10/02/2026 - Enviado pelo fornecedor o resultado dos testes das 12 válvulas para validação pela CTG. 04/02/2026 - Realizado teste de 2 válvulas CD, sendo uma reprovada e outra aprovada com comentários, devido a pressão de teste. 28/01/2026 - Apresentado resultado dos testes com a curva de uma das válvulas CDs aceitável em 21/01, a CTG solicitou a repetição presencial do teste em 04/02, quando foi marcado o teste de aceitação. 19/01/2026 - Aguardando atualização do cronograma pelo fornecedor, foi solicitada reunião em 15/01 e cobrada novamente no dia 19/01. 08/01/2026 - Apresentada a curva preliminar da válvula CD (reformada) com correção do cruzamento da pressão das camarás em função do curso, o valor de vazamento ainda esta alto, mas trata-se de um êmbolo preliminar que será substituído. Previsto entrega do prazo de entrega das 12 válvulas CDs para dia 12/01 e da válvula CR para dia 09/01 (cronograma). As peças da válvula CR estão em final de fabricação. 06/01/2026 - Recebida as curvas de teste de uma das válvulas CDs, os valores indicam excesso de sobreposição da válvula. 05/01/2026 - Marcada reunião de acompanhamento para dia 08/01/2026. 15/12/2025 - Cobrado do fornecedor uma posição sobre a peritagem das válvulas que falharam e próximos passo, o fornecedor ficou de responder até 19/12/2025. 05/12/2025 - Realizado teste de 2 válvulas CD com resultado insatisfatório, ambas válvulas travaram durante a execução do teste. NA inspeção verificou-se que todas as válvulas CD já estavam fabricadas e montadas e que parte das peças da válvula CR estava em usinagem, a carcaça ainda se encontrava no responsável pela fundição. 03/12/2025 - Marcado teste de vazamento das válvulas CD para 05/12, a válvula CR ainda se encontra em em usinagem externa das partes. 26/11/2025 - Time CTG convocado para os testes das válvulas CD (12) para dia 05/12/2025. 24/11/2025 - A válvula reformada pelo time da usina (outro projeto), foi recusada devido a vazamento excessivo. 12/11/2025 - Realizada inspeção com auxilio do time da modernização, as peças das válvulas CD estão prontas e as válvulas em processo de montagem, os testes de vazamento são previstos para a ultima semana de novembro. 31/10/2025 - Previsto acompanhamento no fornecedor (compartilhado pela modernização) na semana do dia 03/11/2025. 28/10/2025 - Faturando segundo evento de pagamento. 15/10/2025 - Aprovado projeto da válvula CR. 13/10/2025 - Realizado visita ao fornecedor, acompanhada usinagem das tampas e eixos das válvulas CD. 10/10/2025 - Recebido o projeto revisado da válvula CR 25/09/2025 - pagamento do primeiro pro forma 22/09/2025 - Recebido o projeto da válvula CR, projeto não aprovado, comentários enviados dia 22/09. 19/09/2025 - Informado que os componentes das válvulas CD já estão pré usinados no fornecedor. 12/09/2025 - Informado pelo fornecedor por mensagem, que o problema de vazamento da válvula do distribuidor foi corrigido retrabalhando o recobrimento, pendente apresentação da do gráfico de vazão em função da abertura. 10/09/2025 - Sem atualização, aguardando o projeto da válvula do rotor. 02/09/2025 - Reunião de acompanhamento, fornecedor com problemas de excesso de vazamento no protótipo da válvula CD, será ajustado o recobrimento para reduzir o vazamento. Prevista entrega do das válvulas CD para semana do dia 26/09/2025. Válvula CR com projeto pronto será enviado dia 02/09/2025 a CTG para aprovação. Prevista entrega da válvula CR para semana do dia 31/10/2025. 01/09/2025 - Pagamento 1° pro forma em aprovação sistêmica 28/08/2025 - Marcada reunião de acompanhamento para dia 02/09/2025. 20/08/2025 - Solicitado 1° pagamento pró forma pelo fornecedor. 15/08/2025 - Sem alteração 14/08/2025 - Aprovado projeto válvula CD com comentários 12/08/2025 - Entrega do projeto preliminar da válvula CD para aprovação 07/08/2025 - Assinada carta de ajuste da minuta de contrato (correção anexo B item 1.1 e 1.2, denominação das válvulas) 29/07/2025 - Reunião Kick off | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A., com sede na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, na Rodovia Piraju/Cerqueira César, Km 22, Zona Rural, CEP 18800-000 | 2026-07-18 |  |  |  | 446206,09 | 44620,61 | 401585,48 | 1253261,97 | 45202,83 | 1208059,14 | ACSA Soluções Hidráulicas LTDA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001869/IAC202400092 | Fornecimento de um jogo de grades ( 7 painéis + cabeceira) para UG modernizada da UHE Jupiá, com projeto e transporte | Fornecimento grades JUP | Em andamento | Helio Henrique Dias | 22/04/2026 - Solicitada a assinatura do BM para a JBO e envio de evidências. 16/04/2026 - Recebidos o restante dos painéis e sapatas. 10/04/2026 - Recebidos 4 painéis de grades. As sapatas guias destes painéis não foram entregues e estarão no transporte de 15/04/2026. 07/04/2026 - A O&M solicitou antecipar a entrega de 04 painéis que estavam prontos (1 soleira + 3 intermediários). Combinado com a Jumbo para 10/04/2026. Os outros painéis permanecem para dia 15/04/2026. 30/03/2026 - Marcada entrega na UHE Jupiá em 15/04/2026, conforme solicitação da O&M devido a disponibilidade de guindaste. 25/03/2026 - Marcada entrega na UHE Jupiá em 15/04/2026, conforme solicitação da O&M devido a disponibilidade de guindaste. 20/03/2026 - Aguardando confirmação do fornecedor com o prazo de entrega, O&M solicitou a prorrogação da data devido a indisponibilidade de guindaste. 16/03/2026 - 3 paneis pintados, 2 em pintura, 1 aguardando pintura e a extensão em caldeiraria. 09/03/2026 - 3 painéis em pintura, 3 em pré montagem e 1 em caldeiraria. 27/02/2026 - Pré montagem de 3 painéis. 24/02/2026 - 5 painéis terminados (pendente pintura), 3 em montagem. 23/02/2026 - Solicitada reunião de acompanhamento para semana do dia 24/02. 28/01/2026 - Uma grade B pronta, 2 em montagem das nervuras, 1 em montagem inicial do quadro, 1 montagem inicial dos pinos, 2 em preparação para montagem e material do complemento em corte. 19/01/2026 - As grades foram programadas para serem entregues em 26/03/2025, devido a priorização do projeto de Salto Grande. O prazo esta dentro do estipulado pelo projeto e atende a necessidade da UG3 que para em Abril para manutenção das grades. 08/01/2026 - As grades foram programadas para serem entregues em 26/03/2025, devido a priorização do projeto de Salto Grande. O prazo esta dentro do estipulado pelo projeto e atende a necessidade da UG3 que para em Abril para manutenção das grades. 05/01/2026 - Marcada reunião de acompanhamento para dia 08/01/2026. 16/12/2025 - P1 em inspeção, P2 em inicio da montagem (caldeiraria) 03/12/2025 - P1 em inspeção, P2 em inicio da montagem (caldeiraria) 27/11/2025 - P1 - material 100% cortado e 20% da caldeiraria executada. 11/11/2025 - P1 - material 100% cortado e 20% da caldeiraria executada. 10/11/2025 - Atualização cronograma: P1 - 01/12; P2 - 16/12; P3 - 18/12; P4 - 18/12; P5 - 16/01; P6 - 19/01; P7 - 26/01; P8 - 28/01. 31/10/2025 - Previsto a entrega de 3 painéis em dezembro e os demais no final de janeiro, o corte dos materiais ficou para novembro. 06/10/2025 - Apresentado novo cronograma com a entrega alterada de Janeiro para fevereiro de 2026 devido ao projeto de Salto Grande. A fabricação da grade deve ser iniciada em dez de 2025. 29/09/2025 - Pagamento primeiro pró forma 16/09/2025 - Assinada carta de correção do cronograma de desembolso e enviada a Adm. de contratos 11/09/2025 - Visita do fornecedor a CTG, questionado sobre o evento de pagamento pendente, explicado pela CTG que estamos aguardando parecer do Jurídico. 10/09/2025 - Solicitado reunião pelo fornecedor para 11/09, informado que foi iniciada a caldeiraria e terminada as compras de material do projeto. 05/09/2025 - Solicitado ao jurídico a confirmação sobre interpretação do contrato devida a divergência entre o anexo B e proposta do fornecedor e especificação técnica do contrato. 02/09/2025 - Realizado reunião de acompanhamento. Processo de recebimento e preparação de material, previsto inicio do corte para dia 12/09/2025. Solicitada revisão do cronograma de desembolso do projeto, pois os marcos atuais ficaram muito concentrados, a CTG ficou de analisar. 28/08/2025 - Marcada reunião de acompanhamento para dia 02/09/2025; 26/08/2025 - Realizada cadastro da ID no sap pelo departamento fiscal, pendente criação do PEP no SAP. 25/08/2025 - Consulta ao departamento fiscal sobre a criação do ID (SAP). 20/08/2025 - Solicitado primeiro pagamento proforma pelo fornecedor 19/08/2025 - solicitado criação do ID ao departamento fiscal, para criação do PEP 15/08/2025 - Sem alteração 07/08/2025 - Projeto aprovado 07/08/2025 - Cronograma e PIT aprovados 06/08/2025 - Recebido PIT e cronograma 05/08/2025 - Recebido PIT e cronograma para aprovação 04/08/2025 - Reunião de Kick Off 04/08/2025 - Projeto comentado 01/08/2025 - Envio do projeto preliminar 25/07/2025 - Contrato assinado 23/07/2025 - Alteração de materiais aceita 23/07/2025 - Solicitado alteração de materiais | Rio Paraná Energia SA | 2027-07-25 |  |  |  | 2010412,00 | 201041,20 | 1.809.370,8 | R$ 4.700.000,00 | 201041,20 | 4498958,8 | JBO Industria Mecânica LTDA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001795/IAC202400144 | Modernização das cabeceiras da ponte rolante auxiliar de 35/10t lado SP da casa de força da UHE Jupiá | Modernização ponte 35/10t | Em fase de encerramento | Helio Henrique Dias | 10/04/2026 - Jonfra informou que o controle deve chegar na fábrica até 30/04/2026, falta enviar para a UHE Jupiá. 06/04/2026 - BM 06 (eventos 11 e 12 = R$47.688,00) enviado para ADM de contratos. 31/03/2026 - Entregue os as built pelo fornecedor 16/03/2026 - Aguardado entrega dos as built, protocolos revisados e databook. 12/03/2026 - Reunião de fechamento técnico da montagem. 11/03/2026 - Termino da montagem pelo fornecedor, aprovado mecânicamente, pendente a parte de comando devido a interrupção da falha de um pantógrafo nos testes. 02/03/2026 - Sequencia da montagem elétrica, previsão de termino em 05 e testes no dia 06/03. 26/02/2026 - Montagem da cabine 23/02/2026 - Apresentada pela Jonfra proposta de içamento da cabine, aprovada pela CTG, continuidade da montagem elétrica, calçamento do motor de deslocamento e aperto de cabeceiras pós apoio nos trilhos. 19/02/2026 - Nova falha no içamento da cabine devido ao curso da talha e desalinhamento da cabine, inicio da montagem elétrica. CTG solicitou mais colaboradores a Jonfra para execução da tarefa. 13/02/2026 - Nova tentativa de içamento da cabine mal sucedida devido a curso e desalinhamento da cabine. A CTG emprestou novos recursos para nova tentativa, o pega foi preparado para tentativa após o carnaval (19/02/2026). 12/02/2026 - Montagem dos calços do motoredutor no lado montante (necessário antes da cabine devido acesso). Tentativa de içamento da cabine mal sucedida devido ao desalinhamento do centro de massa. 11/02/2026 - Preparação para içamento da cabine. OBS: As ferramentas e acessórios em sua maior parte estão sendo emprestadas pela CTG. 10/02/2026 - Içamento e posicionamento do carro da ponte rolante. 09/02/2026 - Nova preparação para içamento do carro da ponte rolante. OBS: Não foi possível realizar a tentativa devido ao horário. 06/02/2026 - Preparação e tentativa de içamento do carro da ponte. OBS: Não foi possível realizar o içamento devido à inclinação do carro a qual não possibilitou rodar o mesmo 180°. Foi solicitado a JONFRA adequar o içamento. 05/02/2026 - Alinhamento do acoplamento moto-redutor com roda motora, mapeamento e início de fabricação de calços. OBS: Calços fornecidos e usinados pela CTG, pois a Jonfra não tinha material. 04/02/2026 - Içamento da viga SP e posicionamento sobre o caminho de rolamento. Reposicionamento da viga MS e montagem da cabeceira. 03/02/2026 - Mapeamento dimensional da viga SP (já montada). Identificado variação de 5mm no vão entre centro de rodas traseira e dianteira. Liberado a montagem. Movimentação da PTA da CTG para a UG14. 02/02/2026 - Alinhamento do moto-redutor e roda. Mapeamento e início de fabricação dos calços do bloco do motor. Intregação do TST da Jonfra. 30/01/2026 - Identificado necessidade de alinhamento do moto-redutor e roda motora. 29/01/2026 - Termino da montagem das cabeceiras na primeira viga da ponte rolante. Montado a primeira cabeceira na segunda viga. 28/01/2026 - Sequencia da montem em solo, técnico de segurança deve chegar apenas na segunda dia 02/02. 27/01/2026 - Inicio da montagem e alinhamento das cabeceiras, não haverá trabalho critico até a chegada do técnico de segurança. 26/01/2026 - Mobilização para inicio da montagem, não foi mobilizado técnico de segurança, previsto substituição por terceiro. 23/01/2026 - Recebido cronograma atualizado 23/01/2026 - Recebidas cabeceiras na usina 19/01/2026 - Solicitado cronograma de talhado do fornecedor da montagem. 08/01/2026 - Prevista entrega das cabeceiras para dia 22/01 na usina e início da montagem para 26/01/2026, prazo de 10 dias. Cobrado cronograma detalhado do fornecedor das atividades de campo. 07/01/2026 - Entregue protocolos de fabrica de alinhamento das cabeceiras. 06/01/2026 - Marcada reunião de acompanhamento para dia 08/01/2026. 05/01/2026 - Solicitado pelo fornecedor mudança de data de inicio dos trabalhos para ultima semana de janeiro, com termino na primeira semana de fevereiro. 16/12/2025 - Aditivo aprovado incialmente, dada sequencia via Requestia. 15/12/2025 - Cobrada atualização do cronograma do fornecedor e andamento da montagem das cabeceiras, o cronograma deve ser atualizado até dia 19/12/2025. 09/12/2025 - Organizado solicitação de aditivo para compra do radio controle e correção do embuchamento do acoplamento elástico. 08/12/2025 - Reunião de acompanhamento, terminada caldearia e pintura das cabeceiras, montagem em andamento, conclusão prevista para 12/12. Adiada a montagem em campo para 12/01/2026 para evitar trabalho no período das festas. 03/12/2025 - Termino de pintura das cabeceiras, inicio da montagem. Previsto envio para CTG até 11/12/2025. 26/11/2025 - Preparado relatório dos desvios de escopo do projeto, verificados na desmontagem. 25/11/2025 - O sistema das rodas já foi usinado, iniciada a caldearia das cabeceiras, previsão de termino até 05/12. 24/11/2025 - Dos 4 proponentes da para fornecimento do radio, 2 declinaram alegando conflito de agenda, o processo será reiniciado na semana do dia 01. Estamos levantando empresas interessadas no fornecimento. 19/11/2025 - Não recebemos propostas suficientes da PO do radio, adiado para segunda dia 24/11. 12/11/2025 - Reunião de alinhamento técnico com o fornecedor sobre a reforma das cabeceiras, o fornecedor não registrou o comprimento da viga da ponte rolante. 11/11/2025 - Lançado PO no mercado para compra do controle remoto da ponte rolante que esta danificado e não foi previsto no escopo. 11/11/2025 - Recebido os boletins de medição 3, 4 e 5 referentes a desmontagem da ponte rolante e expedição das cabeceiras. 10/11/2025 - Após reunião, apresentada proposta pelo fornecedor de ajuste do acoplamento elástico existente para nova solução com bucha, a solução foi comentada pela CTG que aguarda resposta. 07/11/2025 - Apresentado pelo fornecedor a necessidade de troca do controle remoto e do acoplamento elástico do redutor de acionamento das rodas. 04/11/2025 - Transporte das cabeceiras. 03/11/2025 - Entregue pelo fornecedor do relatório das condições da ponte antes da desmontagem e da desmontagem. Informado que o radio da ponte não estava operacional. 31/10/2025 - Termino da descida e desmontagem da ponte rolante, transporte previsto para dia 04/11/2025. 29/10/2025 - Atrasos devido a dificuldade na remoção do pino de conecção das cabeceiras, necessário apoio do fornecedor após o horário de trabalho, para termino da atividade. 28/10/2025 - Descida do carro de içamento, parada devido a bloquei da UG14 (trabalhos sobre a desmontagem). 27/2025 - Aprovado (double check) plano de içamento, montadores iniciaram os trabalhos pós almoço devido a mobilização. 24/10/2025 - Falha do içamento do carro devido ao comprimento das cintas, revisado plano de içamento 23/10/2025 - Desconecção elétrica da ponte, descida da cabine e inspeção dos olhais de içamento do carro 23/10/2025 - Emitida nota fiscal CTG, faltando conformação do transporte 22/10/2025 - Posicionamento da PTA e recebimento da documentação de 2 colaboradores no Fieldglass 21/10/2025 - Integração do time Jonfra 16/10/2025 - a nota fiscal lançada em 02/10 ficou parada devido a pendencias de cadastro de documentos fiscais no Fieldglass (CDs). Nota, para descobrir onde a nota ficou retida levou quase 2 semanas, esperando SLAs de diferentes áreas. 15/10/2025 - Solicitado pelo fornecedor a marcação da integração do time dia 21/10/2025. 10/10/2025 - Solicitado nova visita para dia 17/10 para tirar dúvidas da desmontagem, calhas de cabeamento. 02/10/2025 - Realizada reunião de alinhamento, aprovada APR, discutido cadastro no fieldglass e próximas ações. 02/10/2025 - Aprovado plano de içamento doble check 01/10/2025 - Recebido desenho de içamento da cabine da ponte 29/09/2025 - Marcada reunião de alinhamento sobre o cadastro para dia 02/10. 25/09/2025 - Adiada a intervenção. 25/09/2025 - Solicitado ao fornecedor informações sobre a situação do cadastro do pessoal no fieldglass que ainda estava incompleto. 22/09/2025 - Nova reunião de esclarecimento com o fornecedor sobre o projeto de içamento da ponte. 16/09/2025 - Documentos aprovados em due dilingence e aberta solicitação no requestia de subcontratação. 16/09/2025 - Recebido documentos do terceiro da Jonfra e encaminhado para Due Dilingece. 12/09/2025 - Adiada visita do fornecedor por falta de documentação, aguardando regularização. 12/09/2025 - Solicitado confirmação do fornecedor sobre a data de uso da PTA e cadastro dos colaboradores que prestarão serviço na usina. 10/09/2025 - Solicitado uso da PTA da CTG pelo fornecedor, solicitação encaminhada a O&M. 09/09/2025 - Solicitada visita pelo fornecedor a região de conexão elétrica da ponte, devido ao trabalho em altura, a solicitação foi encaminhada a segurança (Fieldglass ainda não preenchido devido a analise due dilingence de sub fornecedor). 08/09/2025 - Realizado REPAC 05/09/2025 - Reunião de alinhamento sobre os comentários do consultor sobre o projeto de içamento da ponte rolante, esperado projeto revisado para semana do dia 08/09. 03/09/2025 - Emitido pelo fornecedor a NF do primeiro e segundo evento. 02/09/2025 - Realizada reunião de acompanhamento, foi solicitado pelo fornecedor o uso de mão de obra terceirada auxiliar em campo. Confirmado o cadastro no sistema Fieldglass da empresa. Cobrado o cronograma do projeto, prevista mobilização para dia 29/09/2025. Marcada reunião de alinhamento sobre o projeto de içamento/comentários do consultor para dia 04/09/2025. Marcado REPAC para dia 08/09/2025. 01/09/2025 - Emitida liberação de pagamento do 1° e 2° evento. 28/08/2025 - Reunião para alinhamento do cadastro no sistema fieldgalss com SST, houve um equivoco no sistema CTG com o projeto IAC202400147 que tem o mesmo fornecedor. 26/08/2025 - Necessário reabertura do cadastro do sistema Fieldglass. 22/08/2025 - Reunião com fornecedor sobre o cadastro no sistema Fieldglass, verificado falha na abertura do projeto no sistema (CTG) 20/08/2025 - Solicito emissão da ART para pagamento pela CTG 19/08/2025 - Solicitado 1 e 2 evento de pagamento pelo fornecedor 19/08/2025 - Projeto Içamento aprovado pela CTG e encaminhado para avaliação FEPISA 19/08/2025 - Projeto aprovado 15/08/2025 - Sem alteração 13/08/2025 - Solicitado ao fornecedor documentação para agendamento da REPAC (APR) 12/08/2025 - Aprovado projeto das rodas e eixos pela CTG 12/08/2025 - Solicitado aprovação do projeto de rodas e eixos 09/08/2025 - Projeto recusado novamente pela CTG 08/08/2025 - Solicitado revisão da posição da CTG 08/08/2025 - Reprovado projeto pela CTG 08/08/2025 - Recusada alteração de escopo pela CTG 08/08/2025 - Solicitado alteração de escopo pelo fornecedor 08/08/2025 - Apresentado projeto para analise pelo fornecedor 21/07/2025 - Cobrado o fornecedor para fazer o cadastro no sistema Fieldglass 27/06/2025 - Solicitado ao fornecedor para fazer o cadastro no sistema Fieldglass 27/06/2025 - Solicitada abertura do projeto no Fieldglass 26/06/2025 - Enviados documentos do seguro pelo fornecedor por e-mail 26/06/2025 - Informado pelo fornecedor o responsável pelo Fieldglass 25/06/2025 - Envio dos documentos técnicos solicitados pelo fornecedor no kick off 24/07/2025 - Reunião de Kick off 20/05/2025 - Assinatura do contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A., com sede na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR-262, s/n, Km 0, Jardim Brasília, CEP 79620-340, | 2027-05-20 |  | Controle+acoplamento - R$ 55.239,52 |  | 476.880,00 | 429192,00 | 47688,00 | R$ 700.000,00 | 485381,4 | 214618,6 | Jonfra Automação Industrial LTDA | CAPEX | SIM | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001840 | Modernização de 3 painéis do vertedouro de superfície da UHE Jupiá VS2, 3 e 4. | Modernização do VS UHE Jupiá | Em andamento | Itamar Rodrigo Barros | 17/04/2026 - Realizada reunião com Jonfra para ajustar cronograma 14/04/2026 - Início da mobilização previsto para setembro de 2026 após verificação do cronograma de entrega dos stoplogs para final de agosto 30/03/2026 - Marcada reunião para dia 31/03 de interface com o projeto da eng. civil de recuperação das lajes. 25/03/2026 - Visita realizada em 20/03 do gerente do projeto e supervisor de campo do fornecedor, para verificação do site e instalações. 16/03/2026 - Marcada visita com o fornecedor dia 20/03 para apresentação da supervisão de campo e planejamento do site. 10/03/2026 - Remarcada reunião para semana do dia 16/03/2026 03/02/2026 - Marcada reunião de alinhamento para dia 09/03/2026. 23/02/2026 - Marcada reunião de alinhamento para dia 09/03/2026. 28/01/2026 - Solicitada nova reunião de retomada do projeto. 15/01/2026 - Solicitada reunião de retomada do projeto. 08/01/2026 - Previsto retorno dos stologs apenas em 30/05/2026. Será necessário realizar um plano de ação para manutenção do VS. 16/12/2025 - Aguardando evolução do reforma do stoplog, o fornecedor necessita inspecionar as guias laterais das comportas radiais para terminar a engenharia. 27/11/2025 - Aguardando evolução do reforma do stoplog, o fornecedor necessita inspecionar as guias laterais das comportas radiais para terminar a engenharia. 12/11/2025 - Aguardando avanço do contrato do Stoplog (48) 31/10/2025 - Aguardando avanço do contrato do Stoplog (48) 10/10/2025 - Enviados mais dos desenhos originais com os dados do cabo, no entanto não foram encontrados desenhos do guiamento lateral. 10/10/2025 - Solicitadas pelo fornecedor mais documentos com informações do guiamento lateral e cabo de aço. 07/10/2025 - Reunião de acompanhamento do projeto, foi solicitado parecer sobre os documentos enviados ao fornecedor, cronograma e cadastro no sistema fieldglass. 10/09/2025 - Sem movimentação. 02/09/2025 - Realizada reunião de acompanhamento. Foi discutido com fornecedor que a emissão de documentos irá aguardar a posição do processo de modernização dos STOPLOGS, para andamento. 26/08/2025 - Realizada cadastro da ID no sap pelo departamento fiscal, pendente criação do PEP no SAP. 20/08/2025 - Solicitado pelo fornecedor visita previa com um vertedouro ensecado para alinhamento do projeto. Informado que o stoplog não esta disponível e deve ser recebido apenas no inicio de 2026. 15/08/2025 - Sem alteração 11/07/2025 - Enviado pelo fornecedor os seguros por e-mail 08/07/2025 - Solicitado novamente ao fornecedor para realizar o cadastro no sistema Fieldglass 03/07/2025 - Solicitada abertura do projeto no sistema Fieldglass 10/07/2025 - Reunião de Kick off, solicitado pelo fornecedor a inspeção do vertedouro (guias) in loco, para fechamento do projeto. 13/06/2025 - Assinatura do contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A. | 2028-06-13 | SET/2026 - Início previsto após entrega dos stoplogs |  |  | R$ 4.548.951,22 | R$ 0 | R$ 4.548.951,22 | R$ 9.600.000,00 | R$ 0 | R$ 9.600.000,00 | Jonfra Automação Industrial LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Ilha Solteira | 4600001870/IAC202400172 | Fabricação e fornecimento de 04 un. de sistema de filtragem offline e 10 un. de kits de monitoramento e indicação de saturação de filtro para sistemas existentes. | Fornecimento sistema de filtragem off line ILS | Em fase de encerramento | Alexsson Procopio dos Santos | 30/03/2026 - Iniciado processo de capitalização. 25/03/2026 - Finalizado relatório para capitalização. 03/03/2026 - Preparação para capitalização dos filtros 23/02/2026 - Preparação para capitalização dos filtros 28/01/2026 - Informado pelo ADM que o contrato pode ser fechado apenas com check list já enviado, sem necessidade de relatório por ser apenas fornecimento. 21/01/2026 - Levantamento das informações para capitalização do contrato 13/01/2026 - CSC já deu entrada na nota para programação de pagamento. 09/01/2026 - Aguardando procedimento de faturamento final para início da capitalização do projeto. 07/01/2026 - Aguardando procedimento de faturamento final para início da capitalização do projeto. 16/12/2025 - Aguardando aprovação interna do check list de fechamento do fornecimento pra faturamento final. 16/12/2025 - Solicitada a entrega do databook do projeto até 19/12/2025. 03/012/2025 - Equipamentos entregues na usina e verificados pela O&M, necessário emitir a RC NB e checklist de aprovação (DIR/VP) para pagamento e depois capitalização. 27/11/2025 - Fomos informados que os equipamentos ficaram prontos, iniciado os tramites para recebimento (notas e relatórios). 12/11/2025 - Aguardando retorno do fornecedor sobre os demais itens do fornecimento. 31/10/2025 - Entregue 2 sistemas de filtragem na usina, aguardando os demais itens. Nota dificuldade no tramite para recebimento, pois o faturamento previsto era de todos os itens, aguardando regularização. 10/10/2025 - Confirmado ao fornecedor que não era possível mudar o cronograma de desembolso, solicitado atualização de cronograma. 07/10/2025 - Reunião de acompanhamento, solicitado pelo fornecedor a possibilidade de fracionamento do pagamento, pois houve atraso no processo de montagem dos filtros e comandos. 10/09/2025 - Sem movimentação. 02/09/2025 - Realizada reunião de acompanhamento e atualizado cronograma. Entrega dos filtros em 10/10 e kits em 30/09. 28/08/2025 - Solicitada pela CTG reunião de acompanhamento para dia 02/09/2025. 20/08/2025 - Sem alteração 15/08/2025 - Sem alteração 04/08/2025 - Reunião de Kick off 25/07/2025 - Assinatura do contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A., com sede na cidade de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS-444, s/n, Ilha Solteira, CEP 79590-000 | 2026-07-25 |  |  |  | 331423,56 | 331423,56 | 331423,56 | 348.617,61 | 331423,56 | 17194,05 | Hidroveda Tecnologia LTDA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001844 | Avaliação de planos de içamento, rigging e movimentação de carga, de projetos de linha de vida, ponto de ancoragem, projetos de andaimes e revisão de projetos existentes já avaliados. | Avaliação e revisão de planos e projetos para atividades nas UHEs | Em andamento | Itamar Rodrigo Barros | 14/04/2026 - Sem alterações (aguardando próximo bloco de desenhos para o BM02) 17/12/2025 - Finalizada a emissão das autorizações para faturamento • Saldos 16/284: • ILS 56.044,10 / 59.843,70 - Consumidas 4 avl. Mod - Total: 4/63; • JUP 55.094,20 / 59.843,70 - Consumidas 2 avl. Mod / 3 avl. projeto reforma ponte - Total 5/63; • STO 11.398,80 / 11.398,80 - Sem consumo - Total 0/12; • GAR 11.398,80 / 11.398,80 - Sem consumo - Total 0/12; • JUR 15.198,40 / 15.198,40 - Sem consumo - Total 0/16; • CHV 12.348,70 / 14.248,50 - Consumidas 2 avaliações - Total: 2/15; • SAG 14.248,50 / 14.248,50 - Sem consumo - Total 0/15; • CNII 14.248,50 / 14.248,50 - Sem consumo - Total 0/15; • CN I 13.298,60 / 14.248,50 - Consumida 1 avaliação - Total: 1/15; • CPV 13.298,60 / 14.248,50 - Consumida 1 avaliação - Total: 1/15; • TAQ 14.248,50 / 14.248,50 - Sem consumo - Total: 0/15; • ROS 12.348,70 / 14.248,50 - Consumidas 2 avaliações - Total: 2/15; • PLM 5.699,40 / 6.649,30 - Consumida 1 avaliação - Total: 1/7; • RET 5.699,40 / 5.699,40 - Sem consumo - Total: 0/6; 17/11/2025 - Enviado BM01 com evidência às UHEs para solicitação de RC 14/11/2025 - Aprovado BM01 e enviado ao Daniel (contratos) para conferência dos pagamentos em dez2025. 07/11/2025 - Sem atualizações 22/07/2025 - Assinatura da ATA da reunião de início 17/07/2025 - Recebimento das apólices de seguro e ARTs (enviadas por Amarildo) 16/07/2025 - Reunião de início das atividades (Kick-off meeting) 26/06/2025 - Assinatura do contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A.; RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.; RIO VERDE ENERGIA S.A.; e RIO CANOAS ENERGIA S.A. | 2027-12-26 | Não aplicável |  |  | R$ 269.771,60 | R$ 15.198,40 | R$ 254.573,20 | - | - | - | FEPISA (FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA) - CNPJ 00.357.503/0001-19 | Guarda-chuva | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001878 / IAC202300198 | Skid de Filtragem para Alimentação das Caixas de Água do Bloco 43 da Usina de Jupiá. | Fornecimento de equipamentos (filtros, bombas, instrumentos, painel, materiais de instalação), serviços (montagem e comissionamento) do skid para a alimentação de água filtrada das caixas de água do Bloco 43. | Em fase de encerramento | Emanuel de Sa | 23/04/2026 - Realizada a retirada das pendências e entrega oficial do fornecedor do skid para a CTG. Assim que ocorrer a entrega dos sobressalentes previsto até 28/05, o fornecedor realizará as tratativas das pendências. Finalizando essa etapa o projeto será enviado para cadastro no ativo da usina. 17/04/2026 - Todas as atividades foram finalizadas, realizado teste funcional do skid. Realizada desmobilização da contratada. Ficou pendencias, como a troca das placas de identificação do painel e sobressalente. 09/04/2026 - Skid posicionado e realizado 70% da montagem das tubulações e 50% da montagem dos eletrodutos. Montagem do painel previsto para 10/04. 06/04/2026 - Mobilização ocorreu conforme informado. Foram retirados os materiais dos caminhões e alocados na área de montagem para posterior movimentação até o local das atividades entre a UG13 e UG14. 27/03/2026 - Mobilização confirmada em 06/04/2026. Projeto foi comentado e previsão de entrega dos documentos até 27/03. Fornecedor confirmou que todos os materiais e equipamentos estão na fabrica e serão entregues na semana da mobilização. 17/03/2026 - Projeto enviado para comentários com atraso em 16/03. Integração realizada em 12/03 e mobilização prevista para 06/04/26. Estudo para transporte da PTA realizado e aprovado por SST e O&M. Definida área para colocação do container dentro da casa de força, após a UG14 para o fornecedor guardar materiais e ferramentas. 11/03/2026 - Fornecedor enviou o plano de ação, cronograma atualizado, lista de materiais e sobressalentes, plano de içamento da plataforma, desenho do painel de controle corrigido e enviará os demais projetos até 14/03/2026. 10/03/2026 - Integração confirmada para 12/03/2026 e previsão da mobilização em 06/04/2026. 04/03/2026 - Com a aprovação da documentação de SST no sistema Fieldglass, foi liberado a integração dos profissionais da Calsan e mobilização na usina. Porém o projeto do sistema ainda continua pendente aguardando plano de ação até dia 10/03/2026. 03/03/2026 - Foi enviado ao fornecedor a notificação elaborada pelo departamento jurídico da CTG sobre o atraso na elaboração do projeto e mobilização de acordo com o informado no cronograma inicial do fornecedor. O fornecedor tem 5 dias úteis a partir do envio da notificação para elaborar plano de ação e apresentar a CTG. 23/02/2026 - Calsan realizou nova vista a usina e verificou os pontos de SST levantados anteriormente e como iria subir os equipamentos e ferramentas para a galeria de filtros. Foi verificado a possibilidade da utilização da plataforma (modernização) e da ponte rolante do RV. 13/02/2026 - Feita reunião semanal de acompanhamento em 10/02 e foi solicitado nova atualização do cronograma que foi enviado dia 13/02 com os seguintes prazos previstos: - Projeto executivo até 13/03 - Mobilização até 13/03 (Depende da aprovação dos documentos do Fieldglass) - Montagem até 27/03 - Comissionamento até 03/04 - Desmobilização até 10/04 Aguardando comentários do documento do painel corrigido pela CTG para envio ao fornecedor. Fornecedor está analisando a acessibilidade de uma plataforma pantográfica para a execução da montagem da tubulação na parede da casa de força e fará uma nova visita técnica na usina em 24/02/2026 28/01/2026 - Entregue cronograma revisado e correção do documento do painel conforme comentários realizados pelo Yuri. Previsão do projeto conforme cronograma até 15/02. Mobilização 01/03/2026. Execução e desmobilização até 16/03/2026. Documentos SST em aprovação no fieldglass. 14/01/2026 - Realizada reunião de RPAC em 07/01. Fornecedor ainda está com dificuldades para incluir os documentos na plataforma Fieldglass. SST CTG esta auxiliando para sanar as pendências e marcar a integração do time. Calsan enviou o projeto do painel elétrico - CTG fez comentários e o documento revisado será enviado até 16/01. Demais documentos do projeto será emitido até 29/01. 2026 26/11 - Semanalmente está sendo feita reunião com o fornecedor, onde são checados os itens como cronograma, atividades programadas e atrasadas, projeto, e assuntos de SST. Na semana passada o fornecedor enviou o cronograma atualizado, ART do projeto e a APR para a reunião de RPAC que acontecerá dia 28/11. Está planejado: - realização do projeto e fornecimento dos materiai no mês de dezembro/2025; Início das atividades na usina em janeiro/2026; entrega do skid comissionado até início da segunda quinzena de março/2026. 12/11 - Não houve atividade na semana que passou, foi marcada reunião com a Calsan para cobranças de um plano de ação dia 14/11. 06/11 - Calsan enviará a APR para verificação até 11/11 e será marcada a reunião de REPAC até dia 19/11. 29/10 - Calsan informou que os documentos do Fieldglass estão 90% aprovados que falta a finalização do MASS para cadastro dos funcionários e solicitação da integração. Foram cobrados o cronograma e LDP conforme ata de kick off. Próximos passos executar a APR e a reunião de REPAC. 16/10 - Visita da Calsan a usina de Jupiá e conversa com o O&M para tirar dúvidas. Ficou combinado que a Calsan iria enviar a lista de dúvidas via e-mail até 21/10 e demais informações solicitadas na reunião de Kick off. Calsan informou que está providenciando a documentação solicitada de SST no sistema Fieldglass para liberação de entrada na usina. CTG cobrou a execução da APR para solicitar a reunião de alinhamento de informações e reunião de REPAC. 14/10 - Visita da Calsan a usina para levantamento de campo confirmada para dia 16/10 08/10 - Visita da Calsan agendada para dia 15 e 16/10 para levantamento dos dados para elaboração do projeto. 30/09 - Calsan ficou de fazer a visita na usina na semana de 29/09 à 03/10 na forma de visita técnica, pois a documentação de SST continua pendente, porém não confirmou essa atividade. Será feita cobrança formal devido ao atraso do envio das informações solicitadas na reunião de Kick Off. 25/09 - Foi feita reunião com o fornecedor para verificar as informações pendentes solicitadas na reunião de Kick off. Calsan informou que para responder com as informações solicitadas precisa realizar a visita a usina, porém a documentação ainda não está aprovada no Fieldglass pois falta a documentação de MASS devido a atividade a ser realizada ser de risco alto. Foi acertado com o fornecedor dele fazer uma visita técnica a usina para levantar as informações necessárias com o acompanhamento do gestor do contrato. O fornecedor ficou de confirmar a visita até dia 26/09. 19/09 - Fornecedor esta com dificuldades em aprovar os documentos no Fieldglass, vai ser realizada uma reunião hoje com o SST CTG para dirimir as dúvidas do fornecedor em relação dos comentários realizados nos documentos e no funcionamento do sistema. Vale lembrar que solicitei acesso ao Fieldglass via chamado do requestia SAP20250827001694 em 27/08 e até o momento ainda não me foi concedido o acesso ao sistema. 28/08 - Aguardando inclusão dos documentos de SST no Fieldglass para liberação do fornecedor para visita no campo para levantar informações para realização do projeto. 14/08 - Kick off meeting | CALSAN METALÚRGICA CALORE & SANTOS LTDA | 2028-07-28 | 12/03 - Integração 06/04 - Mobilização 07/04 - Inicio das atividades de montagem 17/04 - Finalização das atividades de montagem 23/04 - Comissionamento e entrega do skid com pequenas pendencias 28/05 - Entrega dos sobressalentes e retirada das pendências. |  |  | 579000,00 | 0 | 579000,00 | 800000,00 | 375000 | 425000 | CALSAN METALÚRGICA CALORE & SANTOS LTDA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Salto Grande | 4600001865 / CTGBR-CT-2025-135-0 | Fornecimento de 04 conjuntos de grades para as 04 UGs da UHE Salto Grande | Fornecimento de grades para UHE Salto Grande | Em andamento | Rafael Oliveira | 25/04/2026 - 28/01/2026 - Diligenciamento do Cícero programada para 27/04 e aditivo assinado em 16/04. Fabricação do 3º lote em andamento: - Painéis Cortados e Furados – 26 de 26; - Pintura – 13 de 26; - Painéis Montados – 12 de 26; - Previsão de entrega do 3ºlote em 30/04 e do 4º lote em 15/05 27/02/2026 - Fabricação do 3º lote em andamento, com previsão de entrega em 31/03. 2º lote entregue em 06/02 e 26/02. Grades do 1ºlote retornadas para furação das barras, previsão de retorno na usina em 06/03. 28/01/2026 - Fabricação do 2º lote em andamento: - Painéis Cortados e Furados – 26 de 26; - Pintura – 22 de 26; - Painéis Montados – 11 de 26; - Previsão de entrega em 13/02 (Até 06/02 entregam a primeira metade) 30/12/2025 - Entrega do 1° lote de fabricação das grades na UHE SAG em 11/12. Pagamento previsto da NF em 05/01. Fabricação do 2°lote das grades em andamento, com previsão de entrega em 30/01. 03/12/2025 - Fabricação do 1º lote em andamento: - Painéis Cortados e Furados – 26 de 26; - Pintura – 26 de 26; - Painéis Montados – 24 de 26; - Previsão de entrega em 15/12 - agendada visita para verificação dos painéis e liberação para entrega em 09/12. 18/11/2025 - Fabricação do 1º lote em andamento: - Painéis Cortados e Furados – 22 de 26; - Pintura – 12 de 26; - Painéis Montados – 8 de 26; - Previsão de entrega em 15/12. 31/10/2025 - Fabricação do 1º lote em andamento: - Painéis Cortados e Furados – 14 de 26; - Pintura – 10 de 26; - Previsão de início da montagem na próxima semana, com entrega em 15/12. 09/10/2025 - Pagamento do EC01/02 realizado em 08/10. 25% de avanço na fase de corte das grades. Previsão de entrega do 1° e 2° conjuntos adiantados para 15/12 e 23/01/2026; 30/09/2025 - Recebimento dos materiais das UG01/02 na fábrica em 19/09 e agendamento do pagamento referente aos ECs01/02 para 08/10 - Previsão de entrega do 1° e 2° conjuntos em 13/01 e 03/02/2026; 03/09/2025 - Realizada a 1ªreunião de acompanhamento do projeto (ATA-ENG-334-25); 31/07/2025 - Realizada reunião de kick-off com o fornecedor (ATA KoM CTGBR_CT_2025_135_0); 17/07/2025 - Contrato assinado; | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE SALTO GRANDE | 2026-07-17 |  |  |  | 2.668.839,48 (2.539.039,48 + 129.800,00) | 1.396.471,69 | 1.272.367,79 | R$ 22,000,000.00 |  |  | JUMBO | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Salto Grande | 4600001839 / CTGBR-CT-2025-095-0 | Contratação sob demanda de equipe de mão de obra para as atividades de substituição de grades da UHE Salto Grande: - 5 técnicos mecânicos; - 2 técnicos eletricistas; | Contratação sob demanda de equipe de mão de obra para as atividades de substituição de grades da UHE Salto Grande | Em andamento | Rafael Oliveira | 25/04/2026 - Serviço em andamento com previsão de conclusão da UG03/04 em 30/04. Será emitido novo termo para as UGs01/02. 23/03/2026 - Serviço em andamento. Previsão até 17/04, de acordo com TTS002. 27/02/2026 - Emitido termos de serviços 002 (R$ 168.360,00) e 003 (R$ 7.044,36,) para apoio nas atividades da UG03 e 04 e substituição do cilindro do guindaste. 30/01/2026 - Termo de Serviço 001 (R$ 36.479,12) em emissão para início em 02/02 para furação do 1ºlote de grades. Novo termo será emitido para apoio nas grades em 23/02 com mais funcionários. 30/12/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 08/12/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 31/10/2025 - Reunião de kick off realizada 06/10 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 30/09/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Planejamento 02/03/2026). Agendada reunião de kick off para 06/10; 24/07/2025 - Contrato assinado. 11/09/2025 - Aguardando definição de data do serviço; 12/06/2025 - Assinatura do contrato; | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE SALTO GRANDE | 2026-12-11 |  |  |  | 627.385,02 | 211.883,24 | 415.501,78 | 22.000.000,00 |  |  | J.M. Beneditti | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Salto Grande | 4600001886 / CTGBR-CT-2025-165-0 | Contrato sob demanda para locação de guindastes tipo aranha com capacidade de 8 toneladas para manuseio de painéis de grades de detritos e apoio aos mergulhadores durante a atividade de substituição no SAG HPP pelo período de 120 dias. O escopo contempla as seguintes atividades, porém a elas não se limitam: a) Guindastes tipo aranha com capacidade de elevação de 8 toneladas, equipados com cabo de pelo menos 50m de comprimento e diâmetro de Ø10mm, alimentados por diesel ou eletricidade trifásica de 380V, com raio de trabalho mínimo de 14m e altura mínima de elevação de 15m; b) Mobilização e desmobilização do guindaste aranha na UHE Salto Grande; c) Entrega técnica dos guindastes aranha na UHE Salto Grande – Capacitação para 05 operadores; d) Seguro dos guindastes aranha; | Contrato sob demanda para locação de guindastes tipo aranha com capacidade de 8 toneladas | Em andamento | Rafael Oliveira | 25/04/2026 - Serviço em andamento com previsão de conclusão da UG03/04 em 30/04. Será emitido novo termo para as UGs01/02. 23/03/2026 - Serviço em andamento. Previsão até 08/05, de acordo com TTS001. Será estendido até 09/07 para as últimas 2 UGs. 27/02/2026 - Guindastes mobilizados na usina em 10/02. Treinamento realizada em 11/02. 30/01/2026 - Termo de Serviço emitido com início em 09/02 e término em 23/04 para a primeira parte dos serviços (UG03 e 04). 30/12/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 08/12/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 31/10/2025 - Recebido a documentação ajustada de Seguros em 29/10, após algumas divergências. Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 30/09/2025 - Realizada a reunião de kick off com o fornecedor em 23/09. Aguardando o envio da documentação dos colaboradores no Fieldglass e apólices de Seguros até 20/10. 11/09/2025 - Aguardando definição das datas para execução do serviço; 26/08/2025 - Assinatura do contrato; | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE SALTO GRANDE | 2027-02-25 |  |  |  | 723.780,00 | 257.290,00 | 466.490,00 | R$22.000.000,00 |  |  | Guindaste Aranha | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001888 / CTGBR-CT-2025-189-0 | Aquisição de um guindaste tipo aranha com capacidade de 8 toneladas para ser utilizado nas atividades de içamento das usinas da CTGBR. O escopo inclui: a) Guindaste tipo aranha com capacidade de carga de 8 toneladas, equipado com cabo de pelo menos 50m de comprimento Ø10mm, alimentado por diesel ou eletricidade trifásica de 380V, raio de trabalho mínimo de 14m e altura de elevação mínima de 15m; b) Transporte do guindaste tipo aranha e acessórios da fábrica da CONTRATADA até a Usina Hidrelétrica de Jupiá; c) Entrega técnica do guindaste tipo aranha na UHE Jupiá – Capacitação para 10 operadores; d) Manual de operação e manutenção. | Aquisição de um guindaste tipo aranha com capacidade de 8 toneladas | Em andamento | Rafael Oliveira | Projeto capitalizado e ordem encerrada em 26/02. (Chamado 401915) 27/02/2026 - Pagamento realizado em 05/02. Aberto o chamado em 29/01 para capitalização do projeto e concluído em 26/02. Guindaste encontra-se em SAG para troca das grades. 30/01/2026 - Treinamento realizado em 21/01. Pagamento planejado para 05/02. Previsão de envio do guindaste aranha para UHE SAG em 04/02. Enviado email para fornecedor questionando algumas pendências encontradas nos testes - Aguardando resposta 30/12/2025 - Equipamento recebido em 15/12 na UHE Jupiá. Aguardando a realização dos treinamentos previsto para as datas de 13/01 e 14/01/2026. Pagamento enviado para processamento e bloqueado aguardando o treinamento. 08/12/2025 - Recebimento do equipamento estava agendado para 09/12 e treinamento em 10/12, porém o fornecedor alegou problemas de logística em 05/12 para postergar a entrega. Aguardando nova data disponível pelo fornecedor. 31/10/2025 - Recebido a documentação ajustada de Seguros em 29/10, após algumas divergências. Aguardando recebimento do guindaste até 15/12. 30/09/2025 - Realizada a reunião de kick off com o fornecedor em 23/09. Aguardando o envio da documentação dos colaboradores no Fieldglass e apólices de Seguros até 20/10. Previsão de entrega do guindaste na UHE Jupiá entre 01/12 e 15/12; 19/09/2025 - Divulgação do contrato - Será agendado Kick-off com o fornecedor na próxima semana; 03/09/2025 - Assinatura do contrato; | RIO PARANÁ ENERGIA S.A - UHE JUPIÁ | 2026-03-03 |  |  |  | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0 | 2.100.000,00 | 1.703.098,80 | 396901,20 | Guindaste Aranha | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Taquaruçu | 4600001889/IAC202500066 | Trocadores de calor água/óleo do MC - 10 un. Trocadores de calor água/óleo do RV - 7 un. Sobressalentes Ensaios Entrega dos materiais na usina 23/04/2026 - feita a inspeção e liberação para entrega na usina da primeira leva 03 trocadores de calor do MC. | SUBST DOS TROC DE CALOR ÁGUA/ÓLEO DOS MANCAIS E RV | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Data de aprovação dos desenhos: 13/11/2025 Data da 1a. inspeção: 17/04/2026 (3 trocadores de calor do MC) Data da 2a. inspeção: 10/05/2026 (14 trocadores de calor) Data da entrega na usina 1o. lote: 02/04/2026 Data da entrega na usina 2o. lote: 31/05/2026 08/04/2026: alterada a data da 1a. inspeção para 17/04/2026 devido a problemas com matéria prima importada 28/02/2026 - Alterada a data de entrega para 02/04/2026 devido a problemas com a data dos materiais importados, ainda precisa de confirmação. 28/01/2026 - Devido a um problema nos trocadores de calor casco tubo dos mancais, foi feito contato com o fornecedor que se comprometeu a fornecer 3 trocadores de calor do MCC até o final de março de 2026, dependendo da chegada de matéria. 14/01/2026 - Sem atualização. 07/01/2026 - Fornecedor convocou inspeção dos materiais entregues, a inspeção foi declinada, faremos apenas a inspeção final. 15/12/2025 - Sem atualização. 27/11/2025 - Cronograma enviado, entrega na usina em maio de 2026. 13/11/2025 - Projeto aprovado, aguardando o envio do cronograma pelo fornecedor. 29/10/2025 - Projeto foi enviado pelo fornecedor e esta em análise. 03/10/2025 - Reunião de kickoff realizada, entrega da ART para 15/10/2025 e do projeto para 10/10/2025. | Rio Paranapanema Energia SA - UHE Taquaruçu | 2027-09-08 |  |  |  | BRL 1.535.639,00 | 0 | BRL 1.535.639,00 | R$ 4.400.000,00 | 0 | R$ 4.400.000,00 | APEMA | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Salto Grande | 4600001898 / CTGBR-CT-2025-169-0 | Contrato sob demanda para fornecimento de serviços de mergulho qualificados e habilitados na Marinha do Brasil, no mínimo, para mergulhos de até 30m de profundidade, para a realização de mergulhos e execução das atividades necessárias à remoção de painéis antigos de grades da tomada d’água, reparo de eventuais pontos de fixação e instalação de novos painéis de grades da tomada d’água na usina de Salto Grande: - Equipe de mergulhadores para cobrir integralmente o escopo de substituição das grades da tomada d’água (supervisor, mergulhadores para trabalho em turnos e resgatista); - Toda a infraestrutura de mergulho e suporte em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis (Marinha, MTE, ABNT, etc.) e em atendimento aos procedimentos internos da CTG; - Equipe e infraestrutura de resgate (embarcação, piloto, etc.); - Adicionalmente, inclui a disponibilização de embarcação e piloto para movimentação e resgate de mergulhadores. A equipe de mergulho deverá contar com um supervisor e um resgatista. | Contratação de serviços de mergulho sob demanda para a substituição das grades da tomada d'água da UHE Salto Grande | Em andamento | Rafael Oliveira | 25/04/2026 - Serviço em andamento com previsão de conclusão da UG03/04 em 30/04. Será emitido novo termo para as UGs01/02. 23/03/2026 - Serviço em andamento. Previsão até 15/04, de acordo com TTS001. 27/02/2026 - Visita realizada em 10/02. Termo de serviço 001 (R$ 720.715,00) emitido em 23/02 para mergulho das UGs 03 e 04. 30/01/2026 - Visita agendada para 10/02 para acompanhamento das inspeções para envio dos equipamentos. Termo de serviço em andamento para mobilização em 20/02. 30/12/2025 - Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). Será realizada nova reunião próxima da data de execução. 08/12/2025 - Realizada reunião presencial na empresa Atlântico em 11/11. Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 31/10/2025 - Agendada reunião presencial na empresa para 11/11. Aguardando definição de data de execução do serviço (Novo Planejamento 23/02/2026). 30/09/2025 - Realizada a reunião de kick off com o fornecedor em 29/09. Aguardando o envio das apólices de Seguros até 29/10. Cadastro no Fieldglass será realizado entre Janeiro e Fevereiro/26, mais próximo a data planejada para execução das atividades. 25/09/2025 - Agendamento da reunião de kick-off para 29/09; 04/09/2025 - Assinatura do contrato; | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE SALTO GRANDE | 2027-09-04 |  |  |  | 1.798.240,00 | 577.005,00 | 1.221.235,00 | 22,000,000.00 |  |  | ATLÂNTICO SERVIÇOS TÉCNICOS SUBMARINOS LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001868 / CTGBR-CT-2025-146-0 | Fornecimento de Dicloro Isocianurato de Sódio em Pastilha para as Usinas Hidrelétricas Jupiá, Garibaldi, Canoas II, Canoas I, Taquaruçu e Rosana initerruptamente e conforme demanda durante toda a vigência do contrato com atendimento 24 horas/dia, 7 dias por semana, inclusive emergencial; A Contratada será responsável pela embalagem adequada do produto, transporte, carregamento e descarregamento das pastilhas de Dicloro desde o local da Contratada até as Usinas da Contratante. | Fornecimento de Dicloro Isocianurato de Sódio em Pastilha para as Usinas Hidrelétricas Jupiá, Garibaldi, Canoas II, Canoas I, Taquaruçu e Rosana | Em andamento | Rafael Oliveira | 25/04/2026 - Sem alterações; 23/03/2026 - Sem alterações; 25/02/2026 - Sem alterações; 30/01/2026 - Sem alterações; 30/12/2025 - Sem alterações; 08/12/2025 - Solicitado 500kg de pastilhas para a UHE CN1 e 500kg para a UHE CN2 em Dez/25. 31/10/2025 - Sem movimentações. 13/10/2025 - Realizada a reunião de kick off com fornecedor e divulgado para os coordenadores da usina. 30/09/2025 - Agendada reunião de kick off para 07/10; 24/07/2025 - Contrato assinado. | RIO PARANÁ ENERGIA S.A. - UHE Jupiá RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE Canoas II, Canoas I, Taquaruçu e Rosana RIO CANOAS ENERGIA S.A. - UHE Garibaldi | 2028-07-24 |  |  |  | 1.324.767,15 | 16.890,00 | 1.307.877,15 |  |  |  | QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | OPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Taquaruçu | 4600001848/IAC202300434 | Reforma do servomotor do distribuidor | Reforma do servomotor do distribuidor | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Desenhos aprovados: 13/11/2026 Data de envio dos servomotores para reforma: TBD Data de retorno dos servomotores após reforma: TBD 23/04/2026 - sem atualização 08/04/2026 - Postergação da MPP2 e dos trabalhos a serem realizados nos servomotores, com data ainda a ser planejada. 13/11/2025 - Desenhos enviados, analisados e aprovados. 29/10/2025 - Realizada reunião com o fornecedor solicitando o envio dos desenho com as modificações nos servomotores e o cronograma de reforma, foi informado ao fornecedor que a UG02 tem previsão para manutenção no final de abril de 2026; 03/10/2025 - Reunião de kickoff realizada, foi informado sobre a previsão da realização do projeto no segundo semestre de 2026. | Rio Paranapanema Energia SA - UHE Taquaruçu | 2027-06-27 |  |  |  | BRL 355.918,04 | 0 | BRL 355.918,04 | R$ 3.474.171,87 |  | R$ 3.474.171,87 | Hidrocromo | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001916/IAC202400048 | Reforma de 06 (seis) painéis de uma comporta ensecadeira do Vertedouro de superfície, 13 (treze) painéis da comporta de Tomada d´Água do tipo A e 13 (treze) painéis da comporta de Tomada d´Água do tipo B da UHE Jupiá; | Modernização das comportas ensecadeiras da UHE Jupiá | Em andamento | Emanuel de Sa | 23/04/2026 - Envio dos relatórios de 2 elementos (04 e 05) para aprovação da CTG 14/04/2026 - Ultimo painel do VS retirado da usina. Previsão de retorno conforme cronograma enviado pelo fornecedor de 12/08 à 25/08. 30/03/2026 - Aguardando documentação de içamento dos painéis da TA, solicitada correção do plano de içamento para o fornecedor. 25/03/2026 - Devido a falta de oportunidade para remoção com guindaste das comportas da TA (disponibilidade CTG), foi autorizado o fornecedor a faturar o 1° evento de forma parcial (3,5+1,5%) da remoção das comportas do VS. 24/03/2026 - Removido 5 painel do VS. 20/03/2026 - Removido 4 painel do VS, visita do subfornecedor do guindaste. 20/03/2026 - Removidos 3 painéis do VS, será removido mais 1 dia 20 e outro dia 23/06. Realizada reunião com o fornecedor dia 19/03 para atualização do cronograma e solicitada a manobra para a janela dos dias 14 a 24 de abril de 2026. 16/03/2026 - Remoção do segundo painel do VS para fabrica de Paulínia. Deve ser removido o próximo em 18/03/2026. 10/03/2026 - Prevista remoção de 1 painel do VS no dia 16/03 e outro a cada 2 dias. 03/03/2026 - O fornecedor teve problemas com a mobilização da transportadora e guindaste e solicitou postergação da mobilização e do cadastro do subfornecedor no sistema Fieldglass. 25/02/2026 - Envio do cronograma atualizado considerando a remoção das 4 comportas restantes do VS na semana do dia 02/03 e as demais com guindaste na semana do dia 15/03. o Retorno das comportas do VS esta previsto para 25/05/2026. 19/02/2026 - Realizada solicitação de cadastro de nova transportadora, previsto termino na semana do dia 23/02. 04/02/2026 - A CTG emprestou 8 dormentes de polietileno para permitir o transporte da 1° comporta do VS. 04/02/2026 - Transportada a 1ª comporta do VS para Hydrocom Paulínia com auxilio da CTG. 03/02/2026 - O fornecedor mudou o planejamento do projeto alterando o local de reforma das peças de Três Lagoas para Paulínia, sem alteração do cronograma de devolução das peças. 28/01/2026 - Após varias remarcações, foi definida a remoção para dia 09/02/2026, reforçado pela CTG a necessidade de apresentação previa dos planos de içamento e marcada reunião de alinhamento para dia 30/01/2026. 28/01/2026 - Nova vista do fornecedor para avaliação da área de movimentação na TA. 20/01/2026 - Solicitado cancelamento da nota fiscal para divisão do jogo de comportas ensecadeiras por painel, devolução prevista para dia 22/01/2026. 19/01/2026 - A remoção de 5 painéis de stoplog do VS previstas para remoção no próprio dia 19, foi adiada para dia 25/01, o cadastro da CTG estava desatualizado e a nota saiu com a razão social errada. 16/01/2025 - Teste de manobra da carreta sobre o nicho de carregamento do stoplog, bem sucedido. Teste de levantamento do stoplog, bem sucedido com a altura de 1130 mm. 15/01/2026 - Realizada integração do time Hydrocom e apresentada APR na RPAC. 09/01/2026 - Conforme alinhado na reunião de acompanhamento temos: 1 – Plano de rigging será encaminhado para aprovação da CTG até dia 09/01/2026; 2 – A APR será encaminhada para CTG até 09/01/2026; 3 – RPAC mantida para dia 12/01/2025; 4 - Documentação de pessoal será enviada pela Defendi até dia 09/01/2026; 5 – A remoção dos painéis será iniciada no dia 15/01/2026 pelos painéis do VS; 6 – Integração na usina do time prevista para dia 13/01/2025; 7 – Caso aja atraso na documentação de rigging, serão removidos inicialmente os 5 painéis calados. 05/01/2026 - Marcada reunião para discussão do cronograma dia 08/01/2026. 19/12/2025 - Enviado o cronograma pelo fornecedor, no entanto as datas não são aderentes ao projeto. 16/12/2025 - Realizada reunião de acompanhamento e cobrado plano de rigging e cronograma do projeto. o Fornecedor enviará o cronograma até dia 19/12/2025 e plano de rigging assim que definir o subfornecedor (dificuldade de locação em 3L) no prazo necessário. 03/12/2025 - Entregues pelo fornecedor o projeto das vedações das comportas (já comentados), pendente entrega do cronograma atualizado com a retirada dos painéis. Reunião de acompanhamento prevista para semana do dia 05/12/2025. 26/11/2025 - O fornecedor se confundiu e errou o cadastro das subcontratadas, o mesmo terá de aguardar a recusa da documentação para refazer o cadastro. 25/11/2025 - Reunião de alinhamento, reforçada a necessidade da remoção dos painéis do VS ainda neste ano da usina e seu retorno até abril de 2026, Informado que os projetos de engenharia só serão aceitos, após a inspeção dos painéis e confirmação das dimensões. Solicitado cronograma da intervenção, REPAC e final do cadastro das subcontratadas. 24/11/2025 - Solicitado cadastro no sistema Fieldglass do subcontratados. 19/11/2025 - Terminada analise Duediligence dos sub fornecedores, aprovados. 17/11/2025 - Recusado projeto inicial das comportas da TA, o projeto deve ser confirmado após a inspeção dos painéis. 15/11/2025 - Realizada reunião de alinhamento com departamento fiscal sobre a forma de emissão das notas de pagamento do projeto. 12/11/2025 - solicitado reunião pelo fornecedor com departamento fiscal, será realizado um briefing interno CTG no dia 13 para alinhamento. 11/10/2025 - Segunda reunião sobre fieldglass 31/10/2025 - 1 reunião de cadastro no Fieldglass 28/10/2025 - Kick off marcado para 30/10/2025 24/10/2025 - Solicitada abertura do Fieldglass | RAZÃO SOCIAL: RIO PARANÁ ENERGIA S.A. - CNPJ: 23.096.269/0003-80 - IE: 28.411.646-7 - ENDEREÇO: Rodovia BR-262, s/n, Km 0, Jardim Brasília, CEP 79620-340 - TRÊS LAGOAS/MS - UNIDADE: UHE JUPIÁ | 2026-10-30 |  |  |  | 6398329,97 |  | 6398329,97 | 6398329,97 | 319926,50 | 6078413,47 | Hydrocom | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Ilha Solteira | 4600001919 | Serviços de manutenção dos componentes mecânicos dos redutores, rodas, tambor do Pórtico Rolante de 45t da Tomada D’água da UHE Ilha Solteira. | Pórtico Rolante de 45t da Tomada D’água | Em andamento | Itamar Rodrigo Barros | 14/04/2026 - Recebido cronograma e primeira remessa de desenhos (em análise até 24/04) 12/03/2026 - Sem alterações (Fornecedor em desenvolvimento de projeto) 25/02/2026 - Reunião de acompanhamento mensal, solicitadas atualizações do projeto e documentação de segurança 09/02/2026 - Assinada a ATA da visita técnica, armazenada na pasta do projeto 23/01/2026 - Jonfra fez visita técnica (19 a 21/01) para levantamento dimensional para definição dos equipamentos e peças 16/11/2025 - Realizada reunião de alinhamento, solicitados cronograma, apr e demais documentos para agilizar visita técnica e integração em janeiro de 2026 14/11/2025 - Envio da ATA de início das atividades (aguardando assinaturas do fornecedor) 12/11/2025 - Reunião de kick off com o fornecedor 10/11/2025 - Reuniões interna de alinhamento com a CTG referente ao time do projeto (fiscal/segurança) 31/10/2025 - Kick off marcado para 12/11/2025 30/10/2025 - Solicitada abertura no sistema Fieldglass | RIO PARANÁ ENERGIA S.A. | 2027-10-26 | Até 15/05/26 - Engenharia - Aprovação dos desenhos conjunto geral Até 05/06/26 - Suprimentos - Aquisição e Recebimento Até 05/06/26 - Fabricação - Sistema de macaqueamento do pórtico Até 05/06/26 - Fabricação - carro guincho Até 17/07/26 - Fabricação - Sistema de translação Até 23/07/26 - Fabricação - Sistema de elevação Até 28/07/26 - Transporte De 03/07 a 23/07/26 - Mobilização De 24/07 a 05/10 - Montagem em campo De 01/10 a 05/10 - Desmobilização |  |  | R$ 1.498.000,00 | R$ 0 | R$ 1.498.000,00 | R$ 3.730.000,00 | R$ 0 | R$ 3.730.000,00 | Jonfra Automação Industrial LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Canoas I | 4600001312 | Modernização do anel de regulação e rotor Kaplan da unidade geradora 03 da usina hidrelétrica Canoas 1. | Modernização do anel de regulação e rotor Kaplan da unidade geradora 03 da usina hidrelétrica Canoas 1. | Encerrado | Rodrigo Hernandes Alves | 02/03/2026 - Termo de encerramento aceito E ASSINADO POR TODOS. 30/01/2026 - Enviado o Termo de encerramento para a GE. Aguardando resposta desde: 18/09. Rodolfo é cobrado constantemente por telefone e e-mail mas não responde mais. Projeto capitalizado conforme e-mail informando envaido pelo Ativo fixo. 17/09/2025 - Aguardando aprovação do RT de capitalização pelo Fabiano. Enviada a carta a GE no inicio do mês porém ela não responde se irá assinar ou não. 14/08/2025 - Solicitado Termo de encerramento do contrato a Área de contratos. Feito relatório de capitalização. 06/02/2025 - Aguardando GE justificar o pleito de aditivo (segunda rodada). | Rio Paranapanema Energia SA | 2024-01-09 |  |  |  | R$ 2.975.224,72 | R$ 2.975.224,72 | 0,00 | R$ 2.975.224,72 | R$ 2.975.224,72 | 0 | GE VERNOVA RENOVÁVEIS | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600001922 | Contrato de Fabricação do Equipamento de Hidrojateamento de grades e acessórios - P&D HYDROBLASTING | Fabricação do Equipamento de Hidrojateamento de grades e acessórios - P&D HYDROBLASTING | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Databook entregue em 23/03/2026. Em andamento as tratativas para o pagamento do ultimo evento. 02/03/2026 - Pendente a entrega do Databook. Mec Ourinhense cobrada constantemente. 30/01/2026 - Concluída a fabricação dos equipamentos. Equipamentos entregues em 22/12/2025 na Usina. Pendente a entrega do Databook - previsão de entrega pela fornecedor em 02/2026. 27/11/2025 - Em Fabricação: 01 Viga de hidrojateamento; 02 Trolles; 01 Skid de captação de água; 01 Enrolador de mangueiras; 01 Berço de estocagem. Previsão de entrega total: Dezembro/26. | Rio Paraná Energia S/A | 2026-04-14 |  |  |  | 350.213,78 | 332.703,09 | 17.510,68 | 4.768.697,00 | 1.801.638,12 | 2.967.058,91 | Mecânica Ourinhense | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Ilha Solteira | 4600001930 / IAC202500068 | Conjunto moto-bomba sobressalente do RV UHE Ilha Solteira | Aquisição de um conjunto moto-bomba sobressalente para o RV da UG20 da UHE Ilha Solteira | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Desenhos aprovados: 07/01/2026 Data da inspeção: 21 e 22/04/2026 Entrega do material na usina: 28/04/2026 23/04/2026 - Inspeção realizada, liberado, entrega na usina prevista para 28/04/2026. 08/04/2026: inspeção agendada pelo fornecedor para 16/04/2026. 19/02/2026 - Atualizada a data de inspeção no fornecedor do dia 15/04 para 21 e 22/04/2026, devido a disponibilidade dos inspetores internos, porém a entrega na usina manteve a mesma data. 07/01/2026 - Novos documentos enviados, analisados e aprovados. 15/12/2025 - Documentos enviados, analisados, comentários enviados e documentos revisados e liberado para fabricação. 03/12/2025 - sem atualização. 27/11/2025 - Recebimento do contrato assinado e envio de e-mail ao fornecedor enviando as informações sobre o contrato, não é necessário fazer uma reunião de Kick-off conforme foi informado pelo adm. de contratos. | Rio Paraná Energia SA - UHE Ilha Solteira | 2026-10-21 |  |  |  | BRL 154.500,00 | BRL 0 | BRL 154.500,00 | BRL 200.000,00 | BRL 0 | BRL 200.000,00 | NETZSCH | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Taquaruçu | 4600001938 | Reforma de 02 Válvulas comutadoras e 01 válvula do pendulo de sobrevelocidade | Contrato de reforma de válvulas da UG-2 de Taquaruçu | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Disponibilização do contrato no SAP. Reunião de Kick-off realizada no dia 08/12. O Contrato somente será utilizado quando foi iniciada a MPP2 da UG-2 prevista para maio/26. | Rio Paranapanema Energia SA | 2027-05-25 |  |  |  | 83.750,51 | 0,00 | 83.750,51 |  |  |  | ACSA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jurumirim | 4600001932 / CTGBR-CT-2025-234-0 | a) Reforma e testes de aceitação de 1 (um) servomotor de comando do distribuidor (Ref. 1701312); b) Fornecimento de 2 (duas) válvulas reguladoras de pressão para o controle de intermitência (Ref. 1701270); c) Fornecimento de 2 (duas) válvulas de controle sobressalentes para os servomotores do distribuidor (Ref. DES-ENG-741-23); d) Fornecimento de válvulas proporcionais, sendo 1 (uma) válvula para o rotor Kaplan (Ref. Rexroth 4WRPEH 6 C3 B24L-3X/M/24F1 R901382349) e 1 (uma) válvula para o distribuidor (Ref. Rexroth 4WRPEH 10 C3 B100L-3X/M/24F1 R5909909536); e) Envio de documentos técnicos (Databook, desenhos, protocolos e manuais). | Reforma e Fornecimento do sistema de acionamento hidráulico da UG01 da UHE JUR | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 28/03/2026 - Sem alterações. 27/02/2026 - Recebido na usina as válvulas proporcionais em 19/02. 30/01/2026 - Aguardando recebimento da documentação referente aos seguros para início das atividades (válvulas comerciais já compradas) e coleta da válvula sobressalente não reformada para inspeção dimensional. 30/12/2025 - Realizada reunião do kick off em 19/12. Aguardando recebimento da documentação referente aos seguros para início das atividades e coleta da válvula sobressalente não reformada para inspeção dimensional. 15/12/2025 - Agendado reunião de kick off para 18/12. | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A - UHE JURUMIRIM | 2026-10-28 |  |  |  | 570.889,52 |  | 570.889,52 | 5.000.000,00 |  |  | ACSA SOLUÇÕES HIDRÁULICAS LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001944/IAC202500129 | Generator Heat Exchanger for TAQ, SLT, SAG and ILS HPPs | Generator Heat Exchanger for Taquaruçu, Salto, Salto Grande and Ilha Solteira (modernized and ABB) HPPs | Em andamento | Ricardo Passalacqua | Cronograma: Envio dos desenhos: 28/01/2026 Desenhos aprovados: 05/02/2026 Inspeção em fábrica: 25/08/2026 Entrega na usina: 28/09/2026 23/04/2026 - sem atualização. 19/02/2026 - foram enviados alguns desenhos revisados, e foram enviados para comentários das usinas, apesar de termos solicitados algumas alterações não foram realizadas e estamos solicitando novamente, foi dado o prazo para envio dos comentários da usina até dia 24/02/2026. 03/02/2026 - Envio dos desenhos das UHEs SAG, SLT e ILS para análise, foram enviados para as usinas para análise, estamos aguardando retorno dos comentários ou aprovação até 03/02/2026. 14/01/2026 - Reunião de kick-off realizada e envio dos documentos de suporte. 07/01/2026 - Sem atualização. 19/12/2025 - Assinatura do contrato em 09/12/2025, envio do contrato do SAP 19/12/2025, próxima etapa agendamento da reunião de kick-off em andamento, devido ao final do ano o contato com o fornecedor esta demorado. | Rio Paranapanema Energia SA - Taquaruçu Rio Paranapanema Energia SA - Salto Grande Rio Verde Energia SA - Salto Rio Paraná Energia SA - Ilha Solteira | 2027-12-09 |  |  |  | BRL 1.176.570,00 - TAQ / BRL 247.947,00 - SLT / BRL 297.827,00 - SAG / BRL 799.894,00 - ILS / Total: BRL 2.522.238,00 | BRL 0,00 | BRL 2.522.238,00 | BRL 4.654.226,88 | BRL 0,00 | BRL 4.654.226,88 | Apema | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jurumirim | 4500077141 / IAC202400261 | Fornecimento de carga de óleo lubrificante completa para a UHE Jurumirim com o adicional de estoque mínimo previsto pela IM-365. Carga total: 12.000L / Estoque: 3.000L | Fornecimento de carga de óleo lubrificante completa para a UHE Jurumirim com o adicional de estoque mínimo previsto pela IM-365. Carga total: 12.000L / Estoque: 3.000L | Em andamento | Rafael Oliveira | 23/03/2026 - Pagamento agendado para 27/03 (Via PO). 27/02/2026 - Recebido o produto na usina em 06/02. 30/01/2026 - Recebimento do produto previsto até 06/02. Almoxarifado relatou dificuldades de espaço de armazenamento. 30/12/2025 - Aguardando recebimento do produto na usina previsto para 15/01/2026. 09/12/2025 - Pedido de compra aprovado e enviado para o fornecedor. Previsão de recebimento da carga de óleo na UHE JUR em 15/01/2026. | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - UHE JURUMIRIM | 2026-04-09 |  |  |  | 205047,00 | 205047,00 | 0 | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00 | VIBRA ENERGIA S/A | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001980 | Fornecimento de Mão de Obra | Guarda-Chuva de Mão de Obra (ESTIMA) | Em andamento | Alexsson Procopio dos Santos | Jurumirim: Budget R$585.826,64 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Chavantes: Budget R$ 603.588,03 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Salto Grande: Budget R$ 1.251.599,09 / D R$ 137.694,24 -> Consumido 11% Canoas II: Budget R$ 573.985,72 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Canoas I: Budget R$ 59.304,71 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Capivara: Budget R$ 639.880,78 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Taquaruçu: Budget R$ 1.753.669,20 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Rosana: Budget R$ 730.997,62 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Palmeiras: Budget R$ 22.617,27 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Retiro: Budget R$ 579.493,74 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Ilha Solteira: Budget R$ 929.461,97 / D R$ 505.760,77 -> Consumido 54,41% Jupiá O&M: Budget R$ 1.313.618,40 / D R$ 13.743,92 -> Consumido 1,05% Jupiá ENG: Budget R$ 560.000,00 / D R$ 138.437,52 -> Consumido 24,72% Garibaldi: Budget R$ 65.225,17 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% Salto: Budget R$ 1.142.720,86 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% TOTAL: Budget R$ 10.811.989,20 / D R$ 0,0 -> Consumido 0% | Rio Paranapanema - Jurumirim (1142) Rio Paranapanema - Chavantes (1143) Rio Paranapanema -Salto Grande (1144) Rio Paranapanema - Canoas II (1145) Rio Paranapanema - Canoas I (1146) Rio Paranapanema - Capivara (1147) Rio Paranapanema - Taquaruçu (1148) Rio Paranapanema - Rosana (1149) Palmeiras (114A) Retiro (114B) Rio Paraná - Ilha Solteira (1102) Rio Paraná - Jupiá (1103) Rio Canoas - Garibaldi (1122) Rio Verde - Salto (1112) | 2029-01-30 |  |  |  | 10.811.989,20 | 0 | 10.811.989,20 | 10,000,000.00 |  |  | ESTIMA ENGENHARIA | Guarda-chuva | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | Geral | 4600001937 | Reforma de Válvula distribuidora | Contrato Guarda chuva de reforma de Válvula distribuidora JUP / ROS / ILS / CN1 / SAG / TAQ | Em andamento | Rodrigo Hernandes Alves | 30/03/2026 - Realizada visita na Engemaq em 27/03. Camisas CD e CR de TAQ em Brunimento. Reforma prevista para terminar em Maio/26. 02/03/2026 - Recebido o cronograma de reforma das válvulas de JUP e TAQ 05/02/2026 - Realizada Peritagem das Válvulas em Fábrica com a presença da CTG (Rodrigo e Irene). 26/02/2026 - Valvulas CD e CR (JUP e TAQ) enviadas para a EHS para iniciar a reforma. XX/XX/2025 - Reunião de Kick-off realizada 02/12/2025 - Contrato assinado disponibilizado. | Rio Paraná Energia S/A Rio Paranapanema Energia S/A | 2030-11-13 |  |  |  | 613.436,71 | 0,00 | 613.436,71 |  |  |  | ENGEMAQ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA |  |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600002008 | Reforma dos Stoplogs das UGAs de Jupiá | Reforma de 06 (seis) painéis das comportas ensecadeiras de montante, de 04 (quatro) painéis das comportas ensecadeiras de jusante e de 01 (uma) viga pescadora (jusante) das unidades auxiliares da UHE Jupiá | Em andamento | Itamar Rodrigo Barros | 14/04/2026 - Concluído o cadastro do contrato no Fieldglass 31/03/2026 - Solicitado cadastro do contrato no Fieldglass 30/03/2026 - Realizada a Kickoff meeting com a empresa 17/03/2026 - Assinado o contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A. | 2027-03-17 | À definir |  |  | R$ 1.205.588,00 | R$ 0 | R$ 1.205.588,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0 | R$ 2.750.000,00 | CBHIDRO COMPANHIA BRASILEIRA DE HIDROMECÂNICOS LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Ilha Solteira | 460000xxxx | Substituição dos redutores e dos cabos de alimentação dos pórticos de 280t - UHE ILS | Reforma dos pórticos de 280t - UHE ILS | Não iniciado | Itamar Rodrigo Barros | 14/04/2026 - Finalizando assinatura de contrato | RIO PARANÁ ENERGIA S.A. | 2027-10-27 | À definir |  |  | R$ 2.999.768,00 | R$ 0 | R$ 2.999.768,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0 | R$ 5.000.000,00 | Jonfra Automação Industrial LTDA | CAPEX | NÃO | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento
Mecânica | UHE Jupiá | 4600002013/IAC202500222 | Modernization of the sump number 5 of the drainage and dewatering system of Jupia HPP including: replacement of pumps, pipes, valves, connections, instruments, control panels, cables, and floor grates. It also includes the execution of civil works to enable the installation of equipment and replacement of sections of pipes and valves. | Modernization of the sump number 5 of the drainage and dewatering system of Jupia HPP | Em andamento | Emanuel de Sa | 24/04/2026 - Contrato assinado em 30/03/2026. Reunião de Kick Off realizada em 23/04/2026 Seguros previstos até 30/04/2026 Cronograma previsto até 05/05/2026 Reunião com SST para alinhar as informações necessárias para o Fieldglass até 08/05/2026 | Ilha Service LTDA | 2028-03-30 |  |  |  | 1903036,00 | 0 | 1903036,00 | 5100000,00 | 0 | 5100000,00 | Ilha Service | CAPEX |  | Item | personal/lfvitti_ctgpar_ctgbr_com_br/Lists/Relatrio Mensal Em andamento