## IACs
Title | Type-line | Área | Qtty PP Line 26 Priority | Qtty PP LINE 26 NON-PRIORITY | Opening Date | When Open | Acceptance Letter Signed | Project | Comments | Requester | Team Leader | Chinese Work Staff | Status_Current | Apresentado Work Team | Organizer | Supervisor | Evaluation Team | Priority | Validity | Continuidade | Item Type | Path
IAC202600101 | New | Confiabilidade |  | 1 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 21/09/2026 | Non-destructive testing services for technical inspections (NR-13) | 30/7/26 - Recebido duas propostas, um declínio e o outro fornecedor nao conseguiu enviar devido a problemas internos. Fomos informados pelo Michel que há algumas semanas, de que, por determinação da diretoria, é necessário obter três propostas comerciais para que possamos avançar para a próxima etapa. Dessa forma, será necessário prorrogar o prazo por mais 5 dias (prazo mínimo), a fim de aguardarmos o recebimento da proposta da terceira empresa. Prazo: 07/8/26 20/07/2026 - Não tivemos nenhum questionamento no Q&A. Próxima etapa: aguardar o envio das propostas pelos fornecedores. Prazo: 27/07/2026 17/07/2026 - Postergado prazos a pedido dos fornecedores e assinado Commitment. Limite para recebimento do Q&A: 17/07/2026 Limite para resposta do Q&A: 20/07/2026 Limite para envio propostas: 24/07/2026 14/07/26 - Não houveram perguntas no Q&A. Michel esta instruindo fornecedores para acesso ao Ariba. Próxima ação: envio das propostas. Prazo: 17/07/26. 10/7/26 - Envio de Q&A até 13/7/26. Próxima ação: envio de propostas. Prazo: 17/7/26 6/7/26 - Envio de Q&A até 08/7/26. Próxima ação: envio de propostas. Prazo: 17/7/26 02/7/26 - Em andamento pre cadastro de fornecedores. Próxima ação: Envio de RFP. Prazo: 08/7/26 26/6/26 - Em andamento pre cadastro de fornecedores. Próxima ação: Envio de RFP. Prazo: 29/6/26. 10/6/26 - processo aprovado no TC de hoje e aprovação coletiva concluída no Requestia. Proxima ação: Abertura Open Call proponentes. Prazo: 19/6/26 01/6/26 - Reunião com Supervisor alinhamento e esclarecimento PDs.Próxima ação: Aprovar em Pré TC. Data: 9/6/26 26/5/26- Em analise pelo Supervisor Lucas os PD's. Próxima ação: Aprovar em Pré TC. Data: 3/6/26 11/05/26 - Atribuído Organizer Michel Neves e em andamento análise de documentos. Próxima ação: definir Supervisor e enviar documentos para análise do Supervisor. Prazo: 15/5/26 30/04/2026 - Aberto IAC. 13/03/2026 - Alinhado com Andre Proença abertura do IAC em Junho/26. Próxima ação: Documentação abertura IAC. data prevista: até 29/5/26 |  | Juliano Torres | Zhao Shihao | 2 - Invitation letter | Não | Michel Neves Saiki | Lucas Ribeiro de Matos |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600100 | New | Confiabilidade |  | 1 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 21/09/2026 | Laboratory analysis service of insulating oil from transformers of all HPPs | 30/7/26- Necessária 2ª rodada de esclarecimentos com todos os proponentes. Prazo: 03/08/26 28/07/2026 - Em análise da documentação pelo Organizer e Supervisor. Reunião agendada na data de hoje. Prazo: 29/07/2026 24/07/2026 - Recebida documentação pelo Organizer e realizada a revisão dos documentos. Enviado novamente ao Organizer e Supervisor. 15/07/2026 - Aberto evento para 1a rodada de esclarecimentos. Prazo: 22/07/2026. 14/07/26 - Após envio do 1° clarification, será realizada uma reunião em 14/07/26, entre Organizer (Davi) e Supervisor (Lucas) para verificações de documentos afim de evitar muitas rodadas de clarification. Próxima ação: retorno das propostas aos fornecedores e possivelmente será realizada uma reunião para esclarecimentos. Prazo: 16/07/26. 10/7/26 - Recebido propostas, analisado e enviado 1 clarification. Proxima Ação: Retorno propostas 1 clarification. Prazo: 16/7/26 02/07/26 - Realizado Briefing com as empresas MGM, ACS, INFRALUB , LIQUITEC e BRASTRAFO. Próxima ação: Entrega propostas. Prazo : 6/7/26 26/6/26 - Realizado envio de RFP, e intenção participantes, em andamento Briefing. Próxima ação: Concluir briefing. Prazo: 29/6/26. 10/6/26 - processo aprovado no TC de hoje e aprovação coletiva concluída no Requestia. Proxima ação: Abertura Open Call proponentes. Prazo: 18/6/26 01/6/26 - Concluído racional de Renováveis e inclusão ET, informado pelo time de Renováveis que não tem linha de PP e informado seguinte texto "Não temos uma linha do PP para esse caso e conforme entendimento que tenho do processo de compras (vamos confirmar com @Amaury Bueno Jr) a alteração do budget incialmente previsto na linha do PP de vocês com os valores adicionais de R$ 83.503,30 (SDP) e R$ 412.579,29 (ARN) podem ser justificados no TC face à demanda não prevista de incluirmos SDP e ARN no processo e requerimento feito na reunião do TC dessa semana". Próxima ação: Confirmação do Amaury conforme acima. Prazo: 03/6/26. 27/5/26 - aprovado PDs e apresentando em TC, sendo definido em TC incluir no processo Serra das Palmeiras e Arinos. Próxima Ação: Incluir na ET e documentação renováveis. Prazo: 3/6/26 26/5/26 - aprovado em Pré TC PD. Próxima ação: Aprovar requestia PDs. Prazo: 29/5/26 18/05/26 - Informado hoje pelo Supervisor Lucas que "devido as demandas altas não foi possível pautar nesse PRE TC desta semana" 11/05/26 - concluído avaliação IA and PDs e enviado PPT atualizado e multicritério final. Próxima ação: Aprovar em Pré-TC. Prazo: 29/5/26 30/04/2026 - Aberto IAC. 13/03/2026 - Concluído documentação para abertura do IAC. Próxima ação: Apresentar ppt final ao Andre Proença. data prevista: 18/3/26 |  | Juliano Torres | Wu Xianbing | 4 - Clarification | Não | Davi Batista Thome | Lucas Ribeiro de Matos |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600077 | New | Confiabilidade | 1 |  | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | Acquisition of sensors and PLC (Programmable Logic Controller) cards - expansion the preditive monitoring system (ILS and JUP HPPs) | 03/08/2026 - Mr. Zhao informou que aguarda revisão centralizada pela CTGI 30/7/2026 - Informado pelo Mr. Zhao expectativa de conclusão da ATA aprovada e assinada até 3/8/26. 20/07/2026 - Conforme resposta do Sr. Shoujun Yue, projeto está atualmente em análise pelo Digital Center da CTG Corporation. Será nos enviado a ATA assim que aprovado. 07/07/26 - Mr. Zhao retornou dizendo que o documento do Digital deve estar disponível em aproximadamente 3 semanas. Aguardar até lá. Prazo: 31/07/26 02/07/26 - Identificado desvio neste processo e provável que não foi apresentado ao Digital Center. Mr. Zhao esta verificando com ficará este tema, solicitado aguardar resolução para prosseguir. Proxima ação: Solucionar ponto do Digital Center. Prazo: 08/7/26 26/6/26 - Concluído Negociação, em ER e DM. Próxima ação: apresentar em Pre-TC. Prazo 29/6/26. 10/6/26 - Concluido preliminary evaluation. Proxima ação: Negociação. Prazo: 16/6/26 08/6/26 - Concluído 2 clarifification sem pendencias. Próxima ação: Negociação. Prazo: 12/06/26 01/6/26 - Concluído 1 esclarecimento com JAV e AFH. Próxima ação: Entrega propostas revisadas. Data: 02/6/26 26/05/26 - Concluido entrega de propostas. Próxima ação: 1 Clarification. Data: 27/05/26 11/05/26 - Definido seguir através de PO e esta em fase de Q&A. Próxima ação: Conclusão Q&A Prazo estimado: 15/05/26. Informado pelo Organizer Gustavo Rocha que as propostas serão enviadas até 22/05/26. 22/04/26- aprovado em pre tc. Proxima ação: Aprovação em TC. Prazo: 22/04/2026 09/4/26 - Enviado processo para Supervisor. Proxima ação: Validação do Supervisor IAC e PD para apresentar em Pre-TC . Prazo estimado: 17/4/26 13/03/2026 - Concluído documentação para abertura do IAC. Próxima ação: Apresentar ppt final ao Andre Proença. data prevista: 18/3/26 | Gabriel Santos Cossari | Juliano Torres | Shoujun Yue | 6 - ER/DM Review/Approval | Não | Gustavo Furuya Rocha | Fernanda Matos D'Almeida |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500179 | Transfer | Confiabilidade |  | 1 |  |  |  | On-demand services to calibrate measuring instruments and measuring tools for all HPPs operated by CTGBr | 11/03/2026 - Concluído processo de aprovações. Aguardando divulgação por parte do Organizer para iniciar a utilização do contrato. 09/03/2026 - Incluído contrato no SAP. Aguardando aprovação do Renato Castilho (férias até 16/03/2026). 06/03/2026 - Concluído o processo de assinaturas. Contrato será incluido no SAP pelo Organizer (Gustavo de férias) para posterior aprovação no SAP. Prazo: 10/03/2026 04/03/2026 - Assinado pelo fornecedor e pelo Organizer. Aguardando assinatura do jurídico (Mariana Gomide Tondowski). Prazo: 06/03/2026 24/02/2026 - Aguardando assinatura do fornecedor. Prazo: 27/02/2026 12/02/2026 - Concluída aprovação no Ariba. Contrato enviado para assinatura. 10/02/2026 - Concluída aprovação da adm de contratos. Iniciado processo de aprovação no Ariba. 06/02/2026 - Identificado um erro nos valores de calibração de 2 itens. Reenviada minuta corrigida para fornecedor. 04/02/2026 - Enviado para aprovação de adm de contratos. 29/01/2026 - Aceita a minuta pelo fornecedor. Enviado para aprovação do juridico. Proximo passo: Aprovação pela adm de contratos. Prazo: 04/02/2026 28/01/2026 - Após dúvidas da especificação do fornecedor, respondido junto com o Organizer. Aguardando de acordo do fornecedor. Prazo: 30/01/2026 22/01/2026 - Respondido as dúvidas do jurídico e enviado novamente a minuta para aprovação do fornecedor após inclusão de clausula da responsabilidade de envio dos instrumentos e alterações solicitadas pelo jurídico. Prazo: 27/01/2026 16/01/2026 - Fornecedor comentou a minuta, teve uma dúvida, que foi esclarecida junto ao organizer e ao fornecedor. Após, seguiu para o Jurídico, em 15/01/2026 05/01/2026 - Realizado cobrança pelo Organizer à empresa em relação a revisão da minuta. Respondido pela Metrotec que nos enviarão a minuta até 12/01/2026 Prazo: 12/01/2026. 16/12/2025 - Concluída a confecção da minuta e enviada ao fornecedor. Prazo: 19/12/2025 10/12/2025 - RC aprovada e carta de aceite assinada. Em confecção da minuta contratual. Prazo: 15/12/2025 09/12/2025 - Aberta RC 20002010; 08/12/2025 - Enviada a carta de aceite ao fornecedor METROTEC. 05/12/2025 - Realizada apresentação no Decision Making. Aguardando emissão da ata para envio da carta de aceite. Ja solicitado envio de dados da empresa Metrotec. 28/11/2025 - Revisada documentação para ser pautado no pré-TC (01/12/2025) e Decision Making (05/12/2025). 24/11/2025 - Apoio ao Gustavo e Carla na preparação da apresentação Decision Making. 14/11/2025 - Recebido as documentações preenchidas corretamente. Proxima etapa: Report e PPT para decision making. Prazo: 19/11/2025 12/11/2025 - Recebido e avaliado as propostas. Enviado ao organizer as modificações necessárias. Prazo de retorno: 14/11/2025 11/11/2025 - Recebido as propostas via Ariba. Proximo passo: envio das documentações pelo Organizer para verificação. Prazo: 13/11/2025 05/11/2025 - Concluida as reuniões de negociação com os fornecedores (METROTEC, MECQ e SOCINTEC). Abertura para envio das novas propostas via ariba (3 dias uteis). Prazo: 11/11/2025. 03/11/2025 - Organizer ira agendar as reuniões com os fornecedores. Prazo: 07/11/2025. 24/10/2025 - Documentações das empresas METROTEC, SOCINTEC e MEC Q estão aprovados para darmos continuidade no processo de contratação. Ja enviado o Preliminary ao organizer pelo Time de Avaliação. Proximos passos: Double check dos documentos (organizer e supervisor); Negociação com fornecedores. Prazo: 29/10/2025. 22/10/2025 - MEC Q enviou a proposta revisada para o organizer. Serão repassadas hoje as propostas para nossa verificação e sequência do processo (negociação). 16/10/2025 – Analisada a documentação das quatro empresas participantes. Duas empresas concluíram as solicitações (METROTEC e SOCINTEC); uma empresa (MEC Q) necessita realizar pequenos ajustes em suas propostas; e uma empresa (RGD) não enviou os documentos solicitados nem atende à lista de instrumentos. Foi solicitado ao Organizer que entre em contato com a empresa MEC Q para solicitar as correções necessárias e dar continuidade ao processo. Prazo: Não informado 15/10/2025 - Recebido novamente questionarios do Clarification (3a rodada) das empresas; 07/10/2025 - Enviado email aos fornecedores solicitando os documentos faltantes e questionamentos do Clarification (2a rodada). Prazo: 14/10/2025. Nota: Aberto chamado CF202500100 para analise de credito das empresas, visto que a empresa METROTEC não conseguiu disponibilizar os balanços financeiros dos últimos 3 anos. 03/10/2025 - Devolvido Clarification para Organizer com as pendencias. Sera enviado novamente aos fornecedores as pendencias. Prazo: 08/10/2025 02/10/2025 - Recebido documentos para avaliação. Prazo: 03/10/2025 26/09/2025 - Recebido a documentação faltantes dos fornecedores. Aguardando envio das documentações pelo Organizer. Prazo: 01/10/2025 23/09/2025 - Somente uma empresa enviou os documentos faltantes. Postergado novamente o prazo. Gustavo irá entrar em contato com as empresas solicitando. Prazo: 25/09/2025 15/09/2025 - Enviado ao Organizer (Gustavo) os Clarification das empresas e a nova lista de instrumentos para calibração. Será enviado aos fornecedores as solicitações dos documentos faltantes e questionamentos. Prazo: 22/09/2025 11/09/2025 - Concluida analise das propostas. Agendada reunião de alinhamento com o time avaliador, organizer e supervisor para 12/09/2025. 09/09/2025 - Em analise de proposta até 12/09/2025. 27/08/2025 - Recebido propostas de 4 empresas. MEC Q, METROTEC, RGD e SOCINTEC. Solicitado ao sr. Gustavo para que ele realize contato com a empresa CTM (empresa que enviou o Market Screening) para questionar o motivo do não envio da proposta. Proximo passo: organização das documentações dos fornecedores (Gustavo) Prazo: 29/08/25 15/08/2025 - Recebido somente uma proposta. Postergado recebimento das propostas para 26/08/2025. 13/08/2025 - Realizado contato com todos os fornecedores (Gustavo). Aguardando envio das propostas. Prazo: 15/08/2025 08/08/2025 - Sem retorno das documentações dos fornecedores. Será necessário postergar o processo e agendar reuniões via Teams para alinhamento (Gustavo). Prazo: 13/08/2025 31/07/2025 - Consultado o Organizer e Supervisor sobre Q&A. Não houve respostas dos fornecedores. Gustavo solicitou contato dos fornecedores. Prazo proposta: 08/08 22/07/2025 - Processo publicado no Ariba. Prazos: Q&A: 30/07; Proposta: 08/08. 21/07/2025 - Concluídas aprovações. Em processo de envio para mercado. Prazo: 23/07/2025. 17/07/2025 - Reenviado para aprovações! 16/07/2025 - Em processo de alteração do Requestia após modificações dos fornecedores. Processo será reenviado para aprovações antes do envio do convite para os fornecedores. 12/07/2025 - [PROENCA] - APRESENTADO NO TC, APROVADO O PROCESSO! 04/07/2025 - Realizada alterações solicitadas na apresentação. Retirado Open Call e incluso mais empresas no processo. Aguardando aprovação da apresentação para envio ao Supervisor e Organizer. 27/06/2025 - Concluídas aprovações. Apresentação no TC dia 02/07/2025. 18/06/2025 - Realizada alterações. Atualizado Requestia com fornecedores (processo será hibrido). Será pautado no pré-TC na proxima semana. 11/06/2025 - Realizada reunião com Organizer e Supervisor para demonstrar o projeto. Em processo de alterações solicitadas. 04/06/2025 - Aguardando revisão pelo Organizer 30/05/2025 - Realizado preenchimento do processo e definido Organizer 27/05/2025 - Ajustes apresentação 19/05/2025 - Realizada apresentação para coordenação. 06/05/2025 - Documentação pronta, aguardando aprovação interna para solicitação do IAC. | Gabriel Santos Cossari | Guilherme Polis |  | 9 - Contract signed | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Carla Cristine Fonseca | Guilherme Polis, Gabriel Cossari e Renato Barbosa | Non Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202600028 | New | Confiabilidade | 1 |  | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 28/05/2026 | On-demand contract to perform lubricating oil analysis in a specialized laboratory for all HPPs operated by CTGBR | 23/07/2026 - Feita reunião de kickoff com a empresa Laboroil. 20/7/26 - Em rota de criação e aprovação do contrato SAP 15/7/26 - Aprovado pelo sr. Evandro e segue para criação e aprovação do contrato SAP 15/7/26 - Se encontra para aprovação do Sr. Evandro; prazo: 15/7. Próximo passo - criação do contrato SAP 2/7/26 - Contrato jurídico em assinatura final. Próxima ação: Conclusão contratação. Prazo: 08/7/26 26/6/26 - Em fase final de aprovação de minuta do contrato administração de contrato. Próxima ação; assinatura de contrato. Prazo: 03/7/26 10/6/26 - Recebido minuta contrato com preenchimento do fornecedor para validação Team Leader. Próxima ação: Concluir e aprovar minuta contrato. Prazo: 17/6/26. 02/06/26- concluído assinaturas de carta de aceite. Próxima ação: preenchimento minuta pelo Fornecedor. Prazo: 10/06/26 01/06/26 - Carta de aceite enviada, em assinaturas. Próxima ação: Minuta contratual. Prazo: 19/6/26 27/05/26 - Aprovado DM. Próxima ação: Carta de aceitação. Data: 03/06/2026 26/5/26 - Aprovado em Pré TC ER e DM. Próxima ação: Aprovar em TC. Data: 27/5/26. 15/5/26 - concluído em 14/5/26 etapa de negociação> Próxima ação: Evaluation Report. Prazo: 20/5/26 11/5/26 - Concluído em 08/5/26 reuniões de negociação com todos proponentes. Próxima ação: Retorno das propostas: 12/05/26. 05/5/26 - Concluído clarification em 04/5/26. Próxima ação: Negociação. Prazo estimado: 15/5/26. 22/4/26 - concluido em 16/4/26 e clarification sendo necessario mais uma rodada de clarification. Proxima ação: 3 clarification. Prazo: 24/04/26 9/4/26 - Recebido 1 clarification em 06/4/26, concluido analise em 09/4/26 e identificado necessidade de 2 clarificiation para 2 fornecedores (LABOROIL e SEMEQ) de total de 4. Proxima ação: entrega 2 clarification. Data proposta: 15/4/26 24/03/26 - Realizado analise do 1 clarification em 23/3/26 e identificado necessidade de esclarecimentos dos 4 proponentes, sendo enviado para organizer em 24/3 para retorno aos proponentes. Próxima ação: envio aos proponentes e retorno para análise 2 clarification: Prazo: 03/4/26 19/03/26 - Propostas dos proponentes - Laboroil, Purilub, Semeq, ALS entregues em 19/3/26. 13/3/26 - Concluído Q&A. Aguardando propostas até 18/3/26 25/02/2026 - [Juliano] - Envio da RFP aos proponentes em 25/2/26. Próxima ação: Q&A: até 06/03 ¦ Propostas: Até 18/3/26. 19/02/2026 - [Juliano] - enviado e-mail com link Ariba data de resposta até 24/2/26. Próxima ação: Envio da RFP para aqueles do open call + vendor list. data prevista: 25/2/26 13/02/2026 - [Juliano] - aberto open call em 12/02/2026. Em andamento envio do link aos proponentes. 12/02/2026 - [PROENCA] - Aprovado em TC 03/02/26 - Em análise do IA pela Organizer Amanda, na sequencia passa para Supervisor que será indicado. | Gabriel Santos Cossari | Juliano Torres | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Amanda Rodrigues Picco | Lucas Ribeiro de Matos |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600XXX | New | Elétrica | 0 | 2 |  |  |  | CCTV - Operational and Patrimonial Surveillance for Ilha Solteira HPPs CCTV - Operational and Patrimonial Surveillance for Jupia HPPs | 10/07/2026 - Aguardando aprovação do digital | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Shoujun Yue | 0 - Not started yet | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600XXX | New | Elétrica | 0 | 2 |  | 30/07/2026 |  | CCTV - Operational for remote control SAG HPP CCTV - Operational for remote control ROS HPP | 10/07/2026 - Aguardando budgetária atualizada para finalizar PDs | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Shoujun Yue | 0 - Not started yet | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600XXX | New | Elétrica |  | 6 |  |  |  | Acquisition of 100 spare stator winding bars (PUs 18) for Ilha Solteira HPP Acquisition of 100 spare BBC-type stator winding bars for Ilha Solteira HPP Acquisition of 100 spare VOITH-type stator winding bars for Ilha Solteira HPP Acquisition of 70 spare VOITH-type stator winding bars for Jupia HPP Acquisition of 90 spare SIEMENS-type stator winding bars for Jupia HPP Acquisition of 90 spare COEMSA-type stator winding bars for Jupia HPP | 16/07/2026 - Aguardando liberação das linhas do AP | Gabriel Santos Cossari | Marcel Cerbantes |  | 0 - Not started yet | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600123 | New | Elétrica | 2 |  | 19/06/2026 | 19/06/2026 |  | Replacement of the SCADA system of CHV HPP (software e hardware) - R$4.610.000,00 Replacement of the SCADA system of CPV HPP (software e hardware) - R$4.970.00,00 | 24/07/2026 - Supervisor marcou reunião de alinhamento para 24/07 as 14h 14/07/2026 - Processo em análise pelo Supervisor até 24/07 30/06/2026 - Processo em revisão pelo Organizer. Sem definição do Supervisor até o momento. 19/06/2026 - Processo reaberto após aprovação do Digital. 10/02/2026 - Chamado havia sido aberto conforme orientação de que o processo andaria em paralelo à aprovação do Digital Center. Com a nova orientação de aguardar essa aprovação para só então dar sequência no processo, estamos cancelando o chamado e reabriremos quando for aprovado pelo Digital Center. 05/02/2026 - Documentos revisados e enviados para o pré-TC em 04/02/26. Previsão de pautar para o próximo TC de 10/02/2026. 29/01/2026 - Definido Organizer-José Miguel Correa. Previsão de devolutiva: 02/02/26. 27/01/2026 - Criado IAC e enviado documentos para análise do Suprimentos. 26/01/2026 - Autorizado iniciar IAC em paralelo com aprovação do Digital 05/01/2026 - Aguardando aprovação Digital CTGI para iniciar o IAC | Gabriel Santos Cossari | Fabrício Niiyama | Shoujun Yue | 1 - IA and PDs | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Levi Camargo Barbosa |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600139 | New | Elétrica |  | 1 | 07/07/2026 | 06/07/2026 |  | Construction of distribution line 13.8 kV for CHV HPP | 04/08/2026 - Pautado para análise em TC para 05/08. 03/08/2026 - Respondidos os questionamentos do PPT e enviado para o organizer pautar no próximo TC. 28/07/2026 - Foram levantados alguns questionamentos no pré-TC. Um dos questionamentos foi sobre a APP e liberações ambientais, que estão aguardando definições da equipe de meio ambiente para ajustes na ET. Sendo resolvida essa questão, a previsão é que o IAC seja pautado no TC da próxima semana. 27/07/2026 - Processo incluído para o próximo pré-TC. 24/07/2026 - PDs revisados e enviados para validação do Supervisor. Aguardando resposta sobre quando o IAC será pautado para análise. 23/07/2026 - Realizada reunião para ajustes na ET e PPT com o time de avaliação. Após definições, ficou sob responsabilidade do Organizer a atualização dos PDs. 21/07/2026 - Definição do Supervisor. 20/07/2026 - Processo encaminhado pelo organizer para definição do Supervisor. 14/07/2026 - Processo em análise pelo Organizer desde 08/07. 07/07/2026 - Aberto IAC202600139 e análise do projeto por Wu Xianbing. | Victor Henrique Pedraci | Victor Pedraci | Wu Xianbing | 1 - IA and PDs | Sim | Alexander Magno Prates | Gustavo Furuya Rocha | Victor Henrique Pedraci; Leonardo Montilha Leal; Gabriel Santos Cossari; Maurilio Faria Morais. | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600144 | New | Elétrica |  | 1 | 16/07/2026 | 15/07/2026 |  | Automation System - PLC (Programmable Logic Controller) Spare part of STO HPP | 06/08/2026 - Processo será aberto como competitive, documentação sendo ajustada 05/08/2026 - Não foi pautado no TC 05/08. Adequando documentação 24/07/2026 - Adequação documentação, inclusão atestado ABB justificativa single source. Previsão Pre-TC 03/08 16/07/2026 - Processo aberto no Requestia. Em preenchimento 10/07/2026 - Realizada apresentação interna para coordenação, serão realizados alguns ajustes para possibilitar abertura dia 15/07 | Gabriel Santos Cossari | Hallyson Izidoro | Shoujun Yue | 1 - IA and PDs | Sim | Eloisa de Oliveira Miranda | Carolina Pires |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600157 | New | Elétrica |  | 2 | 30/07/2026 | 24/07/2026 |  | Replacement of UAC-SA (MCP) JUR HPP Replacement of UAC-SA (MCP) ROS HPP | 30/07/2026 - IA em Preenchimento 14/07/2026 - PDs sendo agrupados. Previsão abrir dia 24/07 devido Fabricio ter ido para GAR | Gabriel Santos Cossari | Fabrício Niiyama | Shoujun Yue | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600160 | New | Elétrica |  | 1 | 04/08/2026 | 22/07/2026 |  | TAQ HPP - Instrumentation panel | 10/07/2026 - Realizada apresentação interna para coordenação, serão realizados alguns ajustes e alinhamentos com a Gerência. Previsão abertura 17/07 | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Lin Xiaoming | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600146 | New | Elétrica |  | 1 | 16/07/2026 | 17/07/2026 |  | Upgrade of the SCADA system of TAQ HPP | 30/07/2027 - Aprovado PDs em TC. Open Call Aberto em 29/07/2026 - com o prazo de término em 05/08/2026. 28/07/2026 - Pre-TC, aprovado. Será pautado no TC em 29/07. 24/07/2026 - Realizada reunião de adequação documentação, previsão para Pre-tc em 27/07. 17/07/2026 - Processo aberto no Requestia. Em preenchimento. 10/07/2026 - Realizada apresentação interna para coordenação, serão realizados alguns ajustes para possibilitar abertura dia 15/07 | Gabriel Santos Cossari | Hallyson Izidoro | Shoujun Yue | 2 - Invitation letter | Sim | Hiago dos Santos Costa | Carla Cristine Fonseca |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600040 | New | Elétrica |  | 1 | 10/02/2026 | 09/02/2026 | 04/07/2026 | Acquisition and installation of the busbar protection System of CN1 HPP | 03/08/2026 - Recebimento das propostas para analise da engenharia. Prazo 06/08 30/07/2026 - Realizado a visita técnica apenas pela NARI. Prazo para entrega das propostas 30/07. 22/07/2026 - Devido solicitação da NARI, foi autorizado pelo supply uma nova rodada de visitas de 22 a 29/07. Foi avisado os 3 fornecedores (APROT, SIEMENS NARI) 06/07/2026 - Propostas devolvidas para revisão e abertura para a SIEMENS. Prazo de entrega 17/07. 29/06/2026 - Recebimento das propostas para analise (somente NARI e APROT, SIEMENS perdeu o prazo) 26/06/2026 - SIEMENS solicita alteração do prazo para 01/07. 19/06/2026 - Proposta analisadas. Solicitado a 3ª revisão. Prazo 26/06 17/06/2026 - Proposta recebidas. Em analise até 19/06 08/06/2026 - Concluído a analise das propostas. Solicitado a 2ª revisão - Prazo 19/06 29/05/2026 - Organizer enviou propostas (2ª revisão) para analise da Eng em 01/06. Em análise até 10/06 01/06/2026 - Aguardando disponibilização das propostas pelo Organizer. 25/05/2026 - Autorizado a extensão do prazo de entrega das propostas para 29/05, conforme solicitação de um dos fornecedores. 20/05/2026 - Agendado a reunião de esclarecimento para os dias 21 e 22/05. Após as reuniões o novo prazo para entrega das propostas revisada será até 25/05 14/05/2026 - Analise das propostas e solicitado a 1 rodada de revisão/adequações 04/05/2026 - Recebimento das Propostas 24/04/2026 - Devolutiva das respostas 17/04/2026 - Q&A 09/04/2026 - Visita Técnica 01/04/2026 a 02/04/2026 - Briefing 24/03/2026 - Envio da RFP 13/03/2026 - Abertura do "Open Call" (até 20/03) 12/03/2026 - Aprovado em EBM (10/03) – aguardando ata 05/03/2026 - EBM previsto para 10/03 03/03/2026 - Processo incluído no TC de 04/03 02/03/2026 - Pautado em PTC 27/02/2026 - Aguardando definição faturamento relés 20/02/2026 - Prazo devolução PDs (24/02) 19/02/2026 - PDs enviado para definição do supervisor 13/02/2026 - PDs em revisão (prazo 19/02) 10/02/2026 - IAC aberto – em preenchimento 05/02/2026 - Aguardando revisão da budgetária para abrir IAC 26/01/2026 - Pronto para TC Interno | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Wu Xianbing | 4 - Clarification | Sim | Davi Batista Thome | Rosane Cavalcante |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500205 | Transfer | Elétrica | 3 |  | 13/06/2025 |  |  | CPV - Replacement of twelve high voltage bushings (550 kV) installed in the four step up transfomers of Capivara HPP TAQ - Replacement of high voltage, low voltage and neutral bushings of step-up transformer TR 4 of TAQ HPP | 24/07/2026 - Foi realizado em 23/07 segunda rodada de negociação comercial. Prazo entrega resposta: 28/07 22/07/2026 - Reuniões de negociação agendadas para 23/07 13/07/2026 - o valor do projeto em RMB está em 21MM (outra escala de aprovações na CTGI) Será realizada nova rodada de negociação. Previsão até 17/07. 10/07/2026 - propostas negociadas recebidas. Agendada reunião com o organizer para verificar o comparativo das propostas e proximos passos em 13/07. 06/07/2026 - recebidas propostas negociadas. Aguarda envio pelo organizer até 06/07. 30/06/2026 - Aguardando disponibilização da proposta negociada. Propostas já recebidas no ariba, aguarda organizer, previsão 01/07. 18/06/2026 - realizadas reuniões de negociação. Prazo da melhor proposta final negociada 26/06 08/06/2026 - resultado: aprovadas TDM, DATA e TSEA, reprovada Hitachi. Negociação prevista para semana de 15 a 19/06. 02/06/2026 - propostas analisadas, realizada reunião com organizer. Aguarda a apresentação do processo para o Amaury para decisão se abrirá ou não nova rodada. Aguarda até 3/5 (1 dia) para definição. 29/05/2026 - Propostas analisadas, solicitada reunião com organizer para apresentação da análise e definição se irá para negociação devido as pendências da Hitachi. Previsão: segunda 01/06. 27/05/2026 - Propostas recebidas. Organizer informou que enviará até 28/05 para análise. 11/05/2026 - prorrogação do recebimento das propostas até 26/05 pela Hitachi. Justificativa: fluxo de aprovações internas da proposta oficial da Hitachi. 05/05/2026 - aguarda proposta com a revisão da ET (10% de adiantamento). Prazo 08/05. Próximo passo: negociação. 30/04/2026 - definido o percentual de adiantamento de 10%. Será enviado aos fornecedores com a ET revisada. Solicitado o prazo para o organizer para atualização das propostas dos fornecedores. 23/04/2026 - Aguarda definição do Suprimentos sobre adiantamento. Assunto com o Amaury. 16/04/2026 - pendente pelo suprimentos a definição do adiantamento (Amaury). Após será realizada nova rodada. Não foi informado o prazo. 10/04/2026 - analisadas propostas e enviadas ao organizer. Pendências: adiantamento de 40% solicitado pela DATA. Conforme alinhado com o Amaury, consultar 1 colocado possível desconto ou seguir sem a DATA. Esclarecimento sobre 2 movimentações previstas para o TR4 não considerada pelos fornecedores. Prazo 16/04 09/04/2026 - foi aberto nova rodada de esclarecimentos. Recebidas as propostas, prazo 9/4. 06/04/2026 - solicitada ao organizer a atualização do processo. Proximo passo negociação, aguardando prazo até 06/04. 26/03/2026 - supervisor abrirá novo evento para correções finais nas propostas. Prazo 31/03 20/03/2026 - após análise, foram enviadas as pendências para o supervisor. TDM: ok, DATA: colocou adiantamento de 40% do material na medição, TSEA: quantidades do critério de medição e adequação da tub. do medidor de gás, Hitachi: ok. Previsão 27/03 18/03/2026 - propostas recebidas. Análise até 19/03 06/03/2026 - solicitada prorrogação pela Hitachi. Prazo 13/03. Nas férias do organizer o processo será tocado pelo supervisor (Levi). 27/02/2026 - realizadas reuniões de alinhamento com os proponentes. Verificada divergência no entendimento da TSEA quanto a quantidade de mobilizações e difal. Proposta revisada até 06/03 para posterior negociação comercial. 24/02/2026 - agendado alinhamento com o organizer para 25/02. 20/02/2026 - enviada análise das propostas para o organizer. Solicitada reunião de alinhamento. Restam poucas pendências de documentos, o relevante é somente a planilha de medição divergente. Aguarda resposta do organizer até 23/02 (segunda) para nova atualização. 13/02/2026 - prorrogação da análise para 20/02. Justificativa: desenhos modernização e análise buchas TR-9 JUP. 12/02/2026 - propostas em análise pelo Time de Avaliação. Prazo 13/02 11/02/2026 - recebidas propostas, organizer enviará até 12/02 para análise do time de avaliação. 30/01/2025 - [Lucas] - Organizer informou que os fornecedores estão revisando as propostas após a 2ª rodada de clarification. Prazo de retorno 05/02. 22/01/2026 - analisadas as propostas e enviado ao organizer para envio aos fornecedores. Solicitada uma reunião de esclarecimento com os fornecedores. Previsão de ser a última rodada. Prazo: 30/01. 15/01/2026 - recebimento das propostas prorrogado para 16/01 por solicitação da TSEA. 05/01/2026 - organizer agendará reuniões com os fornecedores até 16/01. 23/12/2025 - analisadas as propostas e enviado ao organizer. Solicitada reunião com os fornecedores. 19/12/2025 - Solicitado ao organizer o envio das propostas. Foi informado que enviará ainda em 19/12. 18/12/2025 - Propostas recebidas. Prazo para envio para o time de avaliação -19/12. 05/12/2025 - analisadas as propostas e enviado ao organizer. Solicitada reunião com os fornecedores para esclarecimento. Prazo 12/12. 01/12/2025 - Propostas enviadas dia 26/11 para análise. Prazo 4/12. 25/11/2025 - Organizer recebeu as propostas. Envio para Time de avaliação até 26/11 18/11/2025 - Prazo de entrega de propostas prorrogado para 24/11 por solicitação da HITACHI 03/11/2025 - aguarda propostas até 17/11. Realizadas visitas técnicas: Hitachi, Data, TDM e TSEA. 22/10/2025 - respondido Q&A. 14/10/2025 - prazos atualizados: - Perguntas e respostas: 03/11 - Visita técnica: 31/10 - Propostas: 17/11 09/10/2025 - solicitada a prorrogação da visita e entrega das propostas por solicitação do fornecedor Hitachi: visita na semana do dia 27/10 e proposta até 17/11. 08/10/2025 - realizadas visitas técnicas das empresas: TDM, DATA e TSEA. Aguarda agendamento da Hitachi. 03/10/2025 - agendada visita da DATA para 08/10. Solicitada reunião de esclarecimentos pela Hitachi (06/10). 02/10/2025 - realizada visita técnica da TDM. Agendada visita técnica da TSEA para 07/10. 29/09/2025 - mantidos os fornecedores do vendor list: Hitachi, WEG, TDM, GE, DATA E TSEA. PRAZOS VISITA TÉCNICA OU BRIEFING: até 03/10/2025 (aguardando agendamento) PERGUNTAS E RESPOSTAS (Q&A): ATÉ:07/10/2025 ENTREGA DAS PROPOSTAS (VIA PORTAL) ATÉ: 17/10/2025 24/09/2025 - pré cadastro em andamento (HARD COATS e JOY IDEMUDIA). Envio do convite em 26/09. 22/09/2025 - recebidas intenções das empresas: HARD COATS (INDIA), JOY IDEMUDIA (NIGERIA), TDM, TSEA, WEG, DATA, HITACHI. Necessário aguardar prazo de 2 dias para pré-cadastro das empresas HARD COATS e JOY. Prazo 24/09 19/09/2025 - solicitado ao organizer os interessados, foi informado que devemos aguardar até 23:59 do dia 19/09. 15/09/2025 - enviado ao mercado, aguardando interesse dos fornecedores e contato com o vendor. Prazo 19/09. 09/09/2025 - aprovado na CTGI. Será enviada RFP até 12/09. 29/08/2025 - enviado para a CTGI. prazo 15/09 (estimado). "Qualquer prazo que eu informar, seria uma percepção. 26/08/2025 - aprovado no EBM. Envio e aprovação na CTGI - prazo 15/09 (estimado). "Qualquer prazo que eu informar, seria uma percepção. As rotas na CTGI são análogas as do Brasil (TC e EBM), apenas com uma diferença, eles costumam aguardar uma volumetria de processos que vem das unidades da CTG fora da China, para colocar em aprovação. Entre o envio e a aprovação total, isso poderá levar de 3 a 6 semanas." 21/08/2025 - aprovado no TC e pautado no EBM de 26/08. 19/08/2025 - pautado no TC de 20/08. Info do supervisor: 'Há a possibilidade de não ser colocado no TC desta semana, devido haver muitos projetos já pautados e que vem deste a semana passada. Serão priorizados os "Decision Making" e também os prioritários." 15/08/2025 - supervisor solicitou reunião de alinhamento "final". Informado que está mantida a pauta no pré-TC de 18/08. 12/08/2025 - organizer informou que o processo está com o supervisor. Solicitado o apoio do Gabriel para falar diretamente com o supervisor, onde foi informado que ele chamara para alinhamento e posteriormente pautará na proxima semana 19/08. 07/08/2025 - PDs revisados. Aguarda parecer do Levi para adequação do nome do projeto (juntar/retirar quantidades). Organizer informou que será pautado no TC de 12/08. 06/08/2025 - previsão de pauta 11/08. Aguardando validação do supervisor. 31/07/2025 - solicitado ao organizer a conclusão da análise dos PDs. Foi informado que seria enviado para o supervisor. Prazo 11/08 (pauta) 30/07/2025 - realizada reunião com o organizer para explicar o processo. 25/07/2025 - PDs ainda em análise pelo suprimentos. Foi informado que o Suprimentos avaliará a possibilidade de pautar em 28/07 mas não é certeza. Devido ausência do organizer não foi possível a confirmação. 17/07/2025 - PDs em análise pelo suprimentos. Prazo 22/07 10/07/2025 - Avaliação do MK recebido até dia 14/07 07/07/2025 - recebidos os comentários da ET, PPT, IA e efetuada a revisão. Aguardando proposta da TDM atualizada (unificada) para envio ao suprimentos. Previsão: 08/07 04/07/2025 - realizada apresentação para o suprimentos. Comentários serão enviados para ajuste via requestia em 07/07. Ponto a definir: garantia de 24 meses devido ao histórico do processo do TR5 de JUP. 04/07/2025 - em análise dos PDs. Reunião de apresentação para o suprimentos 04/07. 02/07/2025 - análise de crédito concluída. Agendada apresentação para o suprimentos para 04/07. 27/06/2025 - análise de crédito em andamento. Prazo 30/06. 24/06/2025 - aberto chamado CF202500054 para análise de crédito. Prazo 30/06 18/06/2025 - Siemens será retirada devido ao declínio. Adicionada TSEA - aberto chamado para atualizar cadastro CAD20250618001377. Solicitada budgetária para a TSEA, conformado interesse. 16/06/2025 - recebida budgetária da TDM, atualizado racional, PPT, IAC. 13/06/2025 - unificadas as ETs (Subst. buchas CPV, Subst buchas TAQ, Buchas de neutro TAQ). Aberto chamado de SST, solicitada nova análise de seguros, revisado PPT. Aguarda budgetária atualizada de CPV da TDM, previsão 17/06. 13/06/2025 - chamado IAC202500181 cancelado para reabertura junto com o processo de CPV. 05/06/2025 - chamado em atendimento - em análise pelo organizer 04/06/2025 - [Lucas] PDs em análise pelo Organizer 30/05/2025 - [Lucas] Realizada abertura do Requestia. Em preenchimento 12/05/2025 - Revisada a ET, aberto SST: SST202500160. Enviada solicitação para a análise de seguros. 30/04/2025 - não iniciado. 17/04/2025 - Verificar SI, elaborar relatório, atualizar market screening e deixar pronto para abrir | Gabriel Santos Cossari | Maurílio Faria | Zhao Shihao | 5 - Negotiation | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Levi Camargo Barbosa |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202600044 | New | Elétrica |  | 1 | 10/02/2025 | 09/02/2026 | 04/07/2026 | Refurbishment of the QDG 440VCA pannel of Jurumirim HPP | 30/07/2026 - Recebidas propostas negociadas. Aguardando retorno de férias do Team Leader para validação. prazo 10/08 24/07/2026 - Aguardando proposta negociada 21/07/2026 - nova rodada de negociação agendada para 21/07. 14/07/2026 - enviada análise com as pendências para o organizer. Pendente o ajuste no critério de medição da ABB e a adequação do valor da proposta e QS retirando os opcionais. Supervisor solicitou retirar os sobressalentes devido estar acima do budget. Prazo 17/07. 07/07/2026 - enviada análise para os fornecedores. Prazo 13/07. 30/06/2026 - realizada nova rodada com os fornecedores, prazo para adequação das propostas 6/7. 19/06/2026 - enviada análise para o organizer para envio aos fornecedores. Solicitada reunião de equalização entre os fornecedores para esclarecimento do escopo. Previsão até 26/06. 18/06/2026 - propostas em análise até 19/06. 16/06/2026 - recebidas as propostas em 15/06. Prazo para análise 17/06. 03/06/2026 - enviada análise das propostas para o organizer (Sistel e CHS). ABB não enviou proposta. Será aberto novo evento no ariba, previsão 15/06. 02/06/2026 - atualização da análise. Prazo 03/06. Justificativa: avaliação dos processos 0205 e 024. 29/05/2026 - propostas recebidas. Prazo para análise 02/06. 21/05/2026 - solicitada prorrogação pela ABB até 29/05. 18/05/2026 - realizada reuniões com a CHS, SISTEL E ABB. Prazo para propostas 22/05. 08/05/2026 - agendada reunião com os fornecedores para 11/05 06/05/2026 - organizer recebeu a análise das propostas no dia 30, devido estar de licença enviará hoje (6/5) para os fornecedores. Prazo 14/05 06/05/2026 - Aguardando formalização da substituição do Team Leader 23/04/2026 - Sistel, ABB e CHS enviaram propostas. Clarification até 30/04 15/04/2026 - {Lucas] - Propostas até 17/04 09/04/2026 - Realizadas reuniões briefing: General e Sistel; 02/04/2026 - Visitas técnicas realizadas: Sistel, General e ABB. Não compareceram mas participaram do briefing: CHS e Incopel; 26/03/2026 - Agendadas visitas técnicas com os proponentes: Sistel 27/3, CHS Energia 30/3, General West 31/3, ABB Eletrificação 31/3, Incopel 1/4; 17/03/2026 - Abertura de Open Call - Aguardando manifestação de interesse até 23/03 12/03/2026 - IAC aprovado em 10/03/26 . Apresentação em TC aprovada 11/03/26; 05/03/2026 - Reunião para alinhamento com equipe agendada para 06/03 27/02/2026 - [Lucas] - Em conversa com Supply, achamos melhor aguardar o Leo retornar de férias para revisar os comentários técnicos da ET 23/02/2026 - [Lucas] Previsão Pre-TC dia 02/03 e TC dia 04/03 13/02/2026 - Agendado reunião para19/02 (apresentação do projeto ao Work Staff - Hu Bin) 11/02/2026 - Inserida documentação para análise e sequência do processo 05/02/2026 - Pronto para TC interno 26/01/2026 - Análise SST OK, Analise seguros OK, Revisão ET OK, IAF OK, Racional OK, propostas estimativas OK, PPT em final de revisão; 15/01/26 - ET em validação com O&M, Avaliação SST OK - risco Alto, Aguardando retorno análise seguros; | Gabriel Santos Cossari | Maurílio Faria | Hu Bin | 5 - Negotiation | Sim | Amanda Rodrigues Picco | Levi Camargo Barbosa |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600009 | New | Elétrica | 3 |  | 08/01/2026 | 05/01/2026 | 01/06/2026 | Acquisition and installation of the PU01 Protection System of CN2 HPP Acquisition and installation of the PU02 Protection System of CN2 HPP Acquisition and installation of the PU03 Protection System of CN2 HPP | 03/08/2026 - Recebimento das propostas para analise da engenharia. Prazo 06/08 30/07/2026 - Visitas realizadas. Prazo para entrega das propostas 31/07 22/07/2026 - Devido solicitação da NARI, foi autorizado pelo supply uma nova rodada de visitas de 22 a 29/07. Foi avisado os 3 fornecedores (GRID, VOITH e NARI) 15/07/2026 - Clarifications enviados aos fornecedores em 15/07. Prazo 22/07 06/07/2026 - Recebimento das propostas para analise. Prazo 09/07 26/06/2026 - NARI solicita alteração do prazo - 03/07 16/06/2026 - Reunião de esclarecimento concluída. Prazo para envio das propostas 26/06 10/06/2025 - Planilhas de clarification enviadas ao time de procurement em 10/06. 1ª rodada de reuniões de esclarecimentos agendada para 16/06, 08/06/2026 - Analise das propostas em andamento. Previsão de conclusão em 09/06 29/05/2026 - Organizer enviou propostas para analise da Eng em 28/05. Em análise até 03/06 20/05/2026 - Deadline das Propostas 27/05 12/05/2026 - Devolutiva das respostas do Q&A 2 rodada 11/05/2026 - Q&A 2 rodada 07/05/2026 - Devolutiva das respostas do Q&A 06/05/2026 - Q&A 30/04/2026 - Visita Técnica 22 e 23/04/2026 - Briefing 01/04/2026 - Envio da RFP 24/03/2026 - Open Call iniciado (prazo interessados até 31/03) 17/03/2026 - Revisão multicritério concluída e enviada à CTGI 13/03/2026 - Revisão dos formulários multicritério (prazo 13/03) 11/03/2026 - Documentos enviados ao Organizer 06/03/2026 - Solicitação para preenchimento dos documentos 05/03/2026 - Alteração para método multicritério 27/02/2026 - Aguardando retorno da CTGI (previsão 10/03) 10/02/2026 - Processo aprovado no EBM e enviado à CTGI 05/02/2026 - Apresentação no TC (próximo passo EBM 10/02) 04/02/2026 - IA + PDs recomendados no TC para próximo EBM 30/01/2026 - Questionamentos ok + aprovação coletiva + agendado TC 26/01/2026 - Pautado no Pré-TC + questionamentos 22/01/2026 - Ajustes de PDs conforme solicitado 06/01/2026 - Enviado para avaliação 05/01/2026 - Aguardando aprovação do PP2026 para abrir IAC | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Wu Xianbing | 6 - ER/DM Review/Approval | Sim | Jose Miguel Correa | Iracema Sacramento |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600093 | New | Elétrica |  | 1 | 22/04/2026 | 18/05/2026 |  | Plant Information (PI) - 3 Years License | 04/08/2026 - Processo não pautado na pré-TC devido ao documento de aprovação Digital não ser o correto. Foi solicitado para Shoujun Yue o documento correto. Documento foi recebido. Processo será pautado no próximo pré-TC previsto para 10/08/2026 31/07/2026 - Reunião desmarcada devido agenda do fornecedor - Gustavo informou que não o processo será pautado no Pre TC da próxima semana. Dolarização será discutida com CSC 29/07/2026 - Suprimentos solicitou uma reunião com o fornecedor para alinhamento de pagamento - Previsão 31/07/2026 27/07/2026 - Recebida proposta no dia 24/07 após horário comercial - Aguardando avaliação para pautar em TC - Previsão 05/08 24/07/2026 - Aveva informou que enviará a proposta hoje - Aguardando proposta 22/07/2026 - Prazo para entrega da proposta corrigida 23/07 21/07/2026 - Coord de Surpimentos (Supervisor) informou que previsão de pautar para o TC de 29/07 14/07/2026 - Coord de Surpimentos (Supervisor) informou que estão esclarecendo um ponto com o fornecedor relacionado aos impostos. 03/07/2026 - Aguardando definição de substituição do Supervisor 02/07/2026 - Supervisor não integra mais a equipe da empresa. 26/06/2026 - Recebidas propostas negociadas, apenas pequeno ajuste sobre se podemos apresentar em Dolar. Organizer elaborando ER/DM. 15/06/2026 - Propostas avaliadas, assinadas e enviadas para suprimentos 08/06/2026 - Organizer enviou as propostas dia 08/06 (foram recebidas dia 03/06) . Serão analiadas até dia 17/06 27/05/2026 - Proposta avaliada. Enviada solicitação de esclarecimentos previsão 01/06 27/05/2026 - Propostas em avaliação até 05/06 14/05/2026 - RFP enviada para mercado: Q&A - Até o dia 18/05 e Recebimento das propostas - 21/05. 11/05/2026 - Projeto Apresentado em Pré-TC - Previsão de emissão de RFP - 13/05 04/05/2026 - Em análise de PDs - Previsão para emissão de carta 12/05/2026 30/04/2026 - Definido Supervisor. Em análise dos PDs 22/04/2026 - Abertura do IAC 30/01/2026 - Pronto para TC interno | Gabriel Santos Cossari | Leonardo Watanabe | Shoujun Yue | 6 - ER/DM Review/Approval | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Thiago Matos |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600041 | New | Elétrica |  | 1 | 10/02/2026 | 09/02/2026 | 04/07/2026 | Acquisition and installation of the redundant busbar protection System of JUP HPP | 04/08/2026 - Envio da documentação para apresentação. TC dia 05/08 03/08/2026 - Aprovado no Pré-TC 27/07/2026 - Reuniões de negociação (SIEMENS e NARI). Prazo para entrega das propostas 30/07/2026; 08/07/2026 - Revisões concluídas. Negociação ocorrerá na semana do dia 27/7, por motivo de férias do team leader 06/07/2026 - Recebimento da proposta SIEMENS revisada. Prazo 07/07. 30/06/2026 - A NARI concluiu o ciclo de revisões. A SIEMENS atendeu apenas parcialmente às solicitações encaminhadas. Solicitado a revisão para a SIEMENS e o envio da versão atualizada até 03/07/2026. 26/06/2026 - Propostas recebidas. Aguardando disponibilização (previsão 26/06) - Prazo para conclusão das analises - 30/06. 18/06/2026 - Siemens solicitou postergação. Novo Prazo - 24/06. 17/06/2026 - Propostas analisadas e devolvidas para revisão. Prazo 19/06 12/06/2026 - A NARI solicitou postergação do prazo para entrega das proposta. Novo prazo 16/06. 02/06/2026 - 1º round de reuniões de esclarecimentos realizadas. o Prazo de envio ficou para 12/06/2026 devido a complexidade das adequações. 29/05/2026 - Organizer enviou propostas para analise da Eng em 29/05. Em análise até 10/06 15/05/2026 - Q&A: até 18/05/2026, Propostas até 28/05/2026 13/03/2026 - Abertura do "Open Call" (prazo respostas até 20/03) 12/03/2026 - Aprovado em EBM (10/03) – aguardando ata 05/03/2026 - EBM previsto para 10/03 03/03/2026 - Processo incluído no TC de 04/03 02/03/2026 - Pautado em PTC 27/02/2026 - Aguardando definição faturamento relés 20/02/2026 - PDs devolvidos para revisão (prazo 23/02) 19/02/2026 - PDs em análise do supervisor (prazo 20/02) 13/02/2026 - Aguardando cadastro APROT e análise de crédito (prazo 24/02) 10/02/2026 - IAC aberto – em preenchimento 05/02/2026 - Aguardando revisão da budgetária para abrir IAC 29/01/2026 - Pronto para TC interno | Gabriel Santos Cossari | Yuri Moura | Shoujun Yue | 7 - Decision Making | Sim | Jose Miguel Correa | Levi Camargo Barbosa |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600003 | New | Elétrica | 1 |  | 08/01/2026 | 05/01/2026 | 03/06/2026 | Replacement of the Speed Governor for PU02 of Jurumirim HPP | 03/08/2026 - Solicitado ao organizer, o posicionamento do jurídico. Aguardando retorno. 27/07/2026 - Realizado contato via telefone com a Reivax, que informou que respondeu o e-mail sobre a minuta solicitando alguns ajustes. Informado ao organizer que repassou para o Jurídico. Aguardando retorno. 21/07/2026 - Reivax informou que a minuta está em análise e responderá até 24/07. 20/07/2026 - Organizer solicitou resposta sobre a minuta via e-mail em 16/07/2026. 14/07/2026 - Minuta continua em análise pelo fornecedor. 08/07/26 - Minuta contratual validada pelo jurídico e enviada para validação da Reivax. 29/06/26 - Ajustes e validação da minuta contratual pelo Compliance. Supervisor está realizando ajustes para validação do Jurídico. RC se encontra aprovada. 09/06/26 - RC elaborada e enviada para análise. 03/06/2026 - Carta de aceite enviada a Reivax. 03/06/26 - IAC aprovado em TC. Organizer está elaborando a carta de aceite. 02/06/2026 - Realizado ajustes no ER e PPT após apresentação em pré TC. Encaminhado para análise em TC em 03/06/26. 29/05/2026 - Finalizada etapa Negotiation e documentação para apresentação do IAC em pré TC no dia 01/06/26. 25/05/2026 - Recebida proposta revisada da empresa REIVAX, report será enviado para avaliação da supervisão até 27/05. Parte técnica OK. 19/05/2026 - Realizada segunda rodada de Negotiation, onde a empresa REIVAX se comprometeu a revisar os valores monetários e retornar até 22/05. 15/05/2026 - Agendada uma segunda reunião de negociação com a REIVAX para 19/05, pois a proposta recebida ainda está acima do budget aprovado. 06/05/2026 - Realizada primeira rodada de Negotiation, onde a empresa REIVAX se comprometeu a revisar os valores monetários e retornar até 13/05. 30/04/2026 - Finalizado Clarification, agendado Negotiation para 06/05. 27/04/2026 - Proposta analisada e solicitado ao organizer agendar reunião com o fornecedor, como maneira de agilizar o processo, pois ficaram pendentes apenas três pequenas correções para atendimento completo à ET. 17/04/2026 - REIVAX informou que irá realizar as correções solicitadas e reenviar a proposta até 24/04/2026. 15/04/2026 - Reavaliada proposta da empresa REIVAX após correções realizadas pela mesma, porém ainda sim serão necessárias algumas correções para atendimento a ET. Lista de pendências enviadas ao organizer para validar as informações junto ao fornecedor. 06/04/2026 - Após reunião de esclarecimentos, ficou definida a data 10/04/2026 para que a proponente REIVAX envie a proposta com as devidas correções. 02/04/2026 - Agendada reunião para esclarecimentos da proposta junto ao fornecedor para 06/04/2026. 01/04/2026 - Proposta da empresa REIVAX analisada e considerações enviadas ao organizer para agendarmos reunião e validar as informações. 31/03/2026 - Proposta enviada pela REIVAX em análise pelo time de avaliação. 27/03/2026 - As empresas ANDRITZ e ABB declinaram na participação do processo e a Woodward não nos retornou. Somente a empresa REIVAX enviou proposta para participar do processo. 18/03/2026 - Não houve questionamentos para Q&A. 17/03/2026 - A empresa VOITH declinou na participação do processo. 11/03/2026 - Visita técnica na UHE Jurumirim pela empresa VOITH. 27/02/2026 - Prazos prorrogados. Visita técnica até o dia 13/03, Q&A: 18/03 e entrega das propostas até o dia 27/03. 10/02/2026 - Processo incluído no Ariba. Visita técnica até o dia 06/03, Q&A: 11/03 e entrega das propostas até o dia 20/03. 30/01/2026 - Open Call aberto no Ariba com prazo final até o dia 06/02/2026. 28/01/2026 - Projeto aprovado em TC. 26/01/2026 - Projeto aprovado em PRÉ TC. 20/01/2026 - Projeto em análise com o Supervisor, previsão 26/01/2026. 14/01/2026 - Projeto apresentado ao Lin Xiaoming. 07/01/2026 - Aberto chamado IAC202600003 no Requestia. 05/01/2026 - Aguardando aprovação do PP2026 para abrir IAC no Requestia. | Gabriel Santos Cossari | Victor Pedraci | Lin Xiaoming | 8 - Draft Contract | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Lucas Ribeiro de Matos | Victor Henrique Pedraci; Luis Francisco Mastrodomenico; Gabriel Santos Cossari; Leonardo Seiji Watanabe. | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600007 | New | Elétrica | 2 |  | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 01/06/2026 | Inspection and supervision services for the assembly of the PU-06 circuit breaker at ILS HPP Inspection and supervision services for the assembly of the PU-03 circuit breaker at CPV HPP | 05/08/2026 - [Lucas] - Em processo de aprovação no ARIBA. Próximo passo, assinatura. 30/07/2026 - [Lucas] - ADM de contratos finalizou a validação. Em aprovações internas do Ariba 21/07/2026 - aguarda chamado para análise do jurídico. Previsão 21/07, prox passo ADM. 16/07/2026 - carta assinada. Aberto chamado para atualizar valor da minuta e aprovador (Giulliano). Prazo 17/07. Próximo passo, Adm contratos. 15/07/2026 - aprovado no TC, carta de aceitação em assinatura. 14/07/2026 - Pautado no TC de 15/07 10/07/2026 - solicitada atualização do processo ao organizer, sem sucesso. 06/07/2026 - realizada reunião de negociação, proposta final em 08/07. 30/06/2026 - preliminary assinado após a reposta da análise de crédito. Próxima etapa negociação, previsão até 3/7. 26/06/2026 - proposta aprovada com as ressalvas: validade da proposta - 90d - aceito pelo time de avaliação, balanço pendente - aguarda aprovação do financeiro devido a recusa do envio pela Siemens. Previsão do envio do preliminary assinado 29/06, posteriormente negociação. 18/06/2026 - siemens informou que está validando a proposta com o seu comercial/jurídico. Previsão 19/06 16/06/2026 - siemens informou que aguarda aprovação da proposta para envio. Previsão 16/06 09/06/2026 - realizada reunião com a Siemens. Proposta final será enviada até 12/06. 29/05/2026 - realizada reunião com Supr. e Juridico. Avaliada minuta que deverá ser aceita pela CTG sem comentários (segundo a Siemens). Pendentes a confirmação de 2 pontos para devolução e prosseguimento: 1 - cláusula de multa de SST (enviado p/ SST para validação), 2 - cláusula de repasse de valores devido a reforma tributária - Luciana Jur confirmará com o TAX. Previsão de prosseguimento: 01/06. 27/05/2026 - siemens respondeu a minuta, enviado para o jurídico. Prazo 01/06 25/05/2026 - Siemens informou que responderá o email da minuta. Previsão 26/05. 18/05/2026 - minuta com a Siemens após comentários do jurídico CTG. Foi solicitado pelo Supply Amaury agilizar junto ao fornecedor. 08/05/2026 - solicitado pelo organizer o "de acordo" da minuta da Siemens. Em paralelo foi realizada reunião com o jurídico. Solicitado pelo jurídico reunião com o jurídico da siemens para equalização da minuta. Previsão 13/05 04/05/2026 - após negociação do Amaury com a Siemens foi recebida a minuta enviada ao jurídico. Próximos passos: análise da minuta pelo jurídico CTG e compliance para decisão. Posteriormente será retomado o clarification. Previsão de retorno do clarification até 8/05. 30/04/2026 - solicitado ao organizer/supervisor a atualização da negociação junto a Siemens, sem retorno. 24/04/2026 - Supervisor informou que o Amaury ainda está tratando diretamente com o Bruno Cardoso (Siemens) a minuta. Sem prazo. 22/04/2026 - Siemens informou que não aceita nenhuma alteração na minuta. Supervisor repassou para Amaury que vai escalar assunto na Siemens. Previsão 28/04; 17/04/2026 - Aguardando análise e validação do fornecedor Siemens na Minuta, após análise do jurídico da CTG. 08/04/2026 - revisada a minuta siemens com o organizer para envio ao compliance e jurídico. Prazo 15/04 06/04/2026 - atualização: Ao solicitarmos alguns ajustes nas propostas e atendimento ao Qualification Requirements, o fornecedor informou não aceitar nossa Minuta Contratual, enviando 03 opções, sendo uma dessas o aceite na Minuta da Siemens. Informou também que, irão trabalhar em uma nova oferta e solicitações ao Clarification, após definirmos quais das 03 opções aceitaremos. Desta forma, solicitamos orientação do Jurídico da CTG para análise das opções e Minuta do fornecedor, através do chamado CRW38724. Segue abaixo opções enviadas pelo fornecedor Siemens. 1. Assinatura do cliente (alguém com procuração) na proposta da Siemens Energy (opção mais ágil). 2. Utilização da minuta contratual padrão da Siemens Energy (sem discussão de minuta). 3. O cliente emitir um pedido de compra inserindo a observação que aceita as condições técnicas/comercias indicadas na proposta Assim que tivermos retorno do Jurídico da CTG, lhes informaremos. ". Prazo 07/04. 01/04/2026 - minuta da Siemens encaminhada ao jurídico para análise. Prazo das propostas 06/04. 31/03/2026 - após contato do supervisor com a Siemens esta informou que só vai seguir após o aceite da minuta pela CTG. Supervisor informou Amaury e encaminhará a minuta para o Jurídico. Aguarda confirmação dos próximos passos em 01/04. 30/03/2026 - informado que a Siemens não enviou proposta. Solicitado ao supervisor contactar o gerente da conta da Siemens e nos posicionar. Prazo 31/03 17/03/2026 - Proposta recebida e analisada. Encaminhada ao organizer. Sugerida reunião para explicar ao fornecedor os documentos pendentes. A proposta técnica está ok, pendente somente a quantidade de diárias. Prazo 27/03 11/03/2026 - Proposta recebida pela Siemens. Envio ao time de avaliação será dia 17/03 devido ao prazo da RFP. 10/03/2026 - Siemens não enviou proposta, prorrogado até 11/03. 04/03/2026 - prorrogado prazo da proposta para dia 06/03 por solicitação da Siemens. 24/02/2026 - enviado nova RFP com prazo de 03/03. Organizer e Supervisor informaram que a Siemens não acessou o Ariba devido ao email errado cadastrado. Solicitado a redução do prazo, foi informado pelo supervisor que não é possível devido a política. 23/02/2026 - cobrado organizer sobre o recebimento das propostas, sem respostas. Prazo 23/02 11/02/2026 - Prorrogado o prazo para 20/02 por solicitação da Siemens. 05/02/2026 - [Lucas] - RFP enviado com prazo de propostas até 06/02. 28/01/2026 - Aprovado em TC. Aguardando Organizer passar as datas dos próximos passos. 22/01/2026 - realizada reunião com o organizer/supervisor. Revisados os PDs. Previsão para pré-TC de 26/01 15/01/2026 - definido o organizer: Fabio Ricci. Supervisor será indicado até 15/01. 09/01/2026 - chamado aberto aguardando atendimento procurement. 05/01/2026 - Aguardando aprovação do PP2026 para abrir IAC no Requestia | Gabriel Santos Cossari | Maurílio Faria | Wu Xianbing | 8 - Draft Contract | Sim | Fabio Macieira Ricci | Carolina Lira Cardoso |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600008 | New | Elétrica | 1 | 2 | 08/01/2026 | 05/01/2026 | 27/05/2026 | Upgrade of the SCADA system of JUR HPP Upgrade of the SCADA system of ROS HPP Upgrade of the SCADA system of SAG HPP | 31/07/2026 — Contrato em fase final de aprovação da Gestão de Contratos 24/07/2026 — Minuta em análise do jurídico 22/07/2026 — Minuta em avaliação do fornecedor 14/07/2026 — Após análise da área de compliance, a minuta foi encaminhada para nova análise do jurídico. A intenção é que o documento seja encaminhado ainda essa semana ao fornecedor. 01/07/2026 — Minuta ainda com time do jurídico, previsão de envio para a IPR até sexta-feira 23/06/2026 — Recepção da minuta contratual comentada pela IPR. Encaminhada ao time de jurídico. 16/06/2026 — Contrato em processo de finalização para envio a IPR (empresa vencedora) 01/06/2026 — Processo aprovado em TC e carta de aceite enviada para a IPR, que foi a vencedora do processo. Estou buscando a data limite para retorno da assinatura. O próximo passo é a discussão da minuta contratual. 25/05/2026 — Processo será apresentado no pré TC de hoje. 22/05/2026 — As propostas recebidas estão conforme os requisitos da CTG e o processo será encaminhado ao supervisor e posteriormente ao pré TC. 21/05/2026 — Propostas recebidas hoje, com previsão de análise até dia 22/05. 15/05/2026 — 1ª Rodada de Negociação realizada com todos os fornecedores. Recebimento das propostas atualizadas até dia 20/05. 11/05/2026 — Preliminary assinado pelos avaliadores e líder do projeto. Aguardando as datas das reuniões, que serão marcadas pelo Gustavo. 11/05/2026 — As novas propostas foram recebidas e estão conforme os requisitos. Preliminary encaminhado para assinatura dos evaluators. Após essa etapa, serão marcadas as reuniões de Negotiation, para a semana do dia 18/05. 04/05/2026 — Reuniões de clarification realizadas; novas propostas previstas para 07/05. 29/04/2026 — Reuniões com fornecedores agendadas para a semana de 04/05. 22/04/2026 — Propostas recebidas em 17/04; clarification até 30/04. 07/04/2026 — Ajuste de cronograma: Q&A até 08/04; propostas até 17/04. 30/03/2026 — Briefings realizados; envio de perguntas (Q&A) até 01/04. ¦ PERÍODO ¦ ATIVIDADE ¦ ¦ -------------- ¦ ------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Abr&Mai/26 ¦ Recebimento, revisão de propostas & Clarifications ¦ ¦ Mar&Abr/26 ¦ Q&A, briefings e alinhamentos técnicos com fornecedores ¦ ¦ Fev&Mar/26 ¦ Abertura do processo, convites e condução junto aos fornecedores ¦ ¦ Jan&Fev/26 ¦ Aprovações formais, preparação documental e inicialização do processo ¦ | Gabriel Santos Cossari | Júlio Casagrande | Hu Bin | 8 - Draft Contract | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Lucas Ribeiro de Matos |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600024 | New | Elétrica | 1 |  | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 13/06/2026 | Acquisition of a step-up transformer as a spare part for Garibaldi HPP | 05/08/2026 - [Lucas] - Minuta em validação de ADM. Prazo 06/08 30/07/2026 - [Lucas] - Minuta em validação de ADM. Prazo 31/07 17/07/2026 - proposta em análise com o jurídico. Prazo 21/07. 14/07/2026 - Minuta continua em análise pelo fornecedor 08/07/2026 - minuta analisada pelo jurídico e enviado ao fornecedor. Aguarda análise do fornecedor até 10/07. 30/06/2026 - recebida minuta e enviado "de acordo". Próximo passo, devolver ao jurídico via ariba para uso da minuta. Prazo 6/7. 26/06/2026 - aprovado no TC em 24/06 - Eikon (Krapper). Carta de aceite assinada. Próximos passos: envio da minuta para o fornecedor - previsão 30/06. 18/06/2026 - solicitado ao organizer as propostas. Informado que está proparando para o envio do resultado. Previsão 19/06 17/06/2026 - realizadas reuniões de negociação. Melhor proposta deverá ser enviada até 17/06 as 23:59. 12/06/2026 - enviado Preliminary form assinado. Previsão de negociação 17/06. 10/06/2026 - realizada reuniões com os fornecedores. Recebimento das propostas até 10/06 no final do dia. Negociação 11/06. 09/06/2026 - enviadas propostas pelos fornecedores com as mesmas pendências: EIKON - tabela do critério de medição e ensaio faltante, Zilmer - retirar cluausula 4.13 e ensaio faltante. Solicitado ao organizer realizar ligação para os fornecedores e acertar de imediato os itens faltantes. Aguarda atualização até o final do dia 09/06. 08/06/2026 - recebidas propostas atualizadas. Análise até 09/06. 02/06/2026 - analisadas propostas e enviado ao organizer para envio aos fornecedores. Questionada a possibilidade de negociar e acertar as pendência na proposta negociada. Aguarda prazo até 03/06. 29/05/2026 - Propostas recebidas. Prazo para análise 01/06. 18/05/2026 - enviada a análise das propostas para o organizer (2 round). Prazo para recebimento das propostas atualizadas 28/05 15/05/2026 - recebidas propostas para análise. Prazo para análise 19/05 (terça-feira) 12/05/2026 - aguarda proposta do organizer. Enviado novo integrante do time (Willian Mocelin) ao organizer para envio das propostas ao time. Prazo 13/05. 28/04/2026 - realizadas reuniões de esclarecimento com a Eikon, Grid e Zilmer. Prazo para envio das propostas revisadas 08/05. 24/04/2026 - propostas e enviadas ao organizer dos proponentes Eikon, Grid e Zilmer. O fornecedor Grid trata-se de revenda. Prazo 01/05. 15/04/2026 - Recebidas propostas dos fornecedores Eikon, Grid e Zilmer. Em análise pelo time de avaliação até 22/04. Os fornecedores P&J, TRP, VEC e Weg não enviaram propostas. O fornecedor WEG enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, porém, sem tempo hábil. Informou por telefone das dificuldades no atendimento aos requisitos exigidos (Qualification Requiremenets), pois esta ação necessitará mobilizar vários setores e pessoas da WEG, levando ao declínio. Solicitei um e-mail formalizando estas informações 01/04/2026 - solicitada prorrogação pela WEG até 10/04. 27/03/2026 - Eikon e Grid enviaram propostas, Zilmer solicitou prorrogação. Prazo 03/04 para entrega das propostas 19/03/2026 - realizadas as reuniões com todos os proponentes. Até dia 19/03 somente a Eikon enviou proposta. Solicitado pela Zilmer a prorrogação até 25/03. 10/03/2026 - reuniões com os fornecedores em andamento, reprogramada reunião com P&J e TRP para 11/03. 04/03/2026 - Interessados: Eikon, P&J, Grid, TRP, VEC, WEG, ZILMER Cronograma: BRIEFING: 06/03/2026 até 10/03/2026 PERGUNTAS E RESPOSTAS (Q&A): ATÉ: 12/03/2026 ENTREGA DAS PROPOSTAS: ATÉ: 19/03/2026 27/02/2026 - Organizer informou que extraiu do Ariba os fornecedores que manifestaram intenção de participar e solicitou pré-cadastro. Prazo das propostas 02/03. Solicitado ao organizer informar quais são os interessados. 19/02/2026 - enviado ao mercado, prazo para intenção - até 26/02. 12/02/2026 - aprovado no TC envio ao mercado até 13/02 (organizer preparando os documentos) 10/02/2026 - pautado no TC de 11/02. 05/02/2026 - [Lucas] - Docs revisados. Será pautado no pre-TC de 09/02. 30/01/2026 - [Lucas] Comentários respondidos no PPT e ET e enviados ao Gabriel subir no Requestia devido eu não ter esta opção 23/01/2026 - IAC202600024 aberto aguardando atendimento do Procurement. Envio dos documentos para Mr. Xianbing via email (optou por não realizar apresentação). 12/01/2026 - Pronto para apresentar em TC Interno | Gabriel Santos Cossari | Maurílio Faria | Wu Xianbing | 8 - Draft Contract | Sim | Fabio Macieira Ricci | Carolina Lira Cardoso |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600029 | New | Elétrica |  | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 26/06/2026 | Substituition of the remote SE's PLC (Programmable Logic Controller) (Abdon Batista) of Garibaldi HPP | 03/08/2026 - Minuta está em análise pela administração de contratos 24/07/2026 - Minuta ainda em tramitação jurídica 15/07/2026 - Minuta para análise do jurídico (SLA 3 dias - Previsão 17/07) 14/07/2026 - Organizer está aguardando informações sobre alíquotas de imposto, para poder encaminhar o documento para análise do jurídico. 01/07/2026 - Carta de aceite assinada e minuta contratual encaminhada para o fornecedor, ambas na data deste comentário. 24/06/2026 - Processo aprovado em TC. Carta convite será enviada ainda hoje pra Autvix. 17/06/2026 - Foram realizadas as reuniões de Negotiation com os fornecedores no dia 16/06. Data para recebimento das novas propostas: 19/06. 10/06/2026 - Será realizada 2° round de negociação com os fornecedores após o retorno das ferias do Team leader aprox (16 de Junho). Houve uma diferença no breackdown entre os fornecedores , 2 itens de serviço da menor oferta bem maior que o 2° colocado. 25/05/2026 — 2ª rodada de negociações realizadas com os fornecedores IPR e Autvix. Recebimento da proposta revisada previsto para o dia 03/06/2026. 21/05/2026 — Depois de realizar nova análise sobre os CNDs das empresas, notou-se que a empresa LCS está com a CND Municipal inválida, dessa maneira nós iremos desqualificá-la do processo e seguir com as empresas Autvix e IPR. Dessa forma, as reuniões de negociação serão marcadas semana que vem (Sem 25/05). 18/05/2026 — Preliminary assinado e encaminhado para organizer. As reuniões de negociação serão marcadas para essa semana (18/05) 11/05/2026 — Propostas recebidas no dia 08/05 e repassadas no dia 11/05 para os avaliadores. A intenção é concluir a análise até o dia 12/05. Se tudo estiver conforme o esperado. Iremos assinar o preliminary no mesmo dia e marcar as reuniões de Negotiation para a semana do dia 18/05. 07/05/2026 — As propostas das empresas Autvix e LCS foram recebidas dentro do prazo estipulado. A empresa IPR não enviou a proposta na data, mas mostrou intenção de continuar no processo. Dessa maneira, iremos abrir uma nova rodada de Clarification, para que eles consigam encaminhar a documentação. A nova data para recebimento das propostas revisadas é até amanhã (08/05) 28/04/2026 — Reuniões realizadas; propostas revisadas serão recebidas até 30/04. 24/04/2026 — Reuniões de esclarecimento (1ª rodada de Clarification) agendadas para a semana de 27/04. 22/04/2026 — 1ª rodada de Clarification concluída; questionários enviados; respostas esperadas até 30/04. 13/04/2026 — Propostas recebidas em 10/04; revisão prevista até 22/04. 07/04/2026 — Data de recebimento das propostas alterada para 10/04. **As atividades detalhadas se encontram como anexo nesse formulário. ¦ PERÍODO ¦ ATIVIDADE ¦ ¦ -------------- ¦ ------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Abr/26 ¦ Recebimento e avaliação das propostas & Clarification ¦ ¦ Mar&Abr/26 ¦ Q&A ¦ ¦ Fev&Mar/26 ¦ Abertura do processo, comunicação e condução junto aos fornecedores ¦ ¦ Fev/26 ¦ Aprovações formais (pré-TC e TC) e liberação do processo ¦ ¦ Jan&Fev/26 ¦ Elaboração da documentação e definições iniciais ¦ | Gabriel Santos Cossari | Júlio Casagrande | Wu Xianbing | 8 - Draft Contract | Sim | Amanda Rodrigues Picco | Rosane Cavalcante |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500140 | Transfer | Elétrica | 0 | 0 | 17/04/2025 |  |  | ILS - Acquisition of 12 440kV surge arresters for ILS HPP JUR - Acquisition of 06 245 kV surge arrester for JUR HPP, CHV - Acquisition of 15 220 kV surge arresters for CHV HPP, JUP - Acquisition of 27 surge arresters for JUP HPP (21 - 440kV and 06 - 120kV) | 12/05/2026 - Contrato 4600002030 Assinado e encaminhado para a Siemens e Departamentos de Contratos e Contabilidade. 11/05/2026 - Contrato 4600002023 (Início 05.05.2026 e Término 05.05.2028). Solicitado o cronograma de fornecimento do projeto. 07/05/2026 - Documento assinado. Organizer subirá o contrato no SAP. 27/04/2026 - Contrato está em aprovação novamente da Gestão de Contratos devido a alteração na minuta. 22/04/2026 - Contrato em análise do jurídico. 16/04/2026 - Processo de assinatura está com a Siemens. 14/04/2026 - Em processo de assinaturas. 10/04/2026 - Aguardando aprovação do fluxo de Gestão de Contratos. 06/04/2026 - Conforme informações do Organizer, aguardando a aprovação do fluxo de Gestão de Constratos. 31/03/2026 - Contrato encaminhado pela Siemens e já analisado pela Mariana. Encaminhado para análises da Siemens. Prazo de retorno previsto 07/04/2026. 30/03/2026 - Solicitado ao organizer retorno da Siemens. 26/03/2026 - Aguardando envio dos comentários da Siemens com previsão de retorno até 27/03/2026. Em seguida será analisado pela Mariana previsão até 31/03/2026. 13/03/2026 - Encaminhada a minuta contratual para a Siemens com prazo de retorno previsto para até 18/03/2026. 13/03/2026 - Reunião interna realizada com definição dos pontos comentados pela Siemens. Previsão de envio da minuta para a Siemens no dia 13/03/2026. 12/03/2026 - Reunião interna agendada para hoje para fechamento dos pontos comentados pela Siemens. 11/03/2026 - Realizada reunião com a Siemens e previsão de retorno com os comentários até dia 13/03/2026. 10/03/2026 - Reunião reagendada para amanhã dia 11/03/2026 das 15-18:00 hrs. 27/02/2026 - Reunião de alinhamento da Minuta Contratual com a Siemens dia 10/03/2026. 23/02/2026 - Documento analisado e encaminhado para o Organizer. Será encaminhado para o departamento de compliance (Livia) para ajustes com prazo de 25/02/2026. Posteriormente será encaminhado para o departamento jurídico (Luciana) verificar as considerações e encaminhar para a Siemens. Aguardando esta data para envio. 19/02/2026 - Documento encaminhado para análise em relação aos pontos comentados pelo jurídico da CTG e Siemens. Previsão de retorno para o organizer dia 25/02/2026. 13/02/2026 - Realizado reunião com o departamento jurídico da Siemens e CTG. Nova reunião prevista para o dia 20/02/2026. 12/02/2026 - Reunião reagendada para amanhã dia 13/02/2026 com o departamento jurídico da Siemens para concluir os esclarecimentos. 09/02/2026 - Realizado reunião de esclarecimentos do contrato com departamento jurídico da Siemens e CTG. Nova reunião acontecerá dia 11/02/2026 para finalizações dos esclarecimentos. 06/02/2026 - Aguardando retorno do nosso departamento jurídico. Agendado reunião de alinhamento da minuta do contrato com a Siemens dia 09/02/2026. 05/02/2026 - Retorno da análise do compliance. Departamento jurídico analisará os comentários realizados. 05/02/2026 - Aguardando a análise e respostas do compliance (Lívia). Data de retorno previsto 05/02/2026. 03/02/2026 - Encaminhado ao organizer a minuta do contrato analisado e comentado. 03/02/2026 - Reunião interna realizada com o organizer e departamento jurídico. Prazo de retorno dos comentários previsto para o dia 04/02/2026. 30/01/2026 - Reunião interna com o organizer e departamento jurídico de alinhamento da minuta de contrato da Siemens no dia 02/02/2026. Reunião de alinhamento da minuta do contrato com a Siemens, agendado para o dia 09/02/2026. 29/01/2026 - Informado pelo organizer a devolução do contrato previsto para o dia 30/01/2026. 27/01/2026 - Não encaminhado o contrato conforme informado. Solicitado ao organizer realizar novo contato. 26/01/2026 - Informado pela Siemens que retornará o contrato hoje dia 26/01/2026. Aguardando envio. 21/01/2026 - A Siemens levantou uma questão sobre o Due Diligience mas não devolveu a minuta comentada. Prazo de retorno previsto até 23/01/2026. 14/01/2026 - Prazo de retorno da Siemens dia 19/01/2026. 13/01/2026 - Realizado reunião de entendimento com o Organizer e Jurídico referente aos pontos ajustados no contrato. Será encaminhado para a Siemens analisar, realizar comentários se necessário e nos retornar. (aguardando o prazo). 08/01/2026 - Aguardando retorno do jurídico para marcação de reunião com a Siemens. 07/01/2026 - O departamento de compliance (Livia Pereira) respondeu ao questionamento solicitando a verificação com o time de CSC sobre o envio do Questionário de Due Diligence de Integridade para a Siemens – reforçando que o de LGPD não precisa ser preenchido, considerando o escopo do contrato 06/01/2025 - Organizer repassou umas questões do jurídico para o departamento de Compliance e TAX (Taxas e contábil). Foi encaminhado email para Romano Pinto onde o mesmo respondeu com os comentários contábeis. 29/12/2025 - Devido ao recesso, será solicitado na primeira semana do novo ano o feedback do departamento jurídico. 18/12/2025 - Encaminhado para o organizer o contrato analisado. O mesmo fará os seus comentários para apresentação ao juridico da CTG (Mariana). 15/12/2025 - Organizer encaminhou o contrato para respondermos a todos os comentários, prazo de retorno previsto para o dia19/12/2025. 12/12/2025 - Feito questionamento porém sem resposta. 09/12/2025 - Não tivemos retorno do jurídico. Aguardando o Organizer definir a data e horário da reunião de alinhamento com o jurídico. 04/12/2025 - Aguardando o organizer informar a data da reunião com o jurídico. Já solicitou porém ainda sem retorno. O jurídico tem SLA de 03 dias úteis. 03/12/2025 - A Siemens retornou a minuta e solicitou para agendar com o jurídico da CTG. Organizer dará andamento no Ariba para continuação do processo. 01/12/2025 - Organizer está tentando falar com a Siemens porém ainda não retornaram com o contrato assinado. 25/11/2025 - Aguardando retorno da Siemens. 19/11/20205 - Questionado ao organizer porém ainda sem prazo definido de retorno. 17/11/2025 - A minuta do contrato foi analisado e encaminhado ao organizer para encaminhar a Siemens. Foi solicitado o prazo de resposta da Siemens porém sem retorno até o momento. 13/11/2025 - Organizer encaminhou a minuta de contrato para análise com prazo de retorno para o dia 14/11/2025. 10/11/2025 - A carta foi assinada e organizer vai elaborar a MINUTA. 05/11/2025 - Aguardando assinatura. 04/11/2025 - Encaminhado carta de aceite porém ainda não foi assinado. 30/10/2025 - Solicitado pelo organizer à Siemens as informações (email do representante, contrato social ou procuração) para envio da Carta de Aceitação. 28/10/2025 - Aprovado em EBM, aguardando o recebimento da ATA para envio da carta de aceitação. 22/10/2025 - Aprovado em TC. A Requisição de Compra RC20001975 aprovada e informado ao Organizer para pautar no EBM. 20/10/2025 - Em Pré-TC 16/10/2025 - PPT_DM e ER analisados e corrigidos. Será encaminhado para o Pré-TC da próxima semana. 15/10/2025 - Analisado e acrescentado algumas informações no PPT. Reencaminhado para o organizer verificar. 14/10/2025 - Recebemos a proposta da Siemens e da Pfiffner. Encaminhado pelo Organizer o PPT e ER para análise e complemento. 10/10/2025 - Aguardando SIEMENS enviar proposta revisada até 10/10 senão será postergada a data de entrega. 06/10/2025 - Recebimento das Propostas negociadas em 07/10 30/09/2025 - recebidas as propostas. Siemens alterou enviou vigência errada (12m) e não enviou prop. técnica. Será aberta rodada para a Siemens com prazo até quinta (02/10). 19/09/2025 - 1ª rodada de negociação com a Pfiffiner cujo prazo de retorno da proposta revisada até 24/09/2025. A Siemens encaminhará a proposta revisada até 25/09/2025. 18/09/2025 - Agendado reunião de negotiation dia 19/09/2025 com a Siemens e Pfiffiner. 17/09/2025 - Encaminhado para o time de avaliação o documento Preliminary para análises e assinaturas. 16/09/2025 - Documento referente a 4ª rodada encaminhado pelo Organizer para ser analisado. Prazo de análise até 18/09/2025. 11/09/2025 - Realizado reunião com o Organizer e Supervisor para entendimento aos pontos levantados. Organizer entrará em contato com cada fornecedor (Pfiffner, Siemens e Hitachi) para esclarecer esses pontos comerciais com retorno até segunda-feira 15/09/2025. 10/08/2025 - Os documentos de cada fornecedor foram analisados e encaminhado para o Organizer nesta data. 08/09/2025 - Encaminhado pelo organizer no dia 08/09/2025 15:07 hrs os documentos para análises referente a 4ª rodada de esclarecimentos. Os documentos serão analisados até 11/09/2025. 02/09/2025 - 3ª rodada de esclarecimentos encaminhado para os fornecedores com prazo de retorno até 07/09/2025. 01/09/2025 - Foi encaminhado pelo organizer no dia 29/08/2025 16:45 hrs os documentos para análise referente a 3ª rodada de esclarecimentos. Os documentos serão analisados e comentados até final do dia 01/09/2025. Documentos analisados, comentados e encaminhado para o organizer. 28/08/2025 - Prazo encerrado para recebimento das propostas. Aguardando organizer enviar os documentos até 01/09/2025 para análise. 27/08/2025 - Devido a solicitação dos proponentes, o prazo se estendeu para o dia 27/08/2025. 18/08/2025 - Segunda rodada de esclarecimentos enviado aos proponentes. A data limite é 26/08. 14/08/2025 - Analisado documentações e encaminhado para o Organizer as planilhas de esclarecimentos da 2ª rodada. 12/08/2025 - 2ª rodada de esclarecimentos em análise. Documentação recebido da Siemens e Pfiffiner. Aguardando recebimento da Hitachi para conclusão da análise. 11/08/2025 - Recebidos as propostas da Siemens e Pfiffiner. A Hitachi solicitou postergação até quarta-feira (13/08/2025). 08/08/2025 - Hoje encerra o prazo de recebimento das propostas. Pfiffner e a Siemens encaminharam. Hitachi não encaminhou ainda. 07/08/2025 - Data limite de recebimento das propostas 08/08/2025. 05/08/2025 - 1ª rodada de esclarecimentos com a Pfiffiner. 31/07/2025 - 1ª rodada de esclarecimentos com a Pfiffner reagendado para o dia 05/08/2025. 25/07/2025 - !ª rodada de esclarecimentos com a Hitachi. 24/07/2025 - 1ª rodada de esclarecimentos com a Siemens. 23/07/2025 - Agendado com a Hitachi no dia 25/07/2025 reunião para esclarecimentos. das pendências. 21/07/2025 - Envio do Clarification com os comentários para o Organizer. 17/07/2025 - Em fase de análise do Clarification com previsão de término em 21/07/2025. 15/07/2025 - Recebimento das propostas e planilha "Preliminary Evaluation" para análise. 15/07/2025 - Commitment Statement Assinado. Aguardando para análise o envio das propostas pelo Organizer. 15/07/2025 - Recebido propostas: Hitachi, Siemens e Pfiffiner. 14/07/2025 - Data limite para envio das propostas. Realizado briefing técnico com a Hitachi. 10/07/2025 - Aguardando envio das propostas, estendido até 14/07. 08/07/2025 - Briefing com a Pfiffner 07/07/2025 - Não identificado envio de propostas. Prazo estendido para 14/07. 04/07/2025 - Data limite de envio das propostas Siemens, Hitachi e Pfiffiner. (07/07/2025) 01/07/2025 - Briefing técnico com a Siemens. 30/06/2025 - Envio de Q&A Pfiffner 27/06/2025 - Até o momento não foram encaminhados nenhum questionamento via Q&A. Hoje encerra o prazo de envio. 25/06/2025 - Agendado reunião de briefing técnico com a Siemens dia 01/07. 17/06/2025 - RFP enviado aos fornecedores em 16/06. Prazos: Q&A - 27/06; Envio das propostas - 07/07 11/06/2025 - Recebimento de interesse ao processo da Siemens, Hitachi e Pfiffner 11/06/2025 - Encaminhado e-mail aos fornecedores comunicando que hoje é o último dia para demonstrarem interesse no processo 09/06/2025 - Encaminhado o e-mail aos fornecedores informando a data limite de aceitação do convite até 11/06 05/06/2025 - Confirmação de recebimento da Siemens e Pfiffner. 04/06/2025 - Encaminhado aos fornecedores o link de acesso ao Ariba 03/06/2025 - Processo aprovado no EBM. Aguardando a ATA para dar segmento no processo. 29/05/2025 - [Lucas] Processo pautado para o EBM de 03/06 27/05/2025 - Processo será pautado no TC do dia 28/05. 19/05/2025 - Documentos enviados em 16/05 para pauta em pré TC do dia 19/05 12/05/2025 - Aguardando análise dos documentos pelo supervisor. 30/04/2025 - Aguardando análise dos documentos pelo organizer. 28/04/2025 - IAC Preenchido e enviado a suprimentos 17/04/2025 - Solicitado criar IAC no Requestia | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Levi Camargo Barbosa | Marcos Kadota, Fabiano Louro, Gabriel Santos Cossari | Non Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500180 | Transfer | Elétrica |  | 1 | 30/05/2025 |  |  | GAR - Spare 245 KV Circuit breaker GAR HPP | 11/05/2026 - Solicitado e aguardando o envio dos desenhos para aprovação. 10/04/2026 - Cronograma de execução enviado com data de entrega para Janeiro de 2027. 08/04/2026 - Aguardando o cronograma de execução do projeto. Prazo de entrega previsto 8 meses. 02/04/2026 - Solicitado para a Sieyuan o cronograma de execução do processo. 01/04/2026 - PO4500080195 divulgado. 31/03/2026 - Solicitado para o organizer as devidas aprovações. 27/03/2026 - PO providenciada aguardando aprovação. 26/03/2026 - Aguardando assinatura do Mr. Ma Gui para elaboração do PO. Prazo 30/03/2026. 13/03/2026 - Excluída a RC 20002089 e criada uma nova RC10080015 como PO. Previsão de enviar a carta de aceite até dia 16/03/2026. 11/03/2026 - Processo aprovado no TC em 11/03/2026. Aguardando a ATA formalizando a aprovação com prazo até 13/03/2026 e previsão de envio da carta convite até 18/03/2026. Foi aberta a RC 20002089 e aprovada pelo André Proença. 05/03/2026 - Pré-TC em 09/03/2026. 02/03/2026 - Devido a algumas observações e correções solicitadas pelo Amaury / Supervisor, o Pré-TC será apresentado em 09/03/2026. 27/02/2026 - Elaborado o Evalution Report e do PPT. Apresentação para o Pré-TC dia 02/03/2026. 25/02/2026 - Aguardando organizer elaborar o Evaluation Report e do PPT 20/02/2026 - Documentos encaminhados pelo organizer. Realizado as análises dos documentos e retornado para o organizer. 19/02/2026 - Documentos analisados da 1ª etapa de negociação. Próxima etapa de negociação (2ª rodada) com prazo de retorno de 20/02/2026 . 10/02/2026 - Aberto rodada de esclarecimento com prazo de resposta para sexta-feira dia 13/02/2026. 05/02/2026 - Analisado e retornado para o Organizer. Aguardando o retorno do organizer/supervisor para a próxima etapa. 04/02/2026 - Recebimento dos documentos para análise. Prazo de retorno previsto dia 06/02/2026. 27/01/2026 - Feito reunião de negociação com a Sieyuan e a Siemens. Data de retorno dia 30/01/2026. 27/01/2026 - Agendado reunião de negociação com a Siemens e Sieyuan para o dia 27/01/2026. 27/01/2026 - Solicitado para o organizer agendar as reuniões de negociações com a Siemens e Sieyuan. Aguardando retorno. | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Huang Bingxue | 9 - Contract signed | Sim | Gustavo Furuya Rocha | Rosane Cavalcante |  | Non Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500217 | Transfer | Elétrica | 2 |  | 27/06/2025 |  |  | JUP_RET_TAQ - Acquisition of 27 Current Transformers for JUP (9x440kV - 3x145kV), RET (3x145kV) and TAQ (12x440kV) | 02/07/2026 - Contrato recebido pelo fornecedor (Pfiffer). Em processo de fornecimento. 29/06/2026 - Contrato 4600002044 oficializado para o fornecedor. 24/06/2026 - Pedido de Contrato no SAP N° 4600002044 e enviado para aprovações. 17/06/2026 - Em aprovação da Administração de Contratos. 08/06/2026 - Aprovação da minuta contratual final da diretoria (Brito). 03/06/2026 - Processo está com departamento jurídico. 01/06/2026 - Recebido o "de acordo" da minuta contratual da Pfiffner para seguir com as assinaturas. 01/06/2026 - Encaminhado para Pfiffner a minuta contratual versão final para o de acordo. 29/05/2026 - Em processo de abertura da RC. Previsão de conclusão 29/05/2026. 26/05/2026 - Minuta contratual analisada e comentada pelo jurídico e com comentários do team leader. Documento devolvido para o organizer. 22/05/2026 - Aguardando análise do departamento jurídico. Prazo para análise 22/05/2026. 19/05/2026 - Minuta contratual comentada pela Pfiffner. Organizer encaminhará para análise do departamento jurídico da CTG. 12/05/2026 - Devido a solicitação da Pfiffner a data de retorno será dia 19/05/2026. 08/05/2026 - Minuta contratual encaminhado para a Pfiffner. Prazo de retorno do de acordo dia 13/05/2026. 07/05/2026 - Minuta contratual em elaboração com previsão para 13/05/2026. 27/04/2026 - Carta de aceitação assinada. Edição da Minuta Contratual previsão 30/04/2026. Disponibilidade ao fornecedor previsão 04a05/05. 24/04/2026 - Carta de aceitação encaminhado para as assinaturas. 24/04/2026 - EBM Aprovado. Carta de aceitação encaminhado para o fornecedor. 22/04/2026 - Em EBM. 16/04/2026 - Solicitado ao organizer a pauta no EBM. E preparação da minuta da carta. 15/04/2026 - Apresentação no TC. 13/04/2026 - Apresentação no Pré-TC do PPT Final e ER. 10/04/2026 - Apresentação do DM no dia 15/04/2026. 06/04/2026 - Aguardando análise do supervisor (Levi) em relação ao Evalution Report. Previsão de apresentação do DM para o dia 15/04/2026. 01/04/2026 - Em elaboração do Evalution Report e DM com previsão de 01/04/2026. 26/03/2026 - Recebido as propostas dos fornecedores. Elaboração do Evaluation Report e DM previsão até 01/04/2026. 13/03/2026 - Realizado reunião de negociação (1ª rodada) com a Pfiffner, Trench, Sieyuan e Arteche em 13/03/2026. Prazo de retorno das propostas em 20/03/2026. 12/03/2026 - Reunião de negociação previsto para amanhã dia 13/03/2026. 06/03/2026 - Envio da planilha de Clarification via portal Ariba em 06/03/2026 com prazo de recebimento das propostas em 10/03/2026. 05/03/2026 - Devido a questões comerciais será necessário uma nova abertura de clarification. Prazo de respostas dia 09/03/2026. 1ª Rodada de negociação até 13/03/2026. 04/03/2026 - Processo está em análise do Organizer e Supervisor. Aguardando a data para 1ª rodada de negociação. 26/02/2026 - Documentos analisados e encaminhados para o Organizer juntamente com o Preliminary Form. Previsão de etapa de negociação 1ª rodada dia 02/03/2026 com os Fornecedores (Arteche, Pfiffner, Sieyuan e Trench). 26/02/2026 - Recebimento dos documentos para análises. Prazo de retorno para o organizer dia 27/02/2026. 23/02/2026 - Encaminhado documentação pelo organizer aos fornecedores com data de retorno para o dia 25/02/2026. Data prevista de negociação (1ª rodada) dia 27/02/2026. 19/02/2026 - Aguardando envio dos documentos previsto para o dia 20/02/2026. 12/02/2026 - Encaminhado para o organizer os documentos analisados. Previsão de retorno dos fornecedores dia 20/02/2026. 10/02/2026 - Recebido os documentos dos fornecedores para análises. Prazo de retorno p o organizer previsão de 12/02/2026. 06/02/2026 - Aguardando envio das documentações pelo organizer para inicio das análises. 30/01/2026 - Reunião de clarification com a Sieyuan e Trench. Data de retorno dos documentos dia 05/02/2026. 29/01/2026 - Reunião de clarification com a Arteche, Pfiffener. Prazo de retorno das documentações dia 05/02/2026. 27/01/2026 - Agendado reuniões com os fornecedores nos dias 29 e 30/01 para encerrarmos os clarifications. 26/01/2026 - Reunião com Levi para esclarecimento de cada fornecedor com objetivo de finalizar essa etapa de clarification. Serão agendados reuniões com cada um (Sieyuan, Pfiffer, Arteche e Trench) para esclarecimentos finais e entrada de rodada de negociações. 23/01/2026 - Encaminhado para o organizer os documentos analisados. Prazo previsto do retorno do fornecedor dia 28/01/2026. 22/01/2026 - Documentação em análise com previsão de retorno para o organizer dia 23/01/2026. 20/01/2026 - Encaminhado pelo Organizer as documentações para as análises. Prazo de retorno previsto dia 23/01/2026. 20/01/2026 - Solicitado para o Organizer (Levi) o envio das documentações para as análises. 16/01/2026 - Previsão do organizer encaminhar os documentos dos fornecedores segunda-feira dia 19/01/2026. 16/01/2026 - Solicitado e Aguardando retorno do organizer (Levi) com as respostas dos fornecedores. 08/01/2026 - Encaminhado para o organizer os documentos analisados. Prazo de retorno dos fornecedores dia 14/01/2026. 19/12/2025 - Os documentos serão encaminhados para análise até 23/12/2025. Previsão de retorno para o organizer dia 30/12/2025. Prazo de retorno dos fornecedores dia 09/01/2026. 12/12/2025 - Devido a solicitação da TRENCH, o prazo de retorno foi prorrogado até 17/12/2025. 10/12/2025 - Nesta data o Organizer disponibilizará os documentos para os fornecedores com prazo de retorno no dia 15/12/2025. 03/12/2025 - Os documentos foram encaminhados mas o Organizer ainda não disponibilizou para o fornecedor. 01/12/2025 - Os documentos analisados serão encaminhados para o Organizer nesta data. 25/11/2025 - Recebido a documentação. Data prevista para inicio das análises dia 26/11/2025 com término no dia 28/11/2025 e retorno para o Organizer. 19/11/2025 - Nesta data encerra o prazo de retorno dos fornecedores. Visualizado respostas da Trench, Sieyuan, Pfiffner. Aguardando respostas da Balteau e Arteche. Na segunda-feira organizer encaminhará as documentações para análise. 14/11/2025 - Devemos receber respostas dos fornecedores até dia 19/11/2025. 10/11/2025 - Os documentos foram analisados e os clarifications encaminhados para o Organizer. 03/11/2025 - Recebido no dia 03/11/2025 as documentações dos fornecedores para análises e respostas ao Clarification, previsão de retornar ao organizer dia 07/11/2025. 30/10/2025 - Aguardando envio das documentações para análises. 22/10/2025 - Respondido o Q&A da Trench encaminhado para o Organizer. 20/10/2025 - Esta semana é a data limite para receber as propostas 24/10/2025. 13/10/2025 - Devido a solicitação da TRENCH foi prorrogado para dia 24/10/2025 o envio da proposta. 25/09/2025 - [Lucas] - Empresas que confirmaram interesse: ARTECHE, BALTEAU, GLOBAL DRIVES, L&T SPECIAL STEELS, PFIFFNER, SIEYUAN, TRENCH. Q&A 10/10 e Propostas até 17/10 19/09/2025 - Lançado no mercado RFI_2 com prazo de resposta até 24/09/2025. 18/09/2025 - Mr. Zhao perguntou como estava o status desse processo e se daria ainda para convidar um fornecedor; está verificando se a empresa TBEA atende aos requisitos de participação para poder participar do processo. Solicitado para aguardar até sexta-feira dia 19/09/2025. 10/09/2025 - Organizer encaminhará a RFP aos fornecedores até dia 15/09/2025. 03/09/2025 - Lançado no mercado a RFI com prazo até 10/09/2025. Encaminhado convite para os principais fornecedores (Hitachi, Arteche, Siemens, Trench, Balteau, Sieyuan) para verificação e aceitação do convite. 28/08/2025 - Organizer publicará no mercado dia 01/09/2025. 26/08/2025 - Processo aprovado em EBM. O organizer preparará o material para publicação até 01/09/2025. 20/08/2025 - O processo foi aprovado no TC e será apresentado em EBM no dia 26/08/2025. 18/08/2025 - O processo está previsto para apresentação de TC dia 20/08/2025. 13/08/2025 - O processo será apresentado no próximo Tendering Commites meeting dia 20/08/2025. 12/08/2025 - Solicitação do supervisor (Levi¦) para incluir o processo no Tendering Committee meeting. 07/08/2025 - Em análise do Supervisor com previsão de apresentação do Pré-TC e TC na semana de 11/08/2025. 06/08/2025 - Os documentos foram ajustados e encaminhado para o Organizer onde fará seus ajustes. 05/08/2025 - Realizado reunião de esclarecimentos com o Supervisor (Levi) . Os documentos serão revisados conforme as observações e entregue até quinta-feira 07/08/2025. Apresentação para Pré TC e TC 11/08/2025. 31/07/2025 - O processo está com o time de supervisão. 25/07/2025 - Apresentação do processo para o (Supervisor) e time do projeto. 24/07/2025 - Apresentação do processo no dia 25/07/2025 para o time do projeto. 23/07/2025 - Definição do supervisor (Levi) no processo. 22/07/2025 - Os PD's foram enviados para a àrea de Procurement para definição do Supervisor. 17/07/2025 - Documentações em análise pelo organizer. Pretenção de envio para o supervisor em 24/07 14/07/2025 - Realizado apresentação do processo para o Mr. Zhao Shihao. 10/07/2025 - Agendado para o dia 11/07/2025 apresentação do processo para Zhao Shihao 04/07/2025 - Definição do organizer (Alexander Prates) em 02/07 27/06/2025 - Abertura do IAC202500217 30/05/2025 - Atualizado a Especificação Técnica e a PPT 19/05/2025 - Recebido a proposta orientativa da Bateau. Atualizado o Racional e o documento de recomendação de seguros. 08/05/2025 - Aguardando envio da proposta (Bateau) 30/04/2025 - Elaborado Especificação Técnica, Relatório Técnico,PPT, IAForm 30/04/2025 - Solicitado e aguardando envio da proposta atualizada orientativa (Balteau), já estão atualizadas (Sieyan, Trench, Arteche). 16/09/2024 - Deixar em Stand-by, NÃO abrir IAC 16/08/2024 - Chamado foi cancelado para abertura de um IAC unificado incluindo TCS de JUP, TAQ e RET. 13/08/2024 - ETs unificadas, solicitados orçamentos (TRENCH, HITACHI, PFIFFNER, GE). Elaborado racional/PPT. 08/08/2024 - Em andamento a unificação da ET com JUP - prazo 09/07 02/08/2024 - ET em adequação para inclusão dos TCs de TAQ - prazo 09/07 26/07/2024 - Processo será Open Call, solicitar orçamento de 3 empresas para TCs de JUP, RET e incluir os TCs de TAQ 19/07/2024 - Aguardando Gerencia falar com Joao Arnaud para apresentação da estratégia de contratação 11/07/2024 - Aguardando Gerencia falar com Joao Arnaud para apresentação da estratégia de contratação 04/07/2024 - Aguardando Gerencia falar com Joao Arnaud para apresentação da estratégia de contratação 27/06/2024 - Aguardando Gerencia falar com Joao Arnaud para apresentação da estratégia de contratação | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Alexander Magno Prates | Levi Camargo Barbosa |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500218 | Transfer | Elétrica | 1 |  | 01/07/2025 |  |  | SAG - Modernização Automação UG1 | 21/05/2026 - Contrato assinado pela Voith hoje e enviado para aprovação do SAP 18/05/2026 - Contrato enviado para assinatura na data de hoje(18/05/2026). 14/05/2026 - Processo seguindo fluxo de aprovação do Ariba. Previsão para enviar para assinatura: 15/05/2026. 07/05/2026 - Contrato aprovado por Voith e já aprovado por Jurídico CTG no Ariba. Enviado para ADM de contratos hoje. SLA de 5 dias. 06/05/2026 - Contrato esta com Voith. Item de contrato sobre multa aprovado pela Voith. Faltando somente aprovação do item de TAX, que deve ser definido hoje. 23/04/2026 - Recebida minuta da Voith e respondida em 22/04. Agendado reunião para alinhamento final com Voith em 27/04 as 10:30h. 14/04/2026 - Voith informou que minuta sugerida por TAX CTG esta em analise por TAX da Voith e deve retornar no fim do dia(14/04/2026). 08/04/2026 - Organizer enviou para a Voith hoje(08/04) a minuta com o texto sugerido por TAX da CTG. Se não houver um acordo, será organizado reunião entre CTG e Voith novamente. 01/04/2026 - Reunião de alinhamento com Jurídico CTG. Organizer irá marcar reunião com Voith. Falta somente alinhamento sobre TAX que organizer irá consultar financeiro CTG. 31/03/2026 - Voith ainda não enviou resposta sobre comentários enviados pela CTG em 26/03. Organizer entrou em contato com Voith(30/03). Jurídico da Voith ainda não respondeu. Organizer vai entrar em contato hoje(31/03) novamente. 26/03/2026 - Realizado reunião interna com Juridico CTG e enviado para Voith para comentários. Voith informou que enviará resposta até 27/03. 17/03/2026 - Contrato recebido hoje da Voith com comentários. Organizer verificou e encaminhou hoje mesmo para Jurídico CTG. Prazo jurídico CTG: 20/03/2026. Aguardando parecer do jurídico para reunião com Voith. 11/03/2026 - Prazo para devolutiva da Voith vence hoje(11/03/2026). Voith solicitou prorrogação de prazo para sexta-feira(13/03/2026). 06/03/2026 - Enviado contrato para Voith após alinhamento interno com Jurídico CTG. 04/03/2026 - Marcado reunião com Jurídico CTG para 05/03 as 14:30h para alinhamento interno. 03/03/2026 - Recebido contrato do Jurídico CTG com comentários em 27/02. Respondido hoje(03/03). 26/02/2026 - Juridico CTG respondeu. Organizer esta organizando reunião interna para alinhamento. Ainda esta pendente data da reunião. 23/02/2026 - Juridico CTG retornou sexta-feira. Solicitou que Organizer faça análise da minuta comentada por Voith. Organizer analisou e enviou para Juridico CTG. Prazo para conclusão: 25/02. 19/02/2026 - O Fornecedor Voith enviou o contrato na sexta-feira(13/02). Organizer informou que irá marcar reunião entre Jurídico CTG e Jurídico Voith para alinhamento. A data será informada em breve. 10/02/2026 - Contrato em análise pelo fornecedor Voith para revisão e previsão de retorno: 13/02. 05/02/2026 - Contrato recebido em 02/02/2026 e em revisão pelo Jurídico CTG. Prazo de retorno: 06/02/2026. 02/02/2026 - Voith informou que não conseguiu finalizar/enviar analise do draft de contrato na sexta-feira. Devem enviar hoje (02/02/2026). 28/01/2026 - Enviado a carta convite. Enviada minuta de Contrato para a Voith e previsão de retorno com comentários dia 30/01/2026(sexta-feira) 23/01/2026 - Organizer aguardando ATA de EBM para envio da Carta de aceite. (prazo 23/01) 14/01/2026 - Aprovado em TC. Pautado em EBM no dia 20/01. Organizer informou que Carta de Aceite e Minuta já estão preenchidas. 12/01/2026 - Aguardando reunião de Pré-TC para saber se será pautado no TC de 14/01. 05/01/2026 - Fornecedor Voith enviou a proposta com a data corrigida. Proposta validada. ER pronto e será compartilhado pelo organizer hoje (05/01). Previsão de enviar para pré-TC em 12/01/2026. 19/12/2025 - Propostas validadas. Fornecedor Voith precisa revisar a data da proposta técnica, que esta com data de 28/11/2025. Organizer já solicitou correção. O Fornecedor Voith apresentou o melhor preço. Próximos passos: 1 - Voith irá atualizar a data da proposta; 2 - Assinatura do ER, que já esta pronto; 3 - Apresentação no TC. 18/12/2025 - Propostas revisadas após 1ª Negociação recebidas em 16/12. Organizer compartilhou em 17/12/2025. Previsão de envio de validação em 19/12/2025. 12/12/2025 - Reuniões de negociação realizadas hoje. Data para recebimento de propostas atualizadas: 16/12/2025. 09/12/2025 - As propostas foram validadas. Preliminary preeenchidos e assinados pelos avaliadores em 08/12. Reuniões de Negociação com fornecedores marcadas para dia 12/12/2025. 03/12/2025 - Propostas recebidas em 28/11 e compartilhadas pelo organizer em 02/12. Inicio de analise de propostas. Previsão de finalização: 08/12. 25/11/2025 - [Lucas] - Team Leader realizará análise das propostas assim que retornar de férias no dia 01/12 19/11/2025 - Os fornecedores Voith e LCS LINK enviaram as propostas no prazo. OMEXOM não enviou. Se houver mais clarification, abrirá uma outra rodada para todos. Se não, enviará clarification somente para OMEXOM. 11/11/2025 - No dia 10/11 foram realizadas reuniões de Clarification com os 3 fornecedores. Duvidas esclarecidas. Novo prazo para recebimento das propostas revisadas: 17/11/2025. 07/11/2025 - Reunião de alinhamento interno com equipe CTG após preenchimento de Clarification. Marcado reunião com os 3 fornecedores para dia 10/11 para esclarecimentos e evitar novas rodadas de Clarification. 30/10/2025 - Propostas recebidas em 29/10/2025. Inicio da analise das propostas pelos avaliadores. Previsão de envio para Organizer em 06/11. 22/10/2025 - Formulários de Clarification foram preenchidos e enviados hoje para organizer. Nova data para recebimento de propostas após envio de clarification: 29/10/2025. 16/10/2025 - Os fornecedores LCS LINK, VOITH e OMEXOM enviaram as propostas no dia 13/10. O fornecedor PROSYS declinou devido a não ter preço Siemens competitivo. Inicio da análise das propostas em 15/10/2025. 03/10/2025 - Realizado a postergação das entregas da proposta conforme solicitados pelos fornecedores para 13/10 24/09/2025 - Foi solicitado alteração no prazo de execução de 8 meses para 11 meses. Devido a esta alteração que foi aprovada pelo Amaury, foi alterado prazo de recebimento de propostas para 01/10/2025. 19/09/2025 - Enviado para Organizer as respostas do Q&A. Próximo vencimento Recebimento propostas: 24/09/2025. 12/09/2025 - Todos os fornecedores indicados(Voith, LCS LINK, Omexom e Prosys) realizaram as visitas técnicas no prazo. Próximo vencimento Q&A: 16/09/2025. 28/08/2025 - Organizer abriu RFP em 28/08 com as seguintes datas: Limite para declarar intenção de participação: 01/09/2025. Limite para visita técnica: 12/09/2025. Limite para envio Q&A: 16/09/2025. Limite para retorno Q&A: 19/09/2025. Limite para envio propostas: 24/09/2025. 28/08/2025 - [Lucas] - Nenhum interesse em open call, seguiremos com envio da RFP ao vendor list. Em definições do prazo de Visita, Q&A etc. 22/08/2025 - Aberto RFI para OPEN CALL com prazo de termino em 27/08 21/08/2025 - Processo aprovado em EBM dia 19/08. Aguardando ATA de EBM para seguir para mercado. 13/08/2025 - Processo aprovado em TC. Processo pautado para o EBM de 19/08. 07/08/2025 - Processo aprovado no pré-TC, porém devido a quantidade de processos, será pautado somente no próximo TC de 13/08 31/07/2025 - Processo será pautado no próximo pré TC-04/08/2025 29/07/2025 - Equipe do pré-TC não conseguiu analisar esta semana. Informaram que devido a quantidade de processos, este processo foi enviado para a próxima semana(04/08). 23/07/2025 - Documentos revisados e enviados para subir novamente no chamado para Supervisor e Organizer. Previsão de enviar para TC Team na sexta-feira(25/07) para pautar no próximo TC. 22/07/2025 - Realizada reunião de alinhamento com Supervisor e Organizer. Foram feitos comentários na ET e PPT. 17/07/2025 - Realizada reunião de alinhamento com Work Team chines. Foi solicitado alteração do budget, pois valor solicitado para CTGIT é de R$ 2.248.000,00. Desta forma, foi excluído item de fornecimento de sobressalentes. O racional baixou de R$2.725.000,00 para R$2.250.000,00 com a retirada de sobressalentes. Atualizado ET, PPT e IAC no chamado. Processo enviado novamente para analise de Supervisor após revisão de documentos. Prazo 21/07. 10/07/2025 - Atualizado racional e PPT após recebimento de Budgetária da LCS LINK. Organizer enviou documentação para avaliação. Definido Supervisor: Levi Barbosa 04/07/2025 - Aguardando definição sobre o Budget. Em paralelo aguardando atendimento do time de supply 01/07/2025 - Abertura IAC Requestia | Gabriel Santos Cossari | Fabrício Niiyama | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Gabriel Santhiago Fortonato | Levi Camargo Barbosa |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500223 | Transfer | Elétrica | 1 |  | 04/07/2025 |  |  | New SCADA System of Ilha Solteira HPP and Jupiá HPP - Service | 04/08/2026 - Contrato assinado em 31/07/2026 20/07/2026 - Análise de minutas contratuais entre as partes. 30/07 Prazo máximo para emissão pedido Dell. 14/07/2026 - Aprovado na CTGI. CTGI solicitou para rever a questão dos 5% de variação do preços da DELL. Organizer está atualizando proposta da Dell pra ver como seguir, com os valores atuais 02/06/2026 - Enviado para aprovação CTGI, RCs criadas aguardando aprovação. 30/06/2026 - Aprovado em EBM. Será enviado para aprovação da CTGI assim que disponibilizarem a ATA. 24/06/2026 - Aprovado em TC. Será pautado para o EBM de 30/06 18/06/2026 - Analisado propostas, respondido ao Organizer. Solicitado pauta Pré-TC 22/06 15/06/2026 - Informado pelo Supervisor, data retorno das propostas de negociação 19/06. 02/06/2026 - Pré-TC não aprovado, será aberta nova rodada de negociação, com inclusão de outros fabricantes para servidores e workstation, aguardando definições de datas. ET e planilha de preços já atualizadas e enviadas ao Organizer. Previsão 12/06. 29/05/2026 - Realizado análise propostas 3° Round negociação. Pautado no Pre-TC de 01/06 25/05/2026 - Postergado prazo para fornecedores envio de propostas até 27/05. 21/05/2026 - Dell não cumpriu prazo 19/05 de entrega da proposta. Dell informou que envia 21/05/2026, após o recebimento será definido nova data aos fornecedores, para entrega proposta final de negociação. 13/05/2026 - Realizado reunião com a Dell, devolutiva prevista para 19/05. Agendado reunião negociação com fornecedores para 14/05. Retorno fornecedores 20/05. 11/05/2026 - Aguardando SUPPLY, definições de novas datas para Pré-TC, TC, EBM. Reunião negociação DELL, marcada para 13/05/26 30/04/2026 - Respondido questionamento, encaminhado para Pré-TC = 04/05, TC = 06/05, EBM = 12/05 28/07/2026 - Pré-TC realizado no dia 27/04 gerou questionamentos, os quais estamos trabalhando nas respostas. Aguardando definição nova data para encaminhamento novamente para Pré-TC 22/04/2026 - Processo em ER, previsões: ER = 22/04, Pré-TC = 27/04, TC = 29/04, EBM = 05/05 16/04/2026 - Aguardando organizer, repasse propostas previsto para 16/04. 13/04/2026 - Realizado reunião com fornecedor e informado, prazo final entrega proposta de negociação. para 15/04/2026. 09/04/2026 - Fornecedor solicitou postergação de envio da proposta rodada negociação, para 10/09/2026. 02/04/2026 - Realizado 2° Rodada negociação, revisão propostas buscando atingimento de Budget, retorno previsto para 08/04. 31/03/2026 - Analisado propostas, solicitados abertura nova rodada de negociação. Reuniões previsão até 02/04. 30/03/2026 - Recebido propostas de negociação. Será aberto mais uma rodada de negociação até 03/04/2026. Aguardando confirmação datas organizer. 27/03/2026 - [LUCAS] - As propostas negociadas serão enviadas até as 23h59 de 27/03. Proxima etapa ER/DM 17/03/2026 - Realizado avaliação, retornado proposta aprovadas e solicitado agendamento das reuniões de negotiation até 20/03. 17/03/2026 - Recebido propostas para avaliação, retorno de avaliação até 18/03. Agendamento das reuniões de negotiation até 20/03. 11/03/2026 - Solicitado esclarecimentos aos fornecedores dos itens pendente - Prazo 13/03. Propostas para o time de avaliação até 16/03. Agendamento das reuniões de negotiation até 20/03. 06/03/2026 - Será agendada reunião de negociação (Data a ser definida pelo time de supply) 02/03/2026 - Aguardando propostas fornecedores após esclarecimentos. Previsão 05/03 25/02/2026 - Realizado análise propostas, solicitado esclarecimento de fornecedores aos itens não atendidos. Encaminhado ao Organizer. 24/02/2026 - Aguardando Organizer repassar propostas para análise. 19/02/2026 - [Lucas] - Fornecedores estão ajustando planilha de preços das propostas. Retorno até 20/02. 06/02/2026 - Concluído avaliação das propostas, encaminhado ao Organizer documentação do "Preliminary Evaluation Form" de todo o time de avaliação. Aguardando data Negociação. 06/02/2026 - Realizando avaliação 3° Rodada Propostas. Previsão de conclusão 06/02/2026 05/02/2026 - Aguardando Organizer repassa propostas para avaliação! Previsão 06/02/2026 02/012026 - 2° Rodada de esclarecimentos, data para recebimento das propostas 04/02/2026 27/01/2026 - Realizado questionamentos sobre propostas recebidas. Devolvido ao Organizer para 2° Rodada de esclarecimentos aguardando Organizer informar a data da 2° Rodada esclarecimentos. 26/01/2026 - Recebido repasse propostas Organizer. Realizado avaliação, agendado reunião com Organizer 27/01/2026 para equalização. 22/01/2026 - Aguardando Organizer repasse propostas pós esclarecimentos. Previsão 26/01/2026. 19/01/2026 - Realizado 1° rodada esclarecimentos com todos os proponentes. Retorno das propostas revisadas dia 21/01/2026 14/01/2026 - Análise propostas realizado. Enviado lista para esclarecimentos ao organizer. 19/01 Rodada esclarecimento com fornecedores. 13/01/2026 - Recebido repasse propostas organizer, iniciado análise propostas equipe de avaliação. 09/01/2026 - Aguardando repasse organizer propostas, previsão 15/01 17/12/2025 - Data entrega propostas, postergada para 09/01/26, solicitação Omexon 11/12/2025 - Visita Omexon realizada, Q&A Respondido. Entrega propostas: até 18/12 29/11/2025: Visitas: 09/12-JUP 10/12 -ILS (Omexon) Q&A: até 08/12 Entrega propostas: até 18/12 25/11/2025 - organizer informou que está trabalhando com dia 18/12 para recebimento das propostas. Mas a Omexom solicitou 45 dias, mais não oficializou ainda 18/11/2025 - Aguardando organizer informar as novas datas, previsão 19/11. 14/11/2025: Demonstrou interesse: - Automa - Energia Automação - Eltman - 02 Empresas Estrangeiras Aguardando organizer informar as novas datas, previsão 19/11. 03/11/2025 - Prazos: Divulgação RFI: 03/11/2025 (já publicado) Interesse Participação: até 10/11/2025 Briefing: até 14/11 Q&A: até 17/11 Entrega propostas: até 25/11 30/10/2025 - Divulgação datas etapas futuras, previsão 31/10/2025 - Aguardando Organizer 30/10/2025 - VP CTGI aprovado. 28/10/2025 - Aguardando aprovação VP CTGI 23/10/2025 - CTGI Solicitou novas aprovações para liberação da RFI. (Retirado do Mercado) 22/10/2025 - RFI Prevista para envio 22/10/2025 Interesse Participação: até 29/10/2025 Briefing: até 11/11/2025 Q&A: até 12/11/2025 Entrega propostas: até 18/01/2026 21/10/2025 - Solicitado datas RFP, Aceite fornecedores, Propostas- Aguardando Organizer 17/10/2025 - IAC Aprovado HQ CTGI 23/09/2025 - Aguardando aprovação CTGI. Previsão informada pelo Anguo é que ocorra aprovação até a segunda semana de outubro. 16/09/2025 - Aguardando aprovação CTGI. Sem previsão informada. 29/08/2025 - EBM aprovado, encaminhado para CTGI, retorno previsto 15/09 (Estimado). 20/08/2025 - TC aprovado, recomendado para EBM previsto para 26/08/2025. 19/08/2025 - TC Previsto para 20/08 13/08/2025 - Não pautado no TC de 13/08/2025. 07/08/2025 - Pré-TC Concluído. Encaminhado para TC. TC previsto 13/08/2025. 01/08/2025 - Revisão supervisor concluída, encaminhado para Pré-TC. 30/07/2025 - Documentos Revisados e entregue para análise da equipe de suprimentos. Previsão 04/08 24/07/2025 - Documentos em análise do Supervisor - Retorno previsto para 25/07/2025 17/07/2025 - Documentos em preparação para envio Supervisor previsão 21/07/2025. 10/07/2025 - Definido organizer e processo em analise de PDs. 07/07/2025 - Análise de crédito proponentes concluída. 04/07/2025 - Enviado formulário de solicitação de abertura de Requestia IAC. 02/07/2025 - Emitido certidões dos proponentes. 02/07/2025 - Solicitado análise de crédito dos proponentes. | Gabriel Santos Cossari | Hallyson Izidoro | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Carla Cristine Fonseca |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500229 | Transfer | Elétrica | 2 |  | 09/07/2025 |  |  | Acquisition of high voltage (550kV) disconnector switch for CPV and JUP HPP | 02/07/2027 - Desenhos em aprovações. 29/05/2026 - Contrato SAP: 4600002038 22/05/2026 - Requisição de compra criada (RC20002152). Aprovada. 19/05/2026 - Encaminhado para assinaturas dos procuradores da CTG e Sieyuan. 18/05/2026 - Aprovado pela área de Administração de Contratos. Segue para as assinaturas dos procuradores da CTG e Sieyuan. 05/05/2026 - Minuta contratual aprovada pelo jurídico e encaminhado para área de Administração de Contratos. 29/04/2026 - Minuta contratual aprovada pela Sieyuan. Organizer providenciará as assinaturas. 27/04/2026 - Previsão de retorno amanhã dia 28/04/2026. 23/04/2025 - O contrato encaminhado para a aprovação da Sieyuan. 22/04/2026 - Minuta analisada pelo departamento jurídico (Luciana). Organizer encaminhará para aprovação da Sieyuan. 16/04/2026 - Recebido a minuta com os comentários do jurídico. Analisado, respondido e devolvido para o Organizer. 15/04/2025 - Organizer encaminhou a minuta para análise do jurídico, Previsão de respostas até 17/04/2026. 14/04/2026 - Sieyuan retornou com alguns comentários. A parte técnica foi respondida e devolvida para o organizer. Falta análise de penalidades para analise. Previsão de retorno dia 15/04/2026. 10/04/2026 - Solicitado para o organizer o retorno da Sieyuan. 08/04/2026 - Aguardando o retorno da Sieyuan com as análises do contrato. Previsão de envio para o dia 09/04/2026. 02/04/2026 - Encaminhado para a Sieyuan a minuta contratual com prazo de retorno para o dia 09/04/2026. 31/03/2026 - Solicitado ao organizer a urgência das assinaturas e assim encaminhar o contrato para o fornecedor. 30/03/2026 - Previsão de envio da minuta contratual para o fornecedor hoje dia 30/03/2026. 27/03/2026 - Carta de aceitação aguardando assinaturas. 26/03/2026 - Aguardando a Ata de Reunião para envio da carta de aceitação para a Sieyuan. Prazo previsto 30/03/2026. 20/03/2026 - Processo aprovado em TC, indo para apresentação em EBM para dia 24/03 12/03/2026 - Reunião com a Supervisora e Organizer para alinhamento de alguns pontos na data de hoje. Previsão para apresentação no Pré-TC em 16/03/2026. 09/03/2026 - Elaboração do Evaluation Report e do Decision Making para apresentação no Pré-TC na próxima semana dia 16/03/2026. 05/03/2026 - Elaboração do Evaluation Report e do Decision Making para apresentação no Pré-TC na próxima semana dia 09/03/2026. 04/03/2026 - Documentos recebidos e analisados. Próximo fase de Evaluation Report e Decision Making Previsto para semana de 09/03/2026. 03/03/2026 - Aguardando envio das documentações para iniciar as análises e retornar dia 05/03/2026 para o organizer. 25/02/2026 - Realizado 1ª rodada de negociações com a Siemens e Sieyuan. Prazo de retorno das propostas 02/03/2026. 23/02/2026 - Data de reunião de negociação (1ª rodada) com os fornecedores (Siemens e Sieyuan) dia 25/02/2026. 19/02/2026 - Encaminhado o documento Preliminary Evaluation preenchido e assinado. Aguardando definição do prazo da reunião de negociação final com a Siemens e Sieyuan. Previsão para 23/02/2026. 12/02/2026 - Agendado para este dia uma reunião interna (supervisor, organizer e equipe) para verificações finais quanto as respostas dos fornecedores. 10/02/2026 - Documentação analisada e encaminhado para o organizer. Próxima etapa de negociação (Aguardando organizer definir as datas) 09/02/2026 - Recebido do organizer os documentos para análise. Prazo de retorno previsto para o dia 11/02/2026. 05/02/2026 - A Siemens perdeu o prazo de colocação dos documentos no Ariba e foi concedido a entrega para amanhã dia 06/02/2026 até 12:00 hrs. 05/02/2026 - Aguardando o envio dos documentos pelo organizer para análises. Prazo 05/02. 28/01/2026 - Prazo de retorno dos fornecedores dia 02/02/2026. 21/01/2026 - Encaminhado para o organizer os documentos analisados. Aguardando prazo de retorno do fornecedor. 16/01/2026 - Recebido a documentação para análise. Prazo de retorno para o organizer dia 21/01/2026. 09/01/2026 - Disponibilizado documentação para os fornecedores com data de retorno para até o dia 14/01/2026. 08/01/2025 - Perguntado para o Organizer informações do retorno dos clientes. Aguardando resposta. 19/12/2025 - Realizado reunião com a Sieyuan para esclarecimentos técnicos. Encaminhado para o organizer os documentos analisados. Prazo de retorno dos fornecedores previsto para o dia 09/01/2026. 17/12/2025 - Recebido do Organizer os documentos. Previsão de retorno das análises dia 19/12/2025. 16/12/2025 - Recebemos retorno dos fornecedores e o organizer encaminhará ainda hoje a documentação para análise. 09/12/2025 - Nesta data o Organizer disponibilizará os documentos para os fornecedores com prazo de retorno no dia 12/12/2025. 03/12/ 2025 - Os documentos foram encaminhados mas o Organizer ainda não disponibilizou para o fornecedor. 28/11/2025 - Documentos analisados e encaminhados para o organizer. 25/11/2025 - Recebido as documentações com inicio das análises dia 25/11/2025 com término e retorno ao organizer dia 28/11/2025. 19/11/2025 - Siemens e Sieyuan deram retorno. Na segunda-feira organizer encaminhará as propostas para análise. 14/11/2025 - Retorno das propostas revisadas com prazo para o dia 19/11/2025. 11/11/2025 - Recebido os PDs para análise com prazo de retorno ao Organizer no dia 14/11/2025. 10/11/2025 - Aguardando envio dos PDs revisados. 05/11/2025 - Em 03/11/2025 envio da planilha de Clarification aos fornecedores. Prazo de recebimento dos PD's revisados em 10/11/2025 30/10/2025 - Analisado documentos e realizados os devidos comentários nos Clarifications. Encaminhado para o Organizer. 24/10/2025 - Recebido do organizer os documentos para análise no dia 23/10/2025. Os Clarifications serão analisados e devolvidos até o dia 29/10/2025. 20/10/2025 - Aguardando os documentos para análises já solicitado para o Organizer. 17/10/2025 - Recebemos da Siemens e Sieyuan as propostas. 13/10/2025 - Aguardando envio das propostas 17/10/2025. 25/09/2025 - [Lucas] - Q&A 10/10 e Propostas até 17/10 18/09/2025 - Encaminhado RFI aos fornecedores com prazo de resposta para o dia 24/09/2025. 12/09/2025 - Recebido a ATA de reunião do EBM. Organizer encaminhará a RFI no dia 15/09 aos fornecedores. 10/09/2025 - Organizer aguardando a ATA para emissão da RFI para os fornecedores. Previsão de recebimento até 12/09/2025. 05/09/2025 - Projeto pautado em EBM em 09/09/2025. 03/09/2025 - Projeto pautado em TC em 03/09/2025. 26/08/2025 - Documento revisado e será apresentado em Pré-TC no dia 01/09/2015. 20/08/2025 - Documento revisado e previsto para ser apresentado em Pré-TC no dia 25/08/2025. 18/08/2025 - Os documentos serão revisados pelo supervisor até dia 20/08/2025. 14/08/2025 - Organizer disponibilizará toda documentação para análise da supervisão (Carolina). Previsão de apresentação para Pré-TC e TC na semana 25/08/2025. 12/08/2025 - Foram realizados alguns ajustes na ET e encaminhado para o Organizer (Alex). 04/08/2025 - Apresentação do processo para Supervisor (Caroline Pires) e time. Em análise de documentações e apresentação para Pré TC e TC com previsão para semana 18/08/2025. 31/07/2025 - Definição da Carolina Pires como supervisora do processo. 28/07/2025 - Os PD's serão enviados para a àrea de Procurement para definição do Supervisor. 22/07/2025 - Apresentação antecipada e realizada nesta data para o Mr. Zhao. 21/07/2025 - Reunião agendada para o dia 23/07/2025 com Mr. Zhao. 18/07/2025 - Reunião está sendo reagendada para próxima semana com Mr. Zhao 17/07/2025 - Até o presente momento não recebemos aceitação do convite por parte do Mr. Ma Gui. 15/07/2025 - Encaminhado convite para apresentação do processo para Mr. Ma Gui (18/07/2025). 10/07/2025 - GE declinou a apresentação da proposta budgetária. Seguimos somente com a Siemens e Sieyuan. 09/07/2025 - Abertura da IAC | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Ma Gui | 9 - Contract signed | Sim | Alexander Magno Prates | Carolina Pires |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500258 | Transfer | Elétrica | 3 |  | 19/08/2025 |  |  | ROS - Modernization of auxiliary service 125vcc rectifiers - RET1, RET2 and RET3 of power house, ROS - Modernization of auxiliary service 125vcc rectifiers - RET1 and RET2 of the control room TAQ - 125VDC/48VDC battery at Taquaruçu HPP | 04/03/2026 - [Lucas] - Liberado para assinatura em 04/03. Organizer informou que está em contato com o fornecedor para adiantar as assinaturas. 27/02/2026 - [Lucas] - Em rota de aprovação do Ariba (Evandro). Próximo passo, enviar para assinatura 19/02/2026 - Recebido retorno de ADM de Contratos - Em aprovação para assinatura. Previsão 27/02/2026 09/02/2026 - Aprovado pelo Jurídico - em aprovação por ADM Contratos - Previsão 16/02/2026 05/02/2026 - [Lucas] - Tivemos o retorno do fornecedor aprovando a minuta padrão, o que facilitará para a aprovação do jurídico, foi enviado para analise interna dia 02/02 com retorno até dia 05/02. 27/01/2026 - Contrato enviado para fornecedor - Aguardando para análise - previsão 04/02 26/01/2026 - Carta de aceite enviada dia 23/01 23/01/2026 - Organizer aguardando ATA de EBM para envio da Carta de aceite. (prazo 23/01) 14/01/2026 - Aprovado em TC - Pautado para EBM 20/01 - TOPIC#652 13/01/2026 - Pautado para o TC de 14/01 06/01/2026 - Pautado para o TC de 07/01. 29/12/2025 - Proposta ajustada. Em fase de elaboração do ER/DM; 15/12/2025 - Propostas avaliadas. 1 propostas está dentro do budget do IAC no entanto ultrapassa o valor da SI de TAQ. Solicitada segunda rodada de negociação - Aguardando agendamento 12/12/2025 - Recebida as propostas - previsão de abertura 15/12/2025 09/12/2025 - Reunião de negociação - Aguardando propostas ajustadas previsão 12/12/2025 08/12/2025 - Preliminary assinado e encaminhado para Suprimentos - Agendamento de negociação comercial 09/12/2025 05/12/2025 - Recebida devolutiva do fornecedor - Propostas Reavaliadas e assinadas- Agendamento para reunião de negociação previsão 09/12/2025 04/12/2025 - Proposta avaliadas. Encaminhado questionamentos para fornecedor 03/12/2025 - Recebida propostas revisadas - Em análise - previsão 08/12/2025 28/11/2025 - Enviado esclarecimentos para fornecedores. Aguardando agendamento para 2ª reunião de esclarecimentos. previsão 3/12/2025 24/11/2025 - Equipe de suprimentos encaminhou as propostas recebidas no fia 19/11/2025 - Previsão de análise 28/11/2025 11/11/2025 - 1ª reunião de esclarecimentos - Previsão de envio das propostas 19/11/2025 - Durante reunião Adelco recusou oferta pois não oferece serviço de instalação 07/11/2025 - Esclarecimentos enviados para suprimentos encaminhar aos fornecedores 03/11/2025 - Recebido 4 propostas - Em avaliação - previsão de finalização 07/11/2025 23/10/2025 - Realizado Breafing - Respondido Q&A - Previsão recebimento de propostas 31/10/2025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2025 - Recebido Q&A --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2025 - Briefing: 20/10 - 22/10; Q&A: 24/10; Envio propostas: 29/10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2025 - Foram realizadas visitas técnicas pelas empresas Sistel, Global Enerdy e Tecksea. O prazo de visita técnica foi postergado poia as empresas Adelco, CHS e LCS link indicaram intenção de participar mas não puderam realizar a visita até dia 10/10. Novas previsões: Prazo de visita técnica: 26/09 - 17/10; Briefing: 20/10 - 22/10; Q&A: 24/10; Envio propostas: 29/10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10/2025 - Prazo de visita técnica: 10/10, Briefing: 13/10 - 15/10, Q&A: 17/10, Envio propostas: 22/10 25/09/2025 - Recebidas intenções de participação do processo. Aguardando divulgação - Previsão 29/09/2025 18/09/2025 - Divulgado processo para mercado - Open call - Previsão de prazo para interesse de participação 25/09/2025 16/09/2025 - Processo Aprovado em EBM - Aguardando ATA para envio de carta para o Mercado. Previsão 19/09/2025 10/09/2025 - Processo aprovado em TC - Pautado para EBM do dia 16/09 09/09/2025 - Processo aprovado em pré-TC no dia 08/09/2025 - Aguardando aprovação para TC - previsão 10/09/2025 05/09/2025 - Processo foi adequado para o modelo hibrido - PPT ajustado - Aguardando agenda para pré-TC 03/09/2025 - Recebido comentários do organizer. Ajustado PTT - Aguardando revisão da Supervisor para encaminhar o processo para pré-TC - Previsão 08/09/2025 28/08/2025 - Realizada apresentação para Mr. Zhao, Wu, Anguo - Aguardando análise do organizer 25/08/2025 - [Lucas] Realizado preenchimento no requestia. Aguardando análise do organizer 19/08/2025 - Realizado abertura no requestia, em preenchimento até 25/08 | Andreza Cristina da Paz | Leonardo Watanabe | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Gabriel Santhiago Fortonato | Carla Cristine Fonseca | Leonardo Seiji Watanabe Juliano de Sa Ramos | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500272 | Transfer | Elétrica | 1 |  | 30/09/2025 |  |  | Installation service of PU03 Circuit breaker of Capivara HPP | 02/07/2026 - Contrato assinado e iniciado estruturação do contrato sistêmico no ERP SAP - 4600002048. 30/06/2026 - Adm liberou para seguir para assinaturas. Previsão 8/7. 25/06/26 - iniciado fluxo de aprovações no Ariba. Previsão 29/06 17/06/2026 - Adm contratos devolveu a minuta para ajustes. Os ajustes foram realizados pelo Suprimentos e enviado para de acordo do Renato e Pedro (em andamento). Próximos passos: devolução da minuta para a ADM e início do fluxo de aprovação. Previsão 26/06. 09/06/2026 - minuta aceita e aprovada pelo jurídico. Em aprovação pela Adm. Contratos e aprovações. Previsão 17/06. 27/05/2026 - minuta enviada para a Montelbras. Previsão de retorno 01/05 (Montelbras informou que não tem nenhuma objeção) 25/05/2026 - aberta RC 20002141 e enviado ao organizer. 20/05/2026 - Aprovado DM em TC, próximo passo seguir com carta de aceite. Organizer irá espelhar a carta de ILS da Montelbras, em andamento a carta de agradecimento com a minuta. Prazo 25/06 18/05/2026 - Recebidas propostas e pautado no pre TC de 18/05. 12/05/2026 - realizada nova rodada de negociação com IBL e Montelbras. Prazo para recebimento das propsotas 14/05 07/05/2026 - será realizada nova rodada de negociação a pedido do supervisor. Agendado para 11/05. 04/05/2026 - realizada revisão dos preços com a IBL e recebida nova proposta. Aguarda encerramento do prazo no Ariba (5/5) para envio dos documentos e pauta no pré-TC (12/05). 30/04/2026 - aguardando PPT revisado pelo supervisor. Prazo 30/04. 30/04/2026 - Pre-TC agendado para 04/05. 22/04/2026 - propostas recebidas. ER+PPT em elaboração. Prazo 27/04. 16/04/2026 - realizada 2 rodada de negociação com a IBL e Montelbras. Propostas até 17/04. 09/04/2026 - realizadas reuniões de negociação com a IBL e Montelbras. Prazo da proposta final negociada: 14/04. 06/04/2026 - reuniões de negociação agendadas para 9 de abril. 02/04/2026 - supervisor informou atraso e o agendamento da negociação previsto para até 10/04. 26/03/2026 - preliminary evaluation enviado ao organizer: desclassificadas Ilha Service e General West. Organizer analisará internamente os itens apontados na desclassificação para prosseguir. Prazo 02/04 20/03/2024 - recebidos documentos, em análise. Prazo 23/03 18/03/2026 - aguardando documentos pendentes (4 rodada). Prazo 19/03 05/03/2026 - avaliadas as propostas: Montelbras e IBL sem pendências. Ilha Service não comprovou escopo. GW com pendências na planilha de quantidades e medição, e detalhe das ARTs. Solicitado ao organizer para ligar para a GW e explicar as pendências. Prazo 13/03 26/02/2026 - cobrado o organizer as propostas finais com as correções e posicionamento dos fornecedores sobre os materiais. Prazo 27/02 (organizer informou que irá extrair do ariba até 27/02) 25/02/2026 - prorrogado até 25/02. 20/02/2026 - cobrado organizer sobre o posicionamento sobre o faturamento dos materiais. Aguarda retorno até segunda-feira dia 23/02. 13/02/2026 - realizada reunião com o suprimentos. Açoes: Davi vai falar com o Amauri sobre os materiais e definir a forma de faturamento. Será aberto novo clarification no ariba com prazo até 20/02. Não há pendência técnica, somente medição e atestados. 12/02/2026 - propostas analisadas e enviado ao organizer. Solicitada reunião com o organizer para tratar das pendências diretamente com o fornecedor: lista de materiais consumíveis (como faturar) e performance requirements. Prazo 13/02 11/02/2026 - recebidas as propostas. Prazo para análise 12/02 30/01/2026 - [Lucas] Documentos da 2ª rodada de esclarecimentos foram encaminhados via ONEDRIVE para o time de avaliação. 23/01/2026 - propostas analisadas e enviadas ao organizer. Pendente a definição do faturamento dos materiais consumíveis. Ilha service não apresentou atestados de serviços similares. Prazo: 30/01 15/01/2026 - propostas prorrogadas até 16/01 por solicitação da IBL. 09/01/2026 - realizadas reuniões com os fornecedores. Aberta rodada de esclarecimentos. Prazo 13/01. 06/01/2026 - agendadas reuniões de esclarecimento em 6, 7, 8 e 9/01. 30/12/2025 - propostas da IBL, Montelbras, Ilha Service e General West avaliadas e enviadas ao organizer. Solicitado o agendamento de reunião de esclarecimentos. Prazo 09/01. 29/12/2025 - Propostas em avaliação pelo Time de avaliação até 09/01. 22/12/2025 - recebidas 4 propostas, organizer enviará até 23/12. 11/12/2025 - prazo para recebimento de propostas prorrogado para 19/12 por solicitação da IBL. 09/12/2025 - A data para recebimento das proposta e documentos está para 10/12. Aguardando resposta da General West (se eles conseguiram acessar o ARIBA e, caso afirmativo se conseguirão encaminhar as propostas) e Trhum (confirmou que conseguiram acesso ao ARIBA). Não houve mais agendamento de visitas. 01/12/2025 - Envio de propostas prorrogado até 10/12 devido dificuldade de acesso ao Ariba pelos fornecedores. 25/11/2025 - realizada visita da Ilha Service dia 18/11. Enviada dispensa para as Montelbras que declarou conhecimento do escopo. Até o momento temos os fornecedores: IBL, ILHA e Montelbras. Prazo das visitas até 28/11. 14/11/2025 - agendada visita da Ilha Service para 18/11. 13/11/2025 - realizada visita técnica da IBL. Organizer vai contactar os demais fornecedores para agendamento e ajuda no ariba. Prazo 14/11 11/11/2025 - contactado fornecedores para a visita e todos informaram que tiveram problemas com o ariba (exceto Gen West). Informado o organizer que irá contactá-los para solucionar o problema. 03/11/2025 - Uma empresa informou interesse: Ilha Service, Thrum, G. West, Montelbras, IBL. CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ATÉ: 17/11/2025 BRIEFING: LIVE BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 10/11/2025 VISITA TÉCNICA: DE 11/11/2025 À 14/11/2025 ENVIO DE DÚVIDAS (PLANILHA Q&A) ATÉ: 19/11/2025 ENVIO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL E DOCUMENTOS: ATÉ: 28/11/2025 24/10/2025 - enviado ao mercado via ariba o interesse na participação do processo. Prazo 31/10. 20/10/2025 - Pré TC realizado 13/10, TC previsto para 22/10. 13/10/2025 - realizada apresentação para o suprimentos dia 09/10. Previsão para recebermos os PDs em 15/10. 08/10/2025 - apresentação para o time chinês: Mr. Xianbing informou que prefere que sejam enviados os documentos para análise. Documentos enviados dia 08/10 por email. 03/10/2025 - Em análise dos PDs pelo Organizer 30/09/2025 - Chamado preenchido 25/09/2025 - Solicitado Abrir IAC | Andreza Cristina da Paz | Maurílio Faria | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Davi Batista Thome | Julia Gabriela Bastos |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202600022 | New | Elétrica | 1 |  | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 28/05/2026 | JUR - Acquisition of 230 kV group circuit breaker | 14/07/2026 - Recebido o cronograma de fornecimento, previsão de entrega para Fevereiro/2027. 09/07/2026 - Solicitado ao fornecedor o envio do cronograma de fornecimento e desenhos para aprovações. 26/06/2026 - Pedido aprovado e enviado ao fornecedor porém solicitado a correção da nomenclatura do produto. Já regularizado e reencaminhado ao fornecedor. 08/06/2026 - Pedido criado, aguardando aprovação 4500081961 28/05/2026 - Carta de aceite encaminhado para o fornecedor. 27/05/2026- Processo aprovado em TC. Aguardando a abertura do RC para emissão da carta de aceite. 25/05/2026 - Processo aprovado em Pré-TC. Será apresentado no TC do dia 27/05/2026. 25/05/2026 - Recebido as propostas referente a 1ª negociação. Documentos analisados e retornado para o Organizer. Previsão de preparação e apresentação para o Pré-TC no dia 25/05/2026. 22/05/2026 - Data limite do recebimento das propostas. Organizer analisará na segunda-feira dia 25/05/2026 para apresentação em Pré-TC. 20/05/2026 - 1ª reunião de negociação realizada com a Siemens e Sieyuan com prazo de retorno sexta-feira dia 22/05/2026. 12/05/2026- Reunião cancelada e reagendada para o dia 20/05/2026. 07/05/2026 - Reunião de negociação com a Siemens e Sieyuan no dia 12/05/2026. 04/05/2026 - Documento Preliminary_Evaluation_Team encaminhado para a Supervisora (Carla). Aguardando retorno com a data para realização das negociações com os fornecedores. 24/04/2026 - Documentos analisados e encaminhado para o Organizer. Prazo de disponibilidade para os fornecedores até 28/04/2026. 17/04/2026 - Realizado reunião com a Siemens com previsão de retorno para o dia 23/04/2026. 16/04/2026 - Realizado reunião com a Sieyuan com previsão de retorno para o dia 23/04/2026. 14/04/2026 - Agendado reunião do 2º clarification com a Sieyuan no dia 16/04/2026 e com a Siemens no dia 17/04/206. 13/04/2026 - Encaminhado para a organizer os documentos analisados. Data de disponibilidade ao fornecedor dia previsto para dia 15/04/2026. 10/04/2026 - Recebido os documentos para início das análises. Prazo de retorno dia 13/04/2026. 08/04/2026 - Aguardando envio dos documentos pelos fornecedores, previsão para o dia 09/04/2026. 01/04/2026 - Disponibilizado os documentos para os fornecedores com prazo de devolução para o dia 09/04/2026. 31/03/2026 - Encaminhado os documentos analisados para o organizer. Prazo de retorno para o fornecedor previsto para o dia 01/04/2026 com retorno para até o dia 09/04.2026. 27/03/2026 - Recebido documentação para análises. Prazo de retorno para o organizer dia 31/03/2026. 26/03/2026 - Aguardando envio do Organizer das propostas (Sieyuan e Siemens) prazo até 27/03/2026. 13/03/2026 - Não houveram envio de Q&A por parte da Siemens e Sieyuan. Prazo de envio até 13/03. Envio das propostas até 25/03/2026. 05/03/2026 - Aguardando recebimento do Q&A até 13/03. 27/02/2026 - Data de envio do Q&A até 13/03 e envio das propostas até 25/03/2026. 25/02/2026 - A RFP publicada e encaminhada para os fornecedores (Siemens, Sieyuan, P&J). 24/02/2026 - A RFP está prevista para o dia 25/02/2026. Será encaminhado para a Siemens, Sieyuan, P&J. Data de envio do Q&A até 13/03 e envio das propostas até 25/03/2026. 19/02/2026 - Até o momento apenas 01 fornecedor (P&J Solucoes Industriais Ltda). Informado que a GE não mostrou interesse em participar do processo. 12/02/2026 - Aprovado em TC. Processo publicado no ARIBA para intenção de participação até 19/02/2026. 10/02/2026 - Apresentado o processo em Pré-TC. Será pautado em TC no dia 11/02/2026. 04/02/2026 - Realizado reunião de apresentação do processo com o Supervisor e Organizer. Realizado os devidos ajustes no PPT e devolvido para o organizer. Previsão de apresentação do Pré-TC na próxima semana 09/02/2026. 03/02/2026 - Reunião de apresentação do processo e análises dos documentos (Organizer e Supersivor). Data 04/02/2026. 02/02/2026 - Nomeada Carla Cristine como Supervisora do processo. 29/01/2026 - Organizer está analisando os documentos do processo para definição do supervisor, previsão do envio dia 30/01/2026. 23/01/2026 - Até o momento não foram feitos comentários do Mr. Wu. 21/01/2026 - Encaminhado a ET, PPT e RT para análise do Mr. Wu Xianbing. 12/01/2026 - Pronto para apresentar em TC Interno | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Eloisa de Oliveira Miranda | Carla Cristine Fonseca |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600023 | New | Elétrica | 1 |  | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 03/06/2026 | Acquisition and installation of 2 voltage regulator transformers TRRG1 and TRRG2 for AC service of Capivara HPP | 21/07/2026 - Contrato assinado (CTGBR-CT-2026-108-0) e encaminhado para o fornecedor. 14/07/2026 - Aguardando o departamento jurídico (Mari) alterar o nome do assinante na minuta. 08/07/2026 - Ainda em fluxo de aprovações. 03/07/2026 - Minuta do contrato em fluxo de aprovações. 02/07/2026 - Minuta do contrato aprovado pelo Ricardo Brito. Em validação da Administração de Contratos. 01/07/2026 - Minuta do contrato aguardando aprovação do Ricardo Brito. 25/06/2026 - Minuta contratual em avaliação final da gestão de contratos. 24/06/2026 - Minuta contratual aprovado pelo fornecedor. Realizado abertura do chamado para análise do departamento jurídico da CTG. Previsão de retorno até 25/06/2026. 16/06/2026 - Minuta do contrato com comentários do fornecedor. Em análise do departamento jurídico da CTG. 03/06/2026 - Processo aprovado no EBM. Aguardando a ATA para envio da carta de aceite ao fornecedor. 29/05/2026 - Aberta a RC 20002158 para envio da carta de aceite ao fornecedor. 27/05/2026 - Processo a ser apresentado em EBM na próxima semana dia 02/06/2026. 25/05/2026 - Processo aprovado no Pré-TC. Será apresentado no TC do dia 27/05/2026. 22/05/2026 - PPT e Evaluation Report será apresentado no Pré-TC no dia 25/05/2026. 20/05/2026 - Recebido os documentos encaminhados pelos proponentes. Analisado e devolvido para o organizer. 15/05/2026 - Solicitado pela Comtrafo uma nova data para envio das informações. Data prevista 20/05/2026. 08/05/2026 - Reunião de negociação com a Comtrafo e Eikon. Previsão de retorno do fornecedor dia 13/05/2026. 07/05/2025 - Recebimento dos documentos para análise com previsão de retorno para o Organizer dia 08/05/2026. 30/04/2026 - Previsão de retorno dos fornecedores até dia 05/05/2026. 28/04/2026 - Documentação analisada e encaminhada para o Organizer. Disponibilidade aos fornecedores até 30/04/2026. 23/04/2026 - Devido a solicitação da Kraper, a devolução da documentação será dia 27/04/2026. 16/04/2026 - Encaminhado para o organizer os clarifications analisados e comentados. Documentos disponibilizados para os fornecedores. Previsão de retorno 23/04/2026. 13/04/2026 - Encaminhado os documentos para início das análises. Previsão de retorno dia 15/04/2026. 09/04/2026 - Solicitado pela KRAPER a extensão de prazo para o dia 10/04/2026. 08/04/2026 - Solicitado pela COMTRAFO a extensão de prazo para o dia 09/04/2026. 31/03/2026 - Realizado nesta data a 1ª reunião de esclarecimentos com a Comtrafo e Kraper. Prazo de retorno dos fornecedores previsto para o dia 08/04/2026. 30/03/2026 - Agendado para o dia 31/03/2026 a 1ª reunião de esclarecimentos com a Comtrafo e Kraper. 27/03/2026 - Documentos analisados e retornado para o Organizer. Aguardando previsão de disponibilidade para os fornecedores. 26/03/2026 - Inicio das análises dos documentos recebidos (Comtrafo e Kraper). Previsão de retorno 30/03/2026. 11/03/2026 - Devido a solicitação da Comtrafo, houve prorrogação da data de entrega das propostas para o dia 19/03/2026. 05/03/2026 - Não houveram envios de Q&A. Próxima etapa de recebimento das propostas até 13/03. 27/02/2026 - Recebimento de Q&A até 04/03/2026 e respostas até 06/03. Prazo de recebimento das propostas até 13/03. 26/02/2026 - Realizado Briefing com os fornecedores (Kraper e Comtrafo), a Kairós não entrou na reunião. Recebimento de Q&A até 04/03/2026. 24/02/2026 - Briefing com os fornecedores (Kairós, Eikon " Kraper", Comtrafo) dia 26/02/2026. Recebimento de dúvidas (Q&A) até 04/03/2026 e respostas até 06/03. Prazo de recebimento das propostas até 13/03. 19/02/2026 - Até o momento apenas 1 fornecedor demonstrou interesse em participar do processo (Kairos Comercio e Serviços Eletrônicos Ltda). O fornecedor está em análise e assim que concluído será encaminhado a RFP para o mercado. Previsão até dia 25/02/2026. 12/02/2026 - Processo postado no Ariba com prazo de aceitação 18/02/2026. 10/02/2026 - Processo aprovado no EBM. Organizer enviará para a captura de fornecedores no Ariba e na próxima semana enviar a RFP com os fornecedores captados e os indicados. 04/02/2026 - Apresentação do processo no TC. Próxima etapa apresentação em EBM dia 10/02/2026. 03/02/2026 - Apresentação do processo no TC do dia 04/02/2026. 30/01/2026 - Realizado os ajustes nos documentos. Seguirão para o Pré-TC na segunda-feira dia 02/02/2026. 29/01/2026 - Reunião de esclarecimento de escopo com o Organizer, Supervisora. 23/01/2026 - Apresentado a Rosane Cavalcante como a supervisora do processo. José Miguel como organizer. 22/01/2026 - Encaminhado para o Mr. Wu a ET, PPT e RT para análise. 12/01/2026 - Pronto para apresentar em TC Interno | Gabriel Santos Cossari | Marcos Kadota | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Jose Miguel Correa | Rosane Cavalcante |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600030 | New | Elétrica |  | 2 | 03/02/2026 | 26/01/2026 | 27/06/2026 | Spare part - Substation, generator and step-up transformer protection relay of GAR HPP | 03/08/2026 - Aceite do pedido de compra confirmado pela SEL via e-mail. Previsão de entregas em 11/2026 e 02/2027. 30/07/2026 - SEL respondeu via e-mail, informando que enviará o aceite do pedido de compra com as informações. Aguardando. 28 e 29/07/2026 - Tentativa de contato via telefone e Whatsapp com a SEL sobre o andamento do pedido. Sem respostas até o momento. 23/07/2026 - Contato via telefone com a SEL pedindo informações sobre a resposta do pedido de compra e informado pelo colaborador Lucas que estão em tratativas e irão responder até 24/07. 20/07/2026 - Aguardando resposta da SEL. 14/07/2026 - POs enviados para SEL. 08/07/2026 - Pedidos de compra em rota de aprovação no SAP. 02/07/2026 - RCs aprovadas. SEL assinou a carta de aceite. Organizer irá gerar o pedido de compra. 30/06/2026 - Criadas RCs (Em análise). SEL ainda não assinou a carta de aceite (Estamos cobrando e aguardando retorno). 24/06/2026 - Aprovado em TC. Carta de aceite enviada a SEL. 17/06/2026 - [Lucas] - Supervisor não avaliou a tempo de pautar no TC, ficou para o pre-TC de 22/06 e TC de 24/06 12/06/26 - Aguardando avaliação do report (ER e DM) pela supervisão (Solicitado prazo novamente). 09/06/26 - Recebida proposta revisada da empresa SEL, report (ER e DM) enviado para avaliação da supervisão (Aguardando resposta do prazo). Parte técnica OK. 02/06/26 - Após primeira reunião de negociação, a empresa SEL se comprometeu a revisar a proposta e enviar até 08/06. 29/05/2026 - Reunião de Negociação agendada com a SEL para 02/06. 26/05/2026 - Finalizado Clarification, solicitado e aguardando posicionamento do Organizer e Supervisor para o próximo passo (Negotiation). Parte técnica OK. 19/05/2026 - Proposta da empresa SEL revisada e OK. Previsão de recebimento da proposta revisada da empresa FERTORQ para 20/05. 15/05/2026 - Analisadas propostas após primeira rodada de Clarification e encontradas pendências não sanadas. Solicitado ao organizer contato com os fornecedores para correção. 13/05/2026 - Recebidas propostas dos fornecedores SEL e FERTORQ, após primeira rodada de Clarification, prazo para análise até 15/05/2026. 04/05/2026 - Realizada 1ª reunião de clarification com o fornecedor SEL, onde o mesmo informou que enviará a proposta com as devidas correções até 11/05. 29/04/2026 - Realizada 1ª reunião de clarification com o fornecedor FERTORQ, onde o mesmo informou que enviará a proposta com as devidas correções até 08/05. 27/04/2026 - Organizer marcou a 1ª reunião de clarification junto aos fornecedores, sendo a SEL para 04/05 e a FERTORQ para 29/04. 22/04/2026 - Analisada as propostas dos fornecedores FERTORQ e SEL, apontado a necessidade de correções para atendimento à ET e enviadas ao organizer, para tratar juntos aos fornecedores. Aguardando informação do prazo de resposta. 17/04/2026 - Propostas recebidas para análise, prazo de retorno 24/04/2026. 15/04/2026 - Organizer informou que recebemos propostas de dois fornecedores e irá disponibilizar para avaliação em 16/04/2026. 07/04/2026 - Conforme orientação do gerente de Supply, será aberto um segundo evento RFP para que a empresa SEL possa enviar a proposta, com prazo final de 14/04/2026. 06/04/2026 - Recebida proposta somente da empresa FERTORQ. A empresa AUNICA declinou e a empresa SEL, apesar de ter confirmado ao organizer que iriam enviar a proposta dentro do prazo, não aconteceu. Organizer está verificando a possibilidade de receber a proposta da SEL via e-mail, devido a um possível problema no sistema Ariba enfrentado pela SEL. 30/03/2026 - Não houve questionamentos para Q&A, aguardando o envio das propostas até 02/04. 25/03/2026 - Após a abertura do Open Call, duas empresas demonstraram interesse em participar do processo, mas depois declinaram formalmente. Seguimos com as empresas Fertorq, Aunica e SEL (Vendor List). 19/03/2026 - Processo incluido no Ariba. Intenção de participação até o dia 25/03, Q&A: 30/03 e entrega das propostas até o dia 02/04/2026. 09/03/2026 - Open Call aberto no Ariba com prazo final até o dia 13/03/2026. 04/03/2026 - Projeto aprovado em TC, previsão de abertura no Ariba em 09/03/2026. 03/03/2026 - [Lucas] - Pautado no TC de 04/03. 25/02/2026 - Não foi possível a análise das correções à tempo pelo Supervisor por problemas de saúde. Será pautado no próximo TC em 04/03/2026. 20/02/2026 - Aguardando apresentação no TC em 25/02/2026. 12/02/2026 - Previsão de análise pelo Supervisor até 20/02/2026. 05/02/2026 - Em análise pelo Organizer, definição do Supervisor até 11/02/2026. 03/02/2026 - Aberto IAC202600030 e análise do projeto por Wu Xianbing. 02/02/2026 - Aprovado em TC interno; 29/01/2026 - Pronto para TC interno. | Gabriel Santos Cossari | Victor Pedraci | Wu Xianbing | 9 - Contract signed | Sim | Alexander Magno Prates | Carolina Pires | Victor Henrique Pedraci; Fabio Henrique da Silva; Gabriel Santos Cossari; Yuri Moura Santos. | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600038 | New | Elétrica | 0 | 1 | 09/02/2025 | 23/02/2026 | 28/05/2026 | New emergency power supply system to STO HPP | 06/07/2026 - Contrato assinado e pronto para uso. 02/07/2026 - Iniciado o fluxo de assinatura do contrato. 30/06/2026 - Iniciado o fluxo de aprovação do contrato. 17/06/2026 - Organizer informou que o Jurídico está aprovando para mandar para ADM de contratos. Prazo: 19/06/2026 11/06/2026 - Recebida a minuta contratual preenchida pelo fabricante. Será enviada ao jurídico da CTG BR. 01/06/2026 - Recebemos a carta de aceite assinada. Organizer está elaborando a minuta contratual. 28/05/2026 - Enviado carta de aceite do processo para o fornecedor SISTEL, estamos aguardando a assinatura. 27/05/2026 - Aprovado em TC, será elaborado a RC e enviado a carta de aceite; 25/05/2026 - Aprovado em PRÉ TC (Decision Making), será apresentando em TC no dia 27/05; 21/05/2026 - Finalizado a negociação, elaborado PPT e ER; 13/05/2026 - Foi realizada a primeira reunião de negociação. Prazo para envio da proposta revisada: 20/05/26; 11/05/2026 - Enviado o Preliminary preenchido. Prazo para a primeira reunião de negociação: 15/05/2026. 08/05/2026 - Recebido e aprovada a proposta do 3° Clarification. Esse processo vais seguir apenas com a SISTEL, as outras empresas não cumpriram as exigências da CTG. Estou pedindo prazo para organizer para os próximas etapas do processo. 04/05/2026 - Recebido a proposta, porém ainda não está conforme a solicitação da CTG. Será aberto 3° Clarification, com prazo para envio das propostas até dia 08/05/2026. 17/04/2026 - Realizada reunião de Clarification com os fornecedores. Prazo para envio das propostas: 30/04/2026 16/04/2026 - Avaliadas as propostas e enviado as pendências para a organizer. 15/04/2026 - Enviado as propostas para o 2° Round do Clarification. Prazo para análise e devolução: 16/04/2026 08/04/2026 - As planilhas referentes ao 1º Round de Clarification, contendo as pendências, foram enviadas à organizer. 07/04/2026 - Propostas recebidas e iniciado a conferência - Prazo para conferência: 10/04/2026; 02/04/2026 - Prazo para envio das propostas prorrogado até o dia 06/04/26 devido ao feriado. 26/03/2026 - A organizer enviou os questionamentos dos fornecedores, os quais eu já respondi e devolvi para ela. Prazo para envio das propostas: 03/04/26 23/03/2026 - A empresa PWR e Sistel já fizeram as visitas técnicas, a LCS LINK realizará no dia 27/03/2026; 15/03/2026 - 03/04 Prazo dos fornecedores para envio das propostas, 27/03/2026 - Nosso prazo para sanar as dúvidas dos fornecedores, 25/03/2026 - Prazo para envio das dúvidas dos fornecedores; 20/03/2026 - Prazo para realizar a visita técnica; 05/03/2026 - Envio da carta convite para os fornecedores; 25/02/2026 - Aprovado em TC; 23/02/2026 - Aprovado em Pré TC; 19/02/2026 - Realizada a revisão dos documentos e enviado para suprimentos; 13/02/2026 - Aguardando retorno para realizar as alterações necessárias; 11/02/2026 - Definida a Organizer: Amanda Rodrigues Picco e definido a supervisora do processo: Iracema Sacramento; 10/02/2026 - Enviado a documentação para avaliação e de acordo do Mr. Hu Bin; 09/02/2026 - Criada no sistema a IAC202600038; 29/01/2026 - Pronto para TC interno | Gabriel Santos Cossari | Jean Mendes | Hu Bin | 9 - Contract signed | Sim | Amanda Rodrigues Picco | Iracema Sacramento |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600XXX | New | Mecânica | 0 | 1 |  | 15/06/2026 |  | On-demand contract to provide cavitation recovery and welding services in Kaplan and Francis turbines for All HPP operated by CTGBR |  | Rafael Oliveira | Rafael Oliveira |  | 0 - Not started yet | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600XXX | New | Mecânica |  | 1 |  | 15/06/2026 |  | On-demand contract to Underwater services, using divers to work in all plants with depths greater than 50 meters for all HPPs operated by CTGBr | 03/08/2026 - Oceanica e Continental declinaram do interesse. Sistac entrou em contato dia 03/08/26 pedindo mais informações e irá analisar se vai participar ou não. 17/07/2026 - Realizado novamente contato telefonico com a Oceanica, Sistac e Continental empresas indicadas pelo Capitão Alex, todas falaram que não estão fazendo mais mergulho saturado no momento. A Continental ficou de confirmar se tem interesse por e-mail. Porém foi enviado ET e planilha de preço para todas cotarem. 13/07/2026 - Realizado tentativa de contato contato com empresas indicadas pelo Capitão Alex em 09/07. Porém nenhum retornou. Entrarei em contato novamente esta semana. 22/06/2026 - Em andamento procura de empresas habilitadas para solicitação de Market screening. 02/06/2026 - ET elaborada, Analise de SST - OK, Análise de seguros - Aguardando devolutiva, Market screening/racional - Aguardando envio das quantidades das Usinas por e-mail até 08/06. PPT - em elaboração | Rodrigo Hernandes Alves | Rodrigo Hernandes |  | 0 - Not started yet | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600152 | New | Mecânica |  | 1 | 22/07/2026 | 15/06/2026 |  | On-demand contract to develop scaffolding projects and responsible engineer to oversee on-site assembly. | 05/08/26 - Preenchido e anexado os arquivos do chamado do IAC. A definir quem vai ser o organizer. | Hercules Zoppi Medeiros | Hércules Medeiros | Lin Xiaoming | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600153 | New | Mecânica |  | 1 | 22/07/2026 | 15/06/2026 |  | On-demand contract for Supervisor and assembler scaffold for assemble scaffold in all HPPs | 05/08/26 - Preenchido e anexado os arquivos do chamado do IAC A definir quem vai ser o organizer. | Hercules Zoppi Medeiros | Hércules Medeiros | Wei Xuyang | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600154 | New | Mecânica |  | 1 | 22/07/2026 | 15/06/2026 |  | On-demand contract for renting scaffolding materials for all HPPs operated by CTGB. | 03/08/26 - Preenchido e anexado os arquivos do chamado do IAC 04/08/26 - Foi definido o organizer - Fabio Ricc Processo em analise 05/08/26 - Fernanda Matos D'Almeida foi definida como supervisora. | Hercules Zoppi Medeiros | Hércules Medeiros | Wei Xuyang | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600158 | New | Mecânica | 1 | 1 | 31/07/2026 | 15/06/2026 |  | On-demand contract to Underwater services, using divers to work in all plants with depths of up to 50 meters for all HPPs operated by CTGBr | 03/08/2026 - Reunião com o Requester para colocação dos PDs no chamado. Previsão até 04/08 de colocar a documentação. | Gabriel Santos Cossari | Rodrigo Hernandes | Hu Bin | 1 - IA and PDs | Não |  |  |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600069 | New | Mecânica |  | 1 | 12/03/2026 | 23/02/2026 | 04/08/2026 | Acquisition of speed governor air compressor for the PU12 for JUP HPP | 30/07/2026 - Aberta nova rodada de clarification recebimento até 05/08 29/07/2026 - Propostas recebidas, em análise até 30/07 22/07/2026 - Enviada nova RFP para esclarecimentos dos fornecedores, prazo recebimento 28/07 20/07/2026 - Analisadas as propostas recebidas, preenchida planilha de esclarecimentos 14/07/2026 - [Lucas] enviado documentos para o requisitante para validaçao 06/07/2026: Respondido formulário Q&A, limite para recebimento propostas: 10/07/2026 01/07/2026: RFPs enviadas. Datas: Limite para declarar a intenção de participação: 02/07/2026 Limite para envio Q&A: 03/07/2026 Limite para retorno Q&A: 06/07/2026 30/06/2026 - Comentário do organizer a ser atualizado durante o dia: "O prazo para preenchimento das planilhas de cadastro se encerrou ontem, estou verificando todos para poder adicionar na nossa nova RFP. Vou verificar os cadastros e se estiver tudo ok podemos enviar a RFP, vou avisando aqui e coloco o fluxo de datas assim que possível." 25/06/2026 - Aguardando confirmação de interesse com cadastro dos proponentes do open call até 30/06. 17/06/2026 - Reaberto opencall, prazo até 23/06. 15/06/2026 - Organizer irá subir a ET e reabrir o opencall em 16/06. 11/06/2026 - Especificação atualizada e disponibilizada ao organizer em 10/06, que irá entrar em acordo com o Amaury sobre a os novos fornecedores entrarem ou não no vendorslist. Expectativa de resposta em 15/06. 08/06/2026 - A ET passará por ajuste para que outras opções possam ser consideradas. Expectativa de subir a documentação novamente em 11/06 02/06/2026 - Recebida apenas a proposta da própria SAUER, organizer deve alinhar com o gestor qual será o próximo passo. Expectativa de resposta em 03/06 (organizer em treinamento de brigada de incendio) 29/05/2026 - Organizer informou que até o momento as propostas não tinham sido reenviadas, porém ele estava em contato para cobrar. Checagem será confirmada em 01/06 22/05/2026 - Foram recebidas somente 02 propostas e o fabricante do compressor Sauer esta com problemas de cadastro onde foi solicitada a atualização. Será aberta uma nova rodada de RFP em 22/05 para novo recebimento das propostas até 29/05 com a intenção de captar mais de 2 fornecedores como ocorreu anteriormente. 13/05/2026 - Não foram recebidas perguntas. Limite para envio propostas: 15/05/2026 08/05/2026 - Aberta RFP e enviada aos interessados. Próximas datas: • Limite para declarar a intenção de participação: 11/05/2026 • Limite para envio Q&A: 11/05/2026 • Limite para retorno Q&A: 12/05/2026 • Limite para envio propostas: 15/05/2026 07/05/2026 - Organizer informou que tiveram problema com o cadastro do fornecedor que veio do open call no ariba, está em contato com a área responsável para solução. Expectativa de resolver até 08/05 04/05/2026 - Organizer solicitará às empresas que demonstraram interesse que preencham as informações, com prazo até 07/05 30/04/2026 - Atlas copco demonstrou interesse no ARIBA, próxima semana serão avaliados e enviadas as cartas às empresas do vendorlist 23/04/2026 - Processo em opencall, com data de resposta até 30/04 22/04/2026 - Aprovado em TC, previsão de seguir em opencall até segunda 27/04 17/04/2026 - Pautado para pré-TC na quarta-feira 22/04 13/04/2026 - Aguardando resposta da área de seguros para anexar junto à documentação. (Respondido), documentos reinseridos e segue para nova análise do time de suprimentos, previsão de confirmação até sexta 17/04 07/04/2026 - Necessários ajustes conforme comentários da supervisora, incluindo atualização da classificação de risco pela natureza do serviço de comissionamento. Expectativa de recarregar os arquivos em 13/04 06/04/2026 - Recebidos questionamentos do time de suprimentos, será realizada reunião para alinhamento, expectativa de definição em 08/04 01/04/2026 - Respondidos os comentários do time de suprimentos, expectativa de retorno até 06/04 31/03/2026 - Supervisora devolveu para ajustes, expectativa de reenviar em 01/04 26/03/2026 - Definida a supervisora, expectativa de retorno em 01/04 19/03/2026 - Definido o organizer, aguardando atendimento, expectativa 27/03 17/03/2026 - Inclusão dos documentos, aguardando atendimento e definição de organizer, expectativa 20/03 13/03/2026 - Criado IAC 12/03/2026 - Apresentado à gerência, enviado email de pedido de criação ao Roberto 10/03/2026 - PDs prontos para serem apresentados para a coordenação/gerência. Já apresentado ao Mr. Zhao (Mr. Lin estava de férias). | Andreza Cristina da Paz | Emanuel de Sá | Lin Xiaoming | 4 - Clarification | Sim | Michel Neves Saiki | Carolina Pires |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600043 | New | Mecânica | 2 |  | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 04/07/2026 | Refurbishment of 1 set of upstream and downstream stoplogs of the bottom spillway for JUP HPP | 30/07/2026 - Respondido questionamento feito pela CTGI ao Suprimentos sobre os preços das propostas e performance dos contratos do provável vencedor, apresentação para CTGI pendente de aceitação das alterações. Estimativa de atualização próxima semana 06/08 27/07/2026 - Mr. Lin informou que a apresentação será reagendada para esta semana. 22/07/2026 - Processo será apresentado na CTGI esta semana, aguardando decisão. 17/07/2026 - RC aberta e em processo de aprovação 14/07/2026 - Processo aprovado em EBM. Seguirá para aprovação da CTGI. 08/07/2026 - Apresentado em TC, pautado em EBM para 14/07 07/07/2026 - Incluído ajuste depois do pre-tc de 06/07, pautado para o TC de 08/07, expectativa de EBM em 14/07 30/06/2026 - [Lucas] - ER e ppt DM em análise pelo Team Leader. Prazo de retorno até 01/07. Previsão pautar em pre-tc de 06/07, TC de 08/07 e EBM de 14/07 25/06/2026 - Prazo prorrogado para recebimento das propostas até 26/06. 23/06/2026 - Realizadas as reuniões de negociação, prazo para recebimento das propostas até 25/06. 19/06/2026 - Em análise as propostas recebidas em 18/06. Reuniões de negociação em 23/06/2026. 15/06/2026 - Prazo de reenvio das propostas revisadas para 17/06. Expectativa de realizar reuniões de negociação em 19/06. 10/06/2026 - Finalizada análise, enviados comentários ao organizer. Agendadas reuniões para 15/06 09/06/2026 - Propostas recebidas em análise, expectativa finalizar análise em 10/06 08/06/2026 - Prazo de recebimento estendido até hoje, análise em 09/06 e reuniões em 10/06 01/06/2026 - Realizadas reuniões de esclarecimentos, prazo para recebimento das propostas atualizadas até 05/06. Expectativa de análise em 08/06, e reuniões de negociação em 09/06. 27/05/2026 - Propostas analisadas, planilhas de esclarecimentos preenchidas. Agendado para 01/06 as reuniões de esclarecimento das propostas 22/05/2026 - Propostas recebidas e aberto a etapa de clarification. Com as férias do Itamar, previsão da analise das propostas até 27/05. (Emanuel) 15/05/2026 - CBHIDRO já subiu proposta, HYDROCOM, JBO e JONFRA estão finalizando. Organizer enviará as propostas para análise técnica à partir de segunda 18/05. 05/05/2026 - Visita realizada, Q&A não recebeu nenhum questionamento, próximo evento: deadline das propostas para 15/05 30/04/2026 - Jonfra programou visita para 04/05, outros eventos se mantêm. Próximo evento Q&A: até 04/05 (devemos responder até 06/05) 28/04/2026 - Todos os fornecedores solicitaram dispensa de visita, 23/04/2026 - Jumbo marcou visita para 30/04, outros fornecedores solicitaram dispensa. Eventos subsequentes atualizados: Q&A: até 04/05 (devemos responder até 06/05), Deadline das Propostas: 15/05 13/04/2026 - Realização dos briefing com as empresas participantes. Q&A após visitas até 24/04 - Propostas até 08/05. 09/04/2026 - Encerrado o período de opencall, processo segue hoje para o mercado com as seguintes datas para recebimento das propostas: • Envio da RFP: 09/04 • Briefing: 13 e 17/04 • Visitas: 20 a 24/04 • Q&A: até 28/04 (devemos responder até 30/04) • Deadline das Propostas: 08/05 31/03/2026 - Aprovado CTGI, segue para Open Call hoje, com prazo até 08/04 (05 dias úteis) 17/03/2026 - Aprovado em EBM, segue para CTGI (TC), expectativa de data para atualização em 03/04 11/03/2026 - Aprovado em TC, segue para EBM na próxima semana em 17/03 10/03/2026 - Aprovado em pré-TC, segue para TC em 11/03 06/03/2026 - Documentos ajustados conforme alinhamentos com suprimentos, segue para análise no requestia. Previsão de entrar no pré TC da próxima semana. Alterado team leader para Emanuel 03/03/2026 - Aguardando atendimento do requestia para análise de crédito dos dois fornecedores listados no PP (harbin e hydrostec), previsão 06/03 25/02/2026 - Realizando ajustes solicitados pelo time de suprimentos, foi necessário consultar dois fornecedores listados como vendorlist na planilha do pp, aguardando resposta em 03/03 19/02/2026 - Definido supervisor, aguardando analisar o processo, possibilidade de pautar no TC do dia 04/03 12/02/2026 - Definido organizer e arquivos carregados, aguardando atendimento para análise do processo e definição de supervisor 11/02/2026 - Requester irá carregar os anexos e iniciar ciclo para definição de organizer e supervisor 10/02/2026 - Aberto chamado do IAC no requestia | Gabriel Santos Cossari | Emanuel de Sá | Lin Xiaoming | 7 - Decision Making | Sim | Jose Miguel Correa | Iracema Sacramento |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500215 | Transfer | Mecânica | 1 |  | 27/06/2025 | 17/06/2025 | 08/07/2026 | Replacement of the raw water system piping of three generating units at the Taquaruçu HPP | 24/07/2026 - [Lucas] - Processo em análise do Juridico CRW39830 até 27/07. 17/07/2026 - [Lucas] - Minuta contratual em análise pelo fornecedor. Prazo de retorno 22/07 08/07/2026 - Carta de aceite assinada por ambos os lados. Inicio preparação minuta contratual 06/07/2026 - Processo aprovado em EBM 07/07. Carta de aceite até 08/07. 01/07/2026 - Processo aprovado em TC - Vai ser pautado no EBM 08/07 26/06/2026 - Processo vai ser apresentado em TC dia 01/07 18/06/2026 - Documentação de DM foi elaborada para passar no TC do dia 24/06. 11/06/2026 - DM em elaboração pelo organizer. Previsão até 18/06. 09/06/2026 - Foi necessário solicitar revisão dos documentos da Ilha Service, devido a diferença de R$0,02 entre os valores apresentados devido a arredondamentos na proposta negociada. Previsão de envio em 09/06 para iniciar o DM. 03/06/2026 - Propostas recebidas. Evaluation report em elaboração - previsão de envio para comentários até 09/06 29/05/2026 - Reuniões de negociation realizadas nesta data. Previsão de envio das propostas em 02/06 27/05/2026 - Propostas enviadas e processo liberado para assinatura do Preliminary - previsão até 01/06 22/05/2026 - Foram realizadas as reuniões de clarification e as propostas devem ser enviadas até 22/05. 19/05/2026 - Conforme orientação da coordenação de suprimentos, foi solicitado que seja executado nova rodada de reuniões de clarification devido a diferença de valores entre alguns itens das propostas. Reuniões marcadas para 20/05. 07/05/2026 - Propostas foram revisadas e planilhas de clarification enviadas para o organizer. Previsão da liberação da assinatura do Preliminary até 08/05 e reuniões de negociação até 14/05. 29/04/2026 - Após conversa com o organizer e a supervisor foi decidido voltar uma etapa e pedir nova revisão das propostas para os fornecedores, assim corrigindo a tabela de preços e atualizando o prazo de validade das propostas. 17/04/2026 - Agaurdando retorno da liberação do Preliminary para assinatura. Previsão de realizar as reuniões de negociação até 24/04. 14/04/2026 - Solicitado revisão do Preliminary antes das assinaturas - Previsão da correção do Preliminary até 15/04 09/04/2026 - Elaboração do Preliminary para verificação da Supervisora antes das assinaturas - Previsão das assinaturas até 14/04 01/04/2026- Supervisora retorna das férias 06/04/2026. 26/03/2026 - aguardando retorno das férias do supervisor e organizer em 30/03/2026 13/03/2026 - supervisora abrirá nova rodada de clarification, após analise do supply, para que as empresas possam enviar documentos e informações faltantes - Previsão final do mês, pois o organizer e a supervisora estão de férias. 12/03/2026 - Supervisora enviará o preliminary para assinaturas até 13/03. 09/03/2026 - Supervisora irá dar prosseguimento no processo enquanto o organizer estiver de férias. Próximos passos serão informados nesta mesma data. 04/03/2026 - Organizer entrou em contato com a Innova e pediu revisão da proposta para atender os comentários clarification - prazo 06/03. 02/03/2026 - Propostas analisadas nessa mesma data e somente 01 dos 4 fornecedores não atendeu integralmente os comentários do clarification. Organizer após retornar de férias iniciará as rodadas de negociação. 26/02/2026 - Envio das propostas para a segunda rodada de avaliação do time de avaliação em 25/02/2026 - previsão de analise até 04/03/2026. Organizer sairá de férias em 09/03/26 e retorna em 30/03/2026. 23/02 - Propostas enviadas no dia 13/02 e serão enviadas pelo organizer até 23/02 para verificação do time de avaliação antes de se iniciar as negociações. 12/02 - foram realizadas as reuniões de clarification até 11/02 e foi informado que os fornecedores teriam até dia 13/02 para corrigirem as propostas. 10/02 - iniciada a rodada de clarification com as empresas - previsão de término do clarification até 13/12. 05/02 - Sem alteração de status 03/02 - Mantido o status anterior 02/02 - Organizer infomou que irá marcar reunião de clarifications com os fornecedores nessa semana e que depois das reuniões os fornecedores terão até dia 11/02 para enviar as propostas e documentos do RFP corrigidos. 30/01 - Segunda rodada de clarification realizada. Innova não apresentou as propostas revisadas. Aguardando retorno do organizer para definição da revisão da revisão das propostas 28/01 - Enviado documentos para novo clarification em 26/01 pelo organizer. Devido a cursos de NR e falta de internet na usina de Ilha Solteira dia 27/01 - Previsão para análise das propostas até 30/01 devido a analise do clarrification do processo IAC202500222. 21/01/26 - Reunião de Clarification com o Organizer. (As datas abaixo serão atualizadas após a reunião.) 14/01/26 - Enviado em 12/01/26 para o Organizer as planilhas do primeiro clarification das propostas recebidas em 06/01/26. Revisão das propostas para novo clarification previstas para 21/01/26. 17/12/25 - Envio das propostas postergado para 18/12/25, pois somente 2 empresas tinham enviados os documentos na data inicial. 26/11 - Empresas que confirmaram RFI - no open call: AC Almeida Serviços Elétricos Promach PTE LTDA VPS Suprimentos Industriais CALSAN METALURGICA CALORE & SANTOS LTDA TROBORN MANUTENCOES E SERVICOS HIDRELETRICOS E INDUSTRIAIS LTDA ILHA SERVICE MANUTENCAO ELETROMECANICA LTDA Datas planejadas anteriormente serão mantidas. 18/11 - Processo aberto no Ariba - prazo de interesse em participar até 20/11. 14/11 - Novos prazos conforme informação do organizer. Prazos: Divulgação RFI: 13/11/2025 Interesse Participação: até 20/11/2025 Visita Técnica: até 05/12 Q&A: até 08/12 Entrega propostas: até 15/12 12/11/25 - Processo será enviado para RFI dia 12/11. 05/11/25 - Segue datas previstas para as próximas etapas: - RFI: 10/11 - 17/11 - RFP: 21/11 - Visitas: até 03/12 - Q&A: até 05/12 - Envio das propostas: 12/12 04/11/25 - Processo aprovado no EBM sem comentários. 29/10/25 - Processo aprovado no TC - processo irá passar no EBM dia 04/11/25 23/10 - Devido ao valor do processo estar acima do valor limite para analise da CTGI, o escopo foi reduzido de 5 unidades geradoras para 3 unidades geradoras. Foi solicitado novas propostas para a Estima e Ilha Service. Estima enviou a proposta no valor de R$ 2,9M e a Ilha Service não enviou no prazo solicitado. Os documentos do processo foram corrigidos e enviados para o organizer e o supervisor enviar o processo para aprovação do TC dia 29/10 14/10/2025 - Supervisor não levou o processo para o pré TC da semana, pois achou os valores do market screening discrepantes. Foi explicado o porque da diferença, mas mesmo assim o supervisou solicitou as propostas para verificação. Até o momento o supervisor não informou se o processo irá para o pré TC do dia 20/10. 08/10/2025 - Processo corrigido conforme reunião orientação do Mr. Zhao e documentos incluídos no Requestia dia 03/10/25. Processo aguardando ir para o pré TC após verificação do organizer e supervisor - previsão 13/10/25 30/09/2025 - Processo liberado pelo Mr. Zhao para continuar as tratativas de Procurament. 25/09/2025 - A proposta Estima foi enviada dia 18/09/25 conforme solicitação do Mr. Zhao e Mr. Lin. Será feita reunião para definição da estratégia a ser tomada para dar continuidade no processo. 15/09/2025 - Aguardando a proposta da Estima, que solicitou até dia 17/09 para o envio antes de corrigir os documentos conforme comentários feitos pelo Mr. Lin e o Mr. Zhao e realizar o alinhamento da estratégia desse processo. 28/08/2025 - Processo paralisado por solicitação do Lin Xiaoming e 28/08/2025 - Processo Mr. Zhao aguardando mais propostas para a execução do escopo. Ilha Service, Troborn (realizou visita na usina dia 28/08) e Estima ficaram de enviar as propostas até03/09 - Luz Energy declinou - será retirada do processo. 18/08/2025 - Processo apresentado para Lin Xiaoming em 15/08/2025 - solicitado maior quantidade de propostas e melhor explicação do porque não trocar a tubulação de água filtrada juntamente com a de água bruta. Foram solicitadas mais propostas para Ilha Service, Troborn, Luz Energy e Estima. 05/08/2025 - Documentos do IA e RFP em revisão. 10/07/2025 - Em definição do supervisor do processo e reunião agendada com o Mr. Xiaoming no começo de agosto, pois ele está de férias na China. 03/07/2025 - Definido o organizer do processo 27/06/2025 - Abertura do IAC no Requestia 17/04/2025 - Elaboração dos documentos para abetura do IA | Gabriel Santos Cossari | Emanuel de Sá | Lin Xiaoming | 8 - Draft Contract | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Fernanda Matos D'Almeida | Emanuel de Sá Gabriel Santos Cossari Arthur Henrique de Souza | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202600006 | New | Mecânica | 1 |  | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 01/06/2026 | Acquisition of new trash racks sets for PU03 and 06 for JUP HPP | 24/07/2026 - [Lucas] - Processo em análise do Juridico CRW39813 até 27/07. 16/07/2026 - Processo aprovado EBM da CTGI, aberta RC e a carta convite será enviada a JBO até 17/07. 14/07/2026 - [Lucas] - Aprovado na CTGI. Será verificado com Organizer o envio da Carta de aceite 13/07/2026 - Conforme informação do Mr. Zhao, processo será apresentado em 14/07 para a CTGI. 06/07/2026 - Processo em aprovação na CTGI. 30/06/2026 - EBM aprovado. Processo será enviado para aprovação da CTGI. 26/06/2026 - DM do processo aprovado em TC com comentários - comentários corrigidos e será apresentado para EBM dia 01/07 - se aprovado vai para a CTGI 18/06/2026 - Reuniões foram realizadas e 01 fornecedor ficou abaixo do budget. A documentação de DM está sendo elaborada para passar no TC do dia 24/06. 12/06/2026 - Reuniões de negociação realizadas e as propostas revisadas devem ser enviadas até dia 16/06 11/06/2026 - Ultimo clarification realizado e 2 de 4 empresas atenderam todos os requisitos. Preliminary elaborado e enviado para assinaturas- reuniões de negociação marcadas para 12/06. 03/06/2026 - Novo clarification enviado aos fornecedores, pois somente 1 de 4 atendeu todos os requisitos. Segue abaixo o planejamento das próximas fases. Reunião de negociação: 10/06 Recebimento propostas negociadas: 11/06 (quinta) Análise propostas negociadas: 12/06 (sexta) Finalização Evaluation Report e PPT: 12/06 (sexta) Inclusão Reunião PRE-TC: 15/6 (segunda) Inclusão Pauta TC: 15/6 (quarta) 29/05/2026 - Propostas recebidas dia 28/05 e previsão para novo retorno da analise das propostas até 01/06. 26/05/2026 - Foi realizada clarification a tres mãos (team leader/organizer/supervisor) e enviados aos fornecedores para correção das propostas - previsão de envio das propostas revisadas até 05/06, 19/05/2026 - propostas recebidas dia 15/05, previsão de realizar o segundo clarification até 25/05. 07/05/2026 - alinhado com o organizer a versão final da especificação com a planilha de eventos corrigida. Previsão de receber as propostas corrigidas até 15/05. 29/04/2026 - Após orientação do time de suprimentos, a especificação foi corrigida, incluindo o texto devido a proforma e a tabela de eventos atualizada, não deixando o valor das proformas excederem 10% do valor do contrato. O segundo clarification foi realizado e as empresas deverão corrigir seus documentos conforme especificação e comentários do clarification. 17/04/2026 - Foi solicitado novamente ao time de supply como devemos proceder com a proforma - conforme informado pelo supply o assunto esta sendo verificado pela Diretoria e gerência da área. 14/04/2026 - Alinhamento com o time de supply para verificar como iremos proceder com a questão da carta convite devido aos eventos de proforma do processo - previsão da solução até 15/04. 07/04/2026 - Solicitado alteração do team lider 07/04/2026 - Questionado pelo team lider sobre como incluir o seguro fiança nas proformas do contrato, ainda neste 1° Clarification. 07/04/2026 - Conforme alinhamento com o time de procurament, não será marcada reunião nesta etapa do clarification, pois todos os fornecedores interessados já participaram de outros processo e conhecem a metodologia CTG, os comentários serão encaminhados entre 07 a 08 aos fornecedores. 02/04/2026 - Realizada analise das propostas do 1° clarification e devolvida para organizer, previsto envio aos fornecedores até 07/04 devido ao feriado. 01/04/2026 - Recebidas 4 propostas, o organizer irá envia-las para analise ate dia 02/04. 30/03/2026 - Recebidas 3 propostas dia 27, prometida entrega de mais 1 no dia 30. 27/03/2026 - Postergada a entrega das propostas para dia 31/03, pois nenhum proponente as carregou até a manhã de hoje (limite), para evitar problemas relacionados ao sistema Ariba se os documentos forma carregados na ultima hora. 25/03/2026 - Respondidos últimos questionamentos em 24/03/2026. mantida entrega das propostas para dia 27/03/2026. 18/03/2026 - Aguardando conformação dos fornecedores até dia 20/03/2026. 16/03/2026 - as datas de entrega da proposta seguiram conforme abaixo, houveram 5 empresas que demostraram interesse. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO: ATÉ: 20/03/2026 ENVIO DE DÚVIDAS (PLANILHA Q&A) ATÉ: 23/03/2026 ENVIO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL E DOCUMENTOS: ATÉ: 27/03/2026 11/03/2026 - Solicitado aguardar o numero de interessados para verificações de cadastro e definição dos prazos para entrega das propostas. Desta forma teremos definição das datas após dia 13/03. 09/03/2026 - (alterado) Aberto open call, prazo de confirmação de interesse 13/03/2026. 03/03/2026 - IAC aprovado em CTGI, previsão de abertura do processo open call dia 06/03/2026. 25/02/2026 - Enviado para a CTGI 10/02/2026 - Previsão 30 a 40 dias. Checar em 10/03/2026. 23/02/2026 - Enviado para a CTGI 10/02/2026 - Previsão 30 a 40 dias. Checar em 10/03/2026. 19/02/2025 - [Proenca] - Enviado para a CTGI 10/02/2026 - Previsão 30 a 40 dias. Checar em 10/03/2026. 09/02/2026 -[Proenca] - Aprensentado em EBM, ata será emitida em 13/02/2026, Checar e acompanhar envio a CTGI. 05/02/2026 – [Proenca] – Aprovado em TC no dia 04/02/2026 – Enviado para EBM do dia 10/02/2026 28/01/2026 - Aguardando retorno do pré TC previsto para dia 30/01/2025. 26/01/2026 - Aguardando retorno do pré TC previsto para dia 30/01/2025. 23/01/2025 - Realizada reunião de alinhamento com time de procurament e realizado ajustes menores na documentação a fim de facilitar o entendimento da necessidade e escopo do projeto, o processo deve passar no pré TC da semana que vem. 20/01/2026 - Definido supervisor do processo. 19/01/2026 - Ainda aguardando definição do supervisor, conforme informado pelo organizer a liberação por parte dele foi 16/01/2026. 04/01/2026 - Atualizado ET conforma solicitado nos novos projetos por procurament se adiantando a eventuais comentários. Prevista analise do organizer em 15/01, a definição do supervisor será realizada somente após esta etapa. 13/01/2026 - Definido o organizer - Cassio 08/01/2026 - Projeto aberto no Requestia | Gabriel Santos Cossari | Emanuel de Sá | Zhao Shihao | 8 - Draft Contract | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Iracema Sacramento | Izeds Bassetto Gabriel Cossari Saturnino Nunes Neto Helio Dias Zhao Shihao | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600034 | New | Mecânica | 1 |  | 09/02/2026 | 19/01/2026 | 18/06/2026 | Refurbishment of the downstream bridge crane of CPV HPP | 05/08/2026 - Minuta revisada e devolvida para o fornecedor. Organizer esta agendando um nova reunião de alinhamento. 03/08/2026 - Draft Minuta, aguardando retorno da analise do Jurídico da CTGBR 30/07/2026 – Status negociação minuta. em 27/07/2026, foi realizada reunião de alinhamento entre o Jurídico da CTG Brasil (Mariana) e o fornecedor Jonfra para avaliação dos apontamentos referentes à minuta contratual. Em 30/07/2026, o fornecedor encaminhou ao Organizer a minuta revisada, contemplando seus comentários e considerações. Conforme o fluxo estabelecido, o Organizer deverá submeter a documentação novamente ao Jurídico da CTG Brasil para reavaliação dos ajustes propostos. 27/07/2026 - Reunião de alinhamento entre jurídico CTGBR e Fornecedor Jonfra - agendado para 27/07/2026 21/07/2026 - Minuta devolvida pelo fornecedor com diversos comentários, Fabio encaminhou os comentários para o departamento Juridcio (Mariana) o qual eleborou as repostas e solicitou algumas definições do gestor e organizer na minuta. Organizer devolveu chamado para o jurídico. Que ira agendar uma data para reunião de alinhamento entre as partes. 16/07/2026 – O fornecedor informou que encaminhou, nesta data, a minuta contratual revisada ao Organizer, para prosseguimento das etapas de elaboração e formalização do contrato. 14/07/2026 – O Organizer realizou contato com o fornecedor em 13/07/2026. Durante o alinhamento, o fornecedor informou que possuía algumas dúvidas relacionadas aos tributos aplicáveis ao contrato e comunicou que encaminhará a devolutiva do draft da minuta contratual até o dia 15/07/2026. 09/07/2026 – O Organizer entrou em contato com o fornecedor na última terça-feira (07/07), ocasião em que foi informado que a minuta encontrava-se em análise interna e seria devolvida após a conclusão da avaliação até 13/07/2026. 06/07/2026 – Conforme tratado com o fornecedor (Jonfra), o mesmo informou que pretende devolver, ainda na presente data, a minuta contratual devidamente analisada. 01/07/2026 - Organizer monitrando e aguardando retorno aceite da minuta envaida no dia 17/06/2026 23/06/2026 - Conforme informado pelo Organizer, a carta de aceite foi encaminhada em 17/06/2026, e a minuta preliminar, (draft) do contrato enviada à Jonfra na data de hoje. 17/06/2026 - [Lucas] Aprovado em TC, Previsão envio da Carta de aceite até 18/06 09/06/2026 - Prazo para receber as propostas revisadas 11/06/2026. 03/06/2026 - Reuniões de negociação com os fornecedores agendas para dia 08/06/2026 02/06/2026 – As propostas revisadas foram recebidas e analisadas. Na sequência, a planilha do Preliminary Evaluation Form foi devidamente preenchida e encaminhada para o fluxo de assinaturas dos integrantes da equipe de avaliação. 22/05/2025 - Após as avaliações técnicas realizadas em campo pelos fornecedores, foi incorporado à Especificação Técnica (ET) o escopo de fornecimento, desmontagem e substituição integral do barramento blindado. Em decorrência da revisão da ET, fica estabelecido novo prazo para revisão e reapresentação das propostas comerciais e técnicas para dia 22/05/2026. 12/05/2026 – Reuniões de esclarecimento com os fornecedores concluídas. O prazo para recebimento das documentações pendentes e das propostas revisadas foi estabelecido para 18/05/2026. 08/05/2026 – As propostas foram analisadas e devolvidas ao organizer responsável pelo processo, o qual agendou reunião de alinhamento para o dia 11/05/2026, com o objetivo de tratar os desvios identificados e registrados na planilha de clarification. 05/05/2026 – A área de Suprimentos encaminhou, em 04/05/2026, os documentos e propostas dos fornecedores Jonfra e Semog para análise e preenchimento do clarification. A conclusão das análises está prevista para 05/05/2026. 30/04/2026 – Os fornecedores KoneCranes, GH e GE formalizaram a desistência de participação no processo. Permanece pendente o envio, por parte da Organizer, das propostas das empresas Semog e Jonfra, para continuidade das análises técnica e comercial. 29/04/2026 – Conforme informado pela supervisora, as propostas foram recebidas. A Organizer encaminhará a documentação para análise da Engenharia até 30/04/2026. 24/04/2026 - Aguardando recebimento das propostas para avaliação, O proponente Jonfra solicitou a prorrogação do prazo para entrega da proposta até 29/04/2026, às 17h. 17/04/2026 – O proponente Jonfra solicitou a prorrogação do prazo para entrega da proposta até 29/04/2026, às 17h. 17/04/2026 – Planilha “Q&A – Perguntas e Respostas”, recebida em 16/04/2026, foi analisada e devolvida na presente data com os devidos esclarecimentos prestados. 13/04/2026 - Visitas técnicas, finalizadas Perguntas e Respostas (Q&A): 15/04/2026 Entrega das Propostas: 21/04/2026 31/03/2026 – Visitas técnicas na UHE CPV programadas conforme cronograma abaixo: Konecranes: 07/04/2026 Semog: 08/04/2026 Jonfra: 10/04/2026 19/03/2026 - Visita técnica 30/03/2026 a 03/04/2026 Briefing: 06/04/2026 a 10/01/2026 Perguntas e Respostas (Q&A): 15/04/2026 Entrega das Propostas: 21/04/2026 10/03/2026 - RFP aberto no dia 10/03/2026 com prazo final de respostas dos fornecedores para dia 17/03/2026. 06/03/2026 - Organizer informa que esta pretendendo envia o RFP hoje após o almoço 04/03/2026 - Aguardando organizer informar data de envio do RFP para o mercado 04/03/2026 - Processo aprovado no TC dia 04/03/2026 03/03/2026 – Processo apresentado em reunião de Pré-TC realizada em 02/03/2026, estando formalmente incluído na pauta para deliberação no TC agendado para 04/03/2026. 27/02/2026 - Apresentação no TC previsto para dia 04/03/2026 19/02/2026 - Previsão para definição do Supervisor - 20/02/2026 11/02/2026 – Definição do organizer prevista para 12/02/2026. 11/02/2026 – Comentários atendidos e documentação devolvida ao Gabriel (PMO). 10/02/2026 – Comentários emitidos por Gabriel (PMO). 09/02/2026 – Abertura do IAC202600034 no sistema Requestia. 06/02/2026 - Aguardando validação do PPT pela Gerencia 04/02/2026 - Previsão de abertura do chamado no requestia (IAC) para 09/02/2026 21/01/2026 - Recebido Resposta do Alinhamento Escopo ET - O&M 14/01/2026 - Previsão de abertura do chamado no requestia (IAC) para 19/01/2026 | Gabriel Santos Cossari | Alessandro Viotti | Zhao Shihao | 8 - Draft Contract | Sim | Fabio Macieira Ricci | Carolina Lira Cardoso | Alessandro Viotti | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600050 | New | Mecânica |  | 2 | 25/02/2026 | 16/02/2026 | 03/06/2026 | Acquisition of spare pads for the generator guide bearing for STO HPP Acquisition of spare pads for the generator thrust bearing for STO HPP | 04/08/2026 - Ainda com o Jurídico. Expectativa de subir para a assinatura até 12/08/2026. 29/07/2026 - Fornecedor aprovou a minuta em 29/07/2026. Está com o Jurídico até 04/08/2026. 22/07/2026 - Aprovado em DM. Continua discussão da minuta com o fornecedor. Prazo: 29/07/2026. 21/07/2026 - Aprovado em pré-TC. Deverá ser apresentado no TC novamente em 22/07/2026. 20/07/2026 - Fornecedor enviou a documentação atualizada em 17/07/2026. Deverá ir para pré-TC hoje (20/07/2026), onde será definida a necessidade de DM ou não. Prazo: 21/07/2026. 14/07/2026 - Comentários respondidos parcialmente ao fornecedor. O fornecedor errou na proposta, o ICMS (indicou 12%, mas é 7%). O supply está avaliando como seguir neste caso, visto que já estava aprovado em DM (mesmo que o valor final será menor). Prazo: 17/07/2026. 09/07/2026 - Comentários da minuta recebido pelo fornecedor. Em avaliação pelo time de compras. Expectativa de retorno: 14/07/2026. 29/06/2026 - Ainda em avaliação pelo fornecedor. Expectativa de retorno até 03/07/2026. 24/06/2026 - Minuta em discussão com o fornecedor. Expectativa de retorno 26/06/2026. 17/06/2026 - Minuta aprovada pelo jurídico e enviada ao fornecedor. Expectativa de retorno até 22/06/2026. 16/06/2026 - Minuta em avaliação pelo Jurídico, previsão de envio do fornecedor até 19/06/2026. 08/06/2026 - Minuta em elaboração. A ser enviado até 12/06/2026. 03/06/2026 - Aprovado no TC. Carta de aceite enviada em 03/06/2026. 02/06/2026 - Pautado no TC de 03/06/2026. RC será emitida até 03/06/2026. 27/05/2026 - ER e PPT preenchidos e enviados ao supply. Solicitada pauta no pré-TC de 01/06/2026, 26/05/2026 - ER e DM a serem finalizados até 29/05/2026. Expectativa pré-TC: 01/06/2026. 21/05/2026 - Negociações realizadas. Data de envio da melhor proposta: 26/05/2026. 20/05/2026 - Preliminary assinado por todos e negociações agendadas para 21/05/2026. 19/05/2026 - Preliminary enviado ao supply. 18/05/2026 - Recebido o clarification e aprovado. Elaborando Preliminary até 19/05/2026. 12/05/2026 - Recebido e já devolvido para o supply. Prazo 14/05/2026. 11/05/2026 - Solicitado clarification ao supply. Não recebido pela engenharia ainda. 06/05/2026 - Prazo para retorno do fornecedor: 08/05/2026. 28/04/2026 - Recebido resposta do Clarification (27/04), avaliado e devolvido para o time de compras. 22/04/2026 - Prazo estendido por solicitação da MIBA até 24/04/2026. 09/04/2026 - Propostas Recebidas. Clarification enviado ao Supply. Prazo de devolução dos fornecedores até 22/04. 06/04/2026 - RFP extendido até 08/04/2026 a pedido da MIBA. 31/03/2026 - RFP até 06/04/2026. 30/03/2026 - Briefing com a WhiteMetal. RFP até 25/03/2026 - Briefings com a MIBA e GE. 17/03/2026 - RFI aberto e briefings agendados para 25/03/2026. 13/03/2026 - Alinhamento do cronograma e RFP com suprimentos. O OpenCall (RFI) será aberto de 16/03 a 20/03/2026. Envio de RFP programado para 24/03/2026. 11/03/2026 - Aprovado no TC. 09/03/2026 - Aprovado pré-TC. 06/03/2026 - Pautado no pré-tc de 09/03. 03/03/2026 - Reunião de alinhamento do grupo marcada para 04/03/2026 as 15hrs. 27/02/2026 - Definido o supervisor do processo. 26/02/2026 - Definido organizer do processo. 25/02/2026 - Apresentação interna do PPT. IAC aberto. Solicitação para o Gabriel subir a documentação. Hu Bin comentou os documentos. 12/02/2026 - Documentação finalizada, falta apenas validação para abertura do IAC | Gabriel Santos Cossari | Hélio Dias | Hu Bin | 8 - Draft Contract | Sim | Cricia Fernanda Gobato | Lucas Ribeiro de Matos |  | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600065 | New | Mecânica | 1 | 3 | 09/03/2026 | 16/02/2026 | 31/07/2026 | Acquisition of spare CR and CD distributor valves for SAG HPP Acquisition of spare CD distributor valve for CPV HPP Acquisition of distributor valve for the L5 NC HB SB actuator for CPV HPP - Spare Part Acquisition of spare emergency valve for JUP HPP | 24/07/2026 - [Andreza] - Carta proposta assinada em 23/07 22/07/2026 - [Andreza] - Processo aprovado TC 21/07/2026 - [Lucas] - Pautado em TC do dia 22/07 17/07/2026 - [Lucas] - ER e PPT em analise pelo supervisor 13/07/2026 - Reunião de negociação com os fornecedores realizada em 10/07. Prazo para retorno das Propostas ficou para 15/07. 07/07/2026 - A empresa que estava com pendencias será desclassificada pois não colocou a documentação no ariba e a CND estadual e de FGTS não está em conformidade. Em assinatura o Preliminary form pelo Time. Reuniões de negociação marcadas para 08/07. 29/06/2026 - Propostas analisadas em 25/06. Porém para uma empresa ainda será necessária uma tentativa de terceiro round pois ela não entregou as propostas revisadas. Prazo: 06/07. Organizer em férias de 29/06 a 03/07. 24/06/2026 - Propostas analisadas e devolvidas em 17/06. Realizadas reunião de clarifications com os Fornecedores até 23/06. Prazo de retorno das propostas do segundo round até 25/06. 15/06/2026 - Proposta do round 1 recebidas em 15/06/2026. Em analise pelo Time até 17/06. 10/06/2026 - Aguardando recebimento de proposta para o dia 12/06. 02/06/2026 - A Nari solicitou prorrogação para envio das Propostas. Prazo alterado para 12/06. 27/05/2026 - Aguardando recebimento de proposta para 02/06. 18/05/2026 - Recebido o interesse de uma empresa no Open Call. Envio da RFP 18/05 Prazo para Q&A até 21/05 e prazo para recebimento das propostas até 02/06. 08/05/2026 - Processo aprovado em TC em 06/05. Processo colocado no mercado com prazo de retorno dos fornecedores Open Call para 15/05. 05/05/2026 - Processo revisado e enviado para Pré TC em 30/04. Recebido retorno em 04/05 do Pré TC onde houve a necessidade de revisar o PPT acrescentando uma tabela mostrando a situação anterior e a situação nova do processo. A documentação foi revisada e enviada em 05/05. Aguardando retorno do Pré TC até a tarde do dia 05/05. 30/04/2026 - Informado pelo Organizer em 28/04 que o processo deverá ser reiniciado de acordo com a Politica e não em um novo processo. Documentação em validação para iniciar o novo processo até 30/04. 24/04/2026 - Revisados a ET e o PPT e enviados por e-mail para o Organizer em 24/04. Processo será refeito em novo IAC. 22/04/2026 - Definido com Suprimentos que o processo será reiniciado com a abertura de novo IAC. Documentação em revisão com a retirada do escopo das válvulas de JUR até 24/04. 13/04/2026 - Proença irá alinhar com Amaury sobre este processo devido férias Rodrigo Hernandes 07/04/2026 - Solicitado reiniciation do processo 02/04/2026 - Open Call aberto em 02/04 com vencimento em 10/04 26/03/2026 - Processo apresentado e aprovado em TC. Processo será pautado em EBM em 31/03. 17/03/2026 - Solicitado pelo Organizer a Analise de crédito dos fornecedores. Chamado aberto em 17/03. Aguardando analise de crédito dos Fornecedores - SLA: 23/03. 16/03/2026 - PDs em análise pelo Supervisor e Organizer do processo até 18/03. 09/03/2026 - PDs aprovados pelo André em 06/03. Aberto IAC no dia 09/03/2026. 02/03/2026 - PDs apresentados para o Proença. Necessidade de revisão até 05/03/2026. 20/02/2026 - PDs prontos para apresentar. 04/02/2026: Recebido proposta estimativa da ACSA e EHS, porém estamos aguardando a revisão da proposta da EHS para colocar as Válvulas de JUR. PPT e PDs prontos aguardando somente Market Screening. | Andreza Cristina da Paz | Rodrigo Hernandes | Lin Xiaoming | 8 - Draft Contract | Sim | Jose Miguel Correa | Levi Camargo Barbosa |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600070 | New | Mecânica | 1 |  | 13/03/2026 | 13/01/2026 | 04/08/2026 | Acquisition of service air system compressors for SAG HPP | 30/07/2026 - Aprovado DM em TC, carta em assinatura 28/07/2026 - Processo pautado para 29/07 24/07/2026 - Será apresentado em DM (TC) dia 29/07 17/07/2026 - Reunião de negociação realizadas com 5 dos 6 fornecedores e recebimento da proposta solicitado para dia 22/07. Apresentação do DM previsto para 29/07 por ser um processo simplified. 16/07/206 - Primilnary assinado e reuniões de negociação serão realizadas até 17/07 08/07/2026 - Reuniões realizadas com os 06 fornecedores - Revisão das propostas até 14/07 (feriado de 09/07 em SP). Preliminary até 15/07 e Reuniões de negociação até 17/07. Férias do team leader de 20/07 até 06/08. 07/07/2026 - Reuniões clarification agendadas para 08/07 29/06/2026 - Clarification das 06 propostas realizadas. Nenhum dos fornecedores atendeu 100% dos requisitos da RFP e da especificação. Previsão de receber as propostas revisadas até 06/07. 19/06/2026 - Devido a ações internas, a analise das propostas foi postergado até 23/06. 09/06/2026 - Foram recebidas 6 propostas e o processo de clarification será iniciado em 12/06, com previsão da primeira análise até 17/06 29/05/2026 - Envio das propostas postergadas em 1 semana por solicitação de 01 dos fornecedores. 26/05/2026 - Aguardando propostas - previsão 27/05 15/05/2026 - Devido a grande quantidade de fornecedores, e a inclusão da modalidade de faturamento direto, o prazo da RFP foi redefinida para 27/05/2026. 07/05/2026 - Organizer, solicitou a inclusão do texto para faturamento direto do equipamento para, devido a solicitação dos representantes dos fabricantes dos equipamentos. Especificação corrigida e a previsão de envio da RFP ao mercado em 08/05. Previsão de recebimento das propostas foi atualizada para 15/05. 29/04/2026 - Organizer informou que 15 empresas entraram no open call para o fornecimento do escopo. 15/04/2026 - Processo aprovado. Intenção de participação será aberto amanhã e ficará disponível no Ariba até 27/04. RFP será enviado até 28/04 e propostas deverão ser entregues até 11/05. 14/04/2026 - Processo aprovado no pré TC - IA enviada para aprovação. 13/04/2026 - Processo enviado para o préTC 09/04/2026 - Documentos corrigidos e previsão de passar no pré_TC da próxima semana. 01/04/2026 - Definido Supervisor do processo e informado que será necessário fazer o adjustment no processo devido aos valores, a partir de 06/04/2026. 30/03/2026 - Processo apresentado para o Mr. Zhao e aprovado para seguir. 26/03/2026 - Previsão do processo passar em TC 08/04/2026 24/03/2026 - ET, PPT e IA atualizados conforme verificação das condições dos equipamentos na usina (visita de 16 a 19/03) e revisão das propostas com as novas informações dos equipamentos. 17/03/2026 - Inclusão dos documentos no requestia. Aguardando definicão do supervisor. Organizer definido Alexander Magno Prates. 13/03/2026 - Processo aberto no sistema - IAC202600070 10/03/2026 - Recebido até o momento 2 propostas com valores próximos a R$100.000. Assim que receber a terceira vou finalizar os PD´s para abertura do processo. 06/03/2026 - Para ajudar o Rafael com as atividades da MPP2 e Grades da usina de SAG, irei executar a compra do compressor. A especificação foi elaborada e o próximo passo é realizar o market screening para elaboração dos demais documentos do PD. | Andreza Cristina da Paz | Emanuel de Sá | Zhao Shihao | 8 - Draft Contract | Sim | Alexander Magno Prates | Carla Cristine Fonseca | Emanuel de Sá Osmar Parra Andreza Cristina da Paz | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500195 | Transfer | Mecânica |  | 1 | 04/06/2025 |  |  | Refurbishment of the Stoplogs of Auxiliary PU (Upstream and Downstream ) of Jupiá HPP | 14/04/2026 - Contrato cadastrado no Fieldglass 31/03/2026 - Criado pedido de cadastro no Fieldglass 30/03/2026 - Realizada Kickoff meeting 27/03/2026 - Agendada a Kickoff meeting para 30/03/2026. 19/03/2026 - Contrato assinado divulgado por email. Concluído 18/03/2026 - Contrato assinado. Aguardando aprovação do contrato SAP 4600002008 para divulgação final. 11/03/2026 - Minuta recomendada pelo jurídico, em fluxo de aprovação pela CTG até 20/03 05/03/2026 - CBHidro enviou os documentos. Em análise pelo Jurídico até 12/03 02/03/2026 - Fornecedor informou ao organizer que dará resposta até 04/03 27/02/2026 - Organizer está aguardando a resposta da CBHidro, será atualizada a data de resposta após ligação de consulta da situação 23/02/2026 - Organizer informou que devem retornar até o final da semana (27/02) 19/02/2026 - Minuta segue em negociação, próxima atualização para 23/02 11/02/2026 - Cartas de agradecimento enviadas hoje, minuta será enviada na sexta 13/02 04/02/2026 - Carta de aceite iniciou ciclo de assinatura, contrato a ser enviado até 11/02 30/01/2026 - ATA do EBM emitida, Organizer iniciou fluxo de cartas de aceite e agradecimento 28/01/2026 - [PROENCA] - Aprovado no EBM de 27/01/2026, aguardando a ATA para dia 30/01/2026 23/01/2025 [PROENCA] - Aprovado no TC - Pautado no EBM de 27/01/2026 20/01/2026 - Pautado para o TC de 21/01/2026 14/01/2026 - Processo aprovado em pré TC, segue para o TC da próxima rodada 09/01/2026 - Processo seguirá para pré TC da área de Suprimentos na próxima semana 19/12/2025 - Comentadas e devolvidas ao organizer o ER e a apresentação ppt do DM a ser pautado em Janeiro de 2026 18/12/2025 - Recebidas considerações do organizer, em análise para ser respondido ao organizer em 19/12/2025 17/12/2025 - Aguardando envio do ER pelo organizer a ser entregue na presente data 12/12/2025 - Organizer pediu até segunda (15/12) para concluir o report 10/12/2025 - Organizer revisando propostas de 02 fornecedores, previsão finalizar na quinta feira 11/12 08/12/2025 - Recebidas as 04 propostas, seguindo em ER ao longo da semana 05/12/2025 - Recebidas 02 propostas, aguardando o recebimento de outras 02 na data de hoje (prorrogação dada pelo Organizer) 28/11/2025 - Realizadas reuniões, reenvio de propostas para o dia 03/12 26/11/2025 - Reuniões de negotiation agendadas para 28/11 24/11/2025 - Enviado preliminary form assinado, Previsão de agendamento para reuniões de negotiation em 28/11/2025 (será confirmado em 25/11 pelo Organizer) 17/11/2025 - Organizer confirmou que o envio do preliminary form só pode ser realizado com a assinatura dos três membros (líder e dois avaliadores), expectativa de envio 24/11 no retorno de férias do Saturnino 14/11/2025 - Organizer não informou se podemos seguir sem a assinatura de um team member, será cobrado novamente na segunda 17/11 11/11/2025 - Enviado draft do preliminary form ao organizer, verificando necessidade assinatura de team member em férias (Saturnino), previsão resposta 13/11 07/11/2025 - Aguardando retorno da equipe de suprimentos e contratos que estão em evento, previsão de atualização 10/11/2025. 04/11/2025 - Organizer enviou propostas atualizadas do 3ºround de clarification, previsão de devolução ao organizer em 06/11. 28/10/2025 - Devolvido a procurament o clarification em 24/10/2025. Previsão de retorno dia 31/11. 22/10/2025 - Recebido retorno do 2° Clarification no dia 21/10/2025, prevista devolução após alinhamento com time de avaliação. 16/10/2025 - Aguardando retorno do Clarification, prazo previsto 17/10. 10/10/2025 - Devolvido segundo clarification ao organizer em 10/10. 01/09/2025 - Nova postergação solicitada devido a problemas para carregamento de documentos no Ariba, data 03/10/2025. 24/09/2025 - Retorno do Clarification previsto para dia 29/09/2025, postergação solicitada por um dos fornecedores. 19/09/2025 - Propostas recebidas. Organaizer baixando documento e encaminhara para avaliação do time até 22/09/25. 15/09/2025 - Hydrocom irá realizar visita na segunda (15/09), prazo das propostas extendido até 18/09/2025 08/09/2025 - Realizada extensão de prazo de entrega de propostas em uma semana, pedido realizado por fornecedor para conciliar visita técnica e recebimento de proposta da fornecedora das vedações. 29/08/2025 - Confirmação da CBHidro. Prazo de Q&A estipulado até 03/09. 21/08/2025 - Enviadas as cartas convites em 20/08 para a vendorlist; Único candidato do opencall irá declinar por não cumprir CND Federal. Período para visitação aberto até 29/08. 18/08/2025 - Processo estava aberto em Opencall até sexta-feira (15/08). Cartas serão enviadas entre 19 e 20/08 (terça e quarta feira) 05/08/2025 - [Fabiano] Aprovado no EBM. Previsão de envio das cartas convite aos fornecedores até sexta-feira 08/08/2025. 30/07/2025 - EBM não realizado, será na próxima semana 05/08 22/07/2025 - EBM não realizado, será na próxima semana 17/07/2025 - Aprovação coletiva, previsão seguir para o EBM de 22/07 16/07/2025 - Ajustado pelo Supervisor 15/07/2025 - Reprovado no requestia (Yawei Li) para adequação de Works para Services 10/07/2025 - Aprovado em TC, incluído Hydrocom no vendorlist (recomendação do TC), previsão seguir para o EBM de 22/07 04/07/2025 - Aguardando confirmação de PPT atualizado por sugestão do TC (valor de aquisição de novos SLs) e MK sem RTB. 01/07/2025 - Atualizado após sugestões pre-TC (vendorlist + opencall), aguardando pautar em TC - previsão 02/07. 30/06/2025 - Supervisor informou: Sem comentários do Amaury, seguirá para Pré-TC de hoje á tarde. 27/06/2025 - Enviado por email o anexo de SST atualizado solicitado pelo supervisor 26/06/2025 - ET e PPT ajustados reinseridos no chamado 25/06/2025 - Documentos devolvidos pelo organizer/supervisor para ajustes 25/06/2025 - Reunião de explicação do processo para o time de compras 04/06/2025 - Criado o IAC | Gabriel Santos Cossari | Itamar Barros | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Rosane Cavalcante |  | Non Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500222 | Transfer | Mecânica | 1 |  | 04/07/2025 | 04/07/2025 |  | Modernization of the sump number 5 of the drainage and dewatering system of Jupia HPP | 06/04/2026 - Contrato assinado e divulgado. 31/03/2026 - Contrato aprovado internamente e enviado para assinaturas das partes. 26/03/2026 - Minuta ainda em rota de aprovação pelo ADM de contratos - Nova previsão de aprovação até 02/04/2026. 16/03/2026 - Minuta aprovada pelo jurídico. Enviada via sistema para aprovação de ADM de contratos. - Previsão aprovação até 27/03/2026 12/03/2026 - Comentário realizado pelo jurídico respondido, minuta reenviada para aprovação - previsão de retorno do jurídico 18/03. 09/03/2026 - Fornecedor está de acordo com a minuta CTG. Minuta enviada para o Jurídico com previsão de retorno até 12/03. 04/03 - Previsão para retorno do "de acordo" do contrato pelo fornecedor até 06/03. 03/03 - Cartas de agradecimento e draft do contrato serão foram enviados na respectiva data. 02/03 - Carta de aceite enviada para assinaturas. 26/02 - Processo aprovado em EBM. Carta de Aceite em elaboração para ser enviada para o fornecedor que apresentou a melhor proposta técnica e comercial. Precisão de Envio até 04/03/2026 devido ao retorno das férias de um integrante do time de avaliação. 23/02 - Processo vai para EBM 25/02 20/02 - Processo aprovado no TC 12/02 - Sem alteração do status 10/02 - Aguardando liberação da gerencia para dar continuidade ao processo. 06/02 - Conforme orientação da gerencia o processo será enviado para TC na próxima semana, após verificação dos documentos do DM. 05/02 - Enviados via e-mail para validação da gerencia/coordenação os documentos do DM. Aguardando retorno para levar o processo no próximo TC do dia 11/02 03/02 - 5º Clarification feito após recebimento das propostas corrigidas. Será realizado a correção dos documentos do DM, com a previsão de ser apresentado em 11/02 02/02 - Propostas enviadas pelos fornecedores na data informada. Organizer irá enviar a propostas para nova reanalise do time de avaliação em 03/02 - previsão da resposta da reanalise até 04/02 - documentos ER e PPT para DM estão prontos aguardando a aprovação da reanalise das propostas. 30/01 - Aguardando revisão das propostas conforme informado abaixo. 29/01 - Clarification realizado. Organizer solicitou revisão das propostas até 02/02, 28/01 - Foi identificado pelo Organizer/Supervisor no dia 23/-01 a necessidade de um novo clarification para 02 possiveis fornecedores - em 26/01 os documentos foram disponibilizados pelo Organizer para a nova analise pelo time de avaliação. - Previsão de retorno com o novo clarification pelo time de avaliação para 29/01, não foi possível realizar a avaliação antes devido aos cursos de NR35 e 33 (dia 26 e 28/01) e problemas de conexão na usina de Ilha Solteira (27/01) e levantamentos de informações devido ao sinistro ocorrido em Jupiá pelo Diretor de O&M (vazamento na tubulação do by-pass da caixa espiral devido a rompimento da conexão) 21/01/2026 - ER e PPT corrigidos conforme solicitação do Organizer. Mantida a data para envio ao TC, conforme informado anteriormente. 14/01/2026 - Propostas revisadas após reuniões de negociação recebidas em 12/01/26 - definição do proponente com a menor cotação definida em 13/01/26. Organizer está preparando o ER e PPT para o decision making - previsão de ir para TC dia 28/01/26 05/01/2026 - Finalização dos Clarifications e assinatura dos Preliminaries pelo time de Avaliação. Reuniões de negociação marcadas para 06 e 08/01. | Gabriel Santos Cossari | Emanuel de Sá | Wei Xuyang | 9 - Contract signed | Sim | Gabriel Santhiago Fortonato | Rosane Cavalcante | Emanuel de Sá Gabriel Santos Cossari Renato Elaino | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202500225 | Transfer | Mecânica | 1 |  | 08/07/2025 | 08/07/2025 |  | Specialized services to inspect, maintenace and certify the main lifting equipment (bridge and gantry cranes) | 18/05/2026 - Contrato Publicado 12/05/2026 – Contrato aberto no SAP, permanecendo pendentes as aprovações dos demais responsáveis, conforme fluxo de aprovação estabelecido no sistema. 08/05/2026 - O organizer informa que recebeu contrato aprovado, vai enviar para assinatura na do fornecedor na data de hoje. 04/05/2026 – Processo encaminhado e liberado para o Departamento de Administração de Contratos. Conforme alinhamento com Tulio, foi informado que será solicitada priorização da demanda, visando a aceleração do trâmite. 29/04/2026 – Minuta aprovada pelo fornecedor. A Organizer retornará a documentação ao Departamento Jurídico até 30/04/2026. 28/04/2026 – Reunião de alinhamento realizada com o Departamento Jurídico na presente data. Após as devidas tratativas, a minuta foi revisada e reenviada ao fornecedor na data de hoje. Prazo para analise e resposta do fornecedor até 30/04/2026. 27/04/2026 – Os comentários realizados pelo Departamento Jurídico foram respondidos e reenviados para nova análise. O prazo estimado para retorno é de 3 (três) dias, contados a partir da presente data. 24/04/2026 – Conforme informado pelo Organizer, o Departamento Jurídico concluiu a análise da minuta e encaminhou comentários para avaliação. Ainda segundo o Organizer, os referidos apontamentos serão enviados na presente data, para alinhamento interno e preparação das respostas, com previsão de retorno aos comentários em 27/04/2026. 17/04/2026 – A minuta foi encaminhada ao departamento jurídico da CTGBR na presente data, iniciando-se no próximo dia útil o prazo de três dias para manifestação. 15/04/2026 – Realizada reunião de alinhamento dos comentários referentes à minuta com o fornecedor. O Sr. Cássio será responsável pela revisão do documento e posterior encaminhamento para aceite do fornecedor. A previsão de envio da minuta ao jurídico da CTG é até 17/04/2026. 13/04/2026 - Minuta Enviada para o fornecedor no dia 10/04/2026, aguardando retorno do organizer para datas dos próximos passos. 01/04/2026 - Carta Assinada - Previsão de envio da minuta do contrato para o fornecedor 06/04/2026. 31/03/2026 – RC 2002121 criada e devidamente aprovada. A carta de aceite encontra-se em fluxo de aprovação. Aguarda-se o posicionamento do supervisor quanto à data para envio da minuta contratual. 31/03/2026 - Levantamento de Conta Contábil + Centro de Custo com os coordenadores das usinas para Abertura de RC previsto para 31/03/2026. próximo passo envio da carta de aceite até 02/04/2026. 25/03/2026 - Processo aprovado no EBM, Aguardando emissão das cartas de aceite e agradecimentos. Previsão para emissão das cartas até dia 30/03/2026. Posteriormente será iniciado a minuta. 19/03/2026 - Processo agendado para aprovação em EBM 24/03/2026 Topic 725 18/03/2026 - Processo aprovado em TC no dia 18/03. Aguardando supervisor e informa data do 16/03/2026 - Processo IAC202500225 aprovado no PRÉ TC e agendado para aprovação do ER/DM em TC no dia 18/03 10/03/2026 - O supervisor informou que foi identificado um erro na proposta final da SEMOG, sendo solicitada a devida revisão. Comunicou ainda que a proposta revisada já foi recebida na presente data e esta em avaliação. A previsão para encaminhamento ao TC é 16/03/2026. 06/03/2026 - Conforme informado pelo Organizer a Semog, subiu a ultima proposta negociada no Sistema, porem o sistema só libera para visualização as 23:59 da dia que esta agendado para o prazo final de recebimento. 04/03/2026 – Após reunião de negociação, permanece pendente o envio da proposta comercial revisada por parte da SEMOG, com prazo final de recebimento em 06/03/2026. 03/03/2026 – Reunião de negociação com o fornecedor SEMOG agendada para o dia 04/03/2026 (quarta-feira), das 14h00 às 15h00, a ser realizada por meio da plataforma Microsoft Teams. 02/03/2026 - [PROENCA] - Em processo de agendamento de reunião de negociação para quarta feira (04/03) 27/02/2026 - Aguardando status do projeto a ser informado pelo organizer. 19/02/2026 - Prelimiary Form (Semog) Preenchido e assinado pelo evaluation Team e enviado para o organizer - Proxima etapa, reunião de negociação a ser agendado, data a ser informado pelo organizer. 07/02/2026 - Conforme alinhado com a gerencia, vamos seguir com o processo e emissão do preliminary evaluation. 06/02/2026 – O Organizer informou que, em 05/02/2026, foi recebida comunicação oficial de que o fornecedor GH declinou da concorrência. 03/02/2026 - Organizer informou que entrou em contato com a GH prorrogou o prazo para entrega dos documentos faltante e revisados para 06/02/2026. 28/01/2026 - Aguardando Cassio informar novo prazo para a GH apresentar a revisão dos comentários feitos nos esclarecimentos da RV. 01 da Proposta. 28/01/2026 - [Proença] 28/01/2026 - [Proenca] - A GH encaminhou a Proposta Revisão 01 na última segunda-feira. Após análise, constamos a ausência de documentos obrigatórios, bem como o preenchimento incorreto do Anexo 1 (Tabela de Preços e Quantidades). A documentação foi repassada ao Cássio, que realizará novo contato com a GH para os devidos esclarecimentos e correções. Ressalta-se, ainda, que a GH tem solicitado prorrogação de prazo, e que o valor apresentado na proposta oficial é aproximadamente o dobro do valor indicado na proposta orçamentária anteriormente encaminhada. 14/01/2026 - Aguardando envio da proposta revisada pela GH 07/01/2026 - Clarifications SEMOG - Rev 01 - Aprovado 07/01/2026 - Não houve retorno da proposta revisada conforme clarification encaminhado em 08/12/2025. O referido anexo foi reenviado no dia 07/01/2026 ao supervisor para ciência e providências. 17/12/2025 – Segunda rodada de análise de clarifications: somente o fornecedor SEMOG retornou com os comentários. O fornecedor GH ainda não apresentou manifestação. 01/12/2025 – Envio das planilhas de Clarification devidamente preenchidas ao Cássio, para posterior encaminhamento aos fornecedores. 27/12/2025 – Recebimento das propostas técnica e comercial, bem como das documentações complementares, para análise e preenchimento das planilhas de esclarecimentos referentes às empresas GH e SEMOG. 26/11/2025 – Foi encerrado, em 24/11/2025, o prazo para envio das propostas oficiais, conforme informado pelo organizador. Dos três fornecedores convidados, recebemos duas propostas (Semog e GH). A Kone Cranes não apresentou proposta oficial. Conforme informado previamente, daremos continuidade à análise das propostas recebidas, com prazo final de conclusão previsto para 03/12/2025. 14/11/2025 - O fornecedor GH solicitou a prorrogação do prazo para envio da proposta, indicando nova data para entrega em 24/11/2025. 10/11/2025 - Prazo para enviou das propostas Final: 14/11 06/11/2025 - Aguardando possíveis duvidas técnicas dos fornecedores (Q&A) para 06/11 05/11/2025 – Realizado briefing técnico com o fornecedor Kone Cranes. 04/11/2025 – Realizado briefing técnico com os fornecedores Semog e GH. 30/10/2025 - Segue abaixo previsão das atividades do processo Envio RFP: 15/10 Briefing: 04/11/2025 Q&A: 06/11 Propostas Final: 14/11 16/10/2025 - Assinatura Anexo 4 - Commitment Statemente (Of evaluations experts) Declaração de Comprometimento (dos especialistas em avaliação) 14/10/2025 - Processo Aprovado no EBM - Data prevista para envio da RFI 15/10/25 08/10/2025 - Processso aprovado no TC - Será Pautado no EBM do dia 14/10/25 03/09/2025 - Documentação Alinhado Junto ao junto ao Zhao Shihao 02/09/2025 - Documentação aprovada pelo organaizer 29/10/2025 - Documentação atualizada no requestia aguardando revisão do organaizer 29/10/2025 - ET. Racional , PPT, Proposta Orçamentaria Semog, atualizados com novos valores e quantidades 26/09/2025 - Solicitação de nova estimativa de preço junto ao fornecedor SEMOG, baseado nas novas atualizações de quantidade e otimização da planilha. 26/09/2025 - Revisada a planilha de quantificação das manutenções, consolidando os custos de diárias com os custos de manutenção em uma única linha. 09/09/2025 - Respondido duas questões levantadas no Pré-TC 08/09/2025 - Projeto enviado para Pré - TC do dia 15/09/25 02/09/2025 - Aguardando finalização da analise supervisor 29/08/2025 - Reunião de Alinhamento (Supervisor, Organizer, Coordenador e Team Lider) 21/08/2025 - Revisado Planilha Racional, ET e devolvido para o Gabriel. 20/08/2025 - Solicitação de revisão da avaliação do Seguro. 14/08/2025 - Solicitação de atualização do cadastro Fornecedor (SEMOG). 11/08/2025 - Comentários atendidos e devolvidos para o Gabriel. 08/07/2025 - Documentos devolvidos após analise do supervisor para revisão. 30/07/2025 - Processo aguardando analise do supervisor - Rafaela Ap. dos Santos 23/07/2025 - Processo com Organizer aguardando comentários. 18/07/2025 - Reunião presencial com o Sr. Zhao de esclarecimentos do processo. 16/07/2025 - Realizada reunião com o Sr. Zhao e aguardando analise dos documentos pelo organizer 15/07/2025 - Agendado reunião de apresentação do projeto para o Chines dia 16/07/2025 as 9:00hs 14/07/2025 - Analise credito dos fornecedores finalizada 08/07/2025 IAC202500225 - Aberto no requestia e abertura de chamado para solicitação de credito 04/07/2025 - [Fabiano] Elaboração do PPT concluída. Apresentação para gerência agendada para | Gabriel Santos Cossari | Alessandro Viotti | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Cassio Reynaldo da Silva | Rafaela Aparecida dos Santos | Alessandro Viotti Gabriel Cossari Rafael Felipe do Amaral | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202500226 | Transfer | Mecânica | 1 |  | 10/07/2025 |  |  | Refurbishment of two 280t gantry crane of Ilha Solteira HPP | 06/05/2026 - Contrato cadastrado no Fieldglass, reagendada kickoff meeting para 13/05 05/05/2026 - Contrato aprovado no SAP, divulgado via email / Solicitado cadastro Fieldglass, agendada kickoff meeting para 11/05 29/04/2026 - Concluídas assinaturas lets sign, contrato 4600002025 em aprovação no SAP 27/04/2026 - Assinaturas CTG ok, faltam as assinaturas da Jonfra, expectativa de finalizar em até 30/04 24/04/2026 - Contrato inserido para assinatura no Letssign, expectativa de finalizar em 30/04 15/04/2026 - Aprovado pelo jurídico, em Análise Gestão de Contratos > depois > Aprovações do Doa de Gestão de Contratos > Autorização para assinar a minuta (expectativa em 24/04) > Contrato SAP (expectativa em 30/04). 14/04/2026 - Em aprovação pelo Jurídico, expectativa de finalizarem até 16/04. Depois segue com próximas etapas. 13/04/2026 - Acordada a minuta com o fornecedor, segue para início das assinaturas, expectativa até 17/04 07/04/2026 - Minuta devolvida pela Jonfra, com dois pontos para o Jurídico responder, expectativa 13/04 06/04/2026 - Organizer cobrou fornecedor que sinalizou dar um posicionamento até o final desta semana 02/04/2026 - Aguardando confirmação do fornecedor, expectativa de retorno em 06/04/2026 27/03/2026 - Devolvido ao fornecedor, expectativa de retorno em 01/04/2026 23/03/2026 - Jurídico solicitou comentar suas respostas aos questionamentos, comentários respondidos, expectativa de devolução ao fornecedor em 27/03 16/03/2026 - Jonfra analisou e devolveu com mais de 20 questionamentos, reencaminhado ao jurídico, previsão de resposta em 23/03 11/03/2026 - Carta assinada, minuta em análise pela Jonfra, expectativa de receber em 19/03 05/03/2026 - Carta será enviada hoje à Jonfra, expectativa de receber assinada em 09/03. Cartas de agradecimento aos demais serão enviadas após esse recebimento. Minuta tem expectativa de ser enviada até 13/03 04/03/2026 - Aprovada em TC da CTGI, organizer irá preparar cartas e minuta 27/02/2026 - Emitida a ATA do EBM, segue para aprovação da CTGI 24/02/2026 - Aprovado em EBM, aguardando ata para sexta 27/02 11/02/2026 - Aprovado em TC, seguirá para EBM na data de 24/02 09/02/2026 - Aprovado em pré TC, seguirá para pauta do TC DM em 11/02 06/02/2026 - Organizer finalizando o report, seguirá para pauta de pré-TC em 09/02 03/02/2026 - Previsão de evaluation report e ppt do DM para 06/02 28/01/2026 - Realizadas reuniões de negotiation, prazo de reenvio acordado para 03/02 27/01/2026 - Agendadas reuniões para 28/01 26/01/2026 - Assinado preliminary, Organizer agendará as reuniões para esta semana 20/01/2026 - Análise realizada, aguardando retorno de férias do Milton em 26/01 para envio do preliminary assinado e realização de reuniões finais de negotiation 16/01/2026 - [PROENCA] - Recebido as propostas, engenharia estará em analise, previsão de assinatura do preliminary em 20/01/2025. 13/01/2026 - Prazo estendido para recebimento em 14/01 09/01/2026 - Solicitada atualização de valor final das propostas, prazo de recebimento em 13/01 08/01/2026 - Recebidas as propostas, previsão de responder ao organizer em 09/01 23/12/2025 - Reunião de esclarecimentos adicionais com os 3 fornecedores, prazo de resposta em 07/01/2026 19/12/2025 - Reenviado a análise para o organizer no alinhamento das propostas e retomada da rodada de esclarecimentos com os 3 fornecedores 17/12/2025 - Solicitado remoção da pauta, para realinhar com fornecedor item não atendido em ET, prazo de reenvio 19/12 15/12/2025 - Aprovado em pré TC, segue para TC DM dia 17/12 11/12/2025 - Finalizado o ER e o PPT de DM, supervisor encaminhou para o pré TC de segunda (previsão de entrar em TC do dia 17/12) 05/12/2025 - Alinhado com organizer o aceite das propostas, ER será entregue na terça 09/12 04/12/2025 - Organizer em feriado e ponte (Chavantes), retorno 08/12 03/12/2025 - Recebidas as propostas, em diálogo com o Organizer para aceite, previsão 04/12 01/12/2025 - Concedida extensão de prazo para 02/12 solicitada por fornecedor 26/11/2025 - Realizadas reuniões de negotiation, prazo de reenvio acordado para 01/12 25/11/2025 - Reuniões de negotiation agendadas para 26/11, prazo para reenvio de propostas em 28/11 24/11/2025 - Preliminary evaluation form em assinaturas, após Organizer agendará reuniões de negotiation para ocorrerem até 28/11 18/11/2025 - Organizer disponibilizou propostas atualizadas após 1ºround, previsão finalizar a análise em 24/11 12/11/2025 - Planilha de pendências enviadas ao organizer, será aberto novo round de esclarecimentos com previsão para receber propostas atualizadas para 17/11 11/11/2025 - Aguardando comentários da parte comercial do organizer, após serão enviados os comentários aos fornecedores, com previsão para receber propostas atualizadas para 14/11 05/11/2025 - Propostas em analise ate data 10/11/2025 28/102025 - propostas recebidas em 27/10/2025, necessário retorno do team lider para primeira abertura. Data prevista 04/11/2025. 22/10/2025 - Aguardando propostas até dia 24/10/2025. 16/10/2025 - Ultima vista marcada para 16/10 pela Jonfra. 10/10/2025 - 2 fornecedores realizaram a visita técnica MRP e Semog, prevista visita da Konecranes para dia 14/10. 01/10/2025 - Visita técnica prevista até dia 15/10 e entrega de propostas até dia 24/10. 26/09/2025 - Visita técnica prevista até dia 15/10 e entrega de propostas até dia 24/10. 15/09/2025 - Sem atualizações, segue aberta RFI para recebimento de propostas no Opencall até 17/09 08/09/2025 - O IA foi aprovado pela CTGI HQ na sexta-feira (05/09), Ms. Shiyao enviou e-mail ao organizer. Organizer pretende enviar a RFI ao mercado hoje, e foram definidos os prazos para o processo (ver em last status). 29/08/2025 - Alinhamento com Mr. Zhao e time de supply sobre expectativas de datas do processo para ele apresentar no CTGI TC (segundo Mr Zhao deve ser pautado na próxima semana) 25/08/2025 - Processo encaminhado para CTGI, estimativa de trâmite em 2 semanas 22/08/2025 - ATA EBM emitida 21/08/2025 - Aprovado em EBM 19/08, aguardando ATA para seguir com encaminhamento para CTGI 13/08/2025 - Aprovado em TC, segue para EBM sem comentários 08/08/2025 - Pautado para o TC de 13/08 (quarta-feira) 01/08/2025 - Encaminhado para pre TC próxima semana 30/07/2025 - Agendada reunião de alinhamento com supervisor para 31/07 23/07/2025 - Análise seguiu do Organizer para o Supervisor 17/07/2025 - Reinseridos os arquivos ajustados para análise do Organizer (consideradas as análises de crédito e informações de cronograma para as atividades) 15/07/2025 - Devolvido pelo Organizer para ajustes 08/07/2025 - Aberto o IAC no requestia 04/07/2025 - [Fabiano] Apresentação interna do ppt realizada em 30/06/25. Solicita revisão para incluir fotos dos cabos de alimentação danificados e fornecimento de dois novos redutores de translação. ET foi revisada e propostas foram recebidas considerando o novo escopo. PPT será revisado até 08/07/25. | Gabriel Santos Cossari | Itamar Barros | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Jose Miguel Correa | Carla Cristine Fonseca |  | Priority | Dez/2026 | Sim
IAC202600004 | New | Mecânica | 1 |  | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 18/05/2026 | Acquisition of materials for refurbishment of the operating ring of PUs of STO HPP | 22/07/2026 - Reunião de Kickoff entre dep. de contratos e GGB 20/07/2026 - Contrato IAC202600004_CTGBR-CT-2026-114-0_CT - Assinado 16/07/2026 – Fluxo de aprovação concluído na plataforma Ariba. Após a finalização das aprovações internas, o contrato foi devolvido ao Departamento de Contratos e, posteriormente, encaminhado novamente ao Organizer, responsável por dar início ao processo de coleta das assinaturas das partes envolvidas. 14/07/2026 – A minuta contratual foi revisada pela área Jurídica e encaminhada ao Departamento de Contratos em 13/07/2026. Foi realizado contato com o Sr. Daniel, que está substituindo o Sr. Túlio durante seu período de férias, o qual informou que realizará a análise do processo ainda hoje. 09/07/2026 – Atualização das Tratativas Contratuais Na data de ontem, os últimos comentários referentes à minuta foram alinhados com a Mariana e, conforme nossa avaliação, não existem mais impedimentos para o prosseguimento do processo. Em 08/07/2026, foi encaminhado e-mail ao Sr. Fabio Ricci solicitando que comunique formalmente o fornecedor sobre o aceite das condições acordadas e providencie a solicitação da documentação societária necessária para a validação da representação legal. Adicionalmente, solicitou-se ao Sr. Fabio que, após o recebimento da documentação e adoção das providências cabíveis, o chamado seja devolvido à Mariana para continuidade das tratativas e prosseguimento do processo. 06/07/2026 – Minuta contratual devolvida pelo fornecedor com comentários. Reunião agendada para a data de hoje (06/07/26) entre as áreas Comercial e Técnica da CTGBR para avaliação e verificação da viabilidade de atendimento ao máximo possível das observações apresentadas. 01/07/2026 – O Sr. Fabio Ricci informou que está realizando o acompanhamento junto ao fornecedor e aguardando o retorno formal do aceite da minuta contratual para prosseguimento das tratativas e formalização do instrumento contratual. 26/06/2026 - Minuta reavaliada pelo nosso departamento juridico e reenviada para analise do fornecedor. Entretanto, conforme informado pelo fornecedor na data de hoje em tratativa com a Carolina, a manutenção do prazo de entrega previsto para até 18/09/2026 está condicionada à emissão e conclusão do Pedido de Compra até a próxima semana. Após esse prazo, o fornecedor não poderá garantir o atendimento da data requerida, para atendimento a MPP2. Em paralelo, entrei em contato com a Mariana, do Departamento Jurídico, para obter um posicionamento sobre a análise da minuta contratual. Segundo informado, os pontos comentados pelo fornecedor são considerados sensíveis sob a ótica jurídica. De acordo com sua avaliação, a CTGBR já acolheu diversas solicitações apresentadas pelo fornecedor; entretanto, existe a possibilidade de que a contraparte não concorde com a versão revisada pela CTGBR e devolvida na data de hoje. Nesse cenário, poderá ser necessária a realização de uma reunião de alinhamento (call) para discussão dos pontos pendentes entre departamentos juridicos. A orientação já foi repassada ao Fábio para que solicite a realização dessa reunião caso não haja concordância por parte do fornecedor com a nova versão da minuta encaminhada. Nessa eventualidade, seria importante contar com a participação do Proença, a fim de prestar suporte e contribuir para o alinhamento das tratativas. 26/06/2026 - Minuta analisada pelo Dep. de compliance e devolvida para suprimentos reencaminhar para analise do jurídico (CTGBR) para posteriormente ser reencaminahada para o fornecedor. 26/06/2026 – O departamento jurídico do fornecedor apresentou uma nova rodada de comentários e revisões na minuta contratual, contemplando alterações em 14 cláusulas. O documento foi submetido à análise do gestor do contrato em 23/06/2026, sendo avaliado e devolvido na mesma data ao Departamento de Suprimentos. Na sequência, a documentação foi encaminhada ao Departamento Jurídico (Mariana), que direcionou a minuta para análise da área de Compliance, sob responsabilidade da Sra. Lívia. Até o presente momento, não houve retorno ou manifestação formal sobre a referida análise. 09/06/2026 - Minuta revisada e enviada novamente para o fornecedor previsão de retorno 12/06/2026 03/06/2026 – Foi recebida do fornecedor uma minuta contratual contendo diversos comentários e sugestões de alteração. O setor de Suprimentos informou que, após submeter o caso à Dra. Mariana, da área Jurídica, e apresentar as alternativas propostas pelo fornecedor, foi orientado aguardar, uma vez que está sendo elaborada, desde o período da manhã, uma nova minuta contratual simplificada, em versões bilíngues (português e inglês), considerando que o escopo se refere exclusivamente ao fornecimento de materiais/equipamentos. A previsão é que a nova minuta seja reenviada ao fornecedor para análise e manifestação 08/06/2026. 02/06/2026 - Aguardando retorno do supervisor referente ao recebimento do aceita da minuta 25/05/2026 - Minuta contratual aprovada pela equipe de avaliação. Próximo passo, a minuta será encaminhada ao fornecedor para análise e manifestação. O prazo máximo para devolução do documento é 28/05/2026. 15/05/2026 - Processo aprovado no TC, solicitados códigos dos materiais no klasmatt, previsão de abertura da RC e carta de aceite dia 19/05/26 12/05/2026 – Processo aprovado na etapa de pré-TC e agendado para apresentação no TC em 13/05/2026. 05/05/2026 – O Supervisor encaminhou os documentos ER e DM para análise e comentários da Engenharia em 04/05/2026. As considerações foram consolidadas e devolvidas ao Supervisor em 05/05/2026. Há previsão de agendamento do pré-TC para o dia 11/05/2026.. 29/04/2026 – Reuniões concluídas. Para a Bemaso, não houve alterações. A GGB revisará a proposta e realizará o envio até segunda-feira, 04/05/2026. 28/04/2026 - Reunião de Clarification Negotiation - GGB e Bemaso agendada para dia 29/04/2026. Houve um alinhamento entre os departamentos de Suprimentos e Fiscal, no qual foram identificadas divergências nas alíquotas aplicadas. Dessa forma, será necessária a realização de uma nova reunião com os fornecedores para alinhamento e tratativa das divergências identificadas. 24/04/2026 - O fornecedor GGB ainda não encaminhou o Quotation Summary; a área de Suprimentos encontra-se realizando as devidas cobranças junto ao fornecedor. Conforme informado pelo Organizer, o ER e o PPT do DM foram concluídos em 23/04/2026. Há perspectiva de agendamento do Pré-TC para o dia 04/05/2026 17/04/2026 – Conforme informado pela supervisão, a área de suprimentos recebeu as propostas revisadas, e o organizer as encaminhará para análise (em breve). 13/04/2026 - Previsão de recebimento das propostas finais 16/04/2026 13/04/2026 - Reunião de negociação agendadas para o dia 13/04/2026 08/04/2026 - Propostas – Revisão 2 avaliadas. Formulário de Preliminary Evaluation devidamente preenchido. Solicitado as assinaturas digitais da equipe de avaliação (Evaluation Team). , No momento permanece pendente da assinatura do Coordenador da UHE Salto. Previsão de agendamento para reunião de negociação para 13/04/26. 31/03/2026 – A proposta da GGB apresentou novamente não conformidade, sendo devolvida nesta data para ajustes. A previsão de reapresentação por parte da GGB é 06/04/2026. 25/03/2026 - Proposta GGB recebida e analisada. Dois desvios encontrados, clarification devolvido para supervisor para enviou ao fornecedor para devidas correções. Previsão de recebimento para proposta revisada da GGB até 27/03/2026. 19/03/2026 - Propostas analisadas e clarification enviados para o Organizer. Aguardando retorno dos fornecedores até 24/03/2026. 18/03/2026 - Propostas recebidas para analise (GGB e BEMASO) 13/03/2026 - Organizer informou que esta entrando em contato com o proponente GGB todos os dias e o mesmo informou que ira colocar a proposta por e-mail até o prazo final. 10/03/2026 - RFP3 aberto no dia 10/03/2026 com prazo final de respostas dos fornecedores para dia 17/03/2026. 09/03/2026 - Aguardando posicionamento do Organizer quanto à abertura do RFP3 e à definição do respectivo prazo para conclusão do processo. 09/03/2026 - O Supervisor solicitou a abertura de um terceiro RFP, informando que o proponente GGB, cuja participação motivou a reabertura do segundo RFP, não cumpriu o prazo estabelecido para o envio da proposta. 06/03/2026 - As análises técnicas referentes aos dois fornecedores cujas propostas estavam disponíveis na pasta foram concluídas e devidamente devolvidas. Entretanto, até o presente momento, não foi localizada na referida pasta a proposta da empresa GGB. 06/03/2026 - Proposta referente ao RFP2, recebidas para analise do Evolution time no dia 05/03 as 14:00hs as propostas serão avaliadas e devolvidas para o organizer na data de hoje. 04/03/2026 - Propostas recebidas - Conforme informado pelo organizer, as propostas recebidas serão enviadas para avaliação do Evaluation Team até 06/03/2026. 03/03/2026 - Prazo final para recebimento das propostas dia 03/03/2026 27/02/2026 - RFP reaberto a pedido de suprimentos. previsão de encerramento de envio das proposta, dia 03/03/2026 19/02/2026 - Aguardando informação do organizer quanto ao recebimentos das propostas 13/02/2026 – Data limite para recebimento das propostas: 13/02/2026. 13/02/2026 – Prazo para envio de questionamentos (Q&A): até 06/02/2026. 13/02/2026 – Carta-convite encaminhada aos fornecedores em 03/02/2026. 03/02/2026 - Tivemos apenas o fornecedor Voith Hidro que manifestou interesse no open call, deste projeto. O organizer esta verificando os cadastros em seguida alinhara o cronograma, para envio da RFP para os fornecedores indicados no vendor list e a Voith. 22/01/2026 - Previsão de envio do processo para o mercado - 05/02/2026 22/01/2026 - Commitment assinado pelos avaliadores e aguardando assinatura do Work staff Chines Mr. Hu Bin. 21/01/2026 - Processo Aprovado no TC 14/01/2026 - Definido Supervisor - Carolina Lira Cardoso 09/01/2026 - Definido Organizer - Fabio Macieira Ricci 08/01/2026 - Chamado aberto no requestia | Gabriel Santos Cossari | Alessandro Viotti | Hu Bin | 9 - Contract signed | Sim | Fabio Macieira Ricci | Carolina Lira Cardoso | Alessandro Viotti Nogueira Gabriel Santos Cossari Anderson Pereira | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600005 | New | Mecânica | 1 |  | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 17/06/2026 | Acquisition of Siemens generator heat exchangers for ILS HPP | 23/07/2026 - Assinatura concluida aguardando inclusão no SAP. 14/07/2026 - O contrato esta em assinatura, previsão de conclusão 17/07/2026. 03/07/2026 - Minuta contratual ja foi enviada para aprovação. 29/06/2026 - A minuta contratual ja foi enviada novamente para adm de contratos. 26/06/2026 - [Lucas] - Carta assinada dia 17/06. A Minuta contratual foi analisada pelo ADM de Contratos que devolveu para ajustes da area de suprimentos 17/06/2026 - Recebemos o retorno da CTGI aprovando o processo, estamos em providência de assinatura da carta aos fornecedores, devemos estar com toda a documentação preparada até o final da semana. 10/06/2026 - O processo foi enviado para a CTGI logo após a aprovação do EBM em 02/06/2026, a CTGI não tem um SLA, a resposta estimada é em 30 dias, ou seja, até 02/07/2026 devemos ter uma resposta. 02/06/2026 - [Proenca] - Processo aprovado em EBM, encaminhado para CTGI (Ricardo checar a data) 28/05/2026 - Apresentação e aprovação em TC no dia 27/05/2026 e será apresentado em EBM no dia 02/06/2026. 22/05/2026 - reunião de negociação concluída propostas apresentadas, em elaboração do ppt do ER e DM previsão de conclusão 27/05/2026. 19/05/2026 - foi solicitado prazo adicional até 20/05/2026 por uma das proponentes e foi concedido. 06/05/2026 - propostas foram recebidas, analisadas e comentários enviados dia 05/05/2026, o retorno esta previsto para o dia 15/05/2026, restam apenas alguns pontos adm. 28/04/2026 - Propostas recebidas e avaliadas, no dia 28/04/2026 foi realizada reunião com todas as proponentes para esclarecer possíveis dúvidas a respeito dos comentários, data prevista para a revisão 06/05/2026. 17/04/2026 - [Lucas] - Prazo para a entrega das propostas foi postergado para 23/04/2026. 16/04/2026 - [PROENCA] - Foi solicitado postergação pela Kelvion para entregar propostas em 1 semana. 08/04/2026 - Recebimento do Q&A analisado e respondido, aguardando propostas. 01/04/2026 - Processo no Mercado, Envio da RFP: 30/03, Q&A até 06/04 (precisamos devolver as dúvidas até 08/04) Prazo para envio da proposta até 15/04 13/03/2026 - Chegou uma dúvida da CTGI hoje, a qual ja foi respondida, porém ainda não recebemos a aprovação para seguir continuamos com a data de previsão de retorno de 05/04/2026. 05/03/2026 - A data prevista para o retorno da CTGi era 05/03/2026, porém ainda não obtivemos retorno, próxima data da previsão é 05/04/2026. 05/02/2026 - no dia 28/01/2026 foi apresentado e aprovado em TC e no dia 03/02/2026 foi apresentado e aprovado em EBM, ja foi enviado para a CTGI dia 03/02/2026, com estimativa para retorno até 05/03/2026 (porém depende da demanda variando de 10 a 60 dias). 09/01/2026 - Abertura do IAC. 23/12/2025 - Apresentação do projeto com o Fabiano e André 03/12/2025 - Relatório de suporte de compra finalizados, avaliação de seguros, SST e análise de crédito 25/11/2025 - ET e anexos finalizados e aprovados pela usina | Gabriel Santos Cossari | Ricardo Passalaqua | Lin Xiaoming | 9 - Contract signed | Sim | Jose Miguel Correa | Iracema Sacramento | Ricardo Passalacqua - Team Leader Gabriel Santos Cossari - Evaluation Team Milton Jakson de Sousa - Evaluation Team | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600036 | New | Mecânica | 1 |  | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 17/06/2026 | Acquisition of spare stainless-steel shaft sealing surface for ROS HPP | 23/07/2026 - Contrato SAP emitido 17/07/2026 - Contrato assinado, cadastro no SAP ja realizado, aguardando apenas a rota de aprovação para publicar. 14/07/2026 - Contrato em assinatura, previsão para concluir 17/07/2026 03/07/2026 - A ATA saiu como Competitive Negotiation e deveria ser Simplified, estão ajustando a ATA e na sequência segue para assinatura, ja esta aprovada por adm de contratos. 29/06/2026 - Jurídico ja aprovou, esta na fila de aprovação de adm de contratos. 17/06/2026 - Tivemos um item levantado pelo jurídico em relação a forma de pagamento, vamos alterar e enviar novamente para análise, o fornecedor ja analisou e esta de acordo. 10/06/2026 - Minuta contratual enviada hoje (10/06/2026), a minuta é a padrão realizada entre a CTG e a JBO, então a resposta deve ser rápida, esperamos um retorno até 12/06/2026, com o DE ACORDO deles e depois segue para assinatura formal. 29/05/2026 - [LUCAS] - Negociação concluída e Propostas recebidas após a negociação em 26/05. Preparação do Evaluation Report e PPT para solicitar pauta no Pré-TC do dia 01/06. 19/05/2026 - Propostas avaliadas e aprovadas, em preparação da documentação. 08/05/2026 - Propostas avaliadas e alguns pequenos pontos necessitam ser ajustados, prazo para resposta 15/05/2026. 28/04/2026 - Propostas recebidas e avaliadas, a revisão das propostas esta prevista para 07/05/2026. 17/04/2026 - {Lucas] - AGUARDANDO AJUSTE FORNECEDOR - Prazo para revisão e entrega das propostas: 22/04 - às 23h59m 15/04/2026 - [Lucas] - Propostas recebidas e e enviadas para o time de avaliação em 14/04 08/04/2026 - Q&A recebido analisado e respondido, aguardando recebimento de propostas. 02/04/2026 - [Lucas] - RFP 31/03, DECLARAÇÃO DE INTERESSE: até 03/04, Q&A: 06/04, ENTREGA DAS PROPOSTAS: até: 13/04 18/03/2026 - Processo aprovado em TC, esta aguardando o envio oficial da documentação, posteriormente segue para Ariba, verificando outras possibilidades de fornecedores por 7 dias e na sequência segue para o mercado. 17/03/2026 - Aprovado em pre tc e recomendado para ser pautado para TC de 18/03/2026. 13/03/2026 - Será postado em pre TC na segunda (16/03/2026) e segue para TC no dia 18/03/2026 e na sequencia segue direto ao mercado por ser um processo simples. 09/03/2026 - Não foi postado no pre TC esta semana, será postado na próxima semana 18/03/2026. 05/03/2026 - Envio para o pre-tc na próxima semana 11/03/2026. 19/02/2026 - Organizer e supervisor definidos. 09/02/2026 - ppt aprovado e liberado para abertura do processo; 07/01/2026 - ET, PPT, PDs finalizados, solicitada a avaliação de SST e seguros, enviada a ET para comentários da usina. | Gabriel Santos Cossari | Ricardo Passalaqua | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Leila Renata Nabero | Carolina Pires | GABRIEL SANTOS COSSARI ADILSON DE SOUZA | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600046 | New | Mecânica | 0 | 1 | 19/02/2026 | 16/02/2026 | 13/07/2026 | Acquisition of head cover drainage pump for ROS HPP | 17/07/2026 - Fornecimento aprovado, fornecedor ja iniciou o fornecimento. 14/07/2026 - Foi aprovado ontem hoje segue para o fornecedor, até 17/07/2026 previsto estarmos com a documentação aprovada. 03/07/2026 - Contrato em fila de assinatura. 29/06/2026 - Aprovado em TC, este processo não vai para EBM, segue para draft do contrato, carta de aceite enviada 25/06/2026. 17/06/2026 - [Lucas] Previsão pautar no Pre-TC de 22/06 e TC de 24/06 10/06/2026 - Propostas analisadas e aprovadas, as reuniões de negociação ocorreram 09/06/2026, devem apresentar os documentos revisados até amanhã 11/06/2026. 28/05/2026 - Foi feita a reunião e a empresa fará a apresentação da proposta revisada até 02/06/2026. 19/05/2026 - Apenas uma empresa apresentou proposta e foi aprovada, para a outra empresa agendaremos uma reunião para discutir as pendências e concluir o processo. 08/05/2026 - Organizer entrou em período de férias, com retorno para 19/05/2026. 29/04/2026 - Propostas avaliadas com retorno previsto para 07/05/2026. 02/04/2026 - [Lucas] - RFP enviada em 30/03, Intenção de participação- 07/04, Q&A até 16/04, Entrega das propostas até 24/04 18/03/2026 - Processo aprovado em TC, esta aguardando o envio oficial da documentação, posteriormente segue para Ariba, verificando outras possibilidades de fornecedores por 7 dias e na sequência segue para o mercado. 17/03/2026 - aprovados em pre tc, segue para TC no dia 18/03/2026. 13/03/2026 - Será postado no pre TC na próxima semana 16/03/2026 e na sequência segue para TC dia (18/03/2026) e posteriormente ao mercado. 05/03/2026 - Processo esta em faze de conferência de documentos, previsão de conclusão até 09/03/2026. 19/02/2026 - Processo iniciado, IAC aberto e preenchido, aguardando definição do organizer e supervisor. 14/01/2026 - Recebemos o retorno da usinas com os comentários, todos os documentos estão finalizados e prontos para o início do processo. 19/12/2025 - Todos os PD e ppt estão finalizados aguardando apenas um retorno da usina sobre a ET. 08/12/2025 - ET foi finalizada e enviada para comentários da usina. | Gabriel Santos Cossari | Ricardo Passalaqua | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Eloisa de Oliveira Miranda | Carolina Pires | ADILSON DE SOUZA GABRIEL SANTOS COSSARI | Non Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600059 | New | Mecânica | 1 |  | 04/03/2026 | 09/02/2026 | 03/07/2026 | Acquisition of a spare brake assembly for ROS HPP | 03/08/2026 - Contrato assinado, aguardando criação do projeto no SAP 23/07/2026 - Minuta contratual aprovada, segue para assinatura, previsão de conclusão 31/07/2026. 14/07/2026 - Fornecedor devolveu a minuta sem comentários, segue para aprovação do Jurídico e na sequência para adm de contrato, previsão de termos o contrato assinado 31/07/2026 03/07/2026 - Aprovado em TC, não será necessário apresentar em EBM, carta de aceite assinada e Minuta contratual encaminhada para ciência, análise do proponente . 29/06/2026 - Propostas aprovadas, DM e PPT elaborados, enviados para pré-TC hj devendo ser aprovado e enviado para TC na sequência. 12/06/2026 - Foram realizadas as reuniões de negociação hoje (12/06/2026) com retorno acordado para 17/06/2026, com as propostas revisadas. 10/06/2026 - Propostas foram aprovadas em 08/06/2026, porém o organizer esta em férias, com retorno previsto para 26/06/2026, o supervisor esta dando continuidade ao processo, fazendo a conferência dos documentos, a reunião de negociação esta prevista para ser realizada na próxima semana, até o dia 19/06/2026. 28/05/2026 - uma das empresas não apresentou a proposta revisada, a etapa de análise das propostas foi concluída, seguindo para a reunião de negociação, que ocorrerá na próxima semana. 19/05/2026 - Todas as empresas apresentaram propostas revisadas, foram analisadas e apenas alguns itens para esclarecimentos de 2 empresas e uma delas foi aprovada. 08/05/2026 - Propostas recebidas, porém apenas 2 empresas enviaram, uma delas esta com a proposta aprovada e a outra com alguns comentários, o novo prazo para respostas é 15/05/2026, faremos contato com as outras empresas para verificar se irão participar. 30/04/2026 - Propostas recebidas e avaliadas, o recebimento das propostas revisadas esta prevista para 08/05/2026. 17/04/2026 - [Lucas] - ENVIO DAS PROPOSTAS PRORROGADO PARA 23/04/2026. 02/04/2026 - [Lucas] - RFP encaminhada ao mercado dia 30/03 - CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ATÉ: 03/04/2026 , Q&A ATÉ: 09/04/2026, ENVIO DAS PROPOSTAS : ATÉ: 15/04/2026 18/03/2026 - Processo aprovado em TC, esta aguardando o envio oficial da documentação, posteriormente segue para Ariba, verificando outras possibilidades de fornecedores por 7 dias e na sequência segue para o mercado. 17/03/2026 - Aprovado em pre tc e recomendado para ser pautado para TC de 18/03/2026, esta em aprovação do IAC. 13/03/2026 - Como o processo estava com a documentação ja analisada anteriormente a conferência de documentos foi mais rápida e o processo seguiu para pre TC de segunda (16/03/2026) e esta previsto ja ser enviado para o TC do dia 18/03/2026, devido ao valor na sequência ja seguiria ao mercado. 09/03/2026 - Definido o supervisor do processo, processo continua em conferência de documentos, com previsão de conclusão para 20/03/2026. 06/03/2026 - A reabertura do processo foi realizada no dia 04/03/2026, organizer ja selecionado, agora o processo esta em conferência de documentos, previsão de conclusão é 20/03/2026, seguindo para pré-TC na semana do dia 23/03/2026. 04/03/2026 - Projeto foi reaberto alterando o escopo para 6 conjuntos de freios. 19/02/2026 - organizer definido. 09/02/2026 - ppt apresentado e aprovado para abertura do processo; 07/01/2025 - A ET foi finalizada, enviado para análise de seguros e SST, finalizado o ppt e demais PD, estando disponível para apresentação. 19/12/2025 - A usina retornou os comentários. 09/12/2025 - ET foi finalizada e enviada para comentários da usina. | Gabriel Santos Cossari | Ricardo Passalaqua | Hu Bin | 9 - Contract signed | Sim | Davi Batista Thome | Lucas Ribeiro de Matos | GABRIEL SANTOS COSSARI ADILSON DE SOUZA | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600063 | New | Mecânica | 1 | 0 | 06/03/2026 | 09/02/2026 | 10/06/2026 | Technical opinion for changing the design of the upstream flow cut-off gate - Salto Grande HPP | 24/07/2026 - Contratação finalizada. 22/07/2026 - Contrato assinado. Em aprovações internas para divulgação. Prazo: 24/07/2026. 21/07/2026 - Falta assinatura do fornecedor e do Brito. Cobramos novamente o fornecedor. Prazo: 22/07/2026. 16/07/2026 - Enviado para assinatura. Prazo: 20/07/2026. 14/07/2026 - Ainda em rota de aprovação. Falta o Evandro e ADM de Contratos. Prazo: 16/07/2026. 09/07/2026 - Aprovado pelo ADM de Contratos. Em rota de aprovação para envio a assinatura. Prazo: 14/07/2026. 03/07/2026 - Minuta aprovado pelo jurídico. Em avaliação por ADM de Contratos. Prazo de retorno: 10/07/2026. 29/06/2026 - Minuta em alinhamento com o jurídico CTG após alinhamento com o fornecedor. Prazo de retorno: 03/07/2026. 24/06/2026 - Minuta ainda em discussão com fornecedor. Após algumas rodadas, expectativa de envio ao jurídico até 26/06/2026. 18/06/2026 - Minuta enviada ao fornecedor. Previsão de retorno: 26/06/2026. 10/06/2026 - Aprovado no TC. Carta convite enviada em 10/06/2026. Minuta em elaboração até 19/06/2026. 03/06/2026 - Será aprovado no TC de 09/06/2026. RC 20002163 aberta, aguardando aprovação. 02/06/2026 - Será pautado no pré-TC de 08/06/2026. ER e PPT em finalização. 28/09/2026 - Negociações finalizadas. Proposta devem ser enviadas até 01/06/2026, 25/05/2026 - Propostas recebidas e aprovadas. Preliminary enviado ao supply. Negociações em 27/05/2026. 21/05/2026 - "De acordo" recebido e enviado ao supply. Novo clarification solicitado. Prazo de resposta 26/05/2026. 20/05/2026 - Solicitado por supply/seguros o de acordo do diretor no formulário. Enviado para Aline/Brito a solicitação do de acordo. 18/05/2026 - Em discussão novamente o assunto de seguros. Aguardando resposta de supply. 15/05/2025 - Assinado novo formulário de seguros após discussão com o supply. 12/05/2026 - Clarification enviado ao supply. Prazo 18/05/2026. 11/05/2026 - Recebido do supply em 11/05/2026. Em avaliação da engenharia. 06/05/2026 - Prazo para retorno do fornecedor: 08/05/2026. 30/04/2026 - Clarification enviado para o supply. 29/04/2026 - Documentação recebida para avaliação hoje. A Hydrovag não apresentou a proposta. Seguiremos com a LP Acessoria e Hidrocom. 09/04/2026 - LP Acessoria solicitou postergação do prazo para 28/04/2026 (o Pera está fora do Brasil). Como o valor dele é o menor, aceitamos. 06/04/2026 - RFP enviado ao mercado. Prazo até 20/04/2026. 27/03/2026 - RFI será aberto em 30/03 até 03/04/2026. 25/03/2026 - Aprovado TC. 20/03/2026 - Enviado ao pré-TC de 23/03/2026. 16/03/2026 - Em análise de ET por suprimentos e confecção PDs - previsão apresentação no pre-tc 23/03/2026 11/03/2026 - Definido Organizer. 06/03/2026 - IAC aberto. 05/03/2026 - Documentação finalizada para apresentar a gerência. 04/03/2026 - Falta receber proposta e racional. Varallo e Pera ficaram de mandar em 04/03/2026. 26/02/2026 - SST e Seguros OK. Falta receber proposta e racional. 25/02/2026 - ET finalizada, SST e seguros solicitado. Solicitada proposta budgetária. 23/02/2026 - Documentação em elaboração. Previsão para apresentar internamente no dia 06/03/2026. | Andreza Cristina da Paz | Hélio Dias | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Leila Renata Nabero | Carolina Pires |  | Priority | Dez/2027 | Sim
IAC202600066 | New | Mecânica | 1 |  | 12/03/2026 |  | 09/05/2026 | On-demand contract to provide cavitation recovery and welding services in Kaplan and Francis turbines for JUR, JUP and Salto HPP operated by CTGB | 22/06/2026 - Contrato assinado. 17/06/2026 - Contrato em rota de assinatura. 15/06/2026 - Minuta do contrato ainda em análise por Adm de contratos. 10/06/2026 - Minuta do contrato elaborada e enviada ao Fornecedor. Minuta aceita pelo Fornecedor em 09/06/2026. Minuta em analise por ADM de contratos. 02/06/2026 - Não foi necessário aprovação em EBM. Carta de aceitação enviada ao Fornecedor. Minuta de contrato em elaboração. 27/05/2026 - ER concluído e processo aprovado em Pré TC e TC. Pendente aprovação em EBM que está previsto para 02/06/2026. 20/05/2026 - Propostas negociadas recebidas e disponibilizadas em 20/05. Após analise do Time foi comunicado para o Organizer seguir. ER em elaboração, previsão de envio para o Pré TC até 22/05. 18/05/2026 - Realizadas as reuniões em 13/05. ER em elaboração. Prazo para recebimento das propostas 19/05. 12/05/2026 - Fornecedores 100% habilitados. Assinado o Preliminay pelo time em 12/05. Agendadas as reuniões de negociação para 13/05. 08/05/2026 - Propostas recebidas e analisadas em 08/05. Fornecedor ainda com pendencia de Atestado. Organizer entrará em contato com o fornecedor até 11/05. 05/05/2026 - Realizada reunião com o Organizer onde ficaram estipulados marcos de datas para atingir o objetivo da assinatura do contrato para não impactar as MPPs: Revisão das Propostas pelos fornecedores rodada 3: 07/05, Propostas no sharepoint e analise pelo time: 08 a 11/05, Assinatura do Preliminary pelo Time: 11/05, Reunião de negociação com os fornecedores: 12 a 13/05, Prazo de retorno das propostas negociadas: 18/05, Elaboração do ER e envio para o Pré TC: 25/05. 30/04/2026 - Realizadas 02 rodadas de negociação. Clarifications enviados para o Organizer em 30/04 para a terceira rodada com os Fornecedores. Previsão de envio para os fornecedores: 04/05. 22/04/2026 - Questionamentos WEG respondidos em 22/04 pelo Team leader. Propostas sendo aguardadas para 24/04. 15/04/2026 - Weg enviou dois questionamentos, Luciano (O&M) irá retornar 13/04/2026 - Esclarecimentos enviados aos fornecedores. Prazo de retorno até 17/04 09/04/2026 - Análise técnica e comercial realizadas 08/04/2026 - 2 propostas recebidas. Organizer irá nos encaminhar, realizar a avaliação comercial e enviar a planilha de esclarecimentos e em seguida faremos a avaliação técnica. 07/04/2026 - Weg e Ilha Service irão postar hoje as propostas 02/04/2026 - Aguardando propostas recebimento das propostas 31/03/2026 - Não foram recebidas perguntas na fase de Q&A. Prazo para recebimento de propostas - 07/04. 30/03/2026 - Realizadas as reuniões de Briefing. Prazo para recebimento de propostas - 07/04. 25/03/2026 - Realizando reuniões de Briefing com os fornecedores de 24 a 27/03. Briefing: 23 a 25/03 Q&A: até 27/03 (Precisamos devolver até 31/03 com as respostas) Deadline das Propostas: até 07/04 (Terça-feira) 17/03/2026 - [Wata] - Processo em open call aberto 13/03 - Aguardando interessados até 19/03 16/03/2026 - Processo aprovado em EBM em 10/03/2026. | Andreza Cristina da Paz | Rodrigo Hernandes | Zhao Shihao | 9 - Contract signed | Sim | Jose Miguel Correa | Levi Camargo Barbosa | Luciano de Oliveira Sanches Andreza Cristina da Paz | Priority | Dez/2027 | Sim